## 170424
Codici |  | Territorio |  |  | Viabilità |  |  |  |  | Criticità |  |  |  |  | Intervento di 1° Fase | [6 empty] | Intervento di 2° Fase | [6 empty] | Importi
Criticità | Progetto | Regione | Provincia | Comune | Gestore | Strada | Prog. Ini | Prog. Fin. | Livello di Rete | Descrizione | Classe | Funz. Strada | Opera | Danno | Descrizione | Categ. | Titolo | Importo investimento | Tempi progetto | Tempi lavori | Priorità | Descrizione | Categ. | Titolo | Importo investimento | Tempi di progettazione | Tempi di esecuzione | Priorità | Importo Complessivo | Finanziamento già autorizzato | Fondi da programmare
SPRI0303 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18a | 8.7 | 8.73 | 2 | Frana lato valle | A | Chiusa | Corpo stradale | Erosione del piano viabile lato valle per arretramento del versante in coincidenza con un canalone. Presenza di un tombino raccolta acque a monte. Situazione preesistente al sisma. | Realizzazione di un nuovo tracciato stradale con un leggero spostamento dell'asse stradale verso monte. Realizzazione di un muri di contenimento | D | SP18a - Frana di erosione lato valle | 73975 | 15 | 45 | 5 | [7 empty] | 73975 | 0 | 73975
SPRI0513 | P2RI05_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 14.5 | 14.536 | 2 | Dissesto del muro di sostegno della sede stradale | B | Limitazioni | Opere complementari | Dissesto del muro in pietrame naturale allettato con malta cementizia povera - Deformazione della struttura, perdita di verticalità. | Ricostruzione del muro in pietra con recupero del materiale e rifacimento delle opere idrauliche. Realizzazione cordolo in cls sommità muro | B | SP 20 - Interventi di ripristino dei dissasti del muro di sostegno al Km 14+500 | 36988 | 15 | 45 | 2 | [7 empty] | 36988 | 0 | 36988
SPRI0514 | P2RI05_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 0.4 | 0.425 | 2 | Frana di crollo lato monte | B | Limitazioni | Corpo stradale | Distacco di blocchi rocciosi di medie dimensioni dalla scarpata di monte con invasione parziale della carreggiata. | Disgaggio e messa in sicurezza con ripofilatura versante e applicazione di rete mettalica a contatto e rafforzamento corticale | B | SP 20 - Interventi di stabilizzazione dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi al Km 0+400 | 47344 | 15 | 45 | 2 | [7 empty] | 47344 | 0 | 47344
SPRI0704 | P2RI05_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP59 | 13.3 | 13.315 | 2 | Deformazione piano viabile lato valle | B | Aperta | Corpo stradale | Smottamento della scarpata lato valle fino al ciglio bitumato lunghezza 15ml dal fronte | Realizzazione di una paratia di micropali tirantata e cordolo di coronamento. | B | SP 59 - Frana lato valle | 147950 | 10 | 30 | 2 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SPRI1001 |  | Lazio | Rieti | Micigliano | Provincia di Rieti | SP15 | 3.3 | 3.38 | 2 | Frana della sede stradale a mezza costa | D | Aperta | Corpo stradale | Frana con deformazione del piano viabile per movimento rotazionale di parte del rilevato. Dissesto non imputabile all'evento sismico ma esistenti prima dell’evento sismico. | Sondaggi geognostici per la verifica della profondità della superficie di taglio e dimensione dell'area di svivolamento necessari per la scelta della tipologia delle opere di sostegno del corpo di rilevato verso valle. | D | SP 15 Frana lato valle | 36988 | 10 | 35 | 5 | [7 empty] | 36988 | 0 | 36988
SPRI1002 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP15 | 0 | 10 | 2 | Lesione subverticale al muro di sottoscarpa | D | Aperta | Opere complementari | Lesione subverticale al muro di sottoscarpa- dissesto non imputabile all'evento sismico | Consolidamento del muro mediante placcaggio | D | SP 15 - Lesione subverticale al muro di sottoscarpa | 0 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SPRI1003 |  | Lazio | Rieti | Micigliano | Provincia di Rieti | SP15 | 2.12 | 2.13 | 2 | Frana e avvallamento sede stradale | C | Aperta | Corpo stradale | Avvallamento della sede stradale, non riconducibili a sisma. | Lo smottamento è dovuto alla forte presenza di acqua sorgiva superficiale. E' indispensabile captare la tubazione sotterranea che attraversa la sede stradale e modificare l'attuale regimentazione idraulica. | D | SP 15 Frana ed avvallamenti | 22193 | 10 | 30 | 5 | Verificata la situazione delle condutture idrauliche interrate, eventualmente riparate ed eliminate completamente le eventuali perdite si valuterà la realizzazione di un monitoraggio dell’intero versante per accertare l’eventuale persistenza del fenomeno franoso | D | SP 15 Frana ed avvallamenti | 36987 | 10 | 30 | 5 | 59180 | 0 | 59180
SPRI1004 |  | Lazio | Rieti | Micigliano | Provincia di Rieti | SP15 | 1.97 | 2.01 | 2 | Terre provenienti dalla scarpata lato monte che invadono la sede stradale | C | Aperta | Corpo stradale | Presenza di materiale terroso su sede stradale non riconducibile al sisma. | Venuta di terriccio sulla sede strdale proveniente dagli scavi sulla scarpata causata da animali selvatici (cinghiali). Il rappresentante del Comune di Micigliano sostine sia comunque indispendabile installare rete a contatto su tratto boscato interessato per una lunghezza di 40ml per 10ml di altezza. | D | SP15 Materiale su strada | 44385 | 5 | 25 | 5 | [7 empty] | 44385 | 0 | 44385
SCRI0301 |  | Lazio | Rieti | Micigliano | Comune di Micigliano | SC Via del Terminillo |  |  | 3 | Frana lato monte | C | Aperta | Corpo stradale | Frana lato monte con distacco di materiale e caduta blocchi. Intervento non riconducibile al sisma. | Installazione di rete con rafforzo corticale per una lunghezza di 26ml per 35ml di altezza. | D | SP15 Frana lato monte | 67317 | 15 | 45 | 5 | [7 empty] | 67317 | 0 | 67317
SCRI0401 | C3RI03_E_1701 | Lazio | Rieti | Leonessa | Comune di Leonessa | SC Via Martiri di Nassirya | 0 | 0.5 | 3 | Danni alle strutture del Ponte Tascino | B | Aperta | Opera d'arte | Distacco del paramento in pietra della spalla lato leonessa e distacco delle volte degli archi in pietra | Intervento di ricucitura e consolidamento delle murature. | B | Danni strutturali al Ponte Tascino | 81373 | 15 | 45 | 3 | [7 empty] | 81373 | 0 | 81373
SCRI0402 |  | Lazio | Rieti | Leonessa | Comune di Leonessa | SC Via Martiri di Nassirya | 0+350 | 0+365 | 3 | Frana lato valle | C | Aperta | Corpo stradale | Lesione della scarpata di valle per errata regimentazione idraulica | Consolidamento dello smottamento con gabbionate, e intervento di regimentazione idraulica della piattaforrma stradale con cordolo e tombino idraulico | C | Frana lato valle | 41426 | 15 | 45 | 4 | [7 empty] | 41426 | 0 | 41426
SCRI0501 |  | Lazio | Rieti | Leonessa | Comune di Leonessa | EX SS521 | 0+00 | 4+00 | 3 | Danni opere stradali ed alla piattaforma non riconducibili al sisma. | A | Chiusa | Corpo stradale | Rilevati danni sull’intero tratto stradale della vecchia sede della Ex SS521 tratto compreso dal fosso biggioni all'intesto con l'attuale SS 521. La strada e' stata chiusa dal Comune di Leonessa con apposita ordinanza, a seguito dell'abbandono la strada versa in pessimo stato di conservazione si sono rilevati due importanti smottamenti e lesioni su tutti i ponticelli idraulici con crolli e fornelli. | Ricostruzione delle opere idrauliche con rifacimento delle volte dei tombini. Rifacimento della pavimentazione e regimazione idraulica con bonifica dei tratti ammalorati. | D | EX SS 521 Strada Chiusa | 81373 | 25 | 65 | 5 | Per riaprire al transito la strada in condizioni di sicurezza occorre intervenire su tutti i presidi idraulici, effettuare alcuni interventi di risagomatura della sede stradale, sostituire vecchi parapetti in calcestruzzo con adeguate barriere metalliche, qualche tratto di strada va protetto dal pericolo di caduta massi da monte con rete a contatto sul versante | D | EX SS 521 Strada Chiusa | 325490 | 25 | 65 | 5 | 406863 | 0 | 406863
SCRI0601 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC per Aleggia | 0+00 | 0+200 | 3 | Danneggiamento delle barriere metalliche. Danno non riconducibile ad eventi sismici. | D | Aperta | Opere complementari | Attraversamento idraulico con tubo armaco; la struttura non riporta lesioni e danneggiamenti tuttavia le barrire di protezione sono ammalorate | Sostituzione delle barriere laterali bordo ponte lunghezza di intervento 20,00ml per entrambi i lati | D | SC per Aleggia: Interventi di ripristino del corpo stradale e delle opere di attraversamento. | 4950 | 5 | 10 | 5 | [7 empty] | 4950 | 0 | 4950
SCRI0602 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC per Aleggia | 0+530 | 0+545 | 3 | Frana lato valle; danno non riconducibile ad eventi sismici. | D | Aperta | Corpo stradale | Frana causata errata regimentazione idraulica si è verificato uno smottamento della scarpata lato valle con danneggiamenti alle barriere. Lunghezza tratto 15ml | Sistemazione idraulica e realizzazione di un muro in gabbioni. Lunghezza intervento 15ml | D | SC per Aleggia: Interventi di ripristino del corpo stradale. | 9920 | 5 | 20 | 5 | [7 empty] | 9920 | 0 | 9920
SCRI0603 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC per Aleggia | 0+000 | 1+00 | 3 | Strada dissestata; danno non riconducibile ad eventi sismici. | D | Aperta | Corpo stradale | Strada dissestata -l'intero tratto fino alla frazione di Aleggia necessita di interventi di ripristino della pavimentazione | Rifacimento della pavimentazione e sostituzione di tratti di barriera. Lunghezza strada 1Km barriere per circa 50ml | D | SC per Aleggia: Interventi di ripristino del corpo stradale. | 104782 | 5 | 30 | 5 | [7 empty] | 104782 | 0 | 104782
SCRI0701 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC Patarico-Collemoresco | 0+00 |  | 3 | Danni non rilevati | E | Aperta |  | Nessun danno rilevato |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCRI0801 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC Collemoresco | 0+310 | 0+345 | 3 | Smottamento sede stradale; danno non riconducibile ad eventi sismici. | D | Aperta | Corpo stradale | Dal compluvio naturale, l'acqua ha trovato un passaggio sotto la strada creando un assestamento del corpo stradale | Sistemazione della regimentazione idraulica e captazione dell'acqua proveniente da monte, realizzazione di un tombino idraulico per attraversamento | D | SC Collemoresco: Interventi di ripristino del corpo stradale. | 29590 | 5 | 30 | 5 | [7 empty] | 29590 | 0 | 29590
SCRI0901 | C3RI04_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC S.Giusta - Poggio Vitellino | 0 | 1.1 | 3 | Strada sterrata in tratti dissestata. La strada non presenta danni da sisma tuttavia è indispensabile per raggiungere il sito dove sono in fase di costruzione gli alloggi per i terremotati. | B | Aperta | Corpo stradale | Strada sterrata dissestata. | Adeguamento della strada comunale sia del fondo che nel dimensionamento planoaltimetrico. La strada non presenta danni da sisma tuttavia è indispensabile per raggiungere il sito dove sono in fase di costruzione gli alloggi per i terremotati- il tratto di strada da adeguare è lungo 1100ml e la sezione stradale è mediamente di circa 5ml. In fase di progettazione si dovranno prevedere le necessarie opere idrauliche | B | SC S.Giusta Poggio Vitellino - Interventi di miglioramento del piano viabile | 271200 | 10 | 90 | 3 | [7 empty] | 271200 | 0 | 271200
SCRI1001 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC S. Benedetto - Colli | 0+00 | 1+100 | 3 | Strada sterrata; danno non riconducibile ad eventi sismici. | D | Aperta | Corpo stradale | Strada sterrata: l'amministrazione comunale richiede che di asfaltarla. | Stada sterrata di collegamento rurale. Il tratto collega in via secondaria la frazione di Colli con la frazione S.Benedetto. Nonostante la richiesta di asfaltarla, si consiglia di mantere la strada "bianca", in quanto data la presenza di forti dislivelli sarebberero necessari numerosi interventi. Inoltre la strada allo stato attuale presenta una corretta regimentazione idraulica garantita per altro dalla permeabilità del fondo stradale. | D | SC S. Benedetto - Colli: Interventi di miglioramenti del piano viabile | 0 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SCRI1101 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | Sc Colli - diga Scandarello | 0+00 | 1+800 | 3 | Strada sterrata; danno non riconducibile ad eventi sismici. | D | Aperta | Corpo stradale | Strada sterrata: l'amministrazione comunale chiede che sia asfaltata per eventuali emergenze. | Strada sterrata comoda e ben dimensionata per quasi tutto il tratto. Si consiglia di mantenere la strada "bianca"; tuttavia in prossimità della diga sono indispensabili lavori di adeguamento con demolizione di circa 10ml di muro in c.a. e adeguamento della strada nel tratto dissestanto in prossimità del Lago Scandarello. Lunghezza tratto da adeguare 150ml con barriere bordo ponte allargamento della sede stradale e asfalto. sez. 4ml | D | Sc Colli - diga Scandarello: Interventi di miglioramenti del piano viabile | 27165 | 5 | 20 | 5 | [7 empty] | 27165 | 0 | 27165
SCRI1201 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC SAN TOMMASO | 0 | 0.4 | 3 | Lesioni al ponte in muratura. | D | Aperta | Opera d'arte | Distacco di alcuni massi dalla struttura del Ponte S. Tommaso, in particolare in prossimità della volta. Danno non riconducibile al sisma. | Ripristino delle murature e rifacimento delle stuccature | D | S C San Tommaso - Danni al Ponte | 14795 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SCRI1301 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC per Petrana | 0 | 0.6 | 3 | nulla da segnalare | D | Aperta | Corpo stradale | Strada asfaltata in buone condizioni. L'amministrazione Comunale richiede di asfaltare il tratto stradale che conduce alla frazione di Petrana. Danno non riconducibile al sisma. | strada asfaltata e in buone condizioni per almeno 360 ml, in prossimità dei fabbricati della frazione di Petrana la strada risulta dissestata e danneggiata per almeno 240 ml con una sezione stradale di circa 7 ml. | D | S.C. Petrana - Strada dissestata | 44740 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SCRI1401 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC SANT'ANGELO - MACCHIEPIANE | 0 | 0.5 | 3 | strada sterrata e dissestata | D | Aperta | Corpo stradale | Strada sterrata per la quale l'amministrazione Comunale richiede che sia asfaltata. Danno non riconducibile al sisma. | strada sterrata e danneggiata dalla presenza di mezzi di soccorso pesanti. Per i primi 500ml con sez. di almento7ml è necessario asfaltare il fondo stradale dato che nei terreni limitrofi si stanno costruendo i prefabbricati per l'accoglienza dei terremotati | D | S.C. SANT'ANGELO - MACCHIEPIANE - Strada dissestata | 93209 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SCRI1501 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC S.Lorenzo- Pinaco | 0 | 0.8 | 3 | smottamento lato valle | D | Aperta | Corpo stradale | Smottamento lato valle per errata regimentazione idraulica. Danno non riconducibile al sisma. | smottamento genererato dalle acque piovane, ripristino planoaltimetrico della piattaforma per almeno 40ml sez. 6ml; ripristino della scarpata con realizzazione di un muro in gabbioni lungo circa 20ml alto 6ml. Si riscontra l'assenza di gurad ral al km 0+200 in curva pericolosa per circa 50ml | D | S.C. - S.Lorenzo- Pinaco | 59180 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SCRI1601 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC Pinaco | 0 | 1.7 | 3 | smottamento lato valle | D | Aperta | Corpo stradale | Avvallamento della strada lato valle. Danno non riconducibile al sisma. | avvallamento lato valle del corpo stradale per almeno 100ml. E' sufficiente risagomare il piano viabile e riprofilare la scarpata lato valle | D | S.C.- Pinaco | 22193 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SCRI1701 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC lottizzazione Poggio Castellano | 0 | 0.35 | 3 | strada dissestata | D | Aperta | Corpo stradale | Strada dissestata. L'amministrazione Comunale richiede che sia asfaltata. Danno non riconducibile al sisma. | strada dissestata, i danni sono stati causati dai mezzi pesanti di soccorso che hanno creato avvallamenti e buche. E' sufficiente ripristinare la pavimentazione per circa 250ml sez.6,00ml | D | S.C. - Lottizzazione Poggio Castellano | 53262 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
SPAP1601 | P2AP07_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ripatrasone | Provincia di Ascoli Piceno | SP126 |  |  | 2 | Frana di valle | B | Limitazioni | Corpo stradale | Frana di valle con lesioni piano viabile per ml 50 e caduta massi scarpata di monte e detriti per 30 ml | Riprofilatura scarpata per ml 50, svuotamento reti esistenti, palificata con cordolo e barriera, rifacimento piano viabile | B | SP 126 San Rustico - Interventi di ripristino del corpo stradale | 517825 | 20 | 60 | 2 | [7 empty] | 517825 | 0 | 517825
SPAP1602 | P2AP07_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ripatrasone | Provincia di Ascoli Piceno | SP126 |  |  | 2 | Frana di valle | B | Limitazioni | Corpo stradale | Frana di valle con lesioni piano viabile per ml 30 e caduta massi scarpata di monte e detriti per 100 ml | Riprofilatura scarpata e bonifica previo abbattimento massi, chiodature e rafforzamento corticale ml 100 per un altezza massima di metri 50, esecuzione di gabbionata per ml 30 con pendenza scarpa 2/3, risagomatura e cassonetto | B | SP 126 San Rustico - Interventi di ripristino del corpo stradale | 665775 | 20 | 60 | 2 | [7 empty] | 665775 | 0 | 665775
SPAP1701 | P2AP08_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP124 ex SP93 | 6.9 | 6.9 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità. Unico collegamento con l’abitato di Venarotta | B | Aperta | Barriere e protezioni | Frana costone di monte (caduta massi) | Rete corticale con trefoli per 200m h=20 m. Pulizia, taglio alberature, disgaggio e bonifica. Regolarizzazione della scarpata in roccia. | B | SP 124 S. Taddeo ex SP 93 - Realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi alla progr. Km 6+900 | 710160 | 30 | 60 | 2 | [7 empty] | 710160 | 0 | 710160
SPAP1702 | P2AP08_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP124 ex SP93 | 11.5 | 11.5 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità. Unico collegamento al servizio di Force | B | Aperta | Barriere e protezioni | Presenza di pietre sul ciglio stradale provenienti dalla scarpata di monte. | Riprofilatura della scarpata, gradonatura, rivestimento in geostuoia per mq 50x15 | B | SP 124 S. Taddeo ex SP 93 - Realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi alla progr. Km 11+500 | 133155 | 15 | 30 | 2 | [7 empty] | 133155 | 0 | 133155
SPAP1703 | P2AP08_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP124 ex SP93 | 12 | 12 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità. Unico collegamento al servizio di Force | B | Aperta | Barriere e protezioni | Presenza di pietre sul ciglio stradale di monte. Frana della scarpata di valle per circa 70 m. | Risagomatura e rivestimento della scarpata di monte con geostuoia. Pali a quinconce sulla corsia di valle, con cordolo di testata parzialmente a sbalzo (L=70 m). | B | SP 124 S. Taddeo ex SP 93 - Realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi alla progr. Km 12+000 | 739750 | 30 | 90 | 2 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SPAP1704 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP124 ex SP93 | 12.2 | 12.2 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità. Unico collegamento al servizio di Force | C | Aperta | Barriere e protezioni | Detriti di frana alla base della scarpata a monte della strada (L=50 m Hmax=10m) | Risagomatura e rivestimento della scarpata con rete metallica + geostuoia (ingegneria naturalistica). | C | SP 124 S. Taddeo ex SP 93 - Realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi alla progr. Km 12+200 | 118360 | 30 | 90 | 4 | [7 empty] | 118360 | 0 | 118360
SPAP1801 |  | Marche | Ascoli Piceno | Castignano | Provincia di Ascoli Piceno | SP79 |  |  | 2 | Lesioni su piano viabile e sul piazzale privato a monte del piano viabile per scivolamento della scarpata di valle. Danni non imputabile a sisma. | D | Aperta | Corpo stradale | Lesioni su piano viabile e sul piazzale privato a monte del piano viabile per scivolamento della scarpata di valle. Danni non imputabili al sisma | Rifacimento del corpo stradale, opere di regimazione idraulica ed opere di contenimento a valle del piano viabile | D | SP 79 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere complementari | 147950 | 15 | 50 | 5 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SPAP1901 | P2AP07_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Castignano | Provincia di Ascoli Piceno | SP17 |  |  | 2 | Deformazione sul piano viabile per ml 350 all’altezza del civico n°28 Frana di monte di ml 30 circa a cento metri di distanza dal civico n° 28 | B | Aperta | Corpo stradale | Vistose deformazioni longitudinali e trasversali con scalini fino a circa 30 cm lato valle | Palificata a valle per 100 mt, rifacimento corpo stradale, opere idrauliche all’altezza del civico n°28 Gabbionata a monte e palificata a valle per 30 mt, rifacimento corpo stradale, opere idrauliche con drenaggi profondi a cento metri di distanza dal civico n° 28 | B | SP 17 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere complementari e di sostegno | 2959000 | 30 | 120 | 2 | [7 empty] | 2959000 | 0 | 2959000
SPAP2001 |  | Marche | Ascoli Piceno | Carassai | Provincia di Ascoli Piceno | SP22 |  |  | 2 | Fessurazioni della pavimentazione. Danni non imputabili al sisma | D | Aperta | Opere d'arte | Fessurazioni della pavimentazione dovute all’aumento del traffico, barriere non a norma in parte divelte a seguito di un incidente | Necessario intervento di manutenzione straordinaria su pavimentazione, barriere e cordoli, compresa la soletta. | D | SP 22 - Interventi di ripristino della sede stradale | 295900 | 10 | 20 | 5 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SPAP2101 | P2AP09_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Castel di Lama | Provincia di Ascoli Piceno | SP15 | 6.55 | 6.7 | 2 | Frana di valle; senso unico alternato | B | Limitazioni | Corpo stradale | Frane valle per complessivi 150 mt (Zona Calanchiva) | Realizzazione variante di lunghezza circa 500 mt con consolidamento del versante di cui sono disponibili indagini geognostiche già eseguite. | B | SP 15 - Realizzazione di una variante alla sede esistente e consolidamento del versante alla prog. km 6+600 circa | 1183600 | 30 | 90 | 2 | [7 empty] | 1183600 | 0 | 1183600
SPAP2201 | P2AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Montalto Marche | Provincia di Ascoli Piceno | SP47 | 1.6 | 1.7 | 2 | Frana di valle; senso unico alternato | B | Limitazioni | Corpo stradale | Frana versante di valle in zona calanchiva con alveo del fosso in erosione per complessivi ml 100 mt | Regimazione idraulica, rettifica planoaltimentrica della curva, consolidamento del versante | B | SP 47 - Interventi di ripristino della sede stradale alla progr. Km 1+500 circa | 295900 | 30 | 60 | 2 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SPAP2301 | P2AP11_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Folignano | Provincia di Ascoli Piceno | SP31 | 5.75 | 6.25 | 2 | Frane e cadute massi. Strada chiusa | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Frana da monte fronte ml 300 altezza 15 m. Frana in corrispondenza del tombino. Caduta massi per un fronte di 180 mt ed un’altezza media di 30 mt. Frane a valle per complessivi 150 mt | Regimentazione idraulica, gradonatura dei versanti, installazione geostuoie e reti armate, esecuzione di palificate con cordolo di collegamento ed installazione barriere di sicurezza, disgaggi, bonifiche, chiodature | A | SP 31- Realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi ed opere complementari alla progr. Km 6+000 circa | 6657750 | 30 | 90 | 2 | [7 empty] | 6657750 | 0 | 6657750
SPAP2401 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP24 | 0.8 | 0.8 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità; unica strada di accesso alla frazione di Venagrande | C | Aperta | Corpo stradale | Frana a valle del corpo stradale per una lunghezza di circa 10 ml | Paratia di pali a valle. | C | SP 24 - Interventi di ripristino della sede stradale alla progr. Km 0+800 | 147950 | 30 | 60 | 4 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SPAP2402 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP24 | 1 | 1 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità; unica strada di accesso alla frazione di Venagrande | C | Aperta | Corpo stradale | Frana a valle del corpo stradale per una lunghezza di circa 10 ml e frana del costone di monte. | Gabbionata a valle. 100 ml di rete di protezione a monte più risagomatura scarpata. | C | SP 24 - Interventi di ripristino della sede stradale alla progr. Km 1+000 | 118360 | 30 | 60 | 4 | [7 empty] | 118360 | 0 | 118360
SPAP2403 | P2AP12_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP24 | 1.3 | 1.3 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità; unica strada di accesso alla frazione di Venagrande | B | Aperta | Barriere e protezioni | Caduta massi | Rete corticale per 100 m h=30 m. Demolizione e rifacimento muro in pietra di controripa. | B | SP 24 - Realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi alla progr. Km 1+300 | 591800 | 30 | 60 | 2 | [7 empty] | 591800 | 0 | 591800
SPAP2404 | P2AP12_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP24 | 9.2 | 9.2 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità | B | Aperta | Barriere e protezioni | Presenza di massi a lato della strada e massi in bilico. | Rete corticale con trefoli per 100 m h=40 m. Ripristino rete presente. Pulizia, taglio alberature e rimozione di rete danneggiata circa 200 mq. | B | SP 24 - Realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi alla progr. Km 9+200 | 828520 | 30 | 60 | 2 | [7 empty] | 828520 | 0 | 828520
SPAP2405 | P2AP12_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP24 | 10.7 | 10.7 | 2 | Viabilità non in piena funzionalità | B | Aperta | Barriere e protezioni | Presenza di massi a lato della strada e sulla scarpata di monte in posizione instabile. | Rete corticale con trefoli per 200 m h=20 m. Pulizia, taglio alberature disgaggio e bonifica. | B | SP 24 - Realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi alla progr. Km 10+700 | 769340 | 30 | 60 | 2 | [7 empty] | 769340 | 0 | 769340
SCAP0201 |  | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | Comune di Montemonaco | SC Cese |  |  | 3 | Ponte | E | Aperta | Opere d'arte | Nessun danno rilevato |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP0202 |  | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | Comune di Montemonaco | SC Cese |  |  | 3 | Ponte in CA | E | Aperta | Opere d'arte | Nessun danno rilevato |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP0301 | C3AP03_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | Comune di Montemonaco | SC Pignotti-Tofe |  |  | 3 | Ponte su fosso Barcatoio | B | Limitazioni | Opere d'arte | Lesioni muratura in pietrame spalla lato Pingotti | Ripristino muratura in pietrame spalla lato Pingotti | B | SC Pignotti-Tofe - Interventi di ripristino murature del Ponte Pignotti | 73975 | 15 | 30 | 3 | [7 empty] | 73975 | 0 | 73975
SCAP0401 |  | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | Comune di Montemonaco | SC Rascio-Vallegrascia |  |  | 3 | Ponte in Loc. S. Lorenzo | E | Aperta | Opere d'arte | Nessun danno rilevato |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP0501 |  | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | Comune di Montemonaco | SC Rocca-Foce |  |  | 3 | Ponte in loc. Rocca da capo | D | Aperta | Opere d'arte | Lesioni muratura nel ponte verso le abitazioni, mentre il ponte lato strada non presenta lesioni | Ripristino muratura del ponte lato abitazioni | D | SC Pignotti-Tofe - Interventi di ripristino murature del Ponte Pignotti | 44385 | 10 | 30 | 5 | [7 empty] | 44385 | 0 | 44385
SCAP0502 | C3AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | Comune di Montemonaco | SC Rocca-Foce |  |  | 3 | Strada chiusa per km 3+500 per caduta massi e valanghe | A | Chiusa | Corpo stradale | lesioni sul piano viabile ed acqua dovuta ad infiltrazioni dalla parete rocciosa di monte Il tratto di galleria paravalanghe esistente è chiuso all’imbocco lato Foce causa slavina La caduta massi è maggiormente presente nel tratto che va dalla stazione di pompaggio ENEL all’opera di presa ENEL | Data l’importanza e la complessità dei fenomeni verificatisi nell’arco del tempo ed in base alle criticità rilevate a seguito degli ultimi eventi calamitosi ed atmosferici si ritiene che tutto il tratto di strada non possa essere messo in sicurezza in maniera tale da consentire il passaggio di veicoli garantendo l’incolumità degli utenti. Pertanto si consiglia di realizzare una galleria che possa bypassare il tratto maggiormente soggetto ai fenomeni di cui sopra per una lunghezza di circa 3 km In prossimità dell’abitato di Foce potranno esse re protetti da opere tipo paravalanghe e paramassi per un tratto di circa 500 m | A | SC Rocca-Foce - Interventi di prima messa in sidurezza ed indagini specifiche ai fini delle valutazione degli interventi definitivi | 133155 | 10 | 30 | 3 | [7 empty] | 133155 | 0 | 133155
SCAP0601 |  | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | Comune di Montemonaco | SC Tofe-Rocca |  |  | 3 | Ponte in loc. Rocca da piedi | D | Aperta | Opere d'arte | Muratura spalle da riprendere, svuotamento e lesione spalla lato Rocca | Muratura spalla da riprendere, riempire lo svuotamento della spalla lato Rocca e ripristinare la lesione sulla stessa | D | SC Tofe-Rocca - Interventi di ripristino delle murature del Ponte | 29590 | 10 | 30 | 5 | [7 empty] | 29590 | 0 | 29590
SCAP0602 |  | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | Comune di Montemonaco | SC Tofe-Rocca |  |  | 3 | Ponte in loc. Rocca da piedi | E | Aperta | Opere d'arte | Nessun danno rilevato |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP0701 | C3AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Venarotta | Comune di Venarotta | SC Castello |  |  | 3 | Rischio chiusura strada per Muro di contenimento lesionato | B | Aperta | Opere complementari | Muro di contenimento lesionato lunghezza 20 metri x altezza 3 mt | Ripristino del muro lesionato | B | SC Castello - Interventi di ripristino opere murarie in fregio alla Strada Comunale | 147950 | 15 | 30 | 3 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SCAP0801 | C3AP03_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Venarotta | Comune di Venarotta | SC Cerreto |  |  | 3 | Pericolo caduta massi in corrispondenza di una piccola chiesa attualmente chiusa per tale motivo. Rischio chiusura strada | B | Aperta | Barriere e protezioni | caduta massi sul piano viabile | Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifica pareti rocciose, rimozione dei blocchi in stato di equilibrio limite, opere di protezione, rafforzamenti corticali, chiodature lunghezza 50 x altezza 15 | B | SC Cerreto- Interventi di ripristino delle opere di protezione dalla caduta massi | 177540 | 15 | 45 | 3 | [7 empty] | 177540 | 0 | 177540
SCAP0901 | C3AP03_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Venarotta | Comune di Venarotta | SC Galligiano |  |  | 3 | Pericolo caduta massi. Strada chiusa | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi ciclopici all’altezza del civico 10 | Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifica pareti rocciose, rimozione dei blocchi in stato di equilibrio limite, opere di protezione e barriere paramassi, rafforzamenti corticali, chiodature. | A | SC Cerreto- Interventi di stabilizzazione dei versanti e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi | 1479500 | 30 | 90 | 3 | [7 empty] | 1479500 | 0 | 1479500
SCAP1001 | C3AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Venarotta | Comune di Venarotta | SC Olibra |  |  | 3 | Muro di contenimento ed edifici lesionati | A | Chiusa | Opere complementari | Muro di contenimento h=12 mt a valle della strada lesionato per ml 50, lesioni evidenti del piano viabile, edifici lesionati prospicienti | Consolidamento del muro di valle mediante micropali, rifacimento del cordolo in testa ed installazione barriere di sicurezza per ml 50. Rifacimento del corpo stradale. Si consiglia inoltre l’abbattimento degli edifici pericolanti | A | SC Olibra - Interventi di ripristino delle funzionalità delle opere di sostegno e del corpo stradale | 443850 | 30 | 90 | 3 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SCAP1101 |  | Marche | Ascoli Piceno | Venarotta | Comune di Venarotta | SC Bivio Cepparano |  |  | 3 | Pericolo caduta massi | D | Aperta | Barriere e protezioni | Pericolo caduta massi | Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifica pareti rocciose, rimozione dei blocchi in stato di equilibrio limite, opere di protezione, rafforzamenti corticali, chiodature: Bivio Cepparano lunghezza 100 x altezza 20 Bivio Castellano lunghezza 50 x altezza 20 Bivio Vallorano lunghezza 50 x altezza 20 | D | SC Bivio Cepparano - Interventi di stabilizzazione di versanti e realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi | 591800 | 30 | 60 | 5 | [7 empty] | 591800 | 0 | 591800
SCAP1201 | C3AP03_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Venarotta | Comune di Venarotta | Via Prima Strada – Via Euste Nardi |  |  | 3 | Il ponte in legno, che fa parte del percorso pedonale che collega le vie suindicate, nei pressi degli impianti sportivi comunali, risulta lesionato all’altezza della spalla lato ovest, con segni di deterioramento del legno e rotazione longitudinale dell’intera struttura | A | Chiusa | Opere d'arte | Il ponte in legno, che fa parte del percorso pedonale che collega le vie suindicate, nei pressi degli impianti sportivi comunali, risulta lesionato all’altezza della spalla lato ovest, con segni di deterioramento del legno e rotazione longitudinale dell’intera struttura | Rifacimento in toto della struttura in legno, previa verifica della struttura delle spalle e del relativo terreno di fondazione | A | Comune di Venarotta - Via Prima Strada – Via Nardi - Ripristino della struttura del ponte pedonale in legno | 295900 | 30 | 80 | 3 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SCAP1301 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Comune di Ascoli Piceno | SC Circonvallazione Nord |  |  | 3 | Pericolo crollo massi | D | Aperta | Barriere e protezioni | Pericolo crollo massi | Effettuato dal Comune disgaggio massi ed installazione di reti a contatto controventate per un importo pari a 22.000 €. Lavori conclusi | A | SC Circonvallazione Nord - lavori di somma urgenza per caduta massi | 22000 | 10 | 30 | 3 | Svuotamento reti esistenti con taglio ed abbattimento massi previo imbracatura degli stessi, chiodatura e rafforzamento corticale | C | Circonvallazione Nord di Ascoli Piceno - Interventi di sistemazione del versante e rafforzamento corticale | 266310 | 20 | 45 | 4 | 288310 | 22000 | 266310
SCAP1401 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Comune di Ascoli Piceno | SC Porchiano |  |  | 3 | Strada di cresta chiusa per frane di origine calanchiva. Danni non dovuti al sisma | A | Chiusa | Corpo stradale | Strada di cresta chiusa per frane di origine calanchiva su entrambe le scarpate, a sinistra è presente gabbionata danneggiata con piano viabile franato in più punti per ml 100 | Riprofilatura previo gradonatura e protezione dei gradioni stessi mediante opere di sostegno provviste di tiranti da valutare a seconda dei risultati delle indagini che consentiranno di valutare al meglio l’importo complessivo dei lavori da eseguire |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP1501 | C3AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Comune di Ascoli Piceno | SC Via delle Begonie |  |  | 3 | Parte di muro crollato | A | Chiusa | Opere complementari | Parte di muro di ml 24,00 ribaltatosi il 18.01.2017 alle ore 06:40, poco prima della scossa sismica. Parte dello stesso per ml 12,00 del tutto fuori piombo. La restante parte di ml 24,00 è intirantato | Ricostruzione totale delle parti di muro crollate e/o lesionate | A | SC delle Begonie - Interventi di ripristino di opere murarie di sostegno alla sede stradale | 280000 | 20 | 60 | 3 | [7 empty] | 280000 | 0 | 280000
SCAP1601 |  | Marche | Ascoli Piceno | Rotella | Comune di Rotella | SC C.da Osteria - Force |  |  | 3 | Lesioni del piano viabile Danni non derivanti dal eventi sismici | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni del piano viabile. Danni non derivanti dal eventi sismici | Si consiglia il rifacimento totale del corpo stradale comprese le opere di protezione idraulica. |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP1701 |  | Marche | Ascoli Piceno | Rotella | Comune di Rotella | SC Capitania |  |  | 3 | Lesioni del piano viabile Danni non derivanti dal eventi sismici | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni del piano viabile. Danni non derivanti dal eventi sismici | Si consiglia il rifacimento totale del corpo stradale comprese le opere di protezione idraulica. |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP1801 |  | Marche | Ascoli Piceno | Rotella | Comune di Rotella | SC Castel di Croce |  |  | 3 | Lesioni del piano viabile, frane, avvallamenti del corpo stradale Danni non derivanti dal eventi sismici | B | Limitazioni | Corpo stradale | Lesioni del piano viabile, frane, avvallamenti del corpo stradale per ml 300. Danni non derivanti dal eventi sismici | Si consiglia il rfacimento totale del corpo stradale comprese le opere di protezione idraulica ed il ripristino delle opere di protezione esistente delle scarpate. |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP1901 |  | Marche | Ascoli Piceno | Rotella | Comune di Rotella | SC località Monte |  |  | 3 | Fabbricato pericolante prospiciente la carreggiata stradale | D | Aperta | Edilizia | Fabbricato pericolante prospiciente la carreggiata stradale. Si consiglia demolizione dell’edificio | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP2001 |  | Marche | Ascoli Piceno | Rotella | Comune di Rotella | SC Poggio Canoso |  |  | 3 | Lesioni del piano viabile, frana di monte per ml 100 (h scarpata = 30 m), frana di valle ml 300, avvallamenti del corpo stradale, muro pericolante di L = 10.00 ml ed edificio pericolante | B | Limitazioni | Corpo stradale | Lesioni del piano viabile, frana di monte per ml 100 (h scarpata = 30 m), frana di valle ml 300, avvallamenti del corpo stradale, muro pericolante di L = 10.00 ml ed edificio pericolante | Rifacimento totale del corpo stradale comprese le opere di protezione idraulica ed il ripristino delle opere di protezione esistenti delle scarpate. | C | SC Poggio Canoso - Interventi di ripristino del corpo stradale comprese le opere di protezione idraulica ed il ripristino delle opere di protezione esistenti | 1183600 | 20 | 50 | 4 | [7 empty] | 1183600 | 0 | 1183600
SCAP2101 |  | Marche | Ascoli Piceno | Rotella | Comune di Rotella | SC S. Taddeo d’Attis |  |  | 3 | Frana con abbassamento del piano viabile di alcuni decimetri Danni non derivanti dal eventi sismici | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana con abbassamento del piano viabile di alcuni decimetri Danni non derivanti dal eventi sismici | Si consiglia il rifacimento totale del corpo stradale comprese le opere di protezione idraulica ed il ripristino delle opere di protezione esistente delle scarpate. |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCAP2201 |  | Marche | Ascoli Piceno | Palmiano | Comune di Palmiano | SC Appoiano-Palmiano |  |  | 3 | Frana di monte e valle | D | Aperta | Corpo stradale | Frana con scivolamento della scarpata a monte ed a valle, danneggiamento sede stradale, cunette e tombini | Interventi di regimentazione idraulica, ripristino del piano viabile, relizzazione di gabbionate a monte 3 file per ml 90 in t.s. e a valle 2/3 file per ml 90 in t.s. | D | SC Appoiano Palmiano - interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari | 295900 | 15 | 30 | 5 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SCAP2301 | C3AP04_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Palmiano | Comune di Palmiano | SC La Cabina |  |  | 3 | Frana di monte e valle. Restringimento di carreggiata | B | Limitazioni | Opere complementari | Frana con scivolamento della scarpata a monte ed a valle, danneggiamento sede stradale, cunette e tombini | Interventi di regimentazione idraulica, ripristino del piano viabile, relizzazione di palificata intirantata a valle e geostuoia armata a monte | B | SC La Cabina - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari | 739750 | 15 | 30 | 3 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SCAP2401 |  | Marche | Ascoli Piceno | Palmiano | Comune di Palmiano | SC Monterosso |  |  | 3 | Frana di monte e valle. | D | Aperta | Opere complementari | Frana con scivolamento della scarpata a monte ed a valle, danneggiamento sede stradale, cunette e tombini | Interventi di regimentazione idraulica, ripristino del piano viabile, rifacimento attraversamento idraulico e relizzaizone di gabbionate 2/3 file in t.s. | D | SC Monterosso - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari | 295900 | 15 | 30 | 5 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SCAP2501 | C3AP04_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Palmiano | Comune di Palmiano | SC Tavernelle |  |  | 3 | Frana di monte e valle. | A | Chiusa | Opere complementari | Frana con scivolamento della scarpata a monte ed a valle, danneggiamento della sede stradale, delle cunette e dei tombini | Interventi di regimentazione idraulica, ripristino del piano viabile, rifacimento attraversamento idraulico e relizzazione di una palificata di circa 70 m di sviluppo e gabbionata a monte (doppio ordine) | A | SC Tavernelle - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari | 295900 | 15 | 30 | 3 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SCAP2601 |  | Marche | Ascoli Piceno | Palmiano | Comune di Palmiano | SC Caprignano-La Casa |  |  | 3 | Frana di monte e valle. | D | Aperta | Opere complementari | Frana con scivolamento della scarpata a monte ed a valle, danneggiamento della sede stradale, delle cunette e dei tombini | Interventi di regimentazione idraulica, ripristino del piano viabile relizzazione di una gabbionata in tratti saltuari | D | SC Caprignano La Casa - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari | 295900 | 15 | 30 | 5 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SCAP2701 | C3AP04_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Palmiano | Comune di Palmiano | SC Della Fonte |  |  | 3 | Frana di monte e valle. | A | Chiusa | Opere complementari | Frana con scivolamento della scarpata a monte ed a valle, danneggiamento della sede stradale, delle cunette e dei tombini | Interventi di regimentazione idraulica e ripristino del piano viabile | A | SC Della Fonte - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari | 162745 | 15 | 30 | 3 | [7 empty] | 162745 | 0 | 162745
SCAP2801 |  | Marche | Ascoli Piceno | Force | Comune di Force | SC C.da Palazzi |  |  | 3 | Lesioni del piano viabile con restringimento carreggiata in tratti saltuari. | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni del piano viabile | Si consiglia il rifacimento della pavimentazione (larghezza p.v. m 5.50) comprese le opere di regimazione idraulica (drenaggi) ed il ripristino delle opere di protezione esistente delle scarpate in tratti saltuari per complessivi ml 500 | C | SC C.da Palazzi - Interventi di ripristino del corpo stradale | 147950 | 10 | 30 | 4 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SCAP2901 |  | Marche | Ascoli Piceno | Force | Comune di Force | SC C.da Angeletti | 0 | 2.4 | 3 | Lesioni del piano viabile con restringimento carreggiata | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni del piano viabile | Si consiglia il rifacimento della pavimentazione (larghezza p.v. m 5.50) comprese le opere di regimazione idraulica per complessivi ml 200 ed esecuzione di gabbionate di valle per ml 50, in tratti saltuari. | C | SC C.da Angeletti - Interventi di ripristino del corpo stradale | 739750 | 20 | 45 | 4 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SCAP3001 |  | Marche | Ascoli Piceno | Force | Comune di Force | SC C.da Montetorre | 0 | 1.4 | 3 | Lesioni del piano viabile (strada bianca) , caduta detrito scarpata di monte, frane di valle in tratti saltuari | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni del piano viabile, caduta detrito scarpata di monte, frane di valle in tratti saltuari | Si consiglia il rifacimento della pavimentazione (larghezza p.v. m 5.50) comprese le opere di regimazione idraulica, il rafforzamento corticale ml 40 x h scarpata m 15 (600 mq), esecuzione di palificate lato valle per complessivi ml 80,00 ed esecuzione di gabbionata di valle in due ordini di file per ml 50.00. | C | SC C.da Montetorre - Interventi di ripristino del corpo stradale | 739750 | 20 | 60 | 4 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SCAP3002 | C3AP05_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Force | Comune di Force | SC C.da Montetorre | 0 | 4 | 3 | Instabilità di versante | B | Aperta | Corpo stradale | Movimento franoso di versante all’intersezione con la SP 124 “San Taddeo” | Consolidamento del tratto di comunale a mezzacosta del versante in frana, di circa 100 ml, all’intersezione con la SP 124 (attualmente chiusa al traffico veicolare) mediante esecuzione di drenaggi profondi (pozzi e trincee drenanti) gradonature delle scarpate con eventuali opere di sostegno, regimazione idraulica superficiale. | B | SC C.da Montetorre - Interventi di ripristino del corpo stradale | 739750 | 30 | 90 | 3 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SCAP3101 |  | Marche | Ascoli Piceno | Force | Comune di Force | SC C.da Quinzano-Cenante | 0 | 1.6 | 3 | Lesioni del piano viabile (strada bianca), frane di valle in tratti saltuari | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni del piano viabile (strada bianca) , frane di valle in tratti saltuari | Si consiglia la depolverizzazione della pavimentazione (larghezza p.v. m 5.50) comprese le opere di regimazione , esecuzione di gabbionata di valle in due ordini di file per ml 50.00. | C | SC C.da Quinzano-Cenante - Interventi di ripristino del corpo stradale | 443850 | 20 | 60 | 4 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SCAP3201 |  | Marche | Ascoli Piceno | Force | Comune di Force | SC C.da Casali-Cenante | 0 | 2.1 | 3 | Lesioni diffuse del p.v., frane di monte e di valle in tratti saltuari; restringimento carreggiata, limitazione al traffico per max 5 t. | B | Limitazioni | Corpo stradale | Lesioni diffuse del p.v., frane di monte e di valle in tratti saltuari per complessivi ml 150. | Rifacimento della pavimentazione (larghezza p.v. m 5.50) comprese le opere di regimazione idraulica , l’esecuzione di palificate lato valle per complessivi ml 80,00. esecuzione di gabbionata di valle su due ordini di file per ml 40.00 e gabbionate a monte per ml 30.00 su tre ordini di file. | C | SC C.da Casali-Cenante - Interventi di ripristino del corpo stradale | 887700 | 20 | 60 | 4 | [7 empty] | 887700 | 0 | 887700
SPMC0502 |  | Marche | Macerata | Penna S. Giovanni | Provincia di Macerata | SP113 | 2.35 | 2.45 | 1 | S.P. 113 - S. Angelo in Pontano - Monte S. Martino di collegamento alla S.P. 45 ed alla provincia di Fermo. Lesione su muratura esterna e travi del ponte al Km 2+400 | D | Aperta | Opere d'arte | Lesione su muratura esterna e travi | Si stima in via preliminare, per il solo intervento di ripristino della muratura e delle travi lesionate, segnalate dai tecnici della Provincia, così come è stato possibile rilevarla, ed in mancanza di specifici studi ed approfondimenti della stessa | D | S.P. 113 - Interventi di ripristino del ponte al Km 2+400 | 147950 | 15 | 30 | 5 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SPMC2202 |  | Marche | Macerata | Montecavallo | Provincia di Macerata | SP20 | 0 | 1.65 | 2 | Collegamento principale del comune di Montecavallo, con la S.S. 209 “Valnerina”. Nessun danno alla viabilità nel tratto censito | D | Aperta | Barriere e protezioni | Caduta massi in tratti saltuari per un totale di 320 ml ed altezze variabili tra 3 e 40 mt | Rafforzamento corticale, bonifica, installazione reti, chiodature, installazione barriera paramassi per circa 100 mt, geostuoia e piantumazione per ml 200 ed altezza 20 mt | D | S.P. 20 - Interventi di ripristino di Barriere paramassi e Corpo stradale alla prog. km 0+165 | 1479500 | 15 | 45 | 5 | [7 empty] | 1479500 | 0 | 1479500
SPMC4906 | P1MC50_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 2.3 | 2.4 | 1 | Frana ml 15 lato valle e caduta massi lato monte sulla S.P. 96 - Pievetorina-Colfiorito (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana ml 15 lato valle e caduta massi lato monte | Palificata, cordolo, barriere stradali, rafforzamento corticale lato monte | A | S.P. 96 - Interventi di ripristino di Corpo stradale alla prog. km 2+300 | 147950 | 10 | 30 | 1 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SPMC4907 | P1MC51_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 2.4 | 2.5 | 1 | Strada chiusa lato Pieve Torina | A | Chiusa | Opere d'arte | Muratura ponte lesionata, cedimento terreno rilevato entrambe spalle con svuotamento materiale, calcestruzzo cordoli ponte ammalorato, lesioni piano viabile del ponte. Cedimento del piano viabile per una lunghezza di 100 mt prima del ponte lato pievetorina, caduta massi prima del ponte lato monte per 150 mt lato pievetorina | Ripristino muratura lesionata, riempimento terreno rilevato entrambe le spalle, ripristino calcestruzzo cordoli ponte, rifacimento piano viabile ponte. Rifaciemtno piano viabile per una lunghezza di 100 mt prima del ponte lato Pievetorina, rafforzamento corticale prima del ponte lato monte per 150 mt lato Pievetorina | A | S.P. 96 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 2+400 e realizzazione opere di ripristino strutturale del ponte | 739750 | 10 | 30 | 1 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SPMC4908 | P1MC50_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 4.2 | 4.3 | 1 | Strada chiusa lato Pieve Torina | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni muri di contenimento e lesioni sul cordolo in calcestruzzo, lesioni sul piano viabile. Non è stato possibile visionare il manufatto in quanto il fosso prima e dopo l’attraversamento risulta tombato con recinzioni di privati che impediscono l’accesso al sito. | Necessarie ulteriori ed approfondite indagini sulle lesioni presenti per valutare gli eventuali danni e la tipologia di interventi da mettere in atto | A | S.P. 96 - Interventi di indagine ed ispezione tombino per il ripristino del corpo stradale alla prog. km 4+200 | 11836 | 5 | 10 | 1 | [7 empty] | 11836 | 0 | 11836
SPMC4909 | P1MC50_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 4.15 | 4.25 | 1 | Strada chiusa lato Pieve Torina | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana lato Pieve Torina, lesioni piano viabile e scivolamento scarpata di valle | Realizzazione di gabbionata su 2 ordini lunghezza 20 mt | A | S.P. 96 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 4+200 | 29590 | 5 | 20 | 1 | [7 empty] | 29590 | 0 | 29590
SPMC5201 | P2MC49_E_1701 | Marche | Macerata | Sefro | Provincia di Macerata | SP7/7 | 0.7 | 0.9 | 2 | Rischio di chiusura strada provinciale | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi sul piano viabile al Km 0+800, per un’estensione di circa 200 ml | Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifica delle pareti rocciose, rimozione dei blocchi in stato di equilibrio limite, installazione di nuova barriera paramassi a completamento di quella esistente per ml 200 | B | SP 79 - Interventi di sistemazione del versante e di installazione di reti paramassi a prog. km 0+800 | 1257575 | 15 | 60 | 2 | [7 empty] | 1257575 | 0 | 1257575
SPMC5301 | P2MC48_E_1701 | Marche | Macerata | Sefro | Provincia di Macerata | SP97 | 3.7 | 5.3 | 2 | Rischio caduta massi su edifici pubblici e privati del centro abitato di Sefro (all’altezza ex Caserma Guardia Forestale civico n. 47 km 5+300 di Via Varani e della Chiesa sita al km 3+700). | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi sul piano viabile e rischio caduta massi su edifici (v. criticità) in due tratti distinti: Via Madonna dei Calcinai km 3+700, nei pressi della chiesa omonima, per un’estensione di circa 400 ml Via Suffer Varani, all’altezza del civico n. 47 (ex Caserma Guardia Forestale) al Km 5+300, per un’estensione di circa 150 ml | Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifica delle pareti rocciose, rimozione dei blocchi in stato di equilibrio limite, installazione di nuova barriera paramassi a completamento di quella esistente per ml 150, da realizzarsi all’altezza del civico 47 di Via Suffer Varani. Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifica delle pareti rocciose, rimozione dei blocchi in stato di equilibrio limite, installazione di nuova barriera paramassi a completamento di quella esistente per ml 400, da realizzarsi all’altezza del km 3+700, nei pressi della chiesa Madonna dei Calcinai. | B | SP 97 - Interventi di sistemazione del versante e di installazione di reti paramassi dal Km 3+700 al Km 5+300 | 2959000 | 15 | 60 | 2 | [7 empty] | 2959000 | 0 | 2959000
SPMC5401 |  | Marche | Macerata | Sefro | Provincia di Macerata | SP99 | 1.55 | 1.65 | 2 | Frana di valle e lesioni piano viabile per 50 mt | D | Aperta | Corpo stradale | Caduta massi sul piano viabile e rischio caduta massi su edifici (v. criticità) in due tratti distinti: Via Madonna dei Calcinai km 3+700, nei pressi della chiesa omonima, per un’estensione di circa 400 ml Via Suffer Varani, all’altezza del civico n. 47 (ex Caserma Guardia Forestale) al Km 5+300, per un’estensione di circa 150 ml | Esecuzione di palificata profondità 30 mt diametro pali 1200 mm, cordolo, barriera stradale, rifacimento piano viabile e posa di massi protezione della scarpata per evitare l’erosione in alveo del fiume | D | SP 99 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere complementari al Km 1+550 | 369875 | 15 | 30 | 5 | [7 empty] | 369875 | 0 | 369875
SPMC5501 |  | Marche | Macerata | Loro Piceno | Provincia di Macerata | SP44 | 3+900 | 4+100 | 2 | Lesioni diffuse, probabilmente superficiali, su spalle, travi, cordoli e piano viabile Barriere non a norma Svuotamento terrapieno spalla lato Loro Piceno Fessura profonda spalla lato Massa Fermana. I danni non sono riconducibili ai recenti eventi sismici | D | Aperta | Opere d'arte | Lesioni diffuse, probabilmente superficiali, su spalle, travi, cordoli e piano viabile Barriere non a norma Svuotamento terrapieno spalla lato Loro Piceno Fessura profonda spalla lato Massa Fermana I calcestruzzi delle spalle sembrano di infima qualità con diversi nidi, vespai delle masse a vista. Le lesioni sembrano per lo più superficiali e vanno indagate le profondità delle medesime. Necessario verificare se l’Rck dei cls delle strutture siano o meno rientranti nei limiti della normativa perché in caso negativo gli interventi di risanamento avrebbero un altro livello economico di previsione | Rinforzo delle spalle, ripristino cls delle travi, riempimento del terrapieno spalla lato Loro Piceno, rifacimento completo soletta cordoli e installazione barriere di sicurezza a norma, rifacimento completo piano viabile. I danni non sono riconducibili ai recenti eventi sismici | D | SP 44 - Interventi di ripristino del ponte al Km 3+900 circa | 443850 | 30 | 90 | 5 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SPMC5601 |  | Marche | Macerata | Loro Piceno | Provincia di Macerata | SP61 | 0+100 | 0+200 | 2 | Muratura esterna ponte da ripristinare, fessurazioni della pavimentazione, barriere non a norma, cls cordoli da ripristinare | D | Aperta | Opere d'arte | Muratura esterna ponte da ripristinare, fessurazioni della pavimentazione, barriere non a norma, cls cordoli da ripristinare. I danni non sono riconducibili ai recenti eventi sismici | Necessario intervento di manutenzione straordinaria su pavimentazione, barriere e cordoli, compresa la soletta. Danni non imputabili al sisma | D | SP 61 - Interventi di manutenzione straordinaria dal Km 0+100 al Km 0+200 | 443850 | 30 | 90 | 5 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SPMC4703 |  | Marche | Macerata | Monte San Martino | Provincia di Macerata | SP84 | 1+650 | 1+750 | 2 | Frana di valle con scivolamento del corpo stradale e lesioni evidenti sul piano viabile per un tratto di circa 50 ml. Danni non dovuti al sisma | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Frana di valle con scivolamento del corpo stradale e lesioni evidenti sul piano viabile per un tratto di circa 50 ml. Presenza di gabbionata nel tratto contiguo per problemi già esistenti lungo il versante. | Drenaggi profondi lato monte, ripristino corpo stradale, palificata con cordolo in testa , installazione barriera di sicurezza per ml 50.00. | D | SP 84 - Interventi di opere di protezione del versante al Km 1+650 circa | 369875 | 20 | 75 | 5 | [7 empty] | 369875 | 0 | 369875
SPMC4704 |  | Marche | Macerata | Monte San Martino | Provincia di Macerata | SP84 | 2+400 | 2+500 | 2 | Caduta massi da parete rocciosa di monte, gabbionata esistente alla base della scarpata stradale di monte e tombino esistente danneggiati da spinta del materiale di monte con lesioni evidenti sul piano viabile per un tratto di circa 100 ml. Danni non dovuti al sisma | D | Aperta | Barriere e protezioni | Caduta massi da ammasso roccioso di monte, gabbionata esistente alla base della scarpata stradale di monte danneggiata e tombino esistente danneggiati da spinta del materiale di monte, e lesioni evidenti sul piano viabile per un tratto di circa 100 ml | Pulizia scarpata di monte, disgaggi massi pericolanti, bonifica con rafforzamento corticale, chiodature massi fratturati per un’altezza di circa m 30.00 e lunghezza ml 100.00; ripristino tratto di gabbionata di circa ml 50.00, ripristino tombino; rifacimento del piano viabile | D | SP 84 - Interventi di opere di protezione del versante al Km 2+400 circa | 369875 | 20 | 75 | 5 | [7 empty] | 369875 | 0 | 369875
SPMC5701 |  | Marche | Macerata | Urbisaglia | Provincia di Macerata | SP118 | 0+700 | 0+800 | 2 | Lesioni diffuse, probabilmente superficiali, su spalle, travi, cordoli e piano viabile Barriere non a norma. I danni non sono riconducibili ai recenti eventi sismici | D | Aperta | Opere d'arte | Lesioni diffuse, probabilmente superficiali, su spalle, travi, cordoli e piano viabile Barriere non a norma Il ponte è strutturalmente fatiscente con Rck di travi, soletta, trasversi e cordoli probabilmente inferiore ai minimi da normativa. I danni sono da ascrivere totalmente alla cattiva realizzazione dell’opera ed alla mancata manutenzione. | Rifacimento completo delle parti del ponte | D | SP 118 - Interventi di ripristino del ponte alla progressiva Km 0+700 circa | 739750 | 15 | 40 | 5 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SPMC0902 |  | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP126 | 13+950 | 14+050 | 2 | Frana di valle con scivolamento del corpo stradale e lesioni evidenti sul piano viabile per un tratto di circa 100 ml | B | Limitazioni | Opere complementari | Frana di valle con scivolamento del corpo stradale e lesioni evidenti sul piano viabile per un tratto di circa 100 ml. Danneggiamento tombino esistente. Danni non dovuti al sisma | Palificata con cordolo in testa , installazione barriera di sicurezza per ml 100.00. | D | SP 126 - Realizzazione di opere complementari a sostegno del corpo stradale alla progressiva Km 14+000 circa | 443850 | 20 | 50 | 5 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SPMC5801 | P2MC50_E_1701 | Marche | Macerata | Serrapetrona | Provincia di Macerata | SP8/7 | 1+650 | 1+750 | 2 | Frana di valle per ml 300 e caduta massi scarpata di monte | B | Limitazioni | Corpo stradale | Frana di valle per ml 300 e caduta massi scarpata di monte | Paratia, cordolo, barriera stradale, nuovo corpo stradale, gradonatura, muro di contenimento a monte rete paramassi | B | SP 8/7 - Intreventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari al Km 1+700 circa | 1109625 | 20 | 80 | 2 | [7 empty] | 1109625 | 0 | 1109625
SPMC5901 | P2MC52_E_1701 | Marche | Macerata | Pollenza | Provincia di Macerata | SP13/7 | 5+850 | 5+950 | 2 | Lesione spalla lato S.S. 361 | B | Aperta | Opere d'arte | Lesione spalla lato S.S. 361 | Incamiciatura spalla | B | SP 13/7 - Interventi di ripristino del ponte al Km 5+900circa | 73975 | 10 | 45 | 2 | [7 empty] | 73975 | 0 | 73975
SPMC6001 | P2MC51_E_1701 | Marche | Macerata | Petriolo | Provincia di Macerata | SP36 | 4+300 | 4+600 | 2 | Fondazione muro scoperta, lesioni evidenti piano viabile, rivestimento di parte del muro esistente presenta nicchie di distacco del cls | B | Aperta | Opere complementari | Fondazione muro scoperta, lesioni evidenti piano viabile, rivestimento di parte del muro esistente presenta nicchie di distacco del cls | Fresatura e nuovo piano viabile, consolidamento della fondazione e ripristino del cls ammalorato del muro | B | SP 36 - Intreventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari dal Km 4+300 al Km 4+600 | 221925 | 10 | 45 | 2 | [7 empty] | 221925 | 0 | 221925
SPMC2804 | P2MC49_E_1701 | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP45 | 4+575 | 4+625 | 2 | Pericolo caduta massi da parte rocciosa di altezza pari a 15 mt | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Pericolo caduta massi da parte rocciosa di altezza pari a 15 mt | Rete in aderenza con funi, disgaggio in sommità e geostuoie | B | SP 45 - Interventi di protezione dalla caduta massi al Km 4+500 circa | 73975 | 10 | 30 | 2 | [7 empty] | 73975 | 0 | 73975
SPMC2805 | P2MC49_E_1701 | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP45 | 14+900 | 15+200 | 2 | Caduta massi da parte rocciosa di altezza pari a 8 mt | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi da parte rocciosa di altezza pari a 8 mt | Rafforzamento corticale e rifacimento pavimentazione stradale | B | SP 45 - Interventi di protezione dalla caduta massi e stabilizzazione dei versanti dal Km 14+900 al Km 15+200 | 295900 | 10 | 45 | 2 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SPMC6101 |  | Marche | Macerata | Macerata | Provincia di Macerata | SP108 | 2+950 | 3+500 | 2 | Frana di valle con avvallamenti piano viabile | C | Aperta | Corpo stradale | Frana di valle con avvallamenti piano viabile | Diaframmi drenanti, gabbioni alla base della scarpata di valle, rifacimento corpo stradale | C | SP 108 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere complementari | 443850 | 15 | 35 | 4 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SPMC3702 | P2MC51_E_1701 | Marche | Macerata | Gualdo | Provincia di Macerata | SP56 | 4.8 | 5 | 2 | Cedimento scarpata con lesioni evidenti sul piano viabile | B | Limitazioni | Corpo stradale | Cedimento scarpata con lesioni evidenti sul piano viabile | Drenaggi profondi lato monte, ripristino corpo stradale, gabbionata su 3 file a valle, opportuno rialzare il piano viabile | B | SP 56 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere complementari dal Km 4+800 al Km 5+000 | 443850 | 15 | 55 | 2 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SPMC2003 | P2MC51_E_1701 | Marche | Macerata | Urbisaglia | Provincia di Macerata | SP164 | 0+350 | 0+550 | 2 | Cedimento del corpo stradale per frana di valle | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento del corpo stradale per frana di valle | Gabbionata su almeno 3 ordini di file per ml 25 ml, rifacimento corpo stradale ed opere idrauliche | A | SP 164 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere complementari e di sostegno | 73975 | 15 | 45 | 2 | [7 empty] | 73975 | 0 | 73975
SPMC6501 |  | Marche | Macerata | Camerino | Provincia di Macerata | SP180 Ex SS 77 | 11+800 | 13+000 | 2 | Dissesto dei muri in tratti saltuari, edifici pericolanti, pericolo caduta massi in tratti che vanno dai 20 ai 30 metri, muri di valle lesionati in tratti saltuari. | C | Aperta | Opere complementari | Dissesto dei muri in tratti saltuari, edifici pericolanti, pericolo caduta massi in tratti che vanno dai 20 ai 30 metri, muri di valle lesionati in tratti saltuari. | Ripristino muri lesionati a monte ed a valle del corpo stradale, puntellamento e/o abbattimento edifici pericolanti, barriera paramassi per lunghezze pari a 20 metri e 30 metri alla progressiva 11+200, | C | SP 180 -Tratto Ex S.S. 77 - Intervento di ripristino dei muri a monte e a valle della sede stradale del Km 11+800 al Km 13+000 | 414260 | 15 | 60 | 4 | [7 empty] | 414260 | 0 | 414260
SPMC6502 |  | Marche | Macerata | Caldarola | Provincia di Macerata | SP180 Ex SS 77 | 10+200 | 10+300 | 2 | Pericolo caduta massi. | C | Aperta | Barriere e protezioni | Pericolo caduta massi | Integrazione per un tratto di 50 metri della barriera paramassi esistente | C | SP 180 -Tratto Ex S.S. 77 - Intervento di opere di protezione della caduta massi al Km 10+200 circa | 414260 | 15 | 45 | 4 | [7 empty] | 414260 | 0 | 414260
SPMC6503 |  | Marche | Macerata | Caldarola | Provincia di Macerata | SP180 Ex SS 77 | 9+650 | 9+750 | 2 | Edifici pericolanti, muro di valle al km 9+500 in pietrame con speroni da ripristinare. I danni non sono riconducibili ai recenti eventi sismici | D | Aperta | Opere complementari | Edifici pericolanti, muro di valle al km 9+500 in pietrame con speroni da ripristinare. | Ripristino muro a valle del corpo stradale, puntellamento e/o abbattimento edifici pericolanti | D | SP 180 -Tratto Ex S.S. 77 - Intervento di ripristino dei muri a valle della sede stradale del Km 9+650 al Km 9+750 | 221925 | 15 | 45 | 5 | [7 empty] | 221925 | 0 | 221925
SCMC1401 |  | Marche | Macerata | Fiastra | Comune di Fiastra | SC Campobonomo |  |  | 3 | Strada chiusa con ordinanza dell'amm. Comunale | A | Chiusa | Corpo stradale | Edifici lesionati e pericolanti prospicienti la carreggiata | Vedi proposta Amm.ne Com.le “Progetto di Variante con adeguamento di un tratto di strada interpoderale esistente” | A | SC Campobonomo - Variante con adeguamento di un tratto di strada interpoderale esistente | 81373 | 10 | 30 | 3 | [7 empty] | 81373 | 81373 | 0
SPMC6504 | P2MC52_E_1701 | Marche | Macerata | Belforte del Chienti | Provincia di Macerata | SP180 Ex SS 77 | 2+650 | 2+750 | 2 | Lesione muratura esterna | B | Aperta | Opere d'arte | Lesione muratura esterna | Si stima in via preliminare, per il solo intervento di ripristino della muratura lesionata, segnalata dai tecnici della Provincia, così come è stato possibile rilevarla, ed in mancanza di specifici studi ed approfondimenti della stessa, un importo di circa 100.000 euro | B | SP 180 -Tratto Ex S.S. 77 - Intervento di ripristino dei muri a valle della sede stradale del Km 2+650 al Km 2+750 | 147950 | 15 | 45 | 2 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SPMC0804 | P2MC55_E_1701 | Marche | Macerata | Bolognola | Provincia di Macerata | SP120 | 14.95 | 15.05 | 2 | Frana versante di monte | B | Aperta | Barriere e protezioni | Frana di monte per una lunghezza di 50 m ed una altezza di 25 m | Realizzazione di gabbioni alla base della scarpata ml 50 su 2 ordini ed installazione geostuoie per mq 1250 | B | SP 120 - Interventi di protezione dalla caduta massi al Km 15+000 circa | 221925 | 15 | 30 | 2 | [7 empty] | 221925 | 0 | 221925
SPMC0805 |  | Marche | Macerata | Bolognola | Provincia di Macerata | SP120 | 19.95 | 20.05 | 2 | Frana versante di monte | C | Aperta | Barriere e protezioni | Frana di monte per una lunghezza di 50 m ed una altezza di 25 m | Realizzazione di gabbioni alla base della scarpata ml 100 su 2 ordini ed installazione geostuoie per mq 2500 | C | SP 120 - Interventi di protezione dalla caduta massi al Km 20+000 circa | 221925 | 10 | 20 | 4 | [7 empty] | 221925 | 0 | 221925
SPMC2903 | P1MC54_E_1701 | Marche | Macerata | Acquacanina | Provincia di Macerata | SP47 | 7.05 | 7.015 | 1 | Lieve parzializzazione della sezione stradale utile; ostacoli in banchina non protetti. Caduta massi da scarpata di monte su un tratto di 200 ml di lunghezza ed altezze variabili tra 5 e 10 mt | B | Aperta | Barriere e protezioni | Caduta massi da scarpata di monte su un tratto di 200 ml di lunghezza ed altezze variabili tra 5 e 10 mt | Rafforzamento corticale, bonifica, installazione reti, geostuoia per mq 200 ca. | C | SP 47 - Interventi di protezione dalla caduta massi al Km 7+100 circa | 295900 | 15 | 30 | 2 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SPMC2904 |  | Marche | Macerata | Acquacanina | Provincia di Macerata | SP47 | 7.65 | 7.75 | 1 | Instabilità e caduta massi da scarpata di monte su un tratto di 100 ml di lunghezza ed altezze variabili tra 5 e 10 mt | D | Aperta | Barriere e protezioni | Caduta massi da scarpata di monte su un tratto di 100 ml di lunghezza ed altezze variabili tra 5 e 10 mt | Rafforzamento corticale, bonifica, installazione reti, geostuoia per mq 100 ca. | D | SP 47 - Interventi di protezione dalla caduta massi al Km 7+700 circa | 665775 | 15 | 30 | 5 | [7 empty] | 665775 | 0 | 665775
SPMC4803 | P1MC53_E_1701 | Marche | Macerata | Cessapalombo | Provincia di Macerata | SP91 | 6.15 | 6.3 | 1 | Frane di monte e valle | B | Aperta | Barriere e protezioni | Frana di monte (lunghezza 150 mt altezza 35 mt) Frana di valle (lunghezza 150 mt) | Realizzazione di gabbioni alla base della scarpata ml 150 su 2 ordini ed installazione geostuioe per mq 5250, regimazione idraulica, piantumazione. Realizzazione di palificata, cordolo, barriere per ml 150 | B | SP 91 - Interventi di protezione dalla caduta massi al Km 6+200 circa | 1035650 | 15 | 45 | 1 | [7 empty] | 1035650 | 0 | 1035650
SPMC4804 | P1MC53_E_1701 | Marche | Macerata | Cessapalombo | Provincia di Macerata | SP91 | 9.15 | 9.25 | 1 | Frane di valle | B | Aperta | Opere complementari | Frana di valle di sviluppo pari a circa 100 m | Realizzazione di palificata, cordolo e barriere per ml 100 | B | SP 91 - Realizzazione di opere di sostegno al Km 9+200 circa | 517825 | 15 | 45 | 1 | [7 empty] | 517825 | 0 | 517825
SPMC2502 |  | Marche | Macerata | Casteraimondo | Provincia di Macerata | SP256 | 18.7 | 18.7 | 1 | Traffico congestionato nelle ore di punta a causa del trasferimento degli abitanti di Camerino a Catelraimondo | D | Aperta | Opere complementari | Aumento del volume di traffico all’incrocio SS 256 – SS 361 con aumento numero di incidenti stradali, anche per il fatto che numerosi cittadini di Camerino si sono trasferiti a Castelraimondo, a causa di dei propri edifici lesionati dal sisma e a causa degli immobili lesionati su Via Europa. | Richiesta da parte del Comune di Castelraimondo di realizzare n. 2 rotatorie: Innesto SS 256 - SS 361 ed Innesto SS256 - Viale Europa | D | SS 256-SS 361 - Realizzazione viablità di svincolo al Km 18+700 della SS 256 | 2367200 | 60 | 120 | 5 | [7 empty] | 2367200 | 0 | 2367200
SPMC6601 |  | Marche | Macerata | Serravalle del Chienti | Provincia di Macerata | SP17 | 7.05 | 7.15 | 2 | Lesioni trasversali sulla sede stradale | D | Aperta | Barriere e protezioni | Lesione trasversale sulla sede stradale per caduta massi | Realizzazione di barriere paramassi | D | SP 17 - Realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi al Km 7+100 circa | 739750 | 15 | 45 | 5 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SPMC3102 |  | Marche | Macerata | Casteraimondo | Provincia di Macerata | SP5 | 1.45 | 1.55 | 2 | Avvallamento della sede stradale | D | Aperta | Opere complementari | Avvallamento sede stradale per cedimento scarpata di valle | Realizzazione di gabbionata al piede della scarpata stradale di valle su due orini fi file, opere idrauliche e rifacimento piano viabile | D | SP 5/7 - Realizzazione di opere a sostegno della sede stradale al km 1+500 circa | 73975 | 5 | 20 | 5 | [7 empty] | 73975 | 0 | 73975
SPMC6701 | P2MC56_E_1701 | Marche | Macerata | Camerino | Provincia di Macerata | SP94 | 2.85 | 2.95 | 2 | Frana di valle; strada a senso unico alternato | B | Limitazioni | Opere complementari | Avvallamento sede stradale per cedimento scarpata di valle | Realizzazione di palificata con cordolo in testa, installazione barriere di sicurezza, drenaggi, ripristino del piano viabile per 150 m. Regimazione idraulica e gabbionata/scogliera a protezione dell’alveo fluviale per 20 mt | B | SP 94 - Realizzazione di opere complementari e ripristino della sede stradale al km 2+800 circa | 591800 | 20 | 45 | 2 | [7 empty] | 591800 | 0 | 591800
SPMC6801 | P2MC55_E_1701 | Marche | Macerata | Sefro | Provincia di Macerata | SP7 | 1 | 1.5 | 2 | Rischio caduta massi sulla sede stradale e chiusura strada provinciale | B | Aperta | Barriere e protezioni | Rischio caduta massi, possibile restringimento carreggiata | Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifica delle pareti rocciose, rimozione dei blocchi in stato di equilibrio limite, installazione di nuova barriera paramassi a completamento di quella esistente per ml 200 | B | SP 7/7 - - Interventi di protezione dalla caduta massi dal Km 1+000 al km 1+500 | 1257575 | 20 | 45 | 2 | [7 empty] | 1257575 | 0 | 1257575
SPMC6901 |  | Marche | Macerata | Camerino | Provincia di Macerata | SP141 | 7.75 | 7.85 | 2 | Frana di valle | D | Aperta | Opere complementari | Avvallamento sede stradale per cedimento scarpata di valle | Realizzazione di palificata con cordolo in testa , installazione barriera di sicurezza, drenaggi, ripristino piano viabile. | D | SP 141 - Realizzazione di opere complementari e ripristino della sede stradale al km 7+800 circa | 369875 | 15 | 30 | 5 | [7 empty] | 369875 | 0 | 369875
SPMC7001 | P2MC57_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP153 | 0 | 1.3 | 2 | Lesioni sul corpo stradale | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni profonde del corpo stradale lato valle per complessivi ml 550 e caduta grossi detriti dalla sovrastante SP 130, causata dal crollo del muro pericolante del complesso appartenente alla chiesa di Nocria, in particolare lungo i tratti: Km 0+500/0+650 e Km 0+750/1+250 | Esecuzione di palificata con elementi di grande diametro con cordolo in testa e installazione di barriere di sicurezza e rifacimento del piano viabile per complessivi ml 550. | A | S.P. 153 - Interventi di ripristino del corpo stradale dal Km 0+000 al Km 1+300 e realizzazione opere complementari | 3550800 | 30 | 60 | 2 | [7 empty] | 3550800 | 0 | 3550800
SCMC0501 | C3MC04_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Comune di Castelsantangelo sul Nera | SC Castelsantangelo-Macchie |  |  | 3 | Strada chiusa in zona rossa | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni sul piano viabile in tratti saltuari per complessivi 300 ml ca. ed edifici pericolanti | Realizzazione di gabbionate risagomatura e ripristini del piano viabile per ml 300 ca. Demolizione e/o ripristino degli edifici pericolanti da parte del SA competente | A | SC Castelsantangelo-Macchie - Interventi di ripristino del corpo stradale nel centro abitato | 295900 | 15 | 60 | 3 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SCMC0502 | C3MC05_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Comune di Castelsantangelo sul Nera | SC Castelsantangelo-Macchie |  |  | 3 | Strada chiusa in zona rossa | A | Chiusa | Opere complementari | Muri a secco, sia di sottoscarpa sia di controripa, demoliti in tratti saltuari per un’estensione di circa 1500 mt (h=50-250 cm), Caduta massi in tratti saltuari per circa 550 mt (h=20), Lesioni sul piano viabile in tratti saltuari, Edifici Pericolanti, Frane diffuse e profonde in tratti saltuari per un estensione di circa 300 mt | Ripristino muri per ml circa 1500 ed altezze variabili tra 50-250 cm. Bonifiche, disgaggi, installazione reti, chiodature per circa 11.000 mq. Installazione barriere paramassi per ml 200. Ripristino piano viabile. Micropali, cordolo, barriere stradali per ml 300. Demolizione e/o puntellamento edifici pericolanti da parte degli enti competenti | A | SC Castelsantangelo-Macchie - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari nel centro abitato | 4438500 | 60 | 180 | 3 | [7 empty] | 4438500 | 0 | 4438500
SCMC0601 | C3MC06_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Comune di Castelsantangelo sul Nera | SC Del Poggio |  |  | 3 | Strada chiusa in zona rossa | A | Chiusa | Opere complementari | 1° Tratto - Caduta massi per circa ml 80 2° Tratto - Frana per circa 1200 mt 3° Tratto - Caduta massi per circa ml 400 | 1° Tratto - Installazione barriera paramassi per circa ml 80, disgaggi 2° Tratto - Esecuzione di micropali, cordolo e barriere stradali per circa 1200 mt 3° Tratto - Installazione barriera paramassi per circa ml 400, disgaggi, rafforzamenti corticali, reti, chiodature | A | SC Del Poggio - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari | 9616750 | 60 | 210 | 3 | [7 empty] | 9616750 | 0 | 9616750
SCMC0701 | C3MC04_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Comune di Castelsantangelo sul Nera | SC Nocelleto-Rapegna |  |  | 3 | Strada chiusa in zona rossa | A | Chiusa | Opere complementari | Acqua sul piano viabile in tratti saltuari per circa 200 ml Muri a secco demoliti in tratti saltuari per circa 350 ml (h= 200 cm) | Opere di regimazione idraulica a monte con formazione di trincee drenanti, ripristino piano viabile per 200 ml. Ripristino muri a secco per circa 350 ml (h=200 cm) | A | SC Nocelleto-Rapegna - Interventi di ripristino del corpo stradale, regimazione idraulica ed opere complementari | 591800 | 30 | 60 | 3 | [7 empty] | 591800 | 0 | 591800
SCMC0801 | C3MC04_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Comune di Castelsantangelo sul Nera | SC Nocria-Capoluogo |  |  | 3 | Strada chiusa in zona rossa | A | Chiusa | Opere complementari | Muri a secco demoliti in tratti saltuari per circa 100 ml (h=200 cm) Caduta massi per circa 250 ml (h=10 mt) Edifici pericolanti | Ripristino muri per circa 100 ml (h=200 cm) Rafforzamento opere di difesa dalla caduta massi e bonifica per circa 250 ml (h=10 mt) Demolizione e/o puntellamento edifici da parte degli enti competenti | A | SC Nocria-Capoluogo - Interventi di stabilizzazione di versanti, realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi ed opere complementari | 591800 | 30 | 60 | 3 | [7 empty] | 591800 | 0 | 591800
SCMC0901 | C3MC07_E_1701 | Marche | Macerata | Camerino | Comune di Camerino | SC Ponti Canepina |  |  | 3 | Strada chiusa per dissesti al Ponte ad arco in muratura ad unica luce (Cerreto) | A | Chiusa | Opere d'arte | Cedimenti dei muri d’ala con crollo di parte della muratura sia lato dx che lato sx non sono presenti danni all’arco in muratura (si evidenzia un precedente intervento con sull’ arco ). Ammaloramenti generalizzati, è evidente un grave dissesto della corpo stradale sul lato sinistro | Ripristino muri d'ala ed eventuale rinforzo delle spalle. Ripristino piano viabile | A | SC Ponti Canepina - Interventi di ripristino delle spalle e dei muri d'ala del ponte Cerreto | 118360 | 30 | 60 | 3 | [7 empty] | 118360 | 0 | 118360
SCMC0902 | C3MC07_E_1701 | Marche | Macerata | Camerino | Comune di Camerino | SC Ponti Canepina |  |  | 3 | Strada chiusa per dissesti al Ponte ad arco in muratura ad unica luce (Seola bassa) | A | Chiusa | Opere d'arte | Cedimenti dei muri d’ala con crollo di parte della muratura sia lato dx che lato sx,, parziale dissesto del cordolo superiore lato dx, non sono presenti danni all’arco in muratura. Ammaloramenti generalizzati e lieve cedimento del piano viabile. | Ripristino muri d'ala ed eventuale rinforzo delle spalle. Ripristino piano viabile | A | SC Ponti Canepina - Interventi di ripristino delle spalle e dei muri d'ala del ponte Seola | 147950 | 30 | 60 | 3 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SCMC1001 | C3MC03_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Comune di Castelsantangelo sul Nera | SC Valle di Rapegna |  |  | 3 | Strada chiusa in zona rossa | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi sul piano viabile | Bonifica pareti rocciose e chiodature, rafforzamento corticale in tratti saltuari | A | SC Valle di Rapegna - Interventi di stabilizzazione di versanti, realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi | 739750 | 30 | 60 | 3 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SCMC1101 | C3MC03_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Comune di Castelsantangelo sul Nera | SC Parco della Rimembranza |  |  | 3 | Strada chiusa in zona rossa | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi sul piano viabile. Erosione del piano viabile da parte del fiume per ml 100 | Bonifica parete rocciosa, disgaggi, chiodature, installazione di rete con funi per un’estensione di circa 1000 mq. Realizzazione protezione fluviale a mezzo di palancole, integrazione con scogliera e/o gabbionata | A | SC Parco della Rimembranza - Interventi di stabilizzazione di versanti, realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi e opere di difesa idraulica | 665775 | 30 | 60 | 3 | [7 empty] | 665775 | 0 | 665775
SCMC1201 | C3MC08_E_1701 | Marche | Macerata | Fiuminata | Comune di Fiuminata | SC Laverino |  |  | 3 | Sfondamento del piano viabile del ponte ad arco in muratura che presenta lesioni al paramento esterno lato monte. Rottura e danneggiamento del paramento esterno e conseguente svuotamento del materiale di riempimento. | A | Chiusa | Opere d'arte | Sfondamento del piano viabile del ponte ad arco in muratura che presenta lesioni al paramento esterno lato monte. Rottura e danneggiamento del paramento esterno e conseguente svuotamento del materiale di riempimento. | Ripristino del paramento col metodo del cuci-scuci e irrigidimento delle spalle mediante inchiava rdatura dei conci | A | SC Laverino - Interevnti di ripristino dell'opera d'arte e del piano viabile | 562210 | 20 | 40 | 3 | [7 empty] | 562210 | 0 | 562210
SCMC1301 | C3MC03_E_1701 | Marche | Macerata | Montesanmartino | Provincia di Macerata | SC Grazie |  |  | 3 | Caduta massi sul piano viabile | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi da parete rocciosa sul piano viabile e su aree adibite ad attività commerciali; l’ammasso roccioso di altezza variabile di decine di metri presenta fratture e blocchi, tuttora, in equilibrio instabile. | Vedi proposta Amm.ne Com.le “Progetto definitivo di messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la strada comunale Grazie”, | A | SC delle Grazie - Interventi di protezione dalla caduta massi e stabilizzazione dei versanti | 295900 | 20 | 60 | 3 | Ampliamento dell’area di intervento con installazione anche di barriere paramassi ad alto assorbimento di energia, per una lunghezza di ml 300 ca.(in tratti saltuari) | D | SC delle Grazie - Ampliamento dell'area di intervento di protezione dalla caduta massi e stabilizzazione dei versanti | 887700 | 20 | 80 | 5 | 1183600 | 0 | 1183600
SCMC1501 |  | Marche | Macerata | Visso | Comune di Visso | SC Cappuccini |  |  | 3 | Strada aperta al traffico per accesso alla casa (agibile) del custode, annessa al monastero dei Cappuccini (inagibile) | C | Aperta | Barriere e protezioni | Caduta massi da parete rocciosa sul piano viabile e di detrito, in corrispondenza del tornante; l’ammasso roccioso, per un fronte ci circa ml 80 e altezza di circa m 20, presenta fratture e blocchi, tuttora in equilibrio instabile, con possibilità di mud-flow in caso di precipitazioni meteoriche. Scivolamento verso valle di parte della carreggiata stradale per un tratto di circa ml 150 in prossimità del piazzale antistante il monastero, con abbassamento del corpo stradale di circa 15 cm e formazione di lesioni longitudinali e trasversali sul piano viabile. | Rafforzamento corticale della parete rocciosa di monte per ml 80 e altezza della scarpata di circa m 20, installazione di barriera paramassi nella parte centrale a valle dell’ammasso roccioso per ml 30 e realizzazione di opere di regimazione idraulica.Realizzazione di Palificata per una lunghezza di ml 150, con cordolo di collegamento in testa in c.a., sormontato da barriera di sicurezza. | C | SC Cappuccini - Interventi di protezione dalla caduta massi e ripristino del corpo stradale | 1124420 | 30 | 90 | 4 | [7 empty] | 1124420 | 0 | 1124420
SPFM0402 | C2FM01_E_1701 | Marche | Fermo | Montefortino | Comune di Montefortino | SP38 | 5+040 | 5+050 | 2 | Rischio di caduta massi da versante di monte del piazzale terminale della strada provinciale che conduce al Santuario della Madonna dell’Ambro sovrastante struttura recettiva. Criticità non imputabile al sisma | B | Aperta | Barriere e protezioni | Non si rivelano attualmente danni alla struttura viabile o agli edifici presenti | Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifiche pareti rocciose, rimozione dei blocchi in equilibrio limite, opere di protezione e barriere paramassi. | B | SP 38 - Lavori di proteziopne della sede stradale dal km 5+040 al km 5+050 | 355080 | 30 | 60 | 2 | [7 empty] | 355080 | 0 | 355080
SPFM2502 |  | Marche | Fermo | Monte Giberto | Provincia di Fermo | SP159 | 0.4 | 0.4 | 2 | Edifici demolito | D | Aperta | Edilizia | SP 159 Dell’Ete strada aperta ma con limitata sicurezza a causa di edifici pericolanti | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SPFM2602 |  | Marche | Fermo | Monte Vidon Combatte | Provincia di Fermo | SP257 | 4.9 | 4.9 | 2 | Edifici pericolanti | B | Limitazioni | Edilizia | SP 257 San Procolo sezione parzailizzata per case pericolanti attigue già puntellate | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCFM0101 |  | Marche | Fermo | Amandola | Comune di Amandola | SC Villa Verri |  |  | 3 | Edifici lesionati e pericolanti prospicienti la carreggiata stradale | D | Aperta | Edilizia | Edifici lesionati e pericolanti prospicienti la carreggiata stradale | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente. Proposta una variante dal Comune |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
SCFM0201 |  | Marche | Fermo | Smerillo | Comune di Smerillo | SC Valle Cupa |  |  | 3 | Frana di monte | D | Aperta | Opere complementari | Frana di monte in 2 tratti | Regimentazione idraulica, gabbionate (2 ordini) per circa 40 ml | D | SC Valle Cupa - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari | 295900 | 10 | 30 | 5 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SCFM0301 |  | Marche | Fermo | Falerone | Comune di Falerone | SC San Paolino | 0 | 1.3 | 3 | Fessurazioni della pavimentazione. | D | Aperta | Corpo stradale | Fessurazione del manto stradale per ml 200 | Risagomatura piano viabile e regimentazione idraulica | D | SC San Paolino - Interventi di ripristino del corpo stradale | 295900 | 10 | 30 | 5 | [7 empty] | 295900 | 0 | 295900
SCFM0401 | C3FM01_E_1701 | Marche | Fermo | Smerillo | Comune di Smerillo | SC Tonone |  |  | 3 | Frana di versante | A | Chiusa | Opere complementari | Frana di versante lunghezza 100 mt | Realizaazione di pozzi drenanti, regimentazione idraulica, drenaggi profondi e riprofilatura terreno | A | SC Tonone - Realizzazione di opere complementari a protezione del corpo stradale | 739750 | 30 | 60 | 3 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SCFM0501 | C2FM01_E_1701 | Marche | Fermo | Montefortino | Comune di Montefortino | SC Via Duranti |  |  | 3 | Frana detrito scarpata di monte | A | Chiusa | Corpo stradale | Carreggiata stradale completamente ostruita da materiale franato dalla scarpata di monte. | Rimozione materiale franato, disgaggio eventuali elementi rocciosi pericolanti, esecuzione di opere di sostegno al piede della scarpata e gradonatura del pendio con opere di ingegneria naturalistica e regimazione idraulica. | A | SC Via Duranti - Interventi di ripristino del corpo stradale | 2071300 | 40 | 180 | 3 | [7 empty] | 2071300 | 0 | 2071300
SCFM0601 |  | Marche | Fermo | Falerone | Comune di Falerone | SC Bascione | 0 | 0.3 | 3 | Dissesti vari sull'opera di scavalco idraulico fosso Gramazzo | D | Aperta | Opere d'arte | Lesioni sulla muratura e sul calcestruzzo dell'opera, barriere non a norma, piano viabile da ripristinare | Ripristino della muratura e dei calcestruzzi, ripristino piano viabile ed installazione nuove barriere di sicurezza | D | SC San Paolino - Interventi di ripristino del corpo stradale | 88770 | 15 | 30 | 5 | [7 empty] | 88770 | 0 | 88770
SCFM0701 |  | Marche | Fermo | Falerone | Comune di Falerone | SC Castelnuovo | 0 | 0.98 | 3 | Fessurazioni della pavimentazione. | D | Aperta | Corpo stradale | Fessurazione del manto stradale per ml 150 | Risagomatura del piano viabile | D | SC Castelnuovo - Interventi di ripristino del corpo stradale | 221925 | 10 | 20 | 5 | [7 empty] | 221925 | 0 | 221925
SCFM0801 |  | Marche | Fermo | Smerillo | Comune di Smerillo | SC Colle Molino |  |  | 3 | Fessurazioni della pavimentazione. | D | Aperta | Corpo stradale | Dissesti del piano viabile | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica, drenaggi, attraversamenti | D | SC Colle Molino - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari | 147950 | 10 | 20 | 5 | [7 empty] | 147950 | 0 | 147950
SCFM0901 |  | Marche | Fermo | Smerillo | Comune di Smerillo | SC Cortigliano |  |  | 3 | Frana di valle | D | Aperta | Opere complementari | Frana di valle per circa 100 m | Palificata, cordolo, barriere stradali, drenaggi per ml 120 | D | SC Cortigliano - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari | 739750 | 15 | 45 | 5 | [7 empty] | 739750 | 0 | 739750
SCFM1001 | C3FM01_E_1701 | Marche | Fermo | Smerillo | Comune di Smerillo | SC Delle Conche |  |  | 3 | Caduta massi lato monte e frana lato valle | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi lato monte e frana lato valle | Rafforzamento corticale (100x20), bonifica ed installazione barriera paramassi. Palificta, cordolo, barriere stradali e drenaggi per ml 150 | A | SC Delle Conche - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere di protezione dalla caduta massi | 813725 | 15 | 45 | 3 | [7 empty] | 813725 | 0 | 813725
SCAN0101 | C3AN01_E_1701 | Marche | Ancona | Genga | Comune di Genga | SC delle Gole di Frasassi |  |  | 3 | Strada chiusa in zona rossa | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi da versante di monte sulla strada comunale che da Genga conduce alle Grotte di Frasassi nel tratto che da dopo lo stabilimento Ariston arriva alla rotatoria nei pressi dell’entrata delle grotte. | Esecuzione di disgaggio massi aggettanti e a rischio di crollo, bonifica pareti rocciose, rimozione dei blocchi in stato di equilibrio limite, opere di protezione e barriere paramassi, rafforzamenti corticali, chiodature , svuotamento reti esistenti per ml 2.100 | B | SC delle Gole di Frasassi - Interventi di stabilizzazione di versanti e realizzazione di opere di difesa dalla caduta massi | 2959000 | 60 | 270 | 3 | [7 empty] | 2959000 | 0 | 2959000
SPPG0608 | P1PG05_E_1702 | Umbria | Perugia | Preci | Provincia di Perugia | SP476 Tratto II |  |  | 1 | Muro crollato nel centro abitato di Preci. | B | Aperta | Opere complementari | Crollo del muro in pietra con sovrastante muro in cemento armato. | Realizzazione di un nuovo muro in c. a. della lunghezza di m 50,00 di sostegno alla viabilità provinciale sovrastante ed in continuità con un muro di sostegno in cemento armato esistente. | B | SP 476 di Norcia - Lavori urgenti di risanamento dell’opera d’arte in muratura nel centro di Preci danneggiata a seguito degli eventi sismici | 298889 | 30 | 90 | 1 | [7 empty] | 298889 | 0 | 298889
SPPG1201 | S2TR01_E_1701 | Umbria | Terni | Amelia | Provincia di Terni | SP8 | 5.47 |  | 2 | Ribaltamento del prospetto lato dx | B | Aperta | Opere d'arte | Ribaltamento del prospetto lato dx | Posa in opera di catene contrastate all’estremità da centine in acciaio; risarcitura delle lesioni e stuccatura di giunti. | B | SP8 - lavori urgenti di ripristino dell'opera d'arte al km 5+470 | 73975 | 30 | 60 | 2 | Realizzazione cordolo in c.a. in entrambi i lati, soletta in corrispondenza della volta e conseguente installazione di barriera bordo ponte e bordo laterale; pavimentazione stradale. | B | SP8 - lavori di completamento dei ripristino dell'opera d'arte al km 5+470 | 147950 | 45 | 90 | 2 | 221925 | 0 | 221925
SPPG1301 | S2TR01_E_1701 | Umbria | Terni | Amelia | Provincia di Terni | SP31 | 3.9 |  | 2 | Distacco del paramento in corrispondenza del muro d’imposta della volta | B | Aperta | Opere d'arte | Distacco del paramento in corrispondenza del muro d’imposta della volta | Posa in opera di catene e piastre di ancoraggio, stuccatura e stilatura dei giunti; risarcitura del pietrame e ripristino mediante la tecnica del cuci e scuci | B | SP31 - lavori urgenti di ripristino dell'opera d'arte al km 3+900 | 66578 | 30 | 60 | 2 | Realizzazione cordolo in c.a. lato destro e conseguente installazione di barriera bordo ponte; installazione barriere bordo laterale; pavimentazione stradale. | B | SP31 - lavori di completamento del ripristino dell'opera d'arte al km 3+900 | 155347 | 45 | 90 | 2 | 221925 | 0 | 221925
SPPG1401 | S2TR01_E_1701 | Umbria | Terni | Acquasparta | Provincia di Terni | SP113 | 38.6 |  | 2 | Distacco della muratura del prospetto e distacchi di porzione di muratura in varie parti | B | Aperta | Opere d'arte | Distacco della muratura del prospetto e distacchi di porzione di muratura in varie parti | Installazione di catene con centine a contrasto nei prospetti, risarcitura di lesioni e riprese di murature mancanti | B | SP113 - lavori urgenti di ripristino dell'opera d'arte al km 38+600 | 59180 | 30 | 60 | 2 | Adeguamento delle protezioni laterali mediante la realizzazione di un cordolo armato con eventuale soletta e l’installazione di barriere bordo ponte con successiva pavimentazione | B | SP113 - lavori di completamento del ripristino dell'opera d'arte al km 38+600 | 207130 | 45 | 90 | 2 | 266310 | 0 | 266310
SRPG0401 | P1TR01_E_1701 | Umbria | Terni | Amelia | Provincia di Terni | SR205 | 14.73 |  | 1 | Espulsione di un concio in pietra della volta ed un cinematismo di ribaltamento del prospetto | B | Aperta | Opere d'arte | Espulsione di un concio in pietra della volta ed un cinematismo di ribaltamento del prospetto | Posa in opera di catene con piastre di contrasto ai prospetti; ripristino della muratura mediante tecnica “cuci e scuci” | B | SP205- lavori urgenti di ripristino dell'opera d'arte al km 14+730 | 66578 | 30 | 60 | 1 | Realizzazione cordolo in c.a. lato destro e conseguente installazione di barriera bordo ponte; installazione barriere bordo laterale; pavimentazione stradale. | B | SP205- lavori di completamento del ripristino dell'opera d'arte al km 14+730 | 140553 | 45 | 90 | 1 | 207130 | 0 | 207130
SRPG0501 | P1TR01_E_1701 | Umbria | Terni | Acquasparta | Provincia di Terni | SR418 | 5.524 |  | 1 | Porzioni di muratura mancanti sui muri d’imposta della volta in entrambi i lati | B | Aperta | Opere d'arte | Porzioni di muratura mancanti sui muri d’imposta della volta in entrambi i lati | Ripristino delle porzioni di muratura mancante; stuccatura e stilatura della volta; sul lato sinistro realizzazione di un presidio antiribaltamento in c.a. | B | SR418 - lavori urgenti di ripristino dell'opera d'arte al km 5+524 | 51783 | 30 | 60 | 1 | Realizzazione cordolo in c.a. lato destro e conseguente installazione di barriera bordo ponte; lato sx installazione barriere bordo laterale; pavimentazione stradale. | B | SR418 - lavori di completamento del ripristino dell'opera d'arte al km 5+524 | 73975 | 30 | 60 | 1 | 125758 | 0 | 125758
SSPG0120 | S1PG01_E_1701 | Umbria | Perugia | Vallo di Nera | Comune di Vallo di Nera | SC ex SP 209 Valnerina | 47 | 48 | 1 | Pericolo di caduta massi. | B | Aperta | Corpo stradale | Caduta sul piano viabile di massi e presenza di volumi di roccia instabili sul versante di monte. | Installazione di barriere paramassi e reti corticali. | B | SS685 lavori di protezione dalla caduta massi dal km 47+000 al km 48+000 | 1200000 | 90 | 180 | 1 | [7 empty] | 1200000 | 0 | 1200000
SCPG0101 | C3PG01_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Comune di Norcia | SC Norcia | 0 | 6 | 3 | Caduta massi e detriti dal versante di monte, cedimento della banchina di valle e danni alla pavimentazione stradale. | B | Aperta | Corpo stradale | Caduta sul piano viabile di massi e presenza di volumi di roccia instabili sul versante di monte. Banchina stradale danneggiata con cedimento verso valle ed evidenti fessure longitudinali. Il piano viabile presenta danneggiamenti puntuali dovuti alla caduta massi | Rimozione massi e detriti dal piano viabile, perlustrazione e disgaggio del versante roccioso di monte. Installazione di barriere paramassi e reti corticali.Ripristino della banchina di valle e di parte del corpo stradale. | B | SC Norcia - Lavori di ripristino del corpo stradale e protezione dalla caduta massi dal km 0+000 al km 6+000 | 4438500 | 90 | 270 | 3 | [7 empty] | 4438500 | 0 | 4438500
SCPG0201 | C3PG02_E_1701 | Umbria | Perugia | S. Anatolia di Narco | Comune di S. Anatolia di Narco | SC Castel S. felice – S. Anatolia di Narco | 0.3 | 0.35 | 3 | Cedimenti strutturale del ponte medievale con lesioni della volta dell’arco e del prospetto. | B | Aperta | Opere d'arte | Lesioni sulle strutture e l’arco | Ripristino strutturale | B | SC Castel S. felice , S. Anatolia di Narco - Lavori di ripristino delle strutture dell'opera. | 443850 | 20 | 70 | 3 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SCPG0301 |  | Umbria | Perugia | Scheggino | Comune di Scheggino | SC Civitella-Monte S.Vito | 0 | 4.5 | 3 | Scarpate stradali instabili con caduta di massi sulla carreggiata | C | Aperta | Barriere e protezioni | Caduta massi sulla carreggiata stradale | Messa in opera di reti paramassi | C | SC Civitella, Monte S.Vito - Lavori di ripristino del corpo stradale e protezione dalla caduta massi | 221925 | 30 | 150 | 4 | Interventi di ingegneria naturalistica di stabilizzazione delle scarpate, ripristino banchine e cunette, messa in opera guardail | C | SC Civitella, Monte S.Vito - Lavori di miglioramento del corpo stradale | 147950 | 20 | 70 | 4 | 369875 | 0 | 369875
SPTE1301 | P1AQ01_E_1701 | Abruzzo | L'Aquila | Campotosto | Provincia de l'Aquila | SR577 | 18+370 |  | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza | B | Aperta | Corpo stradale | Lesioni longitudinali sul piano stradale parallele al muro di sottoscarpa a gravità esistente. Il muro ha un'altezza di 5 metri ed è lungo 30 metri.Lesione fra la sommità del muro ed il piano viabile, con un abbasamento di quest'ultimo di circa 15 cm. | Muro su pali, a valle del muro a gravità esistente. Rifacimento della pavimentazione per circa 100 mq. | B | SR577 - Lavori di ripristino del corpo stradale al km 18+370 | 443850 | 60 | 90 | 1 | [7 empty] | 443850 | 0 | 443850
SPTE1302 | P1AQ01_E_1701 | Abruzzo | L'Aquila | Campotosto | Provincia de l'Aquila | SR577 | 18+700 |  | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza | B | Aperta | Corpo stradale | Abbassamento della carreggiata, in particolar modo della corsia lato valle, per circa 40 metri com lesione longitudinale sul piano viabile. | Muro di sottoscarpa in gabbioni più opere di drenaggio | B | SR577 - Lavori di ripristino del corpo stradale al km 18+700 | 125758 | 45 | 60 | 1 | [7 empty] | 125758 | 0 | 125758
SPTE1401 | P2TE01_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Canzano | Provincia di Teramo | SP 26/a | 1+100 |  | 2 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza | B | Aperta | Corpo stradale | Tratto stradale dissestato per circa 100 metri di lunghezza (frana). Presenza di vistose lesioni e deformazioni sul piano viabile | Paratia di pali a valle muri di sottoscarpa in gabbioni ed opere di drenaggio | B | SP26/a - Lavori di ripristino del corpo stradale al km 18+700 | 1065240 | 60 | 120 | 2 | [7 empty] | 1065240 | 0 | 1065240
SPTE1501 | P2TE02_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Castiglione Messer Raimondo | Provincia di Teramo | SP34 | 8+500 |  | 2 | Viabilità con apparenti ridotte condizioni di sicurezza | B | Aperta | Opere d'arte | Non si evidenziano danni visibili ad occhio nudo. Il ponte appare in buone condizioni di conservazione. | Indagini per l'accertamento di eventuali danni subiti dalle strutture del ponte | B | SP34 - Indagini strutturali per la verifica dell'opera d'arte | 29590 | 20 | 45 | 2 | Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale, dei cordoli laterali e delle barriere di sicurezza. | D | SP34 - lavori di ripristino dell'opera d'arte | 147950 | 30 | 60 | 5 | 177540 | 0 | 177540
SPTE1502 | P2TE01_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Bisenti e Arsita | Provincia di Teramo | SP34 | 16+000 | 19+000 | 2 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza | B | Limitazioni | Corpo stradale | Lungo tutto il tratto di strada in questione sono presenti dissesti diffusi:1) Frana scarpata di valle per 50 m,2) Frana costone di monte per 30 m,3) Deformazione del piano viabile su tutto il tratto,4) Sfondamento puntuale della carreggiata e frana di valle per circa 100 m,5) Smottamenti scarpata di monte per 50 m,6) Frana a valle per 30 m,7) Smottamenti scarpata di monte per 100 m. | Paratie di pali per complessivi m 180 circa; muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa in gabbioni per complessivi 230 m circa; ripristino della carreggiata stradale per tutto il tratto. | B | SP34 - lavori di ripristino del corpo stradale dal km 16+000 al km 19+000 | 2959000 | 90 | 180 | 2 | [7 empty] | 2959000 | 0 | 2959000
SPTE1601 | P2TE02_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Montefino | Provincia di Teramo | SP 34/a |  |  | 2 | Viabilità con apparenti ridotte condizioni di sicurezza | B | Aperta | Opere d'arte | Durante il sopralluogo effettuato, considerata la tipologia del ponte e l’inaccessibilità dei luoghi, non è stato possibile riscontrare, ad occhio nudo, eventuali danni alle strutture. Pertanto, si ritengono necessarie ispezioni ed accertamenti da effettuare con attrezzature adeguate e personale specializzato. | Indagini per l’accertamento di eventuali danni subiti dalle strutture del ponte. | B | SP34/a - Indagini strutturali per la verifica dell'opera d'arte | 44385 | 20 | 45 | 2 | Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino impermeabilizzazione, pavimentazione stradale e drenaggi. | D | SP34/a - lavori di ripristino dell'opera d'arte | 44385 | 30 | 60 | 5 | 88770 | 0 | 88770
SSTE0101 | S1TE01_E_1701_2 | Abruzzo | L'Aquila | Campotosto | Anas | SS80 | 33+100 | 33+400 | 1 | Pericolo caduta massi | B | Aperta | Corpo stradale | Risultano eseguiti interventi di messa in sicurezza da parte del Compartimento. Sono presenti massi in posizione instabile sul versante a monte della strada, lato Teramo della galleria artificiale esistente. | Il Compartimento ha provveduto ad eseguire lavori di ispezione e bonifica del versante a monte della strada, disgaggio dei massi pericolanti, rinforzo con rete corticale maglia 3x3 m per circa 2500 mq. | B | SS80 - lavori urgenti di ripristino e protezione del corpo stradale dal km 33+100 al km 33+400 | 247500 | 10 | 30 | 1 | Prolungamento della galleria paramassi esistente di tipo “leggero” per circa 100 m lato L’Aquila. Rete corticale maglia 3x3 m per circa 1200 mq lato Teramo. | B | SS80 - lavori di completamento del ripristino e protezione del corpo stradale dal km 33+100 al km 33+400 | 2598750 | 90 | 270 | 1 | 2846250 | 247500 | 2598750
SSTE0102 | S1TE01_E_1702_2 | Abruzzo | L'Aquila | Crognaleto | Anas | SS80 | 38+600 | 39+150 | 1 | Pericolo caduta massi | B | Aperta | Corpo stradale | La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per caduta massi.Ai lati della carreggiata sono presenti accumuli di materiale (prevalentemente massi) provenienti dal versante roccioso a monte della strada.Una barriera paramassi esistente risulta completamente piena. | Il Compartimento ha provveduto a liberare il p.v. dai materiali (tronchi, massi, pietre, terreno) crollati sul piano viabile. | B | SS80 - lavori urgenti di ripristino e protezione del corpo stradale dal km 38+600 al km 39+150 | 12375 | 10 | 20 | 1 | Prolungamento della galleria paramassi esistente “Ortolano”, di tipo “pesante”, per 100 m lato L’Aquila e per 50 m lato Teramo.Rafforzamento corticale con pannelli di rete 3x3 m di una parete rocciosa lato Teramo, comprese eventuali chiodature e demolizioni, per circa 5000 mq. | B | SS80 - lavori di completamento del ripristino e protezione del corpo stradale dal km 38+600 al km 39+150 | 5568750 | 90 | 270 | 1 | 5581125 | 12375 | 5568750
SSTE0103 | S1TE01_E_1703_2 | Abruzzo | L'Aquila | Crognaleto | Anas | SS80 | 39+600 | 39+700 | 1 | Pericolo caduta massi | B | Aperta | Corpo stradale | La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per caduta massi.A valle della carreggiata sono presenti massi caduti dal versante roccioso a monte della strada. | Il Compartimento, con un intervento di somma urgenza, ha provveduto a liberare il p.v. dai detriti, bonificare la parete rocciosa, realizzare una barriera paramassi ed a consolidare la parte con pannelli di rete. | A | SS80 - lavori urgenti di ripristino e protezione del corpo stradale dal km 39+600 al km 39+700 | 247500 | 10 | 30 | 1 | Realizzazione di una galleria paramassi di tipo “pesante” per una lunghezza di 100 m. | B | SS80 - lavori di completamento del ripristino e protezione del corpo stradale dal km 39+600 al km 39+700 | 3093750 | 90 | 270 | 1 | 3341250 | 247500 | 3093750