## Programma I Str
Codici |  | Territorio |  |  | Viabilità |  |  |  |  | Intervento di 1° Fase | [6 empty] | Criticità |  |  |  |  | Finanziamenti |  | Intervento di 2° Fase | [6 empty] | Importi
Criticità | Progetto | Regione | Provincia | Comune | Gestore | Strada | Prog. Ini | Prog. Fin. | Livello di Rete | Descrizione | Categ. | Titolo | Importo investimento | Tempi progetto | Tempi lavori | Priorità | Descrizione | Classe | Funz. Strada | Opera | Danno | già autorizzato | da autorizzare | Descrizione | Categ. | Titolo | Importo investimento | Tempi di progettazione | Tempi di esecuzione | Priorità | Importo Complessivo | Finanziamento già autorizzato | Fondi da programmare
Codice Criticità | Codice_Prog | Regione | Provincia | Comune | Gestore | Strada | Prog. Ini | Prog. Fin. | Livello di Rete | Int1_Descrizione | Int1_Categ. | Int1_Titolo | Int1_Imp_investimento_IVA | Int1_Tempi progetto | Int1_Tempi lavori | Int1_Priorità | Descrizione | Classe | Funz. Strada | Opera | Danno | Finanziamento già autorizzato |  | Int2_Descrizione | Int2_Categ. | Int2_Titolo | Int2_Imp_investimento_IVA | Int2_Tempi di progettazione | Int2_Tempi di esecuzione | Int2_Priorità | Importo Complessivo | Finanziamento già autorizzato | Fondi da programmare
SSRM0101 | S1RI01_E_1701 | Lazio | Rieti | Antrodoco | Anas | SS17 | 2.3 | 2.4 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.S. 17 - km 2+300 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici. | 745000 | 40 | 90 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi.L m. 100 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata. | 0 | 745000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 745000 | 0 | 745000
SSRM0102 | S1RI01_E_1701 | Lazio | Rieti | Antrodoco | Anas | SS17 | 6.8 | 6.93 | 1 | Fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.S. 17 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza del corpo stradale, lungo la SS 17dal km 6+800 al km 6+930, ripristino per principio di distaccamento piano viabile versante a valle. | 387650 | 40 | 90 | 2 | Dissesto del Piano Viabile con interessamento delle Scarpate in terra con rischio di caduta materiale sul piano viabile. L = 130 m | C | Aperta | Corpo stradale | Dissesto del Piano Viabile e su scarpata in terra con potenziale distacco di materiale dalla scarpata. | 0 | 387650 |  |  |  | 0 |  |  |  | 387650 | 0 | 387650
SSRM0201 | S1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | BorgoVelino | Anas | SS4 | 93.25 | 93.4 | 1 | Realizzazione di una paratia di micropali lungo la sede stradale e di una soletta in cls armata a sbalzo incastrata sulla cordolatura superiore della palificata; ripristino della muratura con rifacimento delle opere idrauliche, cordolo e montaggio barriera di protezione. | B | S.S. 4 - km 93+250 - Dissesto del muro di sostegno a seguito di eventi sismici. | 470000 | 40 | 45 | 1 | Dissesto del muro di sostegno della sede stradale a mezza costa | B | Aperta | Opere complementari | Dissesto del muro in pietrame naturale allettato con malta cementizia povera - Deformazione della struttura, perdita di verticalità. | 0 | 470000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 470000 | 0 | 470000
SSRM0202 | S1RI02_E_1708 | Lazio | Rieti | Antrodoco | Anas | SS4 | 100.95 | 101.1 | 1 | Realizzazione di una paratia di micropali lungo la sede stradale con realizzazione di soletta in cls armata a sbalzo incastrata sulla cordolatura superiore della palificata e rifacimento delle opere idrauliche, cordolo e montaggio barriera di protezione. | C | S.S. 4 - km 100+950 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 520000 | 40 | 45 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. L m. 150 | C | Aperta | Corpo stradale | Dissesto del corpo del rilevato stradale in frana lato valle direzione Ascoli - Franamento della scarpata di valle in frana, presenza di solchi, fratture di distacco . | 0 | 520000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 520000 | 0 | 520000
SSRM0203 | S1RI02_E_1708 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 129 | 129.06 | 1 | Realizzazione di una paratia di micropali lungo la sede stradale e cordolo superiore della palificata; rifacimento delle opere idrauliche, cordolo e montaggio barriera di protezione | C | S.S. 4 - km 129+000 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 186000 | 40 | 20 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. L m. 60 | C | Aperta | Corpo stradale | Dissesto del corpo del rilevato stradale in frana lato valle direzione Ascoli - Franamento della scarpata di valle in frana, presenza di solchi, fratture di distacco. | 0 | 186000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 186000 | 0 | 186000
SSRM0204 | S1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 130.5 | 130.505 | 1 | Ripristino della continuità del manufatto con realizzazione di paratia di micropali a coronamento della fondazione del tombino lato valle - Realizzazione di cordolo e collegamento del tombino alla nuova fondazione con rivestimento interno del tombino per ricostituire la struttura danneggiata. | B | S.S. 4 - km 130+500 - Dissesto del tombino carrabile in cls armato a seguito di eventi sismici. | 346500 | 40 | 40 | 1 | Dissesto del tombino carrabile in cls armato | B | Aperta | Corpo stradale | Rottura trasversale del tombino scatolare carrabile - Danni da infiltrazioni di acqua al di sotto del tombino per effetto delle lesioni beanti - | 0 | 346500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 346500 | 0 | 346500
SSRM0205 | S1RI02_E_1710 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 126.3 | 131.8 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.S. 4 - km 126+300 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici. | 370000 | 40 | 90 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi. L m. 100 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata. | 0 | 370000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 370000 | 0 | 370000
SSRM0206 | S1RI02_E_1710 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 132.3 | 132.4 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.S. 4 - km 132+300 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici. | 24750 | 30 | 20 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi. L m. 100 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata. | 0 | 24750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24750 | 0 | 24750
SSRM0207 | S1RI02_E_1710 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 132.9 | 132.93 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.S. 4 - km 132+900 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici. | 24750 | 20 | 10 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi. L m. 30 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata. | 0 | 24750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24750 | 0 | 24750
SSRM0208 | S1RI02_E_1708 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 133.1 | 133.2 | 1 | Realizzazione di una paratia di micropali lungo la sede stradale con realizzazione di cordolo superiore della palificata; rifacimento delle opere idrauliche e montaggio barriera di protezione. | C | S.S. 4 - km 133+100 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 370000 | 40 | 35 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. L m. 100 | C | Aperta | Corpo stradale | Dissesto del corpo del rilevato stradale in frana lato valle direzione Ascoli. Franamento della scarpata di valle in frana, presenza di solchi, fratture di distacco. | 0 | 370000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 370000 | 0 | 370000
SSRM0209 | S1RI02_E_1708 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 133.77 | 133.85 | 1 | Consolidamento del terreno e del pavimentazione stradale. | C | S.S. 4 - km 133+700 - Dissesto del piano viabile a seguito di eventi sismici. | 62000 | 30 | 20 | 2 | Dissesto del piano viabile. L m. 80 | C | Aperta | Corpo stradale | Abbassamento della piazzola di sosta con distacco dalla sede stradale per effetto del costipamento del terreno a seguito del sisma. | 0 | 62000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62000 | 0 | 62000
SSRM0210 | S1RI02_E_1709 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 133.98 | 134.08 | 1 | Realizzazione di una paratia di micropali lungo la sede stradale con realizzazione di cordolo superiore della palificata; rifacimento delle opere idrauliche e montaggio barriera di protezione. | C | S.S. 4 - km 133+980 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 371250 | 40 | 35 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. L m. 100 | C | Aperta | Corpo stradale | Dissesto del corpo del rilevato stradale in frana lato valle direzione Ascoli. Franamento della scarpata di valle in frana, presenza di solchi, fratture di distacco. | 0 | 371250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 371250 | 0 | 371250
SSRM0211 | S1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 134.355 | 134.68 | 1 | Sollevamento dell'impalcato e riallineamento dell'appoggio. Sostituzione di tutti gli appoggi, sostituzione dei giunti, risanamento dei calcestruzzi ammalorati, rifacimento cordoli e sostituzione barriere, rinforzo delle fondazioni, cerchiatura delle pile e realizzazione della catena cinematica per l’impalcato con posa in opera di ritegni e dissipatori sismici per miglioramento sismico. | B+D | S.S. 4 - km 134+355 - Danneggiamento delle strutture del Viadotto San Lorenzo a seguito di eventi sismici. | 4180000 | 60 | 370 | 1 | Danneggiamento delle strutture del Viadotto San Lorenzo L m. 325 | B | Limitazioni | Opere d'arte | Viadotto in c.a.p. costituito da n. 9 campate - Scivolamento della trave di bordo rispetto all'appoggio nella penultima campata direzione Ascoli - Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del traferro. Giunti tecnici parzialmente compromessi. | 0 | 4180000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4180000 | 0 | 4180000
SSRM0212 | S1RI02_E_1710 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 134.9 | 135 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto più rafforzamento corticale. | C | S.S. 4 - km 134+900 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici. | 325000 | 40 | 30 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi. L m. 100 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata. | 0 | 325000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 325000 | 0 | 325000
SSRM0213 | S1RI02_E_1703 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 135.993 | 136.419 | 1 | Rinforzo delle pile danneggiate tramite intelaiatura di acciaio | B | S.S. 4 - km 135+993 - Danneggiamento delle strutture del Viadotto Cantoniere a seguito di eventi sismici. | 519750 | 30 | 180 | 1 | Danneggiamento delle strutture del Viadotto Cantoniere L m. 426 | B | Limitazioni | Opere d'arte | Viadotto in c.a.p. costituito da n. 13 campate - Dalla pila n. 4 alla pila n. 9 formazione di cerniere plastiche all'incastro con espulsione del copriferro. I ferri di armatura delle pile di forma circolare risultano deformati. - Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del traferro. Giunti tecnici parzialmente compromessi. | 0 | 519750 | Riparazione delle pile danneggiate con idrodemolizione e rifacimento del copriferro. Risanamento dei calcestruzzi in elevazione e cerchiatura delle pile. Sostituzione di tutti gli appoggi, sostituzione dei giunti, rifacimento cordoli, sostituzione barriere, rinforzo delle fondazioni e realizzazione della catena cinematica per l'impalcato con posa in opera di ritegni e dissipatori sismici per miglioramento sismico. | B+D | S.S. 4 - km 135+993: Danneggiamento delle strutture del Viadotto Cantoniere a seguito di eventi sismici. | 4408594 | 60 | 390 | 1 | 4928344 | 0 | 4928344
SSRM0214 | S1RI02_E_1710 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 136.45 | 136.55 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.S. 4 - km 136+450 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici. | 78000 | 30 | 20 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi. L m. 100 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata. | 0 | 78000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78000 | 0 | 78000
SSRM0215 | S1RI02_E_1710 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 136.73 | 136.79 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.S. 4 - km 136+730 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici. | 25000 | 20 | 20 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi. L m. 60 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata. | 0 | 25000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25000 | 0 | 25000
SSRM0216 | S1RI02_E_1710 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 137.9 | 138 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.S. 4 - km 137+900 - Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi a seguito di eventi sismici. | 167000 | 40 | 20 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi. L m. 100 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata. | 0 | 167000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 167000 | 0 | 167000
SSRM0217 | S1RI02_E_1705 | Lazio | Rieti | Accumoli | Anas | SS4 | 138.023 | 138.133 | 1 | Ripristino cls danneggiati e intonaci ritegni e spalle, riparazione scossaline giunti, rinforzo delle fondazioni, cerchiatura delle pile e realizzazione della catena cinematica per l'impalcato con posa in opera di ritegni e dissipatori per miglioramento sismico. | B+D | S.S. 4 - km 138+023 - Danneggiamento delle strutture del Viadotto Tronto I a seguito di eventi sismici. | 990000 | 40 | 90 | 1 | Danneggiamento delle strutture del Viadotto Tronto I L m. 110 | B | Aperta | Opere d'arte | Viadotto in c.a.p. costituito da n. 4 campate - Danneggiamenti ai ritegni sismici, scossaline giunti e apertura giunti già esistenti tra muro d'ala e spalla - | 0 | 990000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 990000 | 0 | 990000
SSRM0218 | S1RI02_E_1705 | Lazio | Rieti | Accumoli | Anas | SS4 | 138.376 | 138.648 | 1 | Ripristino cls danneggiati e intonaci ritegni riparazione scossaline giunti. Risanamento dei calcestruzzi in elevazione e cerchiatura delle pile danneggiate, rinforzo delle fondazioni, cerchiatura delle pile e realizzazione della catena cinematica per l'impalcato con posa in opera di ritegni e dissipatori sismici per miglioramento sismico. | B+D | S.S. 4 - km 138+376 - Danneggiamento delle strutture del Viadotto Tronto II a seguito di eventi sismici. | 2475000 | 60 | 230 | 1 | Danneggiamento delle strutture del Viadotto Tronto II L m. 272 | B | Aperta | Opere d'arte | Viadotto in c.a.p. costituito da n. 10 campate - Danneggiamenti ai ritegni sismici, scossaline giunti e apertura giunti già esistenti tra muro d'ala e spalla - Danneggiamenti ulteriori, sisma Ottobre, alle sezioni di incastro tra pile e plinto per n. 3 Fusti (pile a telaio) | 0 | 2475000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2475000 | 0 | 2475000
SSRM0219 | S1RI02_E_1706 | Lazio | Rieti | Accumoli | Anas | SS4 | 139.712 | 140.005 | 1 | Riparazione delle pile danneggiate con idrodemolizione e rifacimento del copriferro. Risanamento dei calcestruzzi in elevazione e cerchiatura delle pile, sostituzione di tutti gli appoggi, sostituzione dei giunti, rifacimento cordoli, sostituzione barriere, rinforzo delle fondazioni, cerchiatura delle pile e realizzazione della catena cinematica per l'impalcato con posa in opera di ritegni e dissipatori sismici per miglioramento sismico. | B+D | S.S. 4 - km 139+712 - Danneggiamento delle strutture del Fonte del Campo a seguito di eventi sismici. | 3525000 | 60 | 320 | 1 | Danneggiamento delle strutture del Viadotto Fonte del Campo L m. 293 | B | Limitazioni | Opere d'arte | Viadotto in c.a.p. costituito da n. 11 campate - Dalla pila n. 6 alla pila n.10 formazione di cerniere plastiche all'incastro con espulsione del copriferro. I ferri di armatura delle pile di forma circolare risultano deformati. - Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del traferro. Giunti tecnici parzialmente compromessi. | 0 | 3525000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3525000 | 0 | 3525000
SSRM0220 | S1RI02_E_1707 | Lazio | Rieti | Accumoli | Anas | SS4 | 141.218 | 141.265 | 1 | Ripristino intonaci Spalle, riparazione ritegni metallici, rinforzo delle fondazioni, cerchiatura delle pile e realizzazione della catena cinematica per l'impalcato con posa in opera di ritegni e dissipatori sismici per miglioramento sismico | B+D | S.S. 4 - km 141+218 - Danneggiamento delle strutture del Ponte a seguito di eventi sismici. | 310000 | 40 | 30 | 1 | Danneggiamento delle strutture del Ponte al km 141+218 L m. 47 | B | Aperta | Opere d'arte | Ponte in c.a.p. costituito da n. 1 campate - Danneggiamenti ai ritegni sismici recentemente aggiunti, apertura giunti già esistenti tra muro d'ala e spalla. | 0 | 310000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 310000 | 0 | 310000
SSRM0221 | S1RI02_E_1707 | Lazio | Rieti | Accumoli | Anas | SS4 | 142.692 | 142.739 | 1 | Ripristino intonaci Spalle, riparazione ritegni metallici, rinforzo delle fondazioni, cerchiatura delle pile e realizzazione della catena cinematica per l'impalcato con posa in opera di ritegni e dissipatori sismici per miglioramento sismico. | B+D | S.S. 4 - km 142+692 - Danneggiamento delle strutture del Ponte a seguito di eventi sismici. | 310000 | 40 | 30 | 1 | Danneggiamento delle strutture del Ponte al km 142+692 L m. 47 | B | Aperta | Opere d'arte | Ponte in c.a.p. costituito da n. 1 campate - Danneggiamenti ai ritegni sismici recentemente aggiunti, apertura giunti già esistenti tra muro d'ala e spalla. | 0 | 310000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 310000 | 0 | 310000
SSRM0222 | S1RI02_E_1709 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 129.3 | 129.4 | 1 | Realizzazione di una paratia di micropali lungo la sede stradale e cordolo superiore della palificata; rifacimento delle opere idrauliche, cordolo e montaggio barriera di protezione. | C | S.S. 4 - km 129+300 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 320000 | 40 | 30 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. L m. 100 | C | Aperta | Corpo stradale | Dissesto del corpo del rilevato stradale in frana lato valle direzione Ascoli. Franamento della scarpata di valle in frana, presenza di solchi, fratture di distacco. | 0 | 320000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 320000 | 0 | 320000
SSRM0223 | S1RI02_E_1709 | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 138 | 138.05 | 1 | Realizzazione di una paratia di micropali lungo la sede stradale e cordolo superiore della palificata; rifacimento delle opere idrauliche, cordolo e montaggio barriera di protezione. | C | S.S. 4 - km 138+000 - Corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 161000 | 40 | 30 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. L m. 50 | C | Aperta | Corpo stradale | Dissesto del corpo del rilevato stradale in frana lato valle direzione Ascoli. Franamento della scarpata di valle in frana, presenza di solchi, fratture di distacco. | 0 | 161000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 161000 | 0 | 161000
SSRM0224 | S1RI02_E_1711 | Lazio | Rieti | Accumoli | Anas | SS4 | 130.6 | 130.6 | 1 | Risanamento Intradosso Gallerie | C | Lavori della S.S. 4 per il risanamento del rivestimento della galleria "S. Giorgio" km 130+000 | 600000 | 30 | 90 | 2 | Caduta materiale detritico e calcinacci dalla volta e dalla pareti della galleria "S. Giorgio" | C | Aperta | Opere d'arte | Fratture e Lesioni lungitudinali e Trasversali in calotta e parete | 0 | 600000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 600000 | 0 | 600000
SSRM0225 | S1RI02_E_1711 | Lazio | Rieti | Micigliano | Anas | SS4 | 106.4 | 134 | 1 | Risanamento Intradosso Gallerie | C | Lavori della S.S. 4 per il risanamento idraulico del rivestimento delle gallerie e ripristino strutturale delle gallerie "Gola del Velino" km 106+400, "Casali" km 109+650, "Briglione" km 110+015, "S. Giovanni" km 110+260 "Casalene" km 134+000 | 1500000 | 60 | 200 | 2 | Caduta materiale detritico e calcinacci dalla volta e dalla pareti delle Gallerie "Gola del Velino" km 106+400, "Casali" km 109+650, "Briglione" km 110+015, "S. Giovanni" km 110+260 "Casalene" km 134+000 | C | Aperta | Opere d'arte | Fratture e Lesioni lungitudinali e Trasversali in calotta e parete | 0 | 1500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1500000 | 0 | 1500000
SSRM0226 |  | Lazio | Rieti | Rieti | Anas | SS4 | 77.784 | 77.927 | 1 | Intervento di Ripristino e Messa in Sicurezza mediante consolidamento dell'Impalcato e Adeguamento Sismico | D | S.S. 4 - Lavori urgenti di riparazione ed ADEGUAMENTO SISMICO dell'impalcato del ponte ubicato sulla S.S. n° 4 Km 77+825 (Ponte Velino). | 8100000 | 120 | 365 | 5 | Riparazione ammaloramento e Adeguamento sismico dell'opera | D | Aperta | Opere d'arte | Ammaloramento e Dissesto dell'Impalcato del Ponte sul Fiume Velino | 0 | 8100000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8100000 | 0 | 8100000
SSRM0227 |  | Lazio | Rieti | Micigliano Posta Accumoli Amatrice | Anas | SS4 | 106.52 | 140.005 | 1 | Intervento di Ripristino e Messa in Sicurezza mediante consolidamento dell'Impalcato e Adeguamento Sismico | D | Lavori urgenti di riparazione ed ADEGUAMENTO SISMICO degli impalcati dei viadotti e/o ponti ubicati sulla S.S. n° 4 ai km 106+250 (Velino), km 122+455 (Collicelle), km 131+357 (San Giusta), 139+712 (Fonte del Campo). | 9400000 | 120 | 365 | 5 | Riparazione ammaloramento e Adeguamento sismico dell'opera | D | Aperta | Opere d'arte | Ammaloramento e Dissesto degli Impalcati delle Opere d'Arte | 0 | 9400000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9400000 | 0 | 9400000
SSRM0228 |  | Lazio | Rieti | Antrodoco | Anas | SS4 | 98.65 | 144.958 | 1 | Interventi necessari al ripristino e Regimentazione Idraulica del corpo stradale | D | Lavori per il ripristino delle opere di regimentazione idraulica in t.s. lungo i tronchi delle S.S. 4 "via Salaria"; della S.S. 17 "Appennino Abruzzese" (0+000 12+250). | 296050 | 40 | 30 | 5 | Miglioramento tecnico funzionale per la sicurezza e Regimentazione Idraulica del corpo stradale | D | Aperta | Corpo stradale | Mancata Regimentazione Idraulica del corpo stradale a causa del dissesto del piano viabile dovuto al sisma | 0 | 296050 |  |  |  | 0 |  |  |  | 296050 | 0 | 296050
SSRM0229 |  | Lazio | Rieti | Rieti | Anas | SS4 | 70.9 | 98.65 | 1 | Interventi necessari al ripristino e Regimentazione Idraulica del corpo stradale | D | Lavori per il ripristino delle opere di regimentazione idraulica in t.s. lungo i tronchi delle S.S. 4 "via Salaria"; della SS 701 "Raccordo Nucleo Industriale" (0+000 - 2+200) e della SS 79 "Ternana"(0+000 - 19+000). | 271800 | 40 | 30 | 5 | Miglioramento tecnico funzionale per la sicurezza e Regimentazione Idraulica del corpo stradale | D | Aperta | Corpo stradale | Mancata Regimentazione Idraulica del corpo stradale a causa del dissesto del piano viabile dovuto al sisma | 0 | 271800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 271800 | 0 | 271800
SSRM0230 |  | Lazio | Rieti | Rieti Cittaducale Antrodoco | Anas | SS4 | 67 | 98.65 | 1 | Interventi necessari al ripristino e Regimentazione Idraulica del corpo stradale | D | Lavori per il ripristino delle opere di regimentazione idraulica in t.s. tra i km 67+000 e km 98+650 della s.s. 4 Salaria. | 750000 | 40 | 90 | 5 | Miglioramento tecnico funzionale per la sicurezza e Regimentazione Idraulica del corpo stradale | D | Aperta | Corpo stradale | Mancata Regimentazione Idraulica del corpo stradale a causa del dissesto del piano viabile dovuto al sisma | 0 | 750000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 750000 | 0 | 750000
SSRM0231 |  | Lazio | Rieti |  | Anas | SS4 | 131.357 | 139.712 | 1 | Miglioramento condizioni di sicurezza - adeguamento sismico | D | Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO dei viadotti ubicati sulla S.S. n° 4 km 131+357 (San Giusta), 139+712 (Fonte del Campo). | 4000000 | 120 | 365 | 5 | Adeguamento sismico dell'opera | D | Aperta | Opere d'arte | - | 0 | 4000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000000 | 0 | 4000000
SSRM0232 |  | Lazio | Rieti | Rieti | Anas | SS4 | 70.9 | 70.9 | 1 | Miglioramento condizioni di sicurezza e opere accessorie | D | S.S.4 - Lavori di realizzazione di nuove uscita di emergenza della Galleria Colle Giardino al km 70+900 ed opere accessorie. | 4000000 | 120 | 365 | 5 | Miglioramento Funzonale dell'Opera | D | Aperta | Opere d'arte | - | 0 | 4000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000000 | 0 | 4000000
SSRM0233 |  | Lazio | Rieti | Posta | Anas | SS4 | 105.15 | 106.4 | 1 | Miglioramento condizioni di sicurezza e opere accessorie | D | Lavori della S.S. 4 per il risanamento del rivestimento della galleria "Gola del Velino" km 105+150 ed opere accessorie. | 1000000 | 120 | 365 | 5 | Miglioramento Funzonale dell'Opera | D | Aperta | Opere d'arte | - | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
SSRM0234 |  | Lazio | Rieti | Posta | Anas | SS4 | 105.15 | 110.015 | 1 | Miglioramento condizioni di sicurezza e opere accessorie | D | Lavori della S.S. 4 per il risanamento idraulico del rivestimento delle gallerie e ripristino strutturale delle gallerie "S. Pietro" km 106+400, "Sigillo" km 109+650, "S. Rufina" km 110+015. | 1000000 | 120 | 365 | 5 | Miglioramento Funzonale dell'Opera | D | Aperta | Opere d'arte | - | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
SSRM0235 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Anas | SS4 | 132.635 | 132.635 | 1 | Miglioramento condizioni di sicurezza - adeguamento sismico | D | Lavori urgenti di riparazione ed ADEGUAMENTO SISMICO degli impalcati del viadotto sulla S.S. n° 4 Km 132+635 (Viadotto Scandarello) | 1000000 | 90 | 180 | 5 | Riparazione ammaloramento e Adeguamento sismico dell'opera | D | Aperta | Opere d'arte | - | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
SSRM0236 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Anas | SS4 | 142 | 142.18 | 1 | Miglioramento condizioni di sicurezza - adeguamento sismico | D | Lavori urgenti di riparazione ed ADEGUAMENTO SISMICO degli impalcati sui Ponti e Viadotti sulla S.S. n° 4 Km 142+000, km 142+180, km143+000 e km 144+000 | 1400000 | 90 | 180 | 5 | Riparazione ammaloramento e Adeguamento sismico dell'opera | D | Aperta | Opere d'arte | - | 0 | 1400000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1400000 | 0 | 1400000
SRRI0101 | R1RI01_E_1703 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 46 |  | 1 | Completamento della messa in sicurezza del dissesto sulla parte rocciosa. | C | S.R. 260 - km 46+000 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 717333 | 30 | 120 | 2 | Frana di parte del costone a monte della strada con accumulo del detrito di frana sulla sede stradale. | C | Aperta | Corpo stradale | Il detrito di frana ha completamente ostruito la sede stradale . L'astral ha provveduto a creare un by pass con un allargamento della strada lato valle. | 0 | 717333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 717333 | 0 | 717333
SRRI0102 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 46.15 |  | 1 | Ponte Scardarello: rifacimento pavimentazione e adeguamento barriere di sicurezza. | D | S.R. 260 - km 46+150 - Ponte Scardarello - Intervento di ripristino delle barriere di sicurezza danneggiate. | 298888 | 20 | 45 | 5 | Guard rail in parte danneggiato da un incidente | D | Aperta | Corpo stradale | Guard rail in parte danneggiato da un incidente. | 0 | 298889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 298889 | 0 | 298889
SRRI0103 | R1RI01_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 42.2 |  | 1 | Interventi di contenimento del rilevato stradale ed adeguamento barriere di sicurezza. | A | S.R. 260 - km 42+200 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 1195555 | 180 | 365 | 1 | Corpo del rilevato stradale in frana. | A | Chiusa | Corpo stradale | Movimento franoso che ha distrutto l'intera sede stradale. Esiste un by-pass provvisorio. | 0 | 1195556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1195556 | 0 | 1195556
SRRI0104 | R1RI01_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 40.752 |  | 1 | Rifacimento spalle, inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte, collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile. | A | S.R. 260 - km 40+752 - Danneggiamento delle strutture del Ponte Tre Occhi a seguito di eventi sismici. | 1793333 | 45 | 100 | 1 | Danneggiamento delle strutture del Ponte Tre Occhi. L. m. 80 | A | Chiusa | Opere d'arte | La parte centrale del ponte che contiene i tre archi non presenta visivamente danni di una certa rilevanza tranne l'arcata di dx che presenta delle fessure superficiali. Le due spalle in parte sono completamente danneggiate. Attualmente il ponte non è transitabile, è stato realizzato un by-pass provvisorio. | 0 | 1793333 | Costruzione nuovo ponte | D | S.R. 260 - km 40+752 - Realizzazione di un nuovo ponte | 2988889 | 90 | 450 | 5 | 4782222 | 0 | 4782222
SRRI0105 | R1RI01_E_1703 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 47.1 |  | 1 | Prolungamento del muro esistente per circa 50 ml e rifacimento del piano viano viabile. | C | S.R. 260 - km 47+100 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 292911 | 30 | 60 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Assestamento del terreno di riporto dietro il muro che interessa la corsia lato valle per una lunghezza di 11,00 metri e frana lato valle per ulteriori 40 ml. | 0 | 292911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 292911 | 0 | 292911
SRRI0106 | R1RI01_E_1703 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 36 |  | 1 | Ripristino muratura con stesso materiale. | C | S.R. 260 - km 36+000 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 21520 | 10 | 30 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Rilasci di materiale dalla volta del sovrapposso idraulico e dai muri tampone esterni. | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SRRI0107 | R1RI01_E_1703 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 36.3 |  | 1 | Ricostruzione del cono di rilevato di valle, regimentazione idraulica e posizionamento di gabbionata. | C | S.R. 260 - km 36+300 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 21520 | 10 | 30 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Lieve smottamento della banchina | 0 | 21520 | Messa in sicurezza movimento franoso | D | S.R. 260 - km 36+300 - Intervento di consolidamento del dissesto di versante | 597778 | 30 | 120 | 5 | 619298 | 0 | 619298
SRRI0108 | R1RI01_E_1703 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 32.4 |  | 1 | Rifacimento del parapetto e pulizia attraversamento idrico. | C | S.R. 260 - km 32+400 - Danneggiamento dei parapetti a seguito di eventi sismici. | 22193 | 10 | 25 | 2 | Parapetto danneggiato | C | Aperta | Corpo stradale | Evidenti danni al parapetto | 0 | 22193 | Opere di regimentazione idraulica a monte e valle dell'attraversamento | D | S.R. 260 - km 32+400 - Sistemazione idraulica dell'attraversamento stradale | 179333 | 25 | 90 | 5 | 201526 | 0 | 201526
SRRI0109 | R1RI01_E_1704 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 33.8 |  | 1 | Rifacimento del parapetto lungo la strada in muratura, rifacimento del muro di valle in muratura e ricucitura dell'arco. | C | S.R. 260 - km 33+800 - Danneggiamento delle opere a seguito di eventi sismici. | 89667 | 20 | 35 | 2 | Danneggiamenti al parapettto, al muro ed all’arco di un tombino idraulico. | C | Aperta | Corpo stradale | Fessurazioni del parapetto in diversi punti e crollo di sensibili porzioni del muro in muratura di valle. | 0 | 89667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89667 | 0 | 89667
SRRI0110 | R1RI01_E_1704 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 34.5 |  | 1 | Rifacimento dei pararpetti in mattoni lato monte e lato valle. Rifacimento della fine dei due archi in muratura a valle con muri in muratura. | C | S.R. 260 - km 34+500 - Danneggiamento delle opere a seguito di eventi sismici. | 89667 | 15 | 45 | 2 | Danneggiamenti alle strutture del sovrappasso idraulico. | C | Aperta | Corpo stradale | Fessurazioni del parapetto in diversi punti e crollo di sensibili porzioni del muro in muratura di valle. | 0 | 89667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89667 | 0 | 89667
SRRI0111 | R1RI01_E_1704 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 43.95 |  | 1 | Occorre analizzare le indagini geognostiche effettuate ed il piezometro installato. | C | S.R. 260 - km 43+950 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici. | 896667 | 30 | 60 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni del corpo stradale per una lunghezza di 45 mt, che interessano parte della piazzola. | 0 | 896667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 896667 | 0 | 896667
SRRI0112 | R1RI01_E_1704 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR260 | 41.5 |  | 1 | Rifacimento del parapetto in muratura | C | S.R. 260 - km 41+500 - Danneggiamento dei parapetti a seguito di eventi sismici. | 22193 | 10 | 25 | 2 | Parapetto danneggiato | C | Aperta | Corpo stradale | Evidenti danni al parapetto | 0 | 22193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22193 | 0 | 22193
SRRI0201 | R1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | Leonessa | Astral | SR471 | 46.95 |  | 1 | Ripristino delle murature delle spalle dell'arco, rifacimento del cordolo e sostituzione del guard rail. | C | S.R. 471 - km 46+950 - Danneggiamento delle opere a seguito di eventi sismici. | 22193 | 10 | 25 | 2 | Danneggiamenti alle strutture del ponte. | C | Aperta | Opere d'arte | Fessurazioni del cordolo e crolli diffusi nei muri di valle. | 0 | 22193 | Opere di regimentazione idraulica a monte e valle dell'attraversamento | D | S.R. 471 - km 46+950 - Sistemazione idraulica dell'attraversamento stradale | 358667 | 25 | 90 | 5 | 380859 | 0 | 380859
SRRI0202 | R1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | Leonessa | Astral | SR471 | 46 |  | 1 | Ripristini puntuali della rete corticale | C | S.R. 471 - km 46+000 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato. | 11956 | 10 | 10 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con potenziale rischio di caduta massi. | C | Aperta | Corpo stradale | Nessuno | 0 | 11956 | Messa in sicurezza scarpata per caduta massi | D | S.R. 471 - km 46+000 - Intervento di consolidamento del dissesto di versante | 597778 | 25 | 90 | 5 | 609733 | 0 | 609733
SRRI0301 | R1RI03_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR577 | 36.7 |  | 1 | Interventi di regimazione idraulica delle acque, contenimento del rilevato stradale mediante posa in opera di gabbioni metallici al piede. | C | S.R. 577 - km 36+700 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato. | 22193 | 10 | 25 | 2 | Danneggiamenti al corpo stradale lato di valle. | C | Aperta | Corpo stradale | Erosione della scarpata di valle ad opera delle acque di piattaforma, il ciglio di frana interessa la banchina stradale. | 0 | 22193 | Messa in sicurezza movimento franoso | D | S.R. 577 - km 36+700 - Intervento di consolidamento del dissesto di versante | 239111 | 30 | 120 | 5 | 261304 | 0 | 261304
SRRI0302 | R1RI03_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Astral | SR577 | 36.75 |  | 1 | Idrodemolizione della parte ammalorata, sistemazione delle armature degradate, trattamento delle superfici, ripristino del copriferro per 3 cm, protezione superficiale dei calcestruzzi ripristinati e l’introduzione di giunti di dilatazione. | B | S.R. 577 - km 36+750 - Danneggiamento delle strutture del Ponte Rio Nero a seguito di eventi sismici. | 517825 | 30 | 120 | 1 | Danneggiamenti alle strutture del Ponte Rio Nero. | B | Aperta | Opere d'arte | Si tratta di un ponte in c.a ad arco lungo circa 60 metri. Un controllo puntuale ha rivelato il disfacimento dell'intradosso della struttura dove il copriferro manca del tutto e in tantissimi punti le armature, affioranti, sono completamernte arrugginite. Le tubazioni che permettono il deflusso delle acque di piattaforma sono tutte occluse. | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SCRI0101 | C1RI01_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Comune di Accumoli | SC Fonte del Campo |  |  | 3 | Interventi sulle parti della struttura in muratura con consolidamenti, con il ripristino delle parti collassate e con l’introduzione di catene trasversali. Per le parti di muro in calcestruzzo, vista la demolizione completa delle stesse, si dovrà rimuovere le parti collassate per ripristinare le stesse in muratura. Rifacimento del cordolo, della sovrastruttura e riposizionamento delle interferenze. | A | S.C. Fonte del Campo - Danneggiamento alle strutture a seguito di eventi sismici. | 597778 | 40 | 130 | 3 | Dissesto muro di sostegno a gravità | A | Chiusa | Corpo stradale | Il muro in argomento è lungo circa 200 metri e, per i primi 150, è costruito con muratura mentre i restanti 50 in calcestruzzo non armato. Il cordolo in cls del muro è inutilizzabile. I muri laterali in pietrame sono danneggiati in diversi punti. La parte in calcestruzzo è crollata con tagli verticali e orizzontali. | 0 | 597778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 597778 | 0 | 597778
SCRI0201 | C1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Comune di Amatrice | SC Casale Nibbi - San Benedetto (Romanella) |  |  | 3 | Ulteriori opere di consolidamento o se necessario nuovo ponte. | B | S.C.Romanella - Danneggiamento alle strutture del Ponte 5 Occhi a seguito di eventi sismici. | 4184444 | 120 | 600 | 3 | Danneggiamenti al Ponte Cinque Occhi | B | Limitazioni | Opere d'arte | Il ponte è stato oggetto di lavori di consolidamento che hanno portato alla riapertura ma con limitazione di portata. | 0 | 4184444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4184444 | 0 | 4184444
SCRI0301 |  | Lazio | Rieti | Preta | Provincia di Rieti | SC Preta | 0.6 |  | 3 | Risagomatura del piano viabile e adeguamento barriere | D | Strada Comunale per Preta - Lavori di ripristino del piano viabile al km 0+600 | 22118 | 10 | 15 | 5 | Deformazione del piano viabile verso valle. | D | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile valle. | 0 | 22118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22118 | 0 | 22118
SCRI0302 |  | Lazio | Rieti | Preta | Provincia di Rieti | SC Preta | 0.9 |  | 3 | Risagomatuira di tutto il tratto interessato dalla deformazione e rifacimento dei parapetti in cls armato. | D | Strada Comunale per Preta - Lavori di ripristino del piano viabile al km 0+900 | 29889 | 10 | 15 | 5 | Deformazione del piano viabile e lesioni ai parapetti | D | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile che interessa tutta la larghezza della strada e fessurazione dei parapetti | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SCRI0303 |  | Lazio | Rieti | Preta | Provincia di Rieti | SC Preta | 1.2 | 1.25 | 3 | Risagomatura di tutto il tratto interessato dalla deformazione e rifacimento dei parapetti in cls armato. | C | Strada Comunale per Preta - Lavori di ripristino del piano viabile al km 1+200 | 17933 | 15 | 15 | 4 | Deformazione del piano viabile e lesioni ai parapetti | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile per una estensione di 50,00 mt che interessa tutta la larghezza della strada e fessurazione dei parapetti | 0 | 17933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17933 | 0 | 17933
SCRI0304 |  | Lazio | Rieti | Preta | Provincia di Rieti | SC Preta | 1.5 |  | 3 | Risagomatura di tutto il tratto interessato dalla deformazione. | D | Strada Comunale per Preta - Lavori di ripristino del piano viabile al km 1+500 | 5978 | 10 | 10 | 5 | Deformazione del piano viabile verso valle. | D | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile per una estensione di 30,00 mt che interessa tutta la larghezza della strada | 0 | 5978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5978 | 0 | 5978
SCRI0305 |  | Lazio | Rieti | Preta | Provincia di Rieti | SC Preta | 2.2 | 2.23 | 3 | Risagomatura di tutto il tratto interessato dalla deformazione, adeguamento di barriere. Disgancio delle zone instabili della scarpata e rivestimento corticale della zona.. Rifacimento del muro lesionato a piede scarpata. | C | Strada Comunale per Preta - Lavori di ripristino del piano viabile e protezione scaprpata al km 2+200 | 47822 | 30 | 30 | 4 | Deformazione del piano viabile, crollo parziale del muro di scarpata e pericolo caduta massi e deformazione barriere | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile per una estensione di 30,00 mt che interessa tutta la larghezza della strada con deformazione delle barriere. Evidenti lesioni al muro di scarpata e scarpata instabile. | 0 | 47822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47822 | 0 | 47822
SCRI0306 |  | Lazio | Rieti | Preta | Provincia di Rieti | SC Preta | 2.3 | 2.37 | 3 | Risagomatura di tutto il tratto interessato dalla deformazione, rifacimento del parapetto in cls armato e ripristino del muro di scarpata. | C | Strada Comunale per Preta - Lavori di ripristino del piano viabile al km 2+300 | 23911 | 15 | 15 | 4 | Deformazione del piano viabile e lesioni al parapetto, nonché distacco di parti del muro di scarpata | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile per una estensione di 70,00 mt che interessa tutta la larghezza della strada con lesioni del parapetto in cls. Evidenti lesioni al muro di scarpata. | 0 | 23911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23911 | 0 | 23911
SCRI0307 |  | Lazio | Rieti | Preta | Provincia di Rieti | SC Preta | 2.6 | 2.7 | 3 | Risagomatura di tutto il tratto interessato dalla deformazione. | C | Strada Comunale per Preta - Lavori di ripristino del piano viabile al km 2+600 | 23911 | 15 | 15 | 4 | Deformazione del piano viabile su ponte | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile per una estensione di 100,00 mt che interessa tutta la larghezza della strada. | 0 | 23911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23911 | 0 | 23911
SCRI0308 |  | Lazio | Rieti | Preta | Provincia di Rieti | SC Preta | 3 | 3.03 | 3 | Risagomatura di tutto il tratto interessato dalla deformazione | C | Strada Comunale per Preta - Lavori di ripristino del piano viabile al km 3+000 | 5978 | 15 | 15 | 4 | Deformazione del piano viabile | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile per una estensione di 30,00 mt che interessa tutta la larghezza della strada. | 0 | 5978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5978 | 0 | 5978
SPRI0101 |  | Lazio | Rieti | Cittareale | Provincia di Rieti | SP17 | 6.2 |  | 1 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. | D | S.P. 17 - km 6+200 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 21520 | 10 | 10 | 5 | Deformazione del piano viabile verso valle. L m. 80 | D | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile verso valle | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0102 | P1RI01_E_1701 | Lazio | Rieti | Cittareale | Provincia di Rieti | SP17 | 10.8 |  | 1 | Rifacimento del parapetto in cls armato | C | S.P. 17 - km 10+800 - Intervento di ripristino dei dissesti su opere d'arte. | 7173 | 10 | 10 | 2 | Parapetto danneggiato | C | Aperta | Corpo stradale | Evidenti danni al parapetto | 0 | 7173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7173 | 0 | 7173
SPRI0103 | P1RI01_E_1701 | Lazio | Rieti | Cittareale | Provincia di Rieti | SP17 | 11.95 |  | 1 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 17 - km 11+950 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 26302 | 10 | 10 | 2 | Deformazione del piano viabile verso valle. | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile verso valle | 0 | 26302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26302 | 0 | 26302
SPRI0104 |  | Lazio | Rieti | Cittareale | Provincia di Rieti | SP17 | 12.2 |  | 1 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. | D | S.P. 17 - km 12+200 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 21520 | 15 | 15 | 5 | Deformazione del piano viabile verso valle. | D | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile verso valle | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0105 | P1RI01_E_1701 | Lazio | Rieti | Cittareale | Provincia di Rieti | SP17 | 12.7 | 12.8 | 1 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. Ripristino del muro e sostituzione del tubo armco. | C | S.P. 17 - km 12+700 - Intervento di ripristino del piano viabile e delle opere d'arte. | 59778 | 15 | 25 | 2 | Deformazione del piano viabile verso valle e danneggiamenti al muro di contenimento e alla tubazione Armco sottostante. | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile verso lato valle ed evidente cedimento stradale. Danneggiamenti al muro di contenimento e alla tubazione armco sottostante la piattaforma stradale | 0 | 59778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59778 | 0 | 59778
SPRI0106 | P1RI01_E_1701 | Lazio | Rieti | Cittareale | Provincia di Rieti | SP17 | 12.9 |  | 1 | Risagomatura del piano viabile. | C | S.P. 17 - km 12+900 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 21520 | 10 | 10 | 2 | Avvallamento stradale. L m. 85 | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile. | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0201 | P1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18 | 0.9 | 0.93 | 1 | Protezione spondale mediante gabbioni metallici lungo la sponda del torrente la Neia; protezione della strada con paratia di micropali e cordolo in cls armato in testa, opere di regimentazione idraulica e montaggio barriera di protezione. | C | S.P. 18 - km 0+900 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 131511 | 40 | 30 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. L m. 30 | C | Aperta | Corpo stradale | Erosione della sponda operata dal torrente La Neia e conseguente innesco di frana nei terreni detritici con conseguente accumulo al piede del versante. La frana era già presente nel 2013. La corona di frana ora lambisce la sede stradale. La superficie di scivolamento è superficiale e coincide con una superfice di strato a franapoggio. Non ci sono segni di riattivazione in seguito agli eventi sismici. | 0 | 131511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 131511 | 0 | 131511
SPRI0202 | P1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18 | 1 | 1.2 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; leggero arretramento del versante in cresta con abbattimento degli alberi pericolanti; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | B | S.P. 18 - km 1+000 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 65756 | 40 | 50 | 1 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi e alberi pericolanti. L m. 200 | B | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesto su scarpata in roccia con potenziale distacco di pietre dalla scarpata e alberi pericolanti. | 0 | 65756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65756 | 0 | 65756
SPRI0203 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18 | 1.5 |  | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | D | S.P. 18 - km 1+500 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 22118 | 20 | 20 | 5 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | D | Aperta | Barriere e protezioni | Nessuno | 0 | 22118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22118 | 0 | 22118
SPRI0204 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18 | 1.7 |  | 1 | Interventi di regimazione idraulica delle acque raccolte dalla piattaforma stradale mediante cordoli ed embrici in cls | D | S.P. 18 - km 1+700 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 22118 | 20 | 20 | 5 | Corpo del rilevato stradale in frana. | D | Aperta | Corpo stradale | Erosione della sponda operata dal torrente La Neia e conseguente innesco di frana nei terreni detritici con conseguente accumulo al piede del versante. La frana era già presente nel 2012. La corona di frana ora lambisce la sede stradale. La superficie di scivolamento è superficiale e coincide con una superfice di strato a franapoggio. Non ci sono segni di riattivazione in seguito agli eventi sismici. | 0 | 22118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22118 | 0 | 22118
SPRI0205 | P1RI02_E_1704 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18 | 2 | 2.3 | 1 | Disgaggio delle pietre e blocchi rocciosi instabili; leggero arretramento del versante in cresta con abbattimento degli alberi pericolanti; fornitura e posa di rete metallica a contatto. | C | S.P. 18 - km 2+000 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 47822 | 30 | 30 | 2 | Scarpata in roccia fratturata con rischio di caduta massi e alberi pericolanti. L m. 300 | C | Aperta | Barriere e protezioni | Nessuno | 0 | 47822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47822 | 0 | 47822
SPRI0206 | P1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18 | 2.7 | 2.71 | 1 | Interventi di regimazione idraulica delle acque raccolte dalla piattaforma stradale e contenimento a valle del rilevato stradale ( o mediante posa in opera di gabbioni metallici sulla banca sottostante o mediante paratia di micropali a bordo strada) ed adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 2+700 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 104013 | 30 | 25 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Innesco di frana nei terreni detritici di riporto già attivata nel 2013. La corona di frana già allora lambiva la sede stradale. La superficie di scivolamento è presumibilmente superficiale e coincide con una superfice di contatto tra riporto e substrato originario del versante | 0 | 104013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 104013 | 0 | 104013
SPRI0207 | P1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18 | 3.6 | 3.63 | 1 | Interventi di regimazione idraulica delle acque raccolte dalla piattaforma stradale. | C | S.P. 18 - km 3+600 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 17933 | 25 | 30 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Pali della luce inclinati, guard rail abbassato; la superficie di scivolamento è presumibilmente superficiale e coincide con una superfice di contatto tra riporto e substrato originario del versante. | 0 | 17933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17933 | 0 | 17933
SPRI0208 | P1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP18 | 5.2 |  | 1 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 5+200 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 29889 | 20 | 20 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. L m. 15 | C | Aperta | Corpo stradale | Abbassamento del piano viabile lato valle. | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SPRI0209 | P1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 5.8 | 5.9 | 1 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 5+800 - Intervento di ripristino del piano viabile lungo la sede stradale. | 21520 | 15 | 15 | 2 | Lesioni e fessurazioni longitudinali lungo la sede stradale L. m. 100 | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni e fessurazioni longitudinali lungo la sede viabile. | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0210 | P1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 6.7 |  | 1 | Scoronamento leggero della scarpata. | C | S.P. 18 - km 6+700 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 21520 | 15 | 15 | 2 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | C | Aperta | Corpo stradale | Potenziale rischio caduta blocchi rocciosi e alberi in cresta al versante in parte privi di appoggio stabile | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0211 | P1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 7.6 | 7.7 | 1 | Interventi di risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica, contenimento a valle del rilevato mediante paratia di micropali con cordolo di coronamento in c.a tirantata e adeguamento barriere di sicurezza. | B | S.P. 18 - km 7+600 - Intervento di ripristino del piano viabile lungo la sede stradale. | 520067 | 60 | 90 | 1 | Lesioni e fessurazioni longitudinali e trasversali lungo la sede stradale L. m. 100 | B | Aperta | Corpo stradale | Cedimenti del piano viabile che potrebbero aumentare in caso di forti piogge. Attualmente per la sicurezza della viabilità si dovrebbe regolare il traffico con un senso unico alternato sulla corsia di marcia verso monte. | 0 | 520067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 520067 | 0 | 520067
SPRI0212 | P1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 7.75 | 8.1 | 1 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 7+750 - Intervento di ripristino del piano viabile lungo la sede stradale. | 95644 | 20 | 20 | 2 | Lesioni e abbassamenti lungo la sede stradale. | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni, fessurazioni longitudinali e cedimenti lungo la sede viabile. | 0 | 95644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 95644 | 0 | 95644
SPRI0213 | P1RI02_E_1702 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 9 | 10.9 | 1 | Interventi di regimazione idraulica delle acque raccolte dalla piattaforma stradale e contenimento a valle del rilevato stradale ( o mediante posa in opera di gabbioni metallici sulla banca sottostante o mediante paratia di micropali a bordo strada) ed adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 9+000 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 591800 | 40 | 60 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni, fessurazioni longitudinali e cedimenti lungo la sede viabile. | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPRI0214 | P1RI02_E_1703 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 12.15 | 12.4 | 1 | Interventi di regimazione idraulica delle acque raccolte dalla piattaforma stradale e contenimento a valle del rilevato stradale (o mediante posa in opera di gabbioni metallici sulla banca sottostante o mediante paratia di micropali a bordo strada) ed adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 12+150 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 334756 | 30 | 40 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Lesioni, fessurazioni longitudinali e cedimenti lungo la sede viabile ed in banchina; soliflusso lato valle. | 0 | 334756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 334756 | 0 | 334756
SPRI0215 | P1RI02_E_1703 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 14.5 |  | 1 | Interventi di regimazione idraulica delle acque, contenimento del rilevato stradale (o mediante posa in opera di gabbioni metallici sulla banca sottostante o mediante paratia di micropali a bordo strada) ed adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 14+500 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 101622 | 25 | 30 | 2 | Corpo del rilevato stradale in frana. | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile lato di valle | 0 | 101622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 101622 | 0 | 101622
SPRI0216 | P1RI02_E_1704 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 15.08 |  | 1 | Disgaggio dei blocchi instabili e realizzazione barriera paramassi. | C | S.P. 18 - km 15+080 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 191289 | 30 | 30 | 2 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | C | Aperta | Barriere e protezioni | Potenziale rischio caduta blocchi rocciosi dal versante a monte della strada. | 0 | 191289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 191289 | 0 | 191289
SPRI0217 | P1RI02_E_1703 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 15.12 | 15.25 | 1 | Sigillatura fratture, contenimento del rilevato stradale (o mediante posa in opera di gabbioni metallici sulla banca sottostante o mediante paratia di micropali a bordo strada) ed adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 15+120 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 71733 | 25 | 25 | 2 | Formazione di lesioni beanti lungo la banchina a seguito del sisma. | C | Aperta | Corpo stradale | Fratture lungo la banchina. | 0 | 71733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71733 | 0 | 71733
SPRI0218 | P1RI02_E_1704 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 15.32 | 15.45 | 1 | Disgaggio dei blocchi instabili e realizzazione barriera paramassi. | C | S.P. 18 - km 15+320 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 269000 | 40 | 50 | 2 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | C | Aperta | Barriere e protezioni | Potenziale rischio caduta blocchi rocciosi dal versante a monte della strada. | 0 | 269000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 269000 | 0 | 269000
SPRI0219 | P1RI02_E_1703 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 16.85 |  | 1 | Interventi di regimazione idraulica delle acque, contenimento del rilevato stradale (o mediante posa in opera di gabbioni metallici sulla banca sottostante o mediante paratia di micropali a bordo strada) ed adeguamento barriere di sicurezza. | C | S.P. 18 - km 16+850 - Intervento di ripristino del corpo del rilevato stradale in frana. | 107600 | 25 | 25 | 2 | Abbassamento e deformazione del piano viabile | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazione del piano viabile lato di valle | 0 | 107600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 107600 | 0 | 107600
SPRI0220 | P1RI02_E_1704 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 23.3 |  | 1 | Disgaggio dei blocchi instabili e realizzazione barriera paramassi. | C | S.P. 18 - km 23+300 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 269000 | 40 | 50 | 2 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | C | Aperta | Barriere e protezioni | Potenziale rischio caduta blocchi rocciosi dal versante a monte della strada. | 0 | 269000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 269000 | 0 | 269000
SPRI0221 | P1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 22.75 |  | 1 | Rifacimento del rivestimento del muro mediante la ricollocazione del materiale crollato. | B | S.P. 18 - km 22+750 - Intervento di ripristino dei dissesti su opere d'arte. | 21520 | 15 | 15 | 1 | Distacco parziale del rivestimento in pietra del muro di contenimento della scarpata. | B | Aperta | Opere complementari | Distacco parziale del rivestimento in pietra del muro di contenimento della scarpata. | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0222 | P1RI02_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 22.8 |  | 1 | Rifacimento dei muri collassati con il rimpiego del materiale espulso e introduzione di catene trasversali. | B | S.P. 18 - km 22+800 - Intervento di ripristino dei dissesti su opere d'arte. | 21520 | 15 | 15 | 1 | Crollo murature attraversamento sottostradale | B | Aperta | Opere complementari | Distacco di sassi dall'arco e piedritti con fessure profonde sulle murature. | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0223 | P1RI02_E_1703 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 1.9 |  | 1 | Rifacimento cordolo in c.a | C | S.P. 18 - km 1+900 - Intervento di ripristino dei dissesti su opere d'arte. | 21520 | 10 | 10 | 2 | Abbassamento del piano viabile in corrispondenza della spalla | C | Aperta | Corpo stradale | Lesione muro di spalla in prossimità del giunto | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0224 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 3.5 |  | 1 | Disgaggi localizzati e posa di rete paramassi | D | SP18 - Interventi di protezione dalla caduta massi al km 3+500 | 29889 | 20 | 15 | 5 | Rischio caduta blocchi rocciosi | D | Aperta | Corpo stradale | Rischio caduta blocchi rocciosi | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SPRI0225 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 3.7 |  | 1 | Intervento avviato da VV.FF. |  |  | 0 |  |  |  | Rischio crollo edifici lesionati | D | Aperta | Edilizia | Edifici danneggiati pericolanti sulla sede stradale | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0226 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 5.6 |  | 1 | Disgaggi localizzati e posa di rete paramassi | D | SP18 - Interventi di protezione dalla caduta massi al km 5+600 | 29889 | 20 | 15 | 5 | Rischio caduta blocchi rocciosi | D | Aperta | Corpo stradale | Rischio caduta blocchi rocciosi | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SPRI0227 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 6 |  | 1 | Disgaggi localizzati e posa di rete paramassi | D | SP18 - Interventi di protezione dalla caduta massi al km 6+000 | 29889 | 20 | 15 | 5 | Rischio caduta blocchi rocciosi | D | Aperta | Corpo stradale | Rischio caduta blocchi rocciosi e deformazione piano viabile non dipendenti dal sisma | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SPRI0228 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 6.3 |  | 1 | Disgaggi localizzati e posa di rete paramassi | D | SP18 - Interventi di protezione dalla caduta massi al km 6+300 | 29889 | 20 | 15 | 5 | Rischio caduta blocchi rocciosi | D | Aperta | Corpo stradale | Rischio caduta blocchi rocciosi e deformazione piano viabile non dipendenti dal sisma | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SPRI0229 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 6.5 |  | 1 | Ripristino del piano viabile | D | SP18 - Interventi di ripristino del piano viabile al km 6+500 | 21520 | 10 | 15 | 5 | Deformazioni su piano viabile | D | Aperta | Corpo stradale | Deformazioni su piano viabile piano viabile non dipendenti dal sisma | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0230 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 7.5 |  | 1 | Disgaggi localizzati e posa di rete paramassi | D | SP18 - Interventi di protezione dalla caduta massi al km 7+500 | 29889 | 20 | 15 | 5 | Rischio caduta blocchi rocciosi | D | Aperta | Corpo stradale | Parete rocciosa massiva e poco fratturata | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SPRI0231 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 8.2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Deformazioni su piano viabile | E | Aperta | Corpo stradale | Il tratto stradale è stato già oggetto di risagomatura | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0232 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 8.3 |  | 1 | Disgaggi localizzati e posa di rete paramassi | D | SP18 - Interventi di protezione dalla caduta massi al km 8+300 | 29889 | 20 | 15 | 5 | Rischio caduta blocchi rocciosi | D | Aperta | Corpo stradale | Rischio caduta blocchi rocciosi | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SPRI0233 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 13.3 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Smottamento lato monte | E | Aperta | Corpo stradale | Smottamento non riscontrato | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0234 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 15.5 | 15.75 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Rischio caduta blocchi rocciosi | E | Aperta | Corpo stradale | Lavori effettuati da Regione Lazio | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0235 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18 | 22 |  | 1 | Risanamento corticale del muro e realizzazione di regimazione idraulica | D | SP18 - Interventi di ripristino del muro al km 22+000 | 21520 | 10 | 15 | 5 | Dissesto muro | D | Aperta | Corpo stradale | Mancata regimentazione acque | 0 | 21520 |  |  |  | 0 |  |  |  | 21520 | 0 | 21520
SPRI0301 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18a | 2.2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Danneggiamento Ponte sul torrente La Neia | E | Aperta | Opere d'arte | Nessuno | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0302 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18a | 4.3 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | danneggiamento Ponte sul torrente | E | Aperta | Opere d'arte | Nessuno | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0401 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18b | 2.3 |  | 2 | Sostituzione barriere | D | S.P. 18b - km 2+300 - Danneggiamento dei parapetti a seguito di eventi sismici. | 5978 | 10 | 10 | 5 | Danneggiamento barriera bordo ponte | D | Aperta | Corpo stradale | La barriera bordo ponte è in evidente stato di degrado e si necessita la sua sostituzione | 0 | 5978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5978 | 0 | 5978
SPRI0402 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18b | 0.2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Crollo muro | E | Aperta | Opere d'arte | Nessuno | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0403 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18b | 1.2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Crollo muro | E | Aperta | Opere d'arte | Nessuno | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0404 |  | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP18b | 1.7 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Crollo muro | E | Aperta | Opere d'arte | Nessuno | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0501 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 0.5 |  | 2 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. | D | S.P. 20 - km 0+500 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 17933 | 15 | 15 | 5 | Avvallamento della sede stradale | D | Aperta | Corpo stradale | Abbassamento del piano viabile lato valle. | 0 | 17933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17933 | 0 | 17933
SPRI0502 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 1.05 |  | 2 | Rifacimento del piano viabile con risagomatura, regimentazione idraulica delle acque di piattaforma mediante embrici. | D | S.P. 20 - km 1+050 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 23911 | 10 | 15 | 5 | Cedimenti e fessure del manto stradale e fessure a valle della strada | D | Aperta | Corpo stradale | Forte degrado della strada con fenomeni di avvalamento della sede strdale e fessure sulllo strato di usura della pavimentazione e a valle della strada | 0 | 23911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23911 | 0 | 23911
SPRI0503 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 1.2 | 3.8 | 2 | Rifacimento del piano viabile con risagomatura, regimentazione idraulica delle acque di poiattaforma mediante embrici e contenimento a valle del rilevato stradale | D | S.P. 20 - km 1+200 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 29889 | 15 | 15 | 5 | Cedimenti e fessure del manto stradale di varia entità in tratti vari. | D | Aperta | Corpo stradale | Forte degrado della strada con fenomeni di avvalamento della sede stradale e fessure sulllo strato di usura della pavimentazione | 0 | 29889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29889 | 0 | 29889
SPRI0504 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 4.3 | 4.5 | 2 | Rifacimento del piano viabile con risagomatura, regimentazione idraulica delle acque di piattaforma mediante embrici e realizzazione di una opera di contenimento del rilevato stradale e opere di drenaggio del versante | C | S.P. 20 - km 4+300 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 777111 | 30 | 60 | 4 | Avvallamenti e rigonfiamenti determinati da un vasto movimento franoso che coinvolge oltre alla S.P. anche la S.C per Collalto | C | Aperta | Corpo stradale | Forte degrado della strada con fenomeni di avvalamento della sede stradale e fessure sulllo strato di usura della pavimentazione e a valle della strada | 0 | 777111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 777111 | 0 | 777111
SPRI0505 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 4.8 |  | 2 | Rifacimento del piano viabile con risagomatura, regimentazione idraulica delle acque di poiattaforma mediante embrici e contenimento a valle del rilevato stradale | D | S.P. 20 - km 4+800 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 119556 | 15 | 30 | 5 | Avvallamento della sede stradale | D | Aperta | Corpo stradale | Si è riscontrato un abbassamento della sede stradale | 0 | 119556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119556 | 0 | 119556
SPRI0506 | P1RI05_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 8 | 8.02 | 2 | Occorre ricollegare l'arco con i muri mediante catene trasversali; il piedritto tagliato va ricollegato alla fondazione; occorre riempire eventuali cavità interne con iniezioni di malta; occorre effettuare il rifacimento dei cordoli provvisti di giunti verticali, di parti di muro collassate, di due giunti in corrispondenza delle spalle e l'introduzione di scarichi superficiali delle acque e l’adeguamento della barriera di sicurezza. | B+D | S.P. 20 - km 8+000 - Danneggiamento delle strutture a seguito di eventi sismici. | 89667 | 30 | 30 | 2 | Danneggiamenti alle strutture del ponte. | B | Aperta | Opere d'arte | Si tratta di un ponte ad arco in calcestruzzo dal quale partono i muri andatori di contenimento in muratura. Il sisma ha staccato l'arco in calcestruzzo dai muri in maniera netta. I piedritti dell'arco, tutti in muratura, sono stati danneggiati dall'evento. Quello di destra è stato tagliato orizzontalmente rispetto allo spiccato della fondazione. I cordoli laterali tutti in calcestruzzo, eseguiti senza giunti di dilatazione, sono stati tagliati. | 0 | 89667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 89667 | 0 | 89667
SPRI0507 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 9.4 |  | 2 | Rifacimento del piano viabile con risagomatura, regimentazione idraulica delle acque di piattaforma mediante embrici | D | S.P. 20 - km 9+400 - Intervento di ripristino del piano viabile. | 17933 | 15 | 15 | 5 | Avvallamento della sede stradale | D | Aperta | Corpo stradale | Abbassamento della sede stradale | 0 | 17933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17933 | 0 | 17933
SPRI0508 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 0.1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Danneggiamento parapetti del ponte | E | Aperta | Opere d'arte | Lavori già effettuati dalla Regione Lazio | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0509 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 4.7 | 4.712 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Danni strutturali al ponte | E | Aperta | Opere d'arte | Lavori già effettuati dalla Provincia | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0510 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 10 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Abbassamento della sede stradale | E | Aperta | Corpo stradale | Nessuno | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0511 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 14.8 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Erosione in fondazione delle pile del Ponte Rosa | E | Aperta | Opere d'arte | Lavori già effettuati dalla Regione Lazio | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0512 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20 | 15.3 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | Avvallamento della sede stradale | E | Aperta | Opere d'arte | Nessuno | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0601 | P1RI06_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP20a | 1.5 | 1.55 | 2 | Demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma e allontanamento dei detriti dal bordo della scarpata.Risagomatura del piano viabile e regimentazione delle acque. Stabilizzazione del versante. | A | S.P. 20a - km 1+500 - Intervento di stabilizzazione del versante e di ripristino del piano viabile. | 298889 | 30 | 60 | 2 | Fenomeni di crollo e rotolamento detriti antropici provenienti dal sovrastante abitato di Amatrice, interessato anche da lesioni sul ciglio della scarpata. | A | Chiusa | Corpo stradale | Fenomeni di crollo e rotolamento detriti antropici provenienti dal sovrastante abitato di Amatrice | 0 | 298889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 298889 | 0 | 298889
SPRI0801 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP21 | da loc. Grisciano | fino a km 141+200 della Salaria | 2 | La Provincia di Rieti ritiene possa essere dismessa, senza prevedere interventi. Il comune vorrebbe sistemarla. |  |  | 0 |  |  |  | Crolli e dissesti diffusi | A | Chiusa | Corpo stradale | Frane di crollo e dissesti diffusi per l'intero tratto. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0701 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP59 | 10 |  | 2 | Rifacimento parapetti in muratura e risagomatura piano viabile. | C | S.P. 59 - km 10+000 - Danneggiamento dei parapetti a seguito di eventi sismici. | 41844 | 10 | 30 | 4 | Danneggiamento parapetti in muratura e muri andatori | C | Aperta | Corpo stradale | Danneggiamento parapetti in muratura e muri andatori | 0 | 41844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41844 | 0 | 41844
SPRI0703 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP59 | 14 |  | 2 | Rifacimento del parapetto in muratura e dei muri di sostegno laterali in muratura | C | S.P. 59 - km 14+000 - Danneggiamento dei parapetti a seguito di eventi sismici. | 35867 | 15 | 30 | 4 | Danneggiamento parapetti in muratura e muro di sostegno | C | Aperta | Corpo stradale | Danneggiamento parapetti in muratura e danneggiamento dei muri di sostegno in muratura a valle | 0 | 35867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35867 | 0 | 35867
SPRI0901 | P1RI09_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP61 | 0.5 | 0.52 | 2 | Disgaggio dei blocchi instabili. | B | S.P. 61 - km 0+500 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 35867 | 5 | 10 | 2 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Distacco di blocchi che hanno invaso la carreggiata e danneggiato il guard rail. Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 35867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0902 |  | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SP61 | 0.8 | 0.82 | 2 | Risagomatura del piano viabile, regimentazione idraulica e adeguamento barriere di sicurezza. | D | S.P. 61 - km 0+800 - Intervento di ripristino del piano viabile lungo la sede stradale. | 17933 | 5 | 10 | 5 | Lesioni e abbassamenti lungo la sede stradale. | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni e fessurazioni longitudinali lungo la sede viabile. Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 17933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0903 | P1RI09_E_1703 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 1.5 | 1.53 | 2 | Ripristino della muratura crollata, stilatura delle fessure e sistemazione delle catene passanti con barre Diwidag le cui travi terminali trasversali collegano l’arco e i muri tampone. | B | S.P. 61 - km 1+500 - Danneggiamenti alle strutture del Viadotto. | 15542 | 10 | 20 | 2 | Distacco del paramento spalla lato dx | A | Chiusa | Opere d'arte | Lesioni strutturali al ponte con crolli delle murature sulle spalle e lesioni sulla volta. Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 15542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0904 | P1RI09_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 3.1 | 3.2 | 2 | Disgaggio dei blocchi instabili ed eventuale realizzazione barriera paramassi. | B | S.P. 61 - km 3+100 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 59778 | 5 | 25 | 2 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Crolli diffusi dai pendii lato monte Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 59778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0905 | P1RI09_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 3.3 | 3.6 | 2 | Disgaggio localizzato e installazione di rete a contatto e rafforzamento corticale. | B | S.P. 61 - km 3+300 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 191289 | 15 | 75 | 2 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di grandi massi distaccati dal fronte lato monte che hanno invaso la carreggiata. Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 191289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0906 | P1RI09_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 3.8 | 3.9 | 2 | Rimozione del materiale, posa in opera di rete a contatto e realizzazione di gabbionate al piede. | B | S.P. 61 - km 3+800 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 131511 | 15 | 65 | 2 | Frana lato monte con caduta massi e detriti | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Frana di scivolamento superficiale con blocchi rocciosi e materiale fino. Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 131511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0907 | P1RI09_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 4.2 | 4.23 | 2 | Demolizione dello sperone roccioso e ripristino rete con chiodature e rafforzamento corticale. | B | S.P. 61 - km 4+200 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 83689 | 5 | 25 | 2 | Scarpata in roccia con potenziale distacco di massi. | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Sperone roccioso in strati massivi fratturati Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 83689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0908 | P1RI09_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 4.3 | 4.33 | 2 | Demolizione dello sperone roccioso e ripristino rete con chiodature e rafforzamento corticale. | B | S.P. 61 - km 4+300 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 71733 | 5 | 20 | 2 | Distacco di blocchi rocciosi da pendici lato monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Sperone roccioso in strati massivi fratturati Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 71733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0909 | P1RI09_E_1701 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 4.7 | 4.73 | 2 | Rimozione del materiale, posa in opera di rete a contatto con chiodature e realizzazione di gabbionate al piede. | B | S.P. 61 - km 4+700 - Intervento di ripristino dei dissesti su scarpata in roccia. | 101622 | 10 | 50 | 2 | Distacco di blocchi rocciosi da pendici lato monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Distacco di blocchi rocciosi e detriti da pendici lato monte Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 101622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0910 | P1RI09_E_1702 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 4.8 | 4.81 | 2 | Ripristino della sponda erosa con una scogliera di massi ciclopici e di un filtro di materiale drenante spesso 30 centimetri compreso tra la scarpata erosa e la faccia interna dei blocchi. | B | S.P. 61 - km 4+800 - Intervento di ripristino del corpo stradale. | 17933 | 10 | 35 | 2 | Danni alle opere di protezione della strada ad opera del fiume Tronto. | A | Chiusa | Corpo stradale | Il fiume ha eroso la sponda su cui insiste la strada. Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 17933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0911 | P1RI09_E_1702 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 5.15 | 5.17 | 2 | Disgaggio e ricostruzione del muro in c.a con ripristino della rete di protezione. | B | S.P. 61 - km 5+150 - Intervento di ripristino del corpo stradale. | 71733 | 10 | 25 | 2 | Distacco di blocchi rocciosi e detriti da pendici lato monte | A | Chiusa | Corpo stradale | Smottamento che ha ribaltato il muro in pietra alto circa 1,00ml con sovrastante rente di protezione su travi in acciaio ipe. Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 71733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0912 | P1RI09_E_1702 | Lazio | Rieti | Accumoli | Provincia di Rieti | SP61 | 6.43 | 6.55 | 2 | Disgaggio diffuso su tutto il versante e sistemazione di una fila di spartitraffico a muretto (new jersey) collegato in sommita’ da barre di acciaio. | B | S.P. 61 - km 6+430 - Intervento di ripristino del corpo stradale. | 41844 | 10 | 30 | 2 | Distacco di blocchi rocciosi da pendici lato monte | A | Chiusa | Corpo stradale | Distacco di blocchi che hanno invaso la carreggiata. Strada chiusa già prima del terremoto. | 0 | 41844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPRI0702 | R1RI07_E_1701 | Lazio | Rieti | Amatrice | Provincia di Rieti | SS4 - SP59 | 13.85 |  | 1 | Realizzazione di un muro di contenimento in quanto la litologia affiorante in gran parte costituita da sedimenti fini misti a trovanti litoidi non consente di ipotizzare la stabilizzazione della scarpata medianti reti metalliche a contatto. | B | S.P. 59 - km 13+850 - Interventi di ripristino del corpo stradale a seguito di eventi sismici. | 191289 | 20 | 55 | 1 | DanneggiamentI e crolli di blocchi anche di grande dimensioni. | B | Aperta | Corpo stradale | Interruzione provvisoria della strada per il crollo dei blocchi rocciosi che hanno invaso la sede stradale. E' intervenuta la Provincia per una prima messa in sicurezza della strada mediante disgaggi effettuati in due fasi. A circa 6m dalla corona di frana passa la SS 4 Salaria. L'INTERVENTO RISULTA FUNZIONALE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SS 4 SALARIA. | 0 | 191289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 191289 | 0 | 191289
SSAP0101 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | RA11 | 0.015 | 0.083 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento sui giunti e sulla pavimentazione del sovrappasso di competenza provinciale Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0102 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | RA11 | 1.736 | 1.794 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante di competenza ANAS Necessario intervento sui giunti e sulla pavimentazione del sovrappasso di competenza provinciale Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0103 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | RA11 | 1.874 | 2.297 | 1 | L’intervento prevede la rimozione delle attuali lamiere di rivestimento presenti in parte su entrambi i fornici, diffusi interventi di ripristino e risanamento delle porzioni di struttura ammalorate, mediante la tecnica dell’idrodemolizione e il ripristino dello spessore di copriferro asportato. Inoltre, verrà installato un rivestimento in lamiera grecata per l’intero arco, della galleria, e per tutta la lunghezza di entrambi i fornici, al fine di evitare la percolazione sul piano viabile dell’acqua e consentirne la raccolta in corrispondenza di una canaletta impermeabilizzata realizzata a contatto dei piedritti. In entrambi i fornici verrà altresì installato un rivestimento illuminotecnico in pannelli compositi con sottostruttura. | D | RA 11 - Lavori di manutenzione straordinaria dela Galleria al km 1+874 | 3115567 | 45 |  | 5 | Adeguamento Galleria | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di risanamento dei calcestruzzi ammalorati e l’installazione del rivestimento illuminotecnico. | 0 | 3115567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3115567 | 0 | 3115567
SSAP0104 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | RA11 | 2.874 | 2.917 | 1 | Ripristino e risanamento dei calcestruzzi dei pulvini, con idrodemolizione e rifacimento del copri ferro. Ripristino e risanamento delle travi danneggiate. Fresatura pavimentazione ammalorata con ripristino giunti e stesa nuova pavimentazione. | D | RA 11 - Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto al km 2+874 | 309375 | 30 |  | 5 | Ammaloramento del Viadotto di n° 3 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Urge intervento di ripristino delle travi danneggiate; Presenza di stillicidi con percolazioni e principi di ossidazione armature in corrispondenza dei pulvini Ammaloramento della pavimentazione e dei giunti. | 0 | 309375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 309375 | 0 | 309375
SSAP0105 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | RA11 | 4.297 | 4.366 | 1 | Ripristino e risanamento dei calcestruzzi delle spalle e dei pulvini, con idrodemolizione e rifacimento del copri ferro. Fresatura pavimentazione ammalorata con ripristino giunti e stesa nuova pavimentazione. | D | RA 11 - Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto al km 4+297 | 315563 | 30 |  | 5 | Ammaloramento del Viadotto di n° 3 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Urge intervento di ripristino delle travi danneggiate; Presenza di stillicidi con percolazioni e principi di ossidazione armature in corrispondenza dei pulvini Ammaloramento della pavimentazione e dei giunti. | 0 | 315563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 315563 | 0 | 315563
SSAP0106 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | RA11 | 4.687 | 4.791 | 1 | Ripristino e risanamento dei calcestruzzi dei pulvini, con idrodemolizione e rifacimento del copri ferro. Fresatura pavimentazione ammalorata con ripristino giunti e stesa nuova pavimentazione. | D | RA 11 - Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto al km 4+687 | 464063 | 30 |  | 5 | Ammaloramento del Viadotto di n° 3 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino delle travi danneggiate; Presenza di stillicidi con percolazioni e principi di ossidazione armature in corrispondenza dei pulvini Ammaloramento della pavimentazione e dei giunti. | 0 | 464063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 464063 | 0 | 464063
SSAP0107 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | RA11 | 4.969 | 4.969 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini di competenza ANAS Necessario intervento sui giunti e sulla pavimentazione del sovrappasso di competenza dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0108 | S1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | RA11 | 5.334 | 5.592 | 1 | Miglioramento sismico da realizzarsi mediante posa in opera di ritegni come da verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica svolte da SONGEO Srl; Ripristino e risanamento dei calcestruzzi ammalorati dell'intradosso della soletta, delle travi, dei pulvini, dei cordoli previa idrodemolizione; Ripristino giunti e pavimentazione stradale. | C+D | RA 11 - Lavori di ripristino dei danni causati dagli eventi sismici e miglioramento sismico del viadotto al km 5+334 | 2227500 | 45 | 180 | 2 | Danneggiamento del Viadotto in c.a.p. costituito da n. 7 campate | C | Aperta | Opere d'arte | Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copri ferro. | 0 | 2227500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2227500 | 0 | 2227500
SSAP0109 |  | Marche | Ascoli Piceno | Maltignano | Anas | RA11 | 5.89 | 5.89 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini di competenza ANAS Non è stato possibile ispezionare la parte superiore in quanto chiuso al traffico | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0110 |  | Marche | Ascoli Piceno | Maltignano | Anas | RA11 | 7.185 | 7.185 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini e delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante di competenza ANAS Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0111 |  | Marche | Ascoli Piceno | Maltignano | Anas | RA11 | 7.678 | 7.781 | 1 | Ripristino e risanamento dei calcestruzzi dei pulvini, con idrodemolizione e rifacimento del copri ferro. Fresatura pavimentazione ammalorata con ripristino giunti e stesa nuova pavimentazione. | D | RA 11 - Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto al km 7+678 | 519750 | 30 |  | 5 | Ammaloramento Viadotto n° 3 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Urge intervento di ripristino delle travi danneggiate; Presenza di stillicidi con percolazioni e principi di ossidazione armature in corrispondenza dei pulvini Ammaloramento della pavimentazione e dei giunti. | 0 | 519750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 519750 | 0 | 519750
SSAP0112 |  | Marche | Ascoli Piceno | Maltignano | Anas | RA11 | 8.071 | 8.071 | 1 | - |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini di competenza ANAS Necessario intervento sui giunti e sulla pavimentazione del sovrappasso di competenza dell’amministrazione comunale di Maltignano Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0113 |  | Marche | Ascoli Piceno | Maltignano | Anas | RA11 | 8.415 | 8.415 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini di competenza ANAS | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0114 |  | Marche | Ascoli Piceno | S. Egidio alla Vibrata | Anas | RA11 | 8.974 | 8.974 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini e delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante di competenza ANAS Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0115 |  | Marche | Ascoli Piceno | S. Egidio alla Vibrata | Anas | RA11 | 9.456 | 9.456 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini di competenza ANAS Necessario intervento sulla pavimentazione e sulle barrieire del sovrappasso di competenza dell’amministrazione provinciale Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0116 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ancarano | Anas | RA11 | 10.374 | 10.374 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini di competenza ANAS Necessario intervento sulla pavimentazione e sulle barrieire del sovrappasso di competenza dell’amministrazione provinciale Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0117 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ancarano | Anas | RA11 | 10.722 | 10.741 | 1 | Ripristino e risanamento delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante. Fresatura pavimentazione ammalorata con ripristino giunti e stesa nuova pavimentazione. | D | RA 11 - Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto al km10+722 | 105188 | 30 |  | 5 | Danneggiamento Ponte n° 1 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. pre tese | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante Aammaloramento della pavimentazione e dei giunti. | 0 | 105188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 105188 | 0 | 105188
SSAP0118 |  | Marche | Ascoli Piceno | Colli del Tronto | Anas | RA11 | 12.547 | 12.562 | 1 | Ripristino e risanamento delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante. Fresatura pavimentazione ammalorata con ripristino giunti e stesa nuova pavimentazione. | D | RA 11 - Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto al km12+547 | 105188 | 15 |  | 5 | Danneggiamento Sottopasso n° 1 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. pre tese | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante Aammaloramento della pavimentazione e dei giunti. | 0 | 105188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 105188 | 0 | 105188
SSAP0119 |  | Marche | Ascoli Piceno | Spinetoli | Anas | RA11 | 14.787 | 14.802 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Danneggiamento ponte | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Presenza di lesioni ad entrambi i lati di entrambe le spalle necessario intervento sui giunti e sulla pavimentazione | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0120 |  | Marche | Ascoli Piceno | Spinetoli | Anas | RA11 | 14.886 | 14.898 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Danneggiamento ponte | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Presenza di lesioni ad entrambi i lati di entrambe le spalle necessario intervento sui giunti e sulla pavimentazione | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0121 |  | Marche | Ascoli Piceno | Monsampolo | Anas | RA11 | 18.471 | 18.486 | 1 | Ripristino e risanamento delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante. | D | RA 11 - lavori di riparazione locale del ponte al km 18+471 | 105188 | 30 |  | 5 | Danneggiamento Ponte n° 1 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. pre tese | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino delle travi danneggiate a seguito di urto di mezzo pesante | 0 | 105188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 105188 | 0 | 105188
SSAP0122 |  | Marche | Ascoli Piceno | Monteprandone | Anas | RA11 | 22.349 | 22.371 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Danneggiamrnto ponte | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Presenza di lesione sulla trave esterna sotto la carreggiata destra | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0123 |  | Marche | Ascoli Piceno | S. Benedetto del Tronto | Anas | RA11 | 24.864 | 24.864 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. L’INTERA COMPETENZA SU STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA è AUTOSTRADALE | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0124 |  | Marche | Ascoli Piceno | S. Benedetto del Tronto | Anas | RA11 | 25.243 | 25.243 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini di competenza ANAS Necessario intervento sui giunti e sulla pavimentazione del sovrappasso di competenza dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0125 |  | Marche | Ascoli Piceno | S. Benedetto del Tronto | Anas | RA11 | 25.496 | 25.496 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento sovrappasso | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Necessario intervento di ripristino del calcestruzzo dei pulvini di competenza ANAS Non sono presenti cartelli di limitazione al transito per i veicoli oltre un determinato peso. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0201 | S1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 145 | 145.089 | 1 | Demolizione e rifacimento dei cordoli in c.a.; Rimozione di giunti di dilatazione e successiva fornitura e posa in opera; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Miglioramento sismico. Impermeabilizzazione dell'impalcato; Ripristino dei calcestruzzi; Adeguamento delle barriere stradali di sicurezza; | B+D | S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 145+000 e 145+089. | 2165625 | 60 | 90 | 1 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 3 campate | B | Limitazioni | Opere d'arte | Danneggiamento paraghiaia spalla lato Roma; Rottura a taglio dei baggioli; Traslazione centimetrica dell'impalcato e dei muri d'ala; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 2165625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2165625 | 0 | 2165625
SSAP0202 | S1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 146.1 | 146.3 | 1 | Realizzazione di una galleria artificiale paramassi: Realizzazione di difese passive con barriere e reti paramassi. | B | S.S. 4 - Lavori di realizzazione di galleria paramassi in corrispondenza della frazione di Pescara del Tronto, a seguito del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. | 5073750 | 120 | 320 | 1 | Caduta massi e danneggiamento reti paramassi esistenti | B | Limitazioni | Opere d'arte | Frana di crollo del versante di monte del'abitato di Pescara del Tronto con distacco di massi ciclopidi; Danneggiamento delle paramassi esistenti e containers di protezione provvisoria; Lesioni diffuse sul muro di contenimento in corrispondenza dell'alveo fluviale del Fiume Tronto | 0 | 5073750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5073750 | 0 | 5073750
SSAP0203 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 146.17 | 146.6 | 1 | Ispezione preliminare con disgaggio dei blocchi rocciosi pericolanti; Rafforzamento corticale delle nicchie e dei canali di crollo, mediante rete e funi metalliche ancorate; Sostituzione dei tratti di barriera paramassi distrutti; | A | S.S. 4 - Lavori di somma urgenza per il consolidamento della scarpata rocciosa di monte franata, compresa tra il km 146+170 e il km 146+600, con ripristino delle barriere paramassi danneggiate a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016 | 227503 | 10 |  | 1 | Caduta massi | A | Aperta | Barriere e protezioni | Si sono verificate due frane di crollo della scarpata tra la S.S. 4 ed il soprastante abitato di Pescara del Tronto, con susseguente mobilitazione di grossi massi che hanno abbattuto due tratti di barriera paramassi, arrestandosi quasi in fregio alla strada; Lungo la nicchia di distacco ed il canale di crollo, sono presenti numerosi blocchi anche di grandi dimensioni, in precarie condizioni di equilibrio, anche in considerazione della possibilità di ulteriori scosse sismiche. | 227503 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 227503 | 227503 | 0
SSAP0204 | S1AP02_E_1707 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 146.9 | 147 | 1 | Realizzazione di gabbionata per consolidamento scarpata e protezione erosione. Ripristino del corpo stradale. Rifacimento della pavimentqzione. | C | S.S. 4 - Lavori di consolidamento del corpo stradale e realizzazione di opere protezione in fregio al Tronto, a seguito del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. | 371250 | 30 | 90 | 2 | Danneggiamento del corpo stradale | C | Aperta | Corpo stradale | Diffuse fessurazioni del corpo stradale; Scalzamento del rilevato franato a seguito dell'erosione del fiume Tronto; | 0 | 371250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 371250 | 0 | 371250
SSAP0205 | S1AP02_E_1703 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 147.567 | 147.658 | 1 | Demolizione e rifacimento dei cordoli in c.a.; Rimozione di giunti di dilatazione e successiva fornitura e posa in opera; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Miglioramento sismico. Impermeabilizzazione dell'impalcato; Ripristino dei calcestruzzi; Adeguamento delle barriere stradali di sicurezza; | B | S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 147+567 e 147+658. | 1361250 | 45 | 120 | 1 | Grave danneggiamento del viadotto in c.a.p. costituito da n. 3 campate | B | Limitazioni | Opere d'arte | Rottura a taglio dei baggioli; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 1361250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1361250 | 0 | 1361250
SSAP0206 | S1AP02_E_1704 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 147.896 | 148.015 | 1 | Demolizione e rifacimento dei cordoli in c.a.; Rimozione di giunti di dilatazione e successiva fornitura e posa in opera; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Miglioramento sismico. Impermeabilizzazione dell'impalcato; Ripristino dei calcestruzzi; Adeguamento delle barriere stradali di sicurezza; | B | S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 147+896 e 148+015. | 2103750 | 60 | 180 | 1 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 4 campate | B | Aperta | Opere d'arte | Danneggiamento paraghiaia spalla lato Roma; Rottura a taglio dei baggioli; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 2103750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2103750 | 0 | 2103750
SSAP0207 | S1AP02_E_1704 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 148.289 | 148.377 | 1 | Demolizione e rifacimento dei cordoli in c.a.; Rimozione di giunti di dilatazione e successiva fornitura e posa in opera; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Miglioramento sismico. Impermeabilizzazione dell'impalcato; Ripristino dei calcestruzzi e cerchiature delle pile; Adeguamento delle barriere stradali di sicurezza; Opere di protezione nell'alveo del fiume Tronto. | B | S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 148+289 e 148+377. | 2227500 | 60 | 180 | 1 | Danneggiamnto viadotto in c.a.p. costituito da n. 3 campate | B | Aperta | Opere d'arte | Danneggiamento ritegno sismico pila 1 lato sinistro; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 2227500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2227500 | 0 | 2227500
SSAP0208 | S1AP02_E_1704 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 148.724 | 148.818 | 1 | Demolizione e rifacimento dei cordoli in c.a.; Rimozione di giunti di dilatazione e successiva fornitura e posa in opera; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Miglioramento sismico. Impermeabilizzazione dell'impalcato; Ripristino dei calcestruzzi; Adeguamento delle barriere stradali di sicurezza; | B | S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 148+724 e 148+818. | 1237500 | 45 | 90 | 1 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 2 campate | B | Aperta | Opere d'arte | Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 1237500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1237500 | 0 | 1237500
SSAP0209 | S1AP02_E_1705 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 148.967 | 149.331 | 1 | Demolizione e rifacimento dei cordoli in c.a.; Rimozione di giunti di dilatazione e successiva fornitura e posa in opera; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Miglioramento sismico. Impermeabilizzazione dell'impalcato; Ripristino dei calcestruzzi e cerchiature delle pile; Adeguamento delle barriere stradali di sicurezza; | B | S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 148+967 e 149+331. | 8043750 | 60 | 320 | 1 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 11 campate | B | Aperta | Opere d'arte | Campata 7-6: Presenza di fessurazione con andamento subverticale in corrispondenza della colonna centrale della pila 6 a metà altezza per la quale si rende necessario una verifica locale mediante cestello operante dal basso; Campata 6-5 al di sopra del fiume Tronto: Presenza di fessurazione con andamento subverticale in corrispondenza della colonna destra della pila 5 in prossimità della base. Da verifica rapida dal basso, tale fessurazione appare circoscritta a livello di copriferro ma, in ogni caso è opportuno effettuare una più approfondita indagine; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 8043750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8043750 | 0 | 8043750
SSAP0210 | S1AP02_E_1706 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS4 | 150 | 150.06 | 1 | Esplorazione di versante e parete rocciosa con rimozione dei blocchi pericolanti; Installazione di barriera paramassi su tratti sfalzati; Rafforzamento corticale con maglia ancoraggi 3x6m. | B | S.S. 4 - Lavori di realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale, a seguito del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. | 185625 | 5 | 30 | 1 | Caduta massi dal versante di monte | B | Aperta | Barriere e protezioni | Frana di crollo sul versante di monte con distacco di massi; | 0 | 185625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 185625 | 0 | 185625
SSAP0211 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 158.65 | 158.65 | 1 | Rimozione delle porzione di sassi che hanno interessato la carreggiata; Esplorazione di versante e parete rocciosa con rimozione dei blocchi pericolanti; Installazione di barriera paramassi su tratti sfalzati; Rafforzamento corticale con maglia ancoraggi 3x6m di una piccola porzione di parete prospiciente la strada. | A | S.S. 4 - lavori di s.u. per la protezione del piano viabile dalla caduta di massi provenienti dalla pendice di monte, sconnessa a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016, al km 158+650 | 178238 | 10 |  | 1 | Caduta massi dal versante di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Si è constatata la presenza di un blocco roccioso che ha impattato sul piano viabile e di detriti derivanti dal suo parziale sbriciolamento; A seguito di sommaria ispezione, si sono rilevate sia le tracce del passaggio del masso, sia la presenza di ulteriori massi di dimensioni di 1 mc circa, precariamente appoggiati sul terreno o trattenuti da alberi; tali blocchi provengono da un costone roccioso, in roccia calcarenitica disarticolata, posto alla sommità di un ampio ver¬sante detritico boscato. Inoltre, la parete di monte direttamente prospiciente la strada è costituita da roccia e¬strememente fratturata e stratificata (Marne con Cerrogna) che mostra di essersi disarticolata in piccoli blocchi in precario equilibrio. | 178238 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 178238 | 178238 | 0
SSAP0212 | S1AP02_E_1706 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 159.05 | 159.15 | 1 | Esplorazione di versante e parete rocciosa con rimozione dei blocchi pericolanti; Installazione di barriera paramassi su tratti sfalzati; Rafforzamento corticale con maglia ancoraggi 3x6m. | B | S.S. 4 - Lavori di realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale, a seguito del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. | 309375 | 15 | 30 | 1 | Caduta massi dal versante di monte | B | Aperta | Barriere e protezioni | Frana di crollo sul versante di monte con distacco di massi; | 0 | 309375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 309375 | 0 | 309375
SSAP0213 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 159.27 | 159.27 | 1 | Rimozione dei massii che hanno interessato la carreggiata; Esplorazione di versante e parete rocciosa con rimozione dei blocchi pericolanti; Installazione di barriera paramassi ad assorbimento di energia; | A | S.S. 4 - lavori di somma urgenza per la protezione del piano viabile dalla caduta di massi provenienti dalla pendice di monte sconnessa, al km 159+270 loc. quinto decimo frazione di acquasanta terme | 193191 | 10 |  | 1 | Caduta massi dal versante di monte | C | Aperta | Barriere e protezioni | Si è constatata la presenza di alcuni blocchi rocciosi caduti dalla pendice di monte che hanno impattato sul piano viabile e lo hanno anche attraversato; A seguito di sommaria ispezione, si sono rilevate sia le tracce di passaggio dei massi, sia la presenza di ulteriori massi di dimensioni di 1 mc circa, precariamente appoggiati sul terreno o trattenuti da alberi; tali blocchi provengono da una parete rocciosa, in roccia calcareo-marmosa fratturata e stratificata, situata a mezza costa di un ampio versante detritico boscato. | 193191 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 193191 | 193191 | 0
SSAP0214 | S1AP02_E_1708 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 160.3 | 160.383 | 1 | Demolizione e rifacimento dei cordoli in c.a.; Rimozione di giunti di dilatazione e successiva fornitura e posa in opera; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Miglioramento sismico. Impermeabilizzazione dell'impalcato; Ripristino dei calcestruzzi; Adeguamento delle barriere stradali di sicurezza. | C+D | S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 160+300 e 160+383. | 7301250 | 60 | 260 | 2 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 8 campate | C | Aperta | Opere d'arte | Presenza di fessurazione con andamento subverticale in corrispondenza delle pile in prossimità della fondazione; Rottura a taglio dei baggioli; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 7301250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7301250 | 0 | 7301250
SSAP0215 | S1AP02_E_1709 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 160.578 | 160.826 | 1 | Demolizione e rifacimento dei cordoli in c.a.; Rimozione di giunti di dilatazione e successiva fornitura e posa in opera; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Miglioramento sismico. Impermeabilizzazione dell'impalcato; Ripristino dei calcestruzzi; Adeguamento delle barriere stradali di sicurezza. | C+D | S.S. 4 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 160+578 e 160+826. | 12993750 | 60 | 320 | 2 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 18 campate | C | Aperta | Opere d'arte | Presenza di fessurazione con andamento subverticale in corrispondenza delle pile in prossimità della fondazione; Rottura a taglio dei baggioli; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 12993750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12993750 | 0 | 12993750
SSAP0216 | S1AP02_E_1707 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 161.1 | 161.2 | 1 | Realizzazione di tiranti e di opere di protezione in sommità al muro; Opere di regimentazione idraulica. | B | S.S. 4 - Lavori di realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale, a seguito del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. | 371250 | 30 | 45 | 1 | Danneggiamento del muro di controripa | B | Aperta | Opere complementari | Cedimento muro di controripa con sovrastante frana sulla viabilità comunale. | 0 | 371250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 371250 | 0 | 371250
SSAP0217 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 161.166 | 161.471 | 1 | Riparazione locale struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese a soletta continua tipologia pile in c.a a fusto circolare semplice + ritegni in c.a. - tipologia appoggi in neoprene armato - Giunti: di estremità. | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 161+166 | 334125 | 30 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 9 campate | D | Aperta | Opere d'arte | Sulle campate ispezionate non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Non è stato possibile ispezionare la spalla lato Ascoli in quanto inaccessibile a causa di interdizione da parte di privato. Si segnalano stillicidi con percolazioni sulla trave esterna e principi di ossidazione armature in corrispondenza delle prime campate in curva trave esterna. | 0 | 334125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 334125 | 0 | 334125
SSAP0218 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 164.765 | 165 | 1 | Riparazione locale struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese tipologia pile in c.a a sezione rettangolare - tipologia appoggi in piombo - Giunti: sottopavimentazione. | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 161+166 | 433125 | 30 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 7 campate | D | Aperta | Opere d'arte | Sulle campate ispezionate non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Si segnalano stillicidi con percolazioni di acqua in corrispondenza delle campate in curva - travi esterne, angoli pile e soprattutto pulvini con evidenti principi di ossidazione delle armature ed espulsione copriferro. | 0 | 433125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 433125 | 0 | 433125
SSAP0219 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 165.131 | 165.266 | 1 | Riparazione locale struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese - tipologia pile in c.a a sezione rettangolare - tipologia appoggi in piombo - Giunti: sottopavimentazione. | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 165+131 | 247500 | 30 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 4 campate | D | Aperta | Opere d'arte | Sulle campate ispezionate non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Si segnalano stillicidi con percolazioni di acqua in corrispondenza delle campate in curva - travi esterne, angoli pile e soprattutto pulvini con evidenti principi di ossidazione delle armature ed espulsione copriferro. | 0 | 247500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 247500 | 0 | 247500
SSAP0220 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 165.382 | 165.583 | 1 | Riparazione locale struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese - tipologia pile in c.a a sezione rettangolare - tipologia appoggi in piombo - Giunti: sottopavimentazione. | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 1615+382 | 371250 | 30 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 6 campate | D | Aperta | Opere d'arte | Sulle campate ispezionate non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Si segnalano stillicidi con percolazioni di acqua in corrispondenza delle campate in curva - travi esterne, angoli pile e soprattutto pulvini con evidenti principi di ossidazione delle armature ed espulsione copriferro. | 0 | 371250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 371250 | 0 | 371250
SSAP0221 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | SS4 | 167.777 | 167.979 | 1 | Viadotto in c.a.p. costituito da n° 6 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese - tipologia pile in c.a a fusto circolare semplice + ritegni in c.a. - tipologia appoggi in piombo - Giunti: sottopavimentazione. | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 167+777 | 371250 | 15 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 6 campate | D | Aperta | Barriere e protezioni | 1 - Sulle campate ispezionate non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. 2 - Si segnalano stillicidi con percolazioni di acqua in corrispondenza delle pile e soprattutto pulvini con evidenti principi di ossidazione delle armature ed espulsione copriferro. | 0 | 371250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 371250 | 0 | 371250
SSAP0222 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | SS4 | 168.332 | 168.598 | 1 | Riparazione locale struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese tipologia pile in c.a a fusto circolare semplice + ritegni in c.a. - tipologia appoggi in piombo - Giunti: sottopavimentazione | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 168+332 | 495000 | 30 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 8 campate | D | Aperta | Opere d'arte | Sulle campate ispezionate non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Si segnalano stillicidi con percolazioni di acqua in corrispondenza delle pile e soprattutto pulvini con evidenti principi di ossidazione delle armature ed espulsione copriferro. | 0 | 495000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 495000 | 0 | 495000
SSAP0223 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | SS4 | 168.888 | 169.053 | 1 | Riparazione locale struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese tipologia pile in c.a a fusto circolare semplice + ritegni in c.a. - tipologia appoggi in piombo Giunti: sottopavimentazione. | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 1618+888 | 309375 | 30 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 5 campate | D | Aperta | Opere d'arte | Sulle campate ispezionate non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Si segnalano stillicidi con percolazioni di acqua in corrispondenza delle pile e soprattutto pulvini con evidenti principi di ossidazione delle armature ed espulsione copriferro. | 0 | 309375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 309375 | 0 | 309375
SSAP0224 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | SS4 | 172.195 | 172.492 | 1 | Riparazione locale struttura impalcato con travi in c.a.p. pretese a cassoncino solidarizzate in opera e soletta continua con impalcato solidarizzato con 4 barre diwidag in corrispondenza di ciascun pulvino tipologia pile in c.a a sezione prismatica + ritegni in c.a. tipologia appoggi in acciaio teflon Giunti: di estremità | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 172+195 | 445500 | 30 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 9 campate | D | Aperta | Opere d'arte | Sulle campate ispezionate non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Si segnalano alcune discontinuità da ripresa di getto in corrispondenza dei conci di pila solidarizzati alle travi con barre diwidag. | 0 | 445500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 445500 | 0 | 445500
SSAP0225 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | SS4 | 174.811 | 175.348 | 1 | Riparazione locale struttura impalcato con travi in c.a.p. pretese a cassoncino solidarizzate in opera e soletta continua con impalcato solidarizzato con 4 barre diwidag in corrispondenza di ciascun pulvino - tipologia pile in c.a a sezione prismatica + ritegni in c.a. - tipologia appoggi in acciaio teflon - Giunti: di estremità | D | S.S. 4 - Interventi di manutenzione straordinaria del viadotto a prog. 174+811 | 594000 | 30 |  | 5 | Danneggiamento viadotto in c.a.p. costituito da n. 16 campate | D | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Sul pulvino della sola 7^ pila sono state rilevate fessure millimetriche con andamento sub-longitudinale ed in minor misura trasversale che potrebbero essere innescate dalla presenza delle armature di intradosso che in alcuni punti affiora in superficie. presenza di alcuni stillicidi con percolazioni sulla trave esterna e principi di ossidazione armature. | 0 | 594000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 594000 | 0 | 594000
SSAP0226 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | SS4 | 169.745 | 169.843 | 1 | - |  |  | 0 |  |  |  | Ammaloramento n° 3 campate - struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese - tipologia pile in c.a a fusto circolare semplice + ritegni in c.a.. tipologia appoggi in piombo Giunti: sottopavimentazione | E | Aperta | Opere d'arte | Non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Presenza di stillicidi con percolazioni di acqua in corrispondenza dei pulvini con evidenti principi di ossidazione delle armature ed espulsione copriferro. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSAP0227 | S1AP02_E_1710 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | Anas | SS4 | 157.74 | 157.8 | 1 | Rimozione del blocco pericolante mediante tecniche di demolizione controllata, previa imbragatura provvisoria con reti metalliche ancorate; pulizia e disgaggio di detrito e blocchi residui. Sostituzione dei sottostanti pannelli di barriere paramassi eventualmente danneggiati. | A | S.S. 4 - Interventi di protezione passiva del varsante dalla caduta massi alla prog. km 157+750 circa | 241313 | 20 | 30 | 1 | Pericolo di caduta massi sulla sede stradale. Forte rischio residuo per la sicurezza della circolazione. Possibili interruzioni del traffico in esito ad indagini | C | Aperta | Barriere e protezioni | Volume roccioso pericolante del volume di circa 300 mc, con precario appoggio al piede e trattenuto da funi metalliche ancorate alla parete rocciosa circostante. Il blocco a causa degli eventi sismici e atmosferici risulta scalzato al piede ed il sistema di funi è sollecitato, deformato ed in probabile trazione. Come riportato nel Promemoria dell’apposita riunione tecnica del 2 febbraio presso la Prefettura di AP, la criticità impatta fortemente oltre che sulla normale circolazione, anche sul sistema emergenziale in funzione per le aree terremotate. Presenza di stillicidi con percolazioni di acqua in corrispondenza dei pulvini con evidenti principi di ossidazione delle armature ed espulsione copriferro. | 0 | 241313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 241313 | 0 | 241313
SSAP0301 | S1AP03_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 0 | 0.148 | 1 | Riallineamento dell'impalcato; Miglioramento sismico | A | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto tra i km 0+000 e 0+148 | 2475000 | 45 | 120 | 1 | Danneggiamento sovrapasso in c.a.p. costituito da n. 3 campate | A | Chiusa | Opere d'arte | Traslazione dell'impalcato (n° 3 campate) e dei relativi giunti; Rottura a taglio di porzione della spalla; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 2475000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2475000 | 0 | 2475000
SSAP0302 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 0 | 0 | 1 | Esplorazione di versante e pareti rocciose con rimozione dei blocchi pericolanti; Rafforzamento corticale con maglia ancoraggi 3x6 m dell’ampia scarpata a monte del muro, con raffittimento maglia 3x3 tra le progr.ve 148+890 e 148+920 circa; Installazione di barriera paramassi sul ciglio della scarpata, per l’intercettazione dei massi provenienti da monte; | A | S.S. 685 - Lavori di Somma Urgenza per la difesa del piano viabile dalla caduta massi al km 0+000 della s.s. 685 “delle Tre Valli Umbre” in corrispondenza dell’innesto con la S.S.4 “Via Salaria” al km 148+835 | 206128 | 10 |  | 1 | Caduta massi dal versante di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta sul piano viabile di alcuni blocchi rocciosi, uno dei quali ha colpito, danneggiandola, una autovettura di passaggio; a seguito di sopralluogo e di sommaria ispezione, si è rilevata una condizione di elevato rischio di ulteriore caduta di blocchi rocciosi provenienti dall’ampia pendice di monte presente sul lato sinistro della rampa di svincolo; questi blocchi possono distaccarsi sia dalle pareti e speroni rocciosi, sia dalla sottile coltre di detrito argillo-marnoso in cui sono inglobati come trovanti. Tale rischio è aggravato dal perdurare della sequenza sismica in corso, con il possibile verificarsi di ulteriori scosse di forte entità. | 206128 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 206128 | 206128 | 0
SSAP0303 | S1AP03_E_1709 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 0.25 | 0.4 | 1 | Esplorazione di versante e parete rocciosa con rimozione dei blocchi pericolanti; Installazione di barriera paramassi su tratti sfalzati; Rafforzamento corticale con maglia ancoraggi 3x6m. | B | S.S. 685 - Lavori di realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale, a seguito del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. | 742500 | 20 | 60 | 1 | Caduta massi dal versante di monte | B | Chiusa | Barriere e protezioni | Frana di crollo sul versante con distacco di massi; | 0 | 742500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 742500 | 0 | 742500
SSAP0304 | S1AP03_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 0.961 | 1.169 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria Vezzano. | 680625 | 30 | 60 | 1 | Danneggiamento Galleria Vezzano | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 680625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 680625 | 0 | 680625
SSAP0305 | S1AP03_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 1.328 | 1.43 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria S. Lucia. | 371250 | 30 | 60 | 1 | Danneggiamento Galleria S. Lucia | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 371250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 371250 | 0 | 371250
SSAP0306 | S1AP03_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 1.702 | 2.154 | 1 | Riparazione delle strutture del viadotto in c.a.p. costituito da n. 17 campate Miglioramento sismico | A | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto Pescara I. | 9900000 | 60 | 210 | 1 | Danneggiamento viadotto Pescara I | A | Chiusa | Opere d'arte | Lesioni diffuse delle pile con evidenti fessurazioni, in particolar modo su quelle più basse; Danneggiamenti in corrispondenza dei giunti; Abbassamento dei terrapieni e del corpo stradale in corrispondenza delle spalle (formazione di gradini dell'altezza di cm 30-40); | 0 | 9900000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9900000 | 0 | 9900000
SSAP0307 | S1AP03_E_1703 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 2.198 | 2.327 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria Colle Pretelle I. | 433125 | 30 | 45 | 1 | Danneggiamento Galleria Colle Pretelle I | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 433125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 433125 | 0 | 433125
SSAP0308 | S1AP03_E_1709 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 2.35 | 2.41 | 1 | Esplorazione di versante e parete rocciosa con rimozione dei blocchi pericolanti; Installazione di barriera paramassi su tratti sfalzati; Rafforzamento corticale con maglia ancoraggi 3x6m. | B | S.S. 685 - Lavori di realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale, a seguito del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. | 123750 | 10 | 30 | 1 | Caduta massi dal versante di monte | B | Chiusa | Barriere e protezioni | Scoscendimento versante di valle sopra centro abitato di Pescara del Tronto; Distacco di materiale detritico. | 0 | 123750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 123750 | 0 | 123750
SSAP0309 | S1AP03_E_1703 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 2.407 | 2.468 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria Colle Pretelle II. | 247500 | 30 | 15 | 1 | Danneggiamento Galleria Colle Pretelle II | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 247500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 247500 | 0 | 247500
SSAP0310 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 2.407 | 2.468 | 1 | Taglio alberature e pulizia canaletta in c.a. occlusa da materiale roccioso; Esplorazione di parete rocciosa; Rafforzamento corticale parete rocciosa maglia 3x3 e biostuoia antierosiva; Piccolo tratto di barriera paramassi; Riprofilatura del terreno nei pressi della pila a ridosso dell’area della frana. | A | S.S. 685 - lavori s.u. per il sonsolidamento della frana, verificatasi a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016, a monte della galleria colle pretelle 2, al km 2+500 con il coinvolgimento dei due imbocchi della stessa | 203003 | 10 |  | 1 | Caduta massi dal versante di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | A monte della galleria Colle Pretelle II al km 2+500, si è verificata una frana che ha interessato i due imbocchi della stessa coinvolgendo la sede viaria; Nella parte lato umbro lo scoscendimento delle pendici ha interessato parte delle strutture del viadotto ivi presente. | 203003 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 203003 | 203003 | 0
SSAP0311 | S1AP03_E_1709 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 2.41 | 2.45 | 1 | Esplorazione di versante e parete rocciosa con rimozione dei blocchi pericolanti; Installazione di barriera paramassi su tratti sfalzati; Rafforzamento corticale con maglia ancoraggi 3x6m. | B | S.S. 685 - Lavori di realizzazione di barriera paramassi e rafforzamento corticale al km 2+407, a seguito del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. | 433125 | 15 | 45 | 1 | franamento e distacchi di materiale roccioso dal versante di monte | B | Chiusa | Barriere e protezioni | Scoscendimento versante di monte in prossimità della galleria "Colle Pretelle II"; Distacco di materiale detritico. | 0 | 433125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 433125 | 0 | 433125
SSAP0312 | S1AP03_E_1704 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 2.477 | 2.776 | 1 | Riparazione delle strutture del viadotto in c.a.p. costituito da n. 12 campate Miglioramento sismico | A+D | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto Pescara II. | 4331250 | 60 | 210 | 1 | Danneggiamento Viadotto Pescara II | A | Chiusa | Opere d'arte | Lesioni localizzate lungo fusti delle pile; Danneggiamenti in corrispondenza dei giunti; Abbassamento dei terrapieni e del corpo stradale in corrispondenza delle spalle (formazione di gradini dell'altezza di cm 30-40); | 0 | 4331250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4331250 | 0 | 4331250
SSAP0313 | S1AP03_E_1703 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 3.066 | 3.316 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria Le Case. | 804375 | 30 | 60 | 1 | Danneggiamento Galleria Le Case | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 804375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 804375 | 0 | 804375
SSAP0314 | S1AP03_E_1705 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 3.333 | 3.747 | 1 | Riparazione delle strutture del viadotto in c.a.p. costituito da n. 18 campate Miglioramento sismico | B+D | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto Briga. | 12993750 | 60 | 280 | 1 | Danneggiamento Viadotto Briga | B | Chiusa | Opere d'arte | Lesioni diffuse delle pile con evidenti fessurazioni, in particolar modo su quelle più basse; Danneggiamenti in corrispondenza dei giunti; Abbassamento dei terrapieni e del corpo stradale in corrispondenza delle spalle (formazione di gradini dell'altezza di cm 30-40); | 0 | 12993750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12993750 | 0 | 12993750
SSAP0315 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 3.333 | 3.747 | 1 | Demolizione della sovrastruttura stradale a tergo della spalla lato Ascoli P. del viadotto Lama e della spalla lato Norcia del viadotto Briga in corrispondenza del tratto soggetto ad abbassamento per una lunghezza di circa 9,00 m per tutta l’estensione della spalla; Asportazione e conferimento a discarica del conglomerato bituminoso del pacchetto stradale esistente ed asportazione del materiale di riempimento dissestato; Riempimento della sezione di scavo realizzata a tergo delle spalle stesso con calcestruzzo magro fino a quota di imposta della fondazione stradale; Successiva stesa dello strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato per uno spessore di cm 30; Fresatura del tappeto di usura nel tratto compreso tra le due citate spalle non interessato dagli scavi; Rifacimento dei conglomerati bituminosi; Realizzazione finale della segnaletica orizzontale. | A | S.S. 685 - lavori di s.u. per il ripristino del corpo stradale danneggiato, a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016, compreso tra il viadotto "briga" e il viadotto "lama"al km 3+700 | 127159 | 15 |  | 1 | Danneggiamento del corpo stradale tra il Viadotto Briga ed il Viadotto lama | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesionamento del paraghiaia e della trave pulvino, di tipo passante e con andamento sub-verticale della spalla lato Ascoli P. del viadotto Lama e la spalla lato Norcia del viadotto Briga; Abbassamento della sede stradale di circa 30 cm nel tratto compreso tra la spalle lato Ascoli P. del viadotto Lama e la spalla lato Norcia del viadotto Briga, più accentuato in corrispondenza delle spalla medesime. | 127159 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 127159 | 127159 | 0
SSAP0316 | S1AP03_E_1706 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 3.803 | 4.282 | 1 | Riparazione delle strutture del viadotto in c.a.p. costituito da n. 21 campate Miglioramento sismico | B+D | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto Lama. | 15221250 | 60 | 320 | 1 | Danneggiamento del Viadotto Lama | B | Chiusa | Opere d'arte | Lesioni diffuse delle pile con evidenti fessurazioni, in particolar modo su quelle più basse; Danneggiamenti in corrispondenza dei giunti; Abbassamento dei terrapieni e del corpo stradale in corrispondenza delle spalle (formazione di gradini dell'altezza di cm 30-40); | 0 | 15221250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15221250 | 0 | 15221250
SSAP0317 | S1AP03_E_1707 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 4.295 | 4.451 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria al km 4+295. | 482625 | 30 | 60 | 1 | Danneggiamento galleria | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 482625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 482625 | 0 | 482625
SSAP0318 | S1AP03_E_1707 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 4.475 | 4.631 | 1 | Riparazione delle strutture del viadotto in c.a.p. costituito da n. 7 campate Miglioramento sismico | B+D | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto Tufo. | 5197500 | 60 | 180 | 1 | Danneggiamento Viadotto Tufo | B | Chiusa | Opere d'arte | Lesioni diffuse delle pile con evidenti fessurazioni, in particolar modo su quelle più basse; Danneggiamenti in corrispondenza dei giunti; Abbassamento dei terrapieni e del corpo stradale in corrispondenza delle spalle (formazione di gradini dell'altezza di cm 30-40); | 0 | 5197500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5197500 | 0 | 5197500
SSAP0319 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 4.475 | 4.631 | 1 | Demolizione della struttura stradale a tergo della spalla lato umbro in corrispondenza del tratto interessato dall’abbassamento per una lunghezza di circa 7,00 m e per tutta l’estensione della spalla; Scarifica della porzione di conglomerati bituminosi di approccio alla spalla ed asportazione del materiale di riempimento dissestato per un’altezza di circa 3,50 m; Riempimento dello scavo a tergo delle spalle con misto cementato fino a quota usura esistente, al fine di riattivare la circolazione stradale su tutta la carreggiata e permettere la fruibilità dell’opera per il passaggio dei mezzi di soccorso. | A | S.S. 685 - lavori di s.u. per il ripristino del corpo stradale e consolidamento del muro andatore danneggiato a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016, in adiacenza alla spalla lato umbro del viadotto "tufo" posto al km 4+630 | 218503 | 30 |  | 1 | danneggiamento del muro andatore del viadotto Tufo | A | Chiusa | Opere complementari | Lesionamento del paraghiaia verso valle lato umbro per un’altezza di circa 1,60 m e una larghezza di 1,40 m per effetto “martellamento” del paraghiaia stesso contro il muro di sottoscarpa presente a tergo; Lesionamento della porzione terminale del cordolo di coronamento del muro di sottoscarpa per una lunghezza di circa 3,20 m; Conseguente rotazione parziale del muro andatore verso valle di circa 3°; Abbassamento della sede stradale di circa 30 cm in adiacenza al lato umbro del paraghiaia, per una lunghezza longitudinale di circa 15 m. | 218503 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 218503 | 218503 | 0
SSAP0320 | S1AP03_E_1707 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 4.779 | 4.916 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria Pianelle. | 495000 | 30 | 60 | 1 | Danneggiamento Galleria Pianelle | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 495000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 495000 | 0 | 495000
SSAP0321 | S1AP03_E_1708 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 5.383 | 5.488 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria al km 5+383. | 371250 | 30 | 60 | 1 | Danneggiamento Galleria | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 371250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 371250 | 0 | 371250
SSAP0322 | S1AP03_E_1708 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 5.749 | 5.762 | 1 | Riparazione delle strutture del viadotto in c.a.p. costituito da n. 1 campate Miglioramento sismico | B+D | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Sottopasso di Forche Canapine. | 247500 | 15 | 60 | 1 | Danneggiamento Sottopasso | B | Chiusa | Opere d'arte | Abbassamento del terrapieno e del corpo stradale in corrispondenza delle spalle (formazione di gradini dell'altezza di cm 30-40); Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 247500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 247500 | 0 | 247500
SSAP0323 | S1AP03_E_1708 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 5.769 | 6.071 | 1 | Riparazione delle strutture del viadotto in c.a.p. costituito da n. 3 campate Miglioramento sismico | B+D | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e di miglioramento sismico del Viadotto Rozzi. | 1485000 | 30 | 180 | 1 | Danneggiamento Viadotto Rozzi | B | Chiusa | Opere d'arte | Lesioni saltuarie in corrispondenza delle travi centrali; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 1485000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1485000 | 0 | 1485000
SSAP0324 | S1AP03_E_1708 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 6.086 | 7.239 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; A maggiore garanzia per la solidarizzazione con la porzione di calcestruzzo superiore integra, con-siderando che l’armatura inferiore è inserita all’interno del blocco distaccato, è previsto un parziale ri-pristino dell’armatura esistente mediante l’inserimento di lamine di fibre di carbonio rinforzato; 1Ripristino piano viabile. | B | S.S. 685 - Lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016. Galleria Cesaronica. | 3712500 | 45 | 180 | 1 | Danneggiamento Galleria Cesaronica | B | Chiusa | Opere d'arte | Diffusi distacchi di porzioni di cls dall'intradosso della calotta; Lesioni longitudinali in entrambi i lati della calotta (a circa 2,50-3,00 dal piano viabile); Lesioni in corrispondenza di alcuni conci della galleria, con evidenti fessurazioni sul piano viabile; Percolazione diffuse di acque in corrispondenta dei giunti dei conci. | 0 | 3712500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3712500 | 0 | 3712500
SSAP0325 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Anas | SS685 | 6.086 | 7.239 | 1 | Asportazione tramite bocciardatura meccanica e/o a mano delle parti di calcestruzzo ammalorate; Accurata pulizia di tutte le superfici scoperte mediane soffiatura e lavaggio con acqua in pressione se occorre; Raddrizzatura e/o riposizionamento delle armature Φ 22 mm; Pulizia delle armature messe a nudo mediante sabbiatura o spazzolatura energica; Passivazione dei ferri d’armatura eseguita mediante l’applicazione di idoneo prodotto inibitore di corrosione; Pretrattamento delle superfici di calcestruzzo scoperte mediante soluzione acquosa di resine acrilico-viniliche stese a spruzzo o a pennello (mano d’attacco) per garantire la migliore aderenza con la nuova malta da ripristino da applicare; Applicazione di malta da ripristino strutturale tixotropica fibrorinforzata; Parziale ripristino dell’armatura esistente; • A maggiore garanzia per la solidarizzazione con la porzione di calcestruzzo superiore integra, con-siderando che l’armatura inferiore è inserita all’interno del blocco distaccato, è previsto un parziale ri-pristino dell’armatura esistente mediante l’inserimento di lamine di fibre di carbonio rinforzato. | A | S.S. 685 - lavori di s.u. per il ripristino della volta della galleria cesaronica posta dal km 6+086 al km 7+239 danneggiata a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016 | 225253 | 30 |  | 1 | Danneggiamento Galleria Cesaronica | A | Chiusa | Opere d'arte | Distacchi delle parti di calcestruzzo in calotta, già interessate dai fenomeni fessurativi, mettendo a nudo ferri di armatura e presentando ampie porzioni di copri ferro in condizioni di instabilità cau-sando una situazione di strema pericolosità. Il dissesto riscontrato è concentrato nel lato della carreggiata direzione Norcia per un’estensione concentrata tra le reni e la chiave dell’arco. 3 - Lo spessore espulso è mediamente di 6 cm e risultano visibili i ferri inferiori dell’arco aventi diametro di 22 mm e passo di circa 15 cm. 4 - In alcune zone è stato riscontrata la presenza di una fessura orizzontale profonda mediamente 30 cm, che evidenzia un ulteriore distacco, presumibilmente da ricondurre a 2 fasi di getto risalenti all’epoca della costruzione, che il sisma del 24 agosto ha notevolmente accentuato. | 225253 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 225253 | 225253 | 0
SSAP0401 |  | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Anas | SS81 | 4.184 | 4.208 | 1 | Ripristino e risanamento dei calcestruzzi delle spalle e dei cordoli laterali, previo smontaggio e rimontaggio barriere esistenti, con idrodemolizione e rifacimento del copri ferro. Fresatura pavimentazione ammalorata con ripristino giunti e stesa nuova pavimentazione. | D | S.S. 81 - Lavori di riparazione locale del Ponte al km 4+184 | 105188 | 30 |  | 5 | Ammaloramento Ponte - n° 1 campata struttura impalcato con travi in c.a.p. post tese | D | Aperta | Opere d'arte | Ponte tra il Km 4+184 e 4+208 – Sopra il Raccordo Marino Sull’opera d’arte ispezionata non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Si segnalano stillicidi con percolazioni e principi di ossidazione armature in corrispondenza delle spalle e dei cordoli laterali Si segnala ammaloramento della pavimentazione e dei giunti. | 0 | 105188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 105188 | 0 | 105188
SSAP0402 |  | Marche | Ascoli Piceno | Folignano | Anas | SS81 | 5.204 | 5.265 | 1 | Rifacimento ed allargamento dell’impalcato del ponte con adeguamento delle barriere di sicurezza | D | S.S. 81 - Lavori di riparazione locale del Ponte al km 5+204 | 532125 | 30 |  | 5 | Ammaloramento Ponte ad arco in muratura e pietrame | D | Aperta | Opere d'arte | Ponte tra il Km 5+204 e 5+265 – Torrente Marino 1 - Sull’opera d’arte ispezionata non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. 2 - Si segnala urgenza di allargare l’impalcato del ponte con adeguamento delle barriere di sicurezza. | 0 | 532125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 532125 | 0 | 532125
SSAP0403 |  | Marche | Ascoli Piceno | Folignano | Anas | SS81 | 6.318 | 6.352 | 1 | Rifacimento ed allargamento dell’impalcato del ponte con adeguamento delle barriere di sicurezza | D | S.S. 81 - Lavori di riparazione locale del Ponte al km 6+318 | 457875 | 30 |  | 5 | Ammaloramento Ponte ad arco in muratura e pietrame | D | Aperta | Opere d'arte | Ponte tra il Km 6+318 e 6+352 – Fosso Morticcino Sull’opera d’arte ispezionata non sono stati rilevati danni riconducibili ai recenti eventi sismici. Si segnala urgenza di allargare l’impalcato del ponte con adeguamento delle barriere di sicurezza | 0 | 457875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 457875 | 0 | 457875
SSAP0404 | S1AP04_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Folignano | Anas | SS81 | 9.42 | 9.45 | 1 | Fresatura pavimentazione, risanamento della sovrastruttura e stesa nuova pavimentazione | C | S.S. 81 - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale al km 9+420 | 37125 | 5 | 30 | 2 | Danneggiamento pavimentazione | C | Aperta | Corpo stradale | Muro di sostegno tra il Km 9+420 e 9+450 1 - Non è stato possibile ispezionare l’opera d’arte, in quanto inaccessibile a causa di folta vegetazione. 2 - Si segnala urgenza di ripristino la pavimentazione stradale in corrispondenza del muro di sostegno. | 0 | 37125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37125 | 0 | 37125
SSAP0405 | S1AP04_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Folignano | Anas | SS81 | 11.2 | 11.25 | 1 | Fresatura pavimentazione, risanamento della sovrastruttura, stesa nuova pavimentazione e ripristino funzionalità del tombino | C | S.S. 81 - Lavori di ripristino della pavimentazione stradale al km 11+200 | 61875 | 5 | 30 | 2 | Danneggiamento pavimentazione | C | Aperta | Corpo stradale | Muro di sostegno tra il Km 11+200 e 11+250 1 - Non è stato possibile ispezionare l’opera d’arte, in quanto inaccessibile a causa di folta vegetazione. 2 - Si segnala urgenza di ripristino la pavimentazione stradale e del tombino in corrispondenza del muro di sostegno | 0 | 61875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 61875 | 0 | 61875
SCAP0101 | C1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Appignano del Tronto | Comune di Appignano | SC Carosi |  |  | 3 | Realizzazione di palificata con sovrastante cordolo in c.a., ripristino del corpo stradale , posa di ringhiera di protezione, ripristino delle opere idrauliche. | A | SC Carosi - Interventi di ripristino del corpo stradale e delle opere di sostegno a monte e a valle | 517825 | 20 | 40 | 3 | Cedimento corpo stradale della circonvallazione Carosi nel centro abitato di Appignano del Tronto. Strada chiusa (Ord. Sind. N. 36 del 20.01.2017) al momento unica via di accesso al centro abitato. | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento corpo stradale di valle con coinvolgimento delle opere di contenimento e pericolo di edifici lesionati a monte della carreggiata | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPAP0101 | P1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP119 | 1.15 | 1.2 | 2 | Per la frana di monte si prevede l'installazione di rete a contatto e gabbionata al piede L.50ml H=1ml- Per lo smottamento di valle si prevede un muro a gabbioni, riprofilatura scarpata con cordolo prefabbricato sul lato della carreggiata per corretta di regimentazione idraulica. | A | S.P. 119 - Interventi di realizzazione di opere di sostegno del corpo stradale a prog. km 1+150 | 133155 | 30 | 90 | 2 | Pericolo caduta massi da frana a monte e cedimento stradale per smottamento a valle | A | Chiusa | Opere complementari | Dalla frana di monte si è distaccato del materiale; mentre lo smottamento a valle si è generato per una errata regimentazione idraulica | 0 | 133155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 133155 | 0 | 133155
SPAP0102 | P1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP119 | 1.85 | 1.88 | 2 | Disgaggio e individuazione dei massi erranti e successiva installazione di rete a contatto chiodata. | B | S.P. 119 - Interventi di protezione passiva del varsante dala caduta massi a prog. km 1,85 | 112442 | 5 | 60 | 2 | Pericolo caduta massi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | presenza di blocchi a lato della carreggiata, provenienti dal fronte in frana | 0 | 112442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 112442 | 0 | 112442
SPAP0103 | P1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP119 | 2.35 | 2.45 | 2 | Realizzazione di un muro a gabbioni e rete corticale | B | S.P. 119 - Interventi di realizzazione di opere di sostegno e difesa a prog. km 2,35 | 118360 | 30 | 75 | 2 | Pericola caduta materiale "FINO". | A | Chiusa | Opere complementari | non si riscontranno danni sostanziali tuttavia continua a distaccarsi materiale fino dal fronte franoso. | 0 | 118360 |  |  |  | 0 |  |  |  | 118360 | 0 | 118360
SPAP0104 | P1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP119 | 3.38 | 3.45 | 2 | disgaggio e rimozione materiale (circa 50mc di materiale) e eventuale installazione di rete a contatto | B | S.P. 119 - Interventi di suistemazione locale del versante e protezione passiva a prog. km 3,38 | 91729 | 5 | 45 | 2 | Pericolo caduta massi da fronte roccioso prospiciente la strada | A | Chiusa | Barriere e protezioni | non si riscontranno danni significativi | 0 | 91729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 91729 | 0 | 91729
SPAP0105 | P1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP119 | 5.55 | 5.55 | 2 | necessarie verifiche puntuali al fine di valutare il disgaggio con martinetti e rete corticale con chiodature profonde | B | S.P. 119 - Interventi di verifica e sistemazione locale del versante a prog. km 5,55 | 22193 | 5 | 15 | 2 | Potenziale caduta massi dal versante di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | non si riscontranno danni significativi. Versante a monte della strada (circa a 100mt), con parete rocciosa verticale. | 0 | 22193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22193 | 0 | 22193
SPAP0106 | P1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP119 | 6.85 | 6.95 | 2 | necessarie verifiche su intero tratto al fine di individuare eventuali massi distaccati. L'eventuale disgaggio interssa una superficie di 100ml x 100ml. Sostituzione barriere per 30 ml | B | S.P. 119 - Interventi di verifica e sistemazione locale del versante a prog. km 6,85 | 22193 | 5 | 15 | 2 | Potenziale caduta massi dal versante di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Non si riscontrano danni significativi. La stada consteggia una parete rocciosa. | 0 | 22193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22193 | 0 | 22193
SPAP0107 | P1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP119 | 7.13 | 7.2 | 2 | Disgaggio per una superficie di almeno 70 ml per 100 ml di altezza. Il 50% della superfie necessita di rete a contatto con chiodature profonde. Sara necessario inoltre sostiture le barriere per almeno 40ml. | B | S.P. 119 - Interventi di ripristino di Reti paramassi a prog. km 7,13 | 362478 | 10 | 30 | 2 | Pericolo caduta massi dal fronte roccioso | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Pericolo di caduta massi provenienti da parete rocciosa prospiciente la strda. Si individuano lesioni sulla parerte rocciosa | 0 | 362478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 362478 | 0 | 362478
SPAP0108 | P1AP01_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP119 | 7.25 | 7.265 | 2 | Realizzazione di un muro a gabbioni alla base della scarpata con corretta regimentazione idraulica | B | S.P. 119 - Interventi di ripristino di Opere di sostegno a prog. km 7,25 | 22488 | 15 | 30 | 2 | Cedimento stradale per erosione di valle | A | Chiusa | Opere complementari | Erosione della scarpata a causa di una errata regimentazione idraulica | 0 | 22488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22488 | 0 | 22488
SPAP0201 | P1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 7.2 | 7.2 | 1 | Bonifica del costone (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; demolizione di spuntoni; rafforzamento corticale per ca 800 mq; chiodature per ancoraggio massi instabili; barriera paramassi della lunghezza di circa 50 m; ripristino piano viabile e muretti laterali. | A | S.P. 129 - Interventi di stabilizzazione dei versanti a prog. km 7+200 | 414260 | 30 | 60 | 1 | Viabilità interrotta per caduta massi Km 7+200 della S.P. 129 (AP) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Dissesti in localita Tufo; presenza di masso ciclopico sulla carreggiata proveniente da uno sperone roccioso ubicato 100 m più in alto, sfondamento del piano viabile e danni ai muretti di margine | 0 | 414260 |  |  |  | 0 |  |  |  | 414260 | 0 | 414260
SPAP0202 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 7 | 7 | 1 | realizzazione di un muro in gabbioni per il sostegno del rilevato stradale; fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino di corpo stradale a prog. km 7+000 | 56221 | 5 | 20 | 1 | Ripristino scarpata rilevato stradale | A | Chiusa | Corpo stradale | Dissesti in localita Tufo; frana della scarpata stradale lato valle per una lunghezza di ca 20 m ed un’altezza di 3 m circa | 0 | 56221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56221 | 0 | 56221
SPAP0203 | P1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 6.85 | 6.9 | 1 | Bonifica del versante a monte della strada (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; rafforzamento corticale per circa 1500 mq. | A | S.P. 129 - Interventi di sistemazione locale del versante e protezione passiva a prog. km 6+850 | 340285 | 10 | 30 | 1 | Protezione del piano viabile dalla caduta massi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Dissesti in localita Tufo; presenza di massi sulla carreggiata e di una lesione sulla pavimentazione | 0 | 340285 | Risagomatura e rifacimento della pavimentazione stradale; ripristino opere di regimazione idraulica. | B | S.P. 129 - Interventi di ripristino di corpo stradale a prog. km 6+850 | 14795 | 5 | 20 | 1 | 355080 | 0 | 355080
SPAP0204 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 6.77 | 6.81 | 1 | rifacimento del muro di sottoscarpa con gabbionate, per una lunghezza di ca 40 m ed un’altezza di ca 4 m; parziale rifacimento del rilevato stradale | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 6+770 | 71016 | 15 | 20 | 1 | Ripristino muro di sottoscarpa al Km 6+770 della S.P. 129 Trisungo - Tufo (AP) | A | Chiusa | Corpo stradale | Dissesti in localita Tufo; crollo parziale del muro di sottoscarpa in pietra a secco | 0 | 71016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71016 | 0 | 71016
SPAP0205 | P1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 6.45 | 6.5 | 1 | bonifica del costone (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; rafforzamento corticale per ca 1000 mq; riparazione barriera di sicurezza. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti a prog. km 6,45 | 214528 | 30 | 60 | 1 | Protezione del piano viabile dalla caduta massi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Dissesti in localita Tufo; presenza di massi lungo la carreggiata e danneggiamento barriera di sicurezza | 0 | 214528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 214528 | 0 | 214528
SPAP0206 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 6.1 | 6.3 | 1 | rifacimento di tre tratti di muro in pietra di lunghezza 10 , 12 e 5 m, e di altezza 2 m ca; interventi locali di risagomatura per circa 500 mq e completamento con pavimentazione bituminosa per una superficie di ca 200 x 6,50 m; ripristino barriera di sicurezza e spostamento in avanti della stessa. | B | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale e delle opere di sostegno a prog. km 6+100 | 59180 | 10 | 30 | 1 | Ripristino muro di controripa e piano viabile dal Km 6+100 al Km 6+300 della S.P. 129 Trisungo - Tufo (AP) | A | Chiusa | Opere complementari | Dissesti in localita Tufo; crollo parziale del muro di controripa ed accumulo del materiale a margine del piano viabile; abbassamento del piano stradale di ca 20 cm e lesioni longitudinali; cedimento della banchina in terra, compresa la barriera di sicurezza. | 0 | 59180 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59180 | 0 | 59180
SPAP0207 | P1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 5.75 | 5.85 | 1 | Bonifica del costone (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; rafforzamento corticale di pareti rocciose per ca 500 mq. | A | S.P. 129 - Interventi di stabilizzazione dei versanti e ripristino del corpo stradale a prog. km 5+750 | 118360 | 15 | 30 | 1 | Protezione dalla caduta massi e ripristino del piano viabile dal Km 5+750 al Km 5+850 della S.P. 129 Trisungo - Tufo (AP) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Dissesti in localita Tufo; presenza di massi lungo la carreggiata, accumuli di massi a monte della strada trattenuti dalla vegetazione, lesioni longitudinali del piano viabile e abbassamento dello stesso lato valle. | 0 | 118360 |  |  |  | 0 |  |  |  | 118360 | 0 | 118360
SPAP0208 | P1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 5.55 | 5.65 | 1 | bonifica del costone di monte (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; installazione di barriera paramassi per ca 80 m; installazione di nuova barriera stradale per ca 100 m; ripristino pavimentazione stradale. | A | S.P. 129 - Interventi di stabilizzazione dei versanti e ripristino del corpo stradale a prog. km 5+550 | 251515 | 30 | 60 | 1 | Protezione dalla caduta massi e ripristino del piano viabile dal Km 5+550 al Km 5+650 della S.P. 129 Trisungo - Tufo (AP) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Dissesti in localita Tufo; presenza di massi a valle della strada, sfondamento del p.v. e demolizione della barriera di sicurezza. | 0 | 251515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 251515 | 0 | 251515
SPAP0209 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 5.2 | 5.25 | 1 | Ripristino del muro in pietra per complessivi 60 mq circa e riprofilatura scarpata. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino di opere di sostegno a prog. km 5+200 | 26631 | 5 | 20 | 1 | Ripristino muro di sostegno al Km 5+200 della S.P. 129 Trisungo - Tufo (AP) | A | Chiusa | Opere complementari | Dissesti in localita Tufo; crollo parziale del muro ed accumulo di macerie a margine della carreggiata; sul muro oggetto di intervento grava una parte di una chiesa a forte rischio di crollo. La strada potrà essere riaperta al traffico solo dopo la messa in sicurezza di tale edificio da parte del Soggetto attuatore competente. | 0 | 26631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26631 | 0 | 26631
SPAP0210 | P1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 4.95 | 5.05 | 1 | Bonifica del costone di monte (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; rafforzamento corticale per ca 900 mq; realizzazione muro di sottoscarpa in gabbioni fondato su pali per una lunghezza di ca 30 m; ricostruzione del corpo stradale; opere di regimazione idraulica; ricostruzione barriera di sicurezza per ca 100 m. | A | S.P. 129 - Interventi di stabilizzazione dei versanti e ripristino del corpo stradale a prog. km 4,95 | 414260 | 30 | 60 | 1 | Protezione dalla caduta massi, sistemazione frana a valle ed opere accessorie dal Km 4+950 al Km 5+050 della S.P. 129 Trisungo - Tufo (AP) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Dissesti in localita Tufo; frana da monte con accumulo di massi sulla carreggiata; frana della scarpata di valle, che ha interessato una porzione della carreggiata; crollo del muro di sottoscarpa in pietra per una lunghezza di circa 25 m. | 0 | 414260 |  |  |  | 0 |  |  |  | 414260 | 0 | 414260
SPAP0211 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 4.15 | 4.86 | 1 | Ripristino del corpo stradale comprese le banchine; fresatura, risagomatura e ripristino pavimentazione bituminosa per una superficie di ca 9x40 mq | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale dalla prog. km 4+150 alla prog. Km 4+900 | 29590 | 5 | 20 | 1 | Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal Km 4+250 al Km 4+850 della S.P. 129 Trisungo - Tufo (AP) | A | Chiusa | Corpo stradale | Abbassamento del piano viabile di circa 30 cm e lesioni sul corpo stadale e sul rilevato di approccio al cavalcavia con presenza di lesioni sul p.v. | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP0212 | P1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 4.6 | 4.68 | 1 | Bonifica del costone di monte (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; pulizia e riprofilatura della scarpata; rafforzamento corticale per ca 900 mq; rete tipo recinzione da installare sul muro esistente; ripristino pavimentazione stradale. | A | S.P. 129 - Interventi di stabilizzazione dei versanti realizzazione di difese passive a prog. km 4,6 | 192335 | 10 | 30 | 1 | Strada chiuse a seguito di danni strutturali conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Carreggiata parzialmente occupata e danneggiata da massi e materiale sciolto proveniente dal costone in frana | 0 | 192335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 192335 | 0 | 192335
SPAP0213 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 3.92 | 4 | 1 | Demolizione delle opere di sostegno a valle fortemente deformate; realizzazione paratia di pali per ca 30 m; realizzazione muro di sottoscarpa in gabbioni per ca 50 m; ricostruzione del corpo stradale; risagomatura scarpata lato monte e realizzazione di una gabbionata al piede; ripristino p.v.; opere di regimazione idrica | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino di del corpo stradale a prog. km 3+900 | 503030 | 30 | 90 | 1 | Tratto della S. P. 129 di penetrazione al centro abitato di Pescara del Tronto interessato da crolli (zona rossa). La chiusura del tratto di strada non consente di raggiungere le frazioni di Pescara del Tronto , Tufo e Capodacqua | A | Chiusa | Corpo stradale | Ampie lesioni longitudinali sul p.v., crollo di un tratto di muro di sottoscarpa in pietra, deformazione delle ulteriori opere di sostegno del rilevato stradale, presenza di materiale sul p.v. proveniente dalla scarpata di monte | 0 | 503030 |  |  |  | 0 |  |  |  | 503030 | 0 | 503030
SPAP0214 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 2.8 | 2.9 | 1 | Ricostruzione del corpo stradale; miglioramento regimazione idrica. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 2+800 | 29590 | 15 | 30 | 1 | La chiusura del tratto di strada non consente di raggiungere le frazioni di Pescara del Tronto , Tufo e Capodacqua | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento della corsia di valle di ca 30 cm con lesioni diffuse. | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP0215 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 2.3 | 2.3 | 1 | Riprofilatura della scarpata di monte e realizzazione di un muro di controripa in gabbioni. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino di opere di sostegno a prog. km 2+300 | 29590 | 10 | 30 | 1 | Muro di controripa alla progr. 2+300. Presenza di pietrame in banchina, proveniente dalla scarpata di monte. | A | Chiusa | Opere complementari | Dissesti al muro di controripa | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP0216 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 2 | 2.1 | 1 | Rimozione macerie tombino; ripristino tombino mediante tubo in lamiera ondulata di diametro 2 m e lunghezza 12 m; risagomatura pavimentazione stradale per circa 120 mq; bonifica della scarpata a monte (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; rafforzamento corticale per ca 800 mq; ripristino barriera di sicurezza. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino in corrispondenza dell'attraversamento idraulico alla prog. km 2+000 | 177540 | 30 | 60 | 1 | Attraversamento idraulico alla progr. 2+000 e protezione del piano viabile dalla caduta massi | A | Chiusa | Corpo stradale | Crollo dell’imbocco lato monte del tombino esistente; abbassamento del p.v. lato valle; presenza di massi in banchina provenienti dalla scarpata di monte. | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPAP0217 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 1.8 | 1.9 | 1 | Risagomatura pavimentazione stradale per circa 250 mq; riprofilatura di un tratto di ca 30 m della scarpata a monte e realizzazione di un muro in gabbioni al piede della stessa; bonifica dell’ulteriore tratto di scarpata (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; ripristino barriera di sicurezza. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 1,8 | 88770 | 15 | 30 | 1 | Muretto al piede del versante di monte | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesione longitudinale in corrispondenza della mezzeria della carreggiata, con abbassamento del p.v. lato valle; presenza di massi in banchina provenienti dalla scarpata di monte. | 0 | 88770 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88770 | 0 | 88770
SPAP0218 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 1.52 | 1.64 | 1 | Realizzazione di un muro di sottoscarpa in gabbioni per tutta la lunghezza del tratto in frana; perlustrazione, bonifica, pulizia, riprofilatura e rinforzo della scarpata a monte; ripristino del corpo stradale; fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza. | B | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 1+520 | 503030 | 30 | 60 | 1 | Scarpata di valle di un tratto a senso unico alternato; sezione parzializzata a causa dello scivolamento a valle di parte della sede stadale. | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana della scarpata a valle, con conseguente restringimento della carreggiata a 4 m; lesione lungo la mezzeria della carreggiata; crollo di porzione di muro di sottoscarpa in pietra; il tratto di strada a carreggiata ristretta ha una lunghezza di circa 120 m. | 0 | 503030 |  |  |  | 0 |  |  |  | 503030 | 0 | 503030
SPAP0219 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 1.32 | 1.47 | 1 | Accertamento, mediante indagini geotecniche e strutturali, dello stato del muro di sostegno (tale accertamento deve essere eseguito prima di ogni atro tipo di intervento). Restringimento della carreggiata da 10 a 6,5 m; ripristino della pavimentazione stradale, delle banchine e delle barriere di sicurezza (intervento provvisorio per riaprire al traffico in tempi brevi il tratto di strada in questione). | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 1+320 | 177540 | 30 | 60 | 1 | Restringimento carreggiata da 10 m a 6,5 m, dissesti alla pavimetazione. Da indagare le condizioni statiche del muro di sostegno esistente | A | Chiusa | Corpo stradale | La strada è sostenuta da un muro in pietra dell’altezza di 5-6 m. A seguito del sisma la strada si è lesionata longitudinalmente e si presenta suddivisa in tre fasce di pari ampiezza. La fascia più esterna (a ridosso del muro) si è abbassata di 60 cm rispetto alla quota originaria, quella centrale di 10 cm, mentre quella più interna non ha subito abbassamenti. I danni al muro di sostegno sembrano limitati al distacco di alcune pietre del rivestimento. | 0 | 177540 | Realizzazione di una paratia di pali a tergo del muro esistente e ripristino del corpo stradale. | B | S.P. 129 - Lavori di realizzazione di una paratia a sostegno della sede stradale a prog. km 1+320 | 1331550 | 30 | 120 | 1 | 1509090 | 0 | 1509090
SPAP0220 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 1.05 | 1.2 | 1 | Rimozione dei detriti e dei muretti laterali esistenti e sostituzione con barriera di sicurezza in metallo. Ripristino della pavimentazione stradale. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 1+050 | 62139 | 10 | 20 | 1 | Danni diffusi | A | Chiusa | Corpo stradale | Muretti al margine della carreggiata completamente demoliti o gravemente danneggiati dal sisma. Lesioni sulla pavimentazione. | 0 | 62139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62139 | 0 | 62139
SPAP0221 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 0.9 | 0.9 | 1 | Realizzazione di by-pass in affiancamento al ponte esistente mediante tubo a sezione ribassata in lastre di lamiera ondulata (luce 5,29 m – freccia 3,28 m), completo di tutte le opere accessorie. | A | S.P. 129 - Realizzazione del by pass in affiancamento al ponte alla prog. km 0+900 | 221925 | 30 | 60 | 1 | Ponte gravemente danneggiato | A | Chiusa | Opere d'arte | Lesioni diffuse su tutta la struttura ed in particolare in corrispondenza dell’intradosso dell’arco e dei piedritti. Crollo parziale dell’intradosso dell’arco lato monte e del piedritto di destra. | 0 | 221925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221925 | 0 | 221925
SPAP0222 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 0.8 | 0.87 | 1 | Accertamento, mediante indagini geotecniche e strutturali, dello stato del muro di sostegno esistente (tale accertamento deve essere eseguito prima di ogni atro tipo di intervento). Demolizione e ripristino della sovrastruttura stradale; demolizione e sostituzione dei muretti esistenti danneggiati dal sisma con barriere in metallo; realizzazione di un muro di sottoscarpa in gabbioni nel tratto in rilevato che precede il muro di sostegno (intervento provvisorio per riaprire al traffico in tempi brevi il tratto di strada in questione). | A | S.P. 129 - Interventi di primo ripristino del corpo stradale a prog. km 0+800 | 147950 | 15 | 30 | 1 | Corpo stradale danneggiato tra muretti di pulizia | A | Chiusa | Corpo stradale | La strada è sostenuta da un muro in pietra dell’altezza di 4-5 m. Il piano viabile presenta numerose lesioni e dissesti, con abbassamenti più accentuatti in prodssimità del muro di sostegno. I danni al muro di sostegno sembrano limitati al distacco di alcune pietre del rivestimento. | 0 | 147950 | Realizzazione di una paratia di pali a tergo del muro esistente e ripristino del corpo stradale | B | S.P. 129 - Interventi di ripristino definitivo della stabilità del corpo stradale a prog. km 0+800 | 739750 | 30 | 120 | 1 | 887700 | 0 | 887700
SPAP0223 | P1AP02_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 9.5 | 9.6 | 1 | Ispezione e bonifica del versante a monte della strada; disgaggio dei massi pericolanti; barriera paramassi per circa 100 m. | B | S.P. 129 - Interventi di protezione dalla caduta massi prog. km 9,5 | 325490 | 15 | 45 | 1 | Caduta massi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di massi in posizione instabile sul versante a monte della strada. | 0 | 325490 |  |  |  | 0 |  |  |  | 325490 | 0 | 325490
SPAP0225 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 3.6 | 3.76 | 1 | Allontanamento materiale proveniente dal crollo degli edifici; realizzazione muro di sottoscarpa in gabbioni per ca 150 m; ricostruzione del corpo stradale; fornitura; posa in opera di barriera di sicurezza; ripristino carreggiata in prossimità del ponte ad arco esistente. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 3+600 | 414260 | 30 | 60 | 1 | La chiusura del tratto di strada in questione non consente di raggiungere le frazioni di Pescara del Tronto , Tufo e Capodacqua | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni longitudinali sul p.v., sfondamenti, franamento di un tratto di ca 30 m della corsia lato valle, presenza di detriti provenienti dal crollo dei fabbricati prospicienti la strada. | 0 | 414260 |  |  |  | 0 |  |  |  | 414260 | 0 | 414260
SPAP0224 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 3.25 | 3.42 | 1 | Realizzazione di tre tratti di paratia a valle della strada, della lunghezza di 50, 30 e 30 m; ricostruzione del corpo stradale; risagomatura della scarpata lato monte e realizzazione di una gabbionata al piede. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 3,25 | 1183600 | 30 | 90 | 1 | Dissesti al corpo stradale | A | Chiusa | Corpo stradale | Abbassamento della carreggiata per un tratto di circa 50 m, con netta frattura trasversale dell’altezza di 50 cm; franamento della scarpata di valle e della banchina stradale pavimentata in due tratti, entrambi della lunghezza di circa 30 m; presenza di ghiaietto sul p.v. proveniente dalla scarpata di monte. | 0 | 1183600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1183600 | 0 | 1183600
SPAP0226 | P1AP02_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP129 | 3.15 | 3.2 | 1 | Fresatura, risagomatura e ripristino pavimentazione bituminosa per una superficie di ca 4x50 mq; ripristino del rivestimento in pietra del muro di sottoscarpa. | A | S.P. 129 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 3+150 | 14795 | 5 | 15 | 1 | La chiusura del tratto di strada in questione non consente di raggiungere le frazioni di Pescara del Tronto , Tufo e Capodacqua | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesione longitudinale in mezzeria, con abbassamento di ca 5 cm della corsia di valle; danni al rivestimento in pietra del muro di sottoscarpa. | 0 | 14795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14795 | 0 | 14795
SPAP0301 | P1AP03_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Offida | Provincia di Ascoli Piceno | SP173 | 1.5 | 1.7 | 2 | E’ necessario conoscere i dati del piezometro infisso nella zona critica dai tecnici della Provincia di Ascoli, nonché i risultati di un controllo topografico completo per valutare l’esatto movimento plano altimetrico delle strutture rispetto alle condizioni di progetto così come richiesto in fase di sopralluogo. Noto il livello di falda e la sua potenza si potrà intervenire per isolare la spalla dalle venute idrauliche e, solo, dopo, si potranno rispristinare le condizioni di sicurezza delle strutture interessate dai fenomeni. | B | S.P. 173 - Interventi di ripristino delCorpo stradale a prog. km 1,5 | 532620 | 30 | 60 | 2 | Il Viadotto della circonvallazione al centro abitato di Offida presenta severe deformazione della spalla lato Ascoli. | B | Limitazioni | Corpo stradale | Abbassamento del rilevato retrostante la spalla lato Ascoli e del muro d’ala destro della stessa spalla, causati dalla presenza di notevoli venute di acqua sotterranea. I movimenti delle strutture in c.a. hanno provocato la parziale rottura dei ferri di armatura che collegano il cordolo di sinistra con il sottostante muro. Il sisma ha amplificato tali rotture interessando probabilmente anche il giunto di dilatazione, creando in aggiunta fessurazioni diffuse su tutti i muri della spalla lato Ascoli. | 0 | 532620 |  |  |  | 0 |  |  |  | 532620 | 0 | 532620
SPAP0401 |  | Marche | Ascoli Piceno | Castel di Lama | Provincia di Ascoli Piceno | SP176 | 5.58 | 6.4 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Pericolo di crollo edifici lesionati prospicenti la strada | A | Chiusa | Edilizia | Traffico deviato sulla SP 43 Mezzina a causa del pericolo di crolli di edifici | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPAP0501 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP197 | 0.4 | 0.5 | 2 | Necessarie importanti indagini data l'importanza e le dimensioni dei blocchi distaccati. In corso studio ISPRA |  |  | 0 |  |  |  | Pericolo di caduta massi; grossi blocchi in prossimità della sede stradale; tratto chiuso con ordinanza | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Grossi blocchi caduti su strada provenienti dal fronte roccioso a monte. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPAP0601 | P1AP06_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP20 | 8 | 9.54 | 2 | Opere di protezione dalla caduta massi | A | S.P. 20 - Interventi di protezione dalla caduta massi dal Km 8 al Km 9,5 - Fase 1 | 517825 | 15 | 30 | 2 | Caduta massi e movimenti franosi a monte e a valle; strada interrotta con impossibilità di raggiungere abitazioni agibili del centro abitato di Colle | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi e frana in località Colle | 0 | 517825 | Definitiva messa in sicurezza del versante ed opere complementari | B | S.P. 20 - Interventi di protezione dalla caduta massi dal Km 8 al Km 9,5 - Fase 2 | 1849375 | 45 | 180 | 2 | 2367200 | 0 | 2367200
SPAP0602 | P1AP06_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP20 | 7.2 | 7.7 | 2 | Perlustrazione, disgaggio e bonifica della scarpata a monte della strada; demolizione di spuntoni di roccia pericolanti; ancoraggi e/o sottomurazioni per il consolidamento di blocchi aggettanti instabili; rafforzamento corticale con rete metallica e trefoli per circa 1000 mq; barriera paramassi per circa 150 m; ripristino barriere di sicurezza. | A | S.P. 20 - Interventi di disgaggio, consolidamento del versante e ripristino delle reti paramassi alla prog. km 7,2 | 517825 | 15 | 30 | 2 | Caduta massi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di massi ciclopici da 1 – 2 mc al margine della carreggiata, caduti dalla parete rocciosa a lato della strada. Su alcuni di tali massi è stata riscontrata la presenza di ancoraggi spezzati, evidentemente sottodimensionati. Presenza di blocchi aggettanti instabili. Presenza di massi in posizione instabile lungo il pendio a monte della strada. | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPAP0701 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP221 | 0.4 | 0.4 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza chiesa e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Chiesetta di Forca Canapine | A | Chiusa | Edilizia | Instabilità chiesa Forche Canapine | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPAP0801 | P1AP08_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP34 | 1 | 6 | 1 | Ripristino della carreggiata stradale con rifacimento dell’intero pacchetto stradale e risagomature | A | S.P. 34 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 1 | 88770 | 15 | 60 | 1 | Dissesti del piano viabile | A | Chiusa | Corpo stradale | Dissesti e profonde lesioni della carreggiata stradale in vari tratti | 0 | 88770 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88770 | 0 | 88770
SPAP0802 | P1AP08_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP34 | 4.6 | 4.9 | 1 | Ripristino protezione dei versanti in vari tratti | A | S.P. 34 - Interventi di ripristino perlustrazione, bonifica e disgaggio del versante a prog. km 4+600 | 51783 | 5 | 15 | 1 | Presenza si massi in posizione instabile sul versante a monte della strada | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Nessun danno al piano viabile. Pericolo di caduta massi sul piano viabile | 0 | 51783 | Ripristino protezione dei versanti in vari tratti, demolizione di spuntoni di roccia pericolanti e barriera paramassi per 200 m | A | S.P. 34 - Interventi definitivi di messa in sicurezza dalla caduta massi a prog. km 4+600 | 473440 | 30 | 60 | 1 | 525223 | 0 | 525223
SPAP0803 | P1AP08_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP34 | 5.2 | 6 | 1 | Rivestimento scarpata con rete metallica di protezione h=10 m lunghezza 800m | A | S.P. 34 - Interventi di posa in opera di reti paramassi a prog. km 5,2 | 177540 | 10 | 60 | 1 | Pericolo di caduta massi e materiale fine sul piano viabile | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta materiale roccioso e fine dal costone a monte depositato a margine della carreggiata | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPAP0901 |  | Marche | Ascoli Piceno | Offida | Provincia di Ascoli Piceno | SP43 | 7 | 7 | 2 | Pulizia di tutta la vegetazione infestante che ha aggredito l’intera struttura, ripristino delle muratura danneggiate e posa in opera di catene trasversali di contenimento. | C | S.P. 43 - Interventi di ripristino del Ponte a prog. km 7 | 19234 | 30 | 20 | 4 | Lesioni dell’arco ed espulsione di mattoni del piedritto | C | Aperta | Opere d'arte | Lesioni verticali sul bordo laterale dell’arco. Espulsione di mattoni del piedritto ed inizio di espulsione di mattoni dalla volta. | 0 | 19234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19234 | 0 | 19234
SPAP0902 |  | Marche | Ascoli Piceno | Offida | Provincia di Ascoli Piceno | SP43 | 16.35 | 16.4 | 2 | Pulizia di tutta la vegetazione infestante che ha aggredito l’intera struttura, ripristino delle muratura danneggiate e posa in opera di catene trasversali di contenimento. Trattamento dei ferri ossidati e delle superfici del calcestruzzo, con rifacimento del copriferro. | C | S.P. 43 - Interventi di ripristino di Ponte a prog. km 16,35 | 44385 | 30 | 30 | 4 | Lesioni dell’arco ed espulsione di mattoni del piedritto e danneggiamento del copriferro | C | Aperta | Opere d'arte | Lesioni verticali sul bordo laterale dell’arco. Espulsione di mattoni del piedritto sinistro ed inizio di espulsione di mattoni dalla volta. Perdita del copriferro con conseguente ossidazione delle armature. | 0 | 44385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44385 | 0 | 44385
SPAP1001 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 0.7 | 0.75 | 1 | Risarcimento della lesione mediate l’apposizione di micropali a quinconce con sovrastante cordolo e rifacimento della pavimentazione stradale 50 m *6,5 m di larghezza apposizione di barriera stradale | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 0+700 | 372834 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Profonda lesione di circa un metro in corrispondenza della banchina in terra per una lunghezza di circa 50 ml dovuto al movimento franoso di valle che ha comportato il totale distaccamento tra piano viabile e banchina in terra | 0 | 372834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 372834 | 0 | 372834
SPAP1002 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 0.8 | 0.85 | 1 | Muro di sottoscarpa in gabbioni per 50 ml e ripristino della carreggiata stradale | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 0+800 | 44385 | 15 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Opere complementari | Diffuse lesioni della pavimentazione stradale | 0 | 44385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44385 | 0 | 44385
SPAP1003 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 1.2 | 1.25 | 1 | Ripristino della carreggiata stradale | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 1+200 | 44385 | 10 | 20 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Diffuse lesioni della pavimentazione stradale e cedimento localizzato | 0 | 44385 | Pali di fondazione a tergo del muro per ml 30 | B | S.P. 64 - Interventi di ripristino della stabilità della sede stradale alla prog. km 1+200 | 318093 | 30 | 60 | 1 | 362478 | 0 | 362478
SPAP1004 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 1.8 | 1.85 | 1 | Ripristino della carreggiata stradale e realizzazione di gabbionate a valle per un’altezza di 3m e lunghezza di 30 ml; sostituzione barriere di sicurezza. | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 1+800 | 44385 | 15 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Diffuse lesioni della pavimentazione stradale | 0 | 44385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44385 | 0 | 44385
SPAP1005 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 1.9 | 1.9 | 1 | Ripristino della carreggiata stradale per 50 ml e 6,50m di larghezza, sostituzione delle barriere di sicurezza. | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 1+900 | 44385 | 15 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Diffuse lesioni logitudinali della pavimentazione stradale nella corsia di valle | 0 | 44385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44385 | 0 | 44385
SPAP1006 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 2.2 | 2.2 | 1 | Ricarica della banchina e ripristino della carreggiata stradale per 50 ml e 3,50m di larghezza | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 2+200 | 36988 | 5 | 15 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento della banchina | 0 | 36988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36988 | 0 | 36988
SPAP1007 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 2.3 | 2.3 | 1 | Ricarica della banchina e ripristino della carreggiata stradale per 40 ml e 6,50 m di larghezza; installazione barriere di sicurezza | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 2+300 | 44385 | 10 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni alla pavimentazione stradale e distacco banchina in terra con ampia lesione | 0 | 44385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44385 | 0 | 44385
SPAP1008 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 2.4 | 2.4 | 1 | Muro di sottoscarpa in gabbioni per 50 ml e ripristino della carreggiata stradale | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 2+400 | 44385 | 10 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni longitudinali della pavimentazione stradale in corrispondenza della corsia di valle | 0 | 44385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44385 | 0 | 44385
SPAP1009 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 2.5 | 2.5 | 1 | Ripristino della carreggiata stradale per 50 ml | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 2+500 | 36988 | 5 | 20 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni longitudinali della pavimentazione stradale in corrispondenza di tutto il piano viabile | 0 | 36988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36988 | 0 | 36988
SPAP1010 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 2.6 | 2.6 | 1 | Paratia di pali l=50 ml demolizione e rifacimento pavimentazione L=150 m larghezza 6,50 m; installazione di barriere di sicurezza | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 2+600 | 517825 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni longitudinali della pavimentazione stradale in corrispondenza di tutto il piano viabile, frana di valle evidenziata dalla lesioni sulla pavimentazione stradale e sul rilevato | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPAP1011 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 3.2 | 3.2 | 1 | Berlinese tirantata di micropali con cordolo l=7m barriera per 50 m+ superbinder 100 m larghezza 6.5 m | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 3+200 | 591800 | 30 | 90 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni sul corpo stradale, crollo muro di sottoscarpa e della banchina | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPAP1012 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 3.5 | 3.5 | 1 | Ripristino della carreggiata stradale per 50 ml e barriere | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 3+500 | 36988 | 5 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni longitudinali della pavimentazione stradale in corrispondenza della corsia di valle | 0 | 36988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36988 | 0 | 36988
SPAP1013 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 3.8 | 3.8 | 1 | Demolizione e rifacimento del corpo stradale per 30 ml e realizzazione di una paratia di pali | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 3+800 | 369875 | 30 | 90 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni sul corpo stradale, traslazione muro di sostegno lato valle | 0 | 369875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 369875 | 0 | 369875
SPAP1014 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 3.9 | 3.9 | 1 | Disgaggio e pulizia scarpata di monte, rafforzamento corticale e realizzazione di un muro di controripa in gabbioni | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. Km 3+800 | 78414 | 10 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Frana di monte | 0 | 78414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 78414 | 0 | 78414
SPAP1015 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 4 | 4 | 1 | Demolizione rifacimento pavimentazione corsia di valle per 50 m larghezza 6,50 m+ ricarica banchina+ barriera di sicurezza. Riprofilatura della scarpata di monte l=100 m l=5m | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 4+000 | 73975 | 10 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni longitudinali sul corpo stradale e frana | 0 | 73975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73975 | 0 | 73975
SPAP1016 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 4.2 | 4.2 | 1 | Realizzazione di paratia di micropali e cordolo L=30m e rifacimento corsia di valle con sostituzione di barriere di sicurezza | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 4+200 | 443850 | 30 | 90 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana del corpo stradale e crollo di muro di sottoscarpa in pietra | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPAP1017 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 4.3 | 4.3 | 1 | Realizzazione di paratia di micropali e cordolo L=40m e rifacimento corsia di valle con sostituzione di barriere di sicurezza | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 4+300 | 517825 | 30 | 90 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana del corpo stradale e crollo di muro di sottoscarpa in pietra | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPAP1018 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 4.5 | 4.5 | 1 | Rifacimento della pavimentazione per ml 50 e 6,5 m di larghezza | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 4+500 | 29590 | 5 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni longitudinali del corpo stradale | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP1019 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 4.5 | 4.5 | 1 | Svuotamento e ripristino di reti di protezione e ripulitura e riprofilatura scarpata, per circa 100 m. Micropali a valle 30 ml muro di gabbioni di controripa per circa 100 m | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. km 4+500 | 562210 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Lesioni del corpo stradale e della banchina frana scarpata di monte | 0 | 562210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 562210 | 0 | 562210
SPAP1020 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 6.2 | 6.2 | 1 | Svuotamento e ripristino di reti di protezione e ripulitura e riprofilatura scarpata, per circa 100 m . Micropali a valle 50 ml e barriere di protezione | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. km 6+200 | 562210 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Lesioni del corpo stradale e della banchina frana scarpata di monte | 0 | 562210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 562210 | 0 | 562210
SPAP1021 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 7.6 | 7.6 | 1 | Risagomatura scarpata per circa 400 m; installazione rete di protezione h=5 m; realizzazione di muretto al piede per il contenimento dei detriti. Rinforzo corticale delle pareti in roccia per circa 50 m (h=12 m). | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. km 7+600 | 221925 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Deposito di materiale proveniente dalla scarpata di monte lungo la carreggiata. | 0 | 221925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221925 | 0 | 221925
SPAP1022 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 7.8 | 7.8 | 1 | Risagomatura scarpata per circa 200 m, più rete di protezione h=20 m. Realizzazione di due paratie di micropali a valle, ciascuna della lunghezza di circa 50 m. Ripristino pavimentazione per una lunghezza di 550 m circa e larghezza 6,50 m. | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. km 7+800 | 887700 | 30 | 90 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Frana della scarpata di monte; ampie lesioni longitudinali in corrispondenza della banchina. | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPAP1023 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 7.9 | 7.9 | 1 | Risagomatura scarpata per circa 500 m; rete di protezione h = 10 m; paratia di micropali a valle per una lunghezza di circa 50 m; ripristino piano viabile. | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 7+900 | 591800 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana scarpata di monte per circa 500 m; frana scarpata di valle per circa 50 m. | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPAP1024 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 8.7 | 8.7 | 1 | Paratia di micropali per una lunghezza di 50 ml e sovrastante barriera | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 8+700 | 340285 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Opere complementari | Frana corpo stradale e banchina per circa 50 ml | 0 | 340285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 340285 | 0 | 340285
SPAP1025 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 8.9 | 9.3 | 1 | Paratia di micropali per una lunghezza di 100 ml e sovrastante barriera e rete 100 ml + 50 ml ripristino piano viabile | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 8+700 | 665775 | 30 | 90 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesione profonda della banchina per circa 150 ml in tre tratti e frana costone di monte | 0 | 665775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 665775 | 0 | 665775
SPAP1026 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 9.6 | 9.6 | 1 | Disgaggio e pulizia e bonifica costone per circa 100x50, apposizione di reti e fila di gabbioni alla base del costone | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. km 9+600 | 739750 | 30 | 90 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Frana costone di monte e danneggiamento pavimentazione stradale | 0 | 739750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 739750 | 0 | 739750
SPAP1027 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 10.4 | 10.4 | 1 | Paratia di micropali per circa 60 m e sovrastante barriera | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 10+400 | 443850 | 30 | 90 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana del corpo stradale di valle con profonde lesioni longitudinale della banchina | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPAP1028 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 10.9 | 10.9 | 1 | disgaggio e pulizia scarpata 50 m x 5h , rafforzamento corticale e muro di controripa in gabbioni | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. km 10+900 | 103565 | 10 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Frana del versante di monte | 0 | 103565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 103565 | 0 | 103565
SPAP1029 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 11.2 | 11.2 | 1 | disgaggio e pulizia scarpata 200 m x 5h , rafforzamento corticale e muro di controripa in gabbioni | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. Km 11+200 | 177540 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Frana del versante di monte | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPAP1030 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 11.3 | 11.3 | 1 | Demolizione strada esistente, paratia di micropali a valle con gabbionata per circa 100 ml, cordolo a mone con sovrastante rete di recinzione per il contenimento delle piccole cadute dal costone di monte | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 8+700 | 569608 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana del versante a valle | 0 | 569608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 569608 | 0 | 569608
SPAP1031 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 11.6 | 11.6 | 1 | Bonifica e ripulitura versante di monte rete di protezione 100x10 e rifacimento piano viabile per circa 40 m e 6.50m di larghezza , pulizia fosso | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. Km 11+600 | 221925 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Lesioni della pavimentazione stradale e piccole frane localizzate del versante di monte | 0 | 221925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221925 | 0 | 221925
SPAP1032 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 12 | 12 | 1 | Micropali di contenimento a valle per circa 30 ml e barriere | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale ed opere complementari alla prog. km 12+000 | 325490 | 30 | 60 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Opere complementari | Frana del corpo stradale | 0 | 325490 |  |  |  | 0 |  |  |  | 325490 | 0 | 325490
SPAP1033 | P1AP10_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 12.2 | 12.2 | 1 | Demolizione del pacchetto stradale e rifacimento per complessivi 50 ml e larghezza 6,50 | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale alla prog. km 12+200 | 51783 | 5 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Corpo stradale | Frana del corpo stradale | 0 | 51783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51783 | 0 | 51783
SPAP1034 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 12.4 | 12.4 | 1 | Disgaggio e pulizia e bonifica costone per circa 100x5, apposizione di reti e fila di gabbioni alla base del costone | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. Km 12+400 | 88770 | 10 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Instabilità localizzate del costone di monte | 0 | 88770 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88770 | 0 | 88770
SPAP1035 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 13 | 13 | 1 | Disgaggio e pulizia e bonifica costone per circa 100x5, apposizione di reti e fila di gabbioni alla base del costone | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. Km 12+400 | 125758 | 10 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Instabilità del costone di monte | 0 | 125758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125758 | 0 | 125758
SPAP1036 | P1AP10_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP64 | 13.5 | 13.5 | 1 | Disgaggio e pulizia e bonifica costone per circa 100x5, apposizione di reti e fila di gabbioni alla base del costone | A | S.P. 64 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di protezione dalla caduta massi alla prog. Km 13+500 | 125758 | 10 | 30 | 1 | Strada chiusa a seguito di danni strutturali diffusi conseguenti agli eventi sismici, e per i quali non è stato possibile riaprire al traffico, neanche con limitazioni | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Instabilità del costone di monte | 0 | 125758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 125758 | 0 | 125758
SPAP1101 | P1AP11_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 1.85 | 1.89 | 1 | Ricostruzione totale del muro in pietra e sostituzione delle barriere. | B | S.P. 7 - Interventi di ripristino di Opere di sostegno a prog. km 1,85 | 31217 | 30 | 60 | 1 | Pericolo cedimento per danni strutturali al muro di contenimento della scarpata di valle | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo del muro in pietra posto a contenimento della scarpata di valle. Si rilevano spanciamenti su altri tratti di muro. Il muro alto circa 3ml ha una lunghezza complessiva di 40 ml, il crollo interessa una porzione di 15 ml la restante parte presenta lesioni e spanciamenti. | 0 | 31217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31217 | 0 | 31217
SPAP1102 | P1AP11_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 2 | 2.05 | 1 | Ricostruzione totale del muro in pietra e sostituzione delle barriere. | B | S.P. 7 - Interventi di ripristino di Opere di sostegno a prog. km 2 | 88770 | 15 | 30 | 1 | Pericolo cedimento per danni strutturali al muro di contenimento della scarpata di valle | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo del muro in pietra posto a contenimento della scarpata di valle. Il muro alto circa 7ml ha una lunghezza complessiva di 50 ml. | 0 | 88770 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88770 | 0 | 88770
SPAP1103 | P1AP11_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 5.6 | 5.62 | 1 | Ricostruzione totale del muro in pietra a gravità | B | S.P. 7 - Interventi di ripristino di Opere di sostegno a prog. km 5,6 | 44385 | 15 | 30 | 1 | Pericolo cedimento per danni strutturali al muro di sottoscarpa | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo del muro di sottoscarpa realizzato in pietra a secco ed è alto circa 6 ml. Il crollo per ora interessa 10ml di muro tuttavia l'opera e danneggiata per almeno 20 ml. | 0 | 44385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44385 | 0 | 44385
SPAP1104 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 6.4 | 6.43 | 1 | rifacimento alfalto e realizzazioni di cordoli per contenimento acque da confluire su embrici o tombino | D | S.P. 7 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 6,4 | 29590 | 15 | 20 | 5 | Cedimento piano viabile per erosione scarpata di valle | B | Limitazioni | Corpo stradale | Smottamento scarpata di valle per errata regimentazione idraulica. | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP1105 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 11.8 | 13 | 1 | Ispezione del versante e disgaggi locali di massi pericolanti | D | S.P. 7 - Interventi di verifica e sistemazione locale del versante a prog. km 11,8 | 29590 | 30 |  | 5 | Potenziale caduta massi dal versante di monte | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | non si rilevano danni, ma solo un potenziale rischio per caduta massi proveniente dalla parete rocciosa prospiciente la sede strdale | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP1106 | P1AP11_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 12.2 | 12.35 | 1 | Monitoraggio con verifiche dei tratti a rischio, effettuare disgaggio su tutto il tratto a rischio. Installazione di rete corticale con chiodature profonde per almeno il 20% della superficie interessata. Sostituzione delle barriere per 100ml | B | S.P. 7 - Interventi di ripristino di Reti paramassi a prog. km 12,2 | 319572 | 30 | 120 | 1 | Pericolo caduta massi dal fronte roccioso | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta di grandi blocchi provenienti dalla parete rocciosa prospiciente la strada. La parete rocciosa è verticale e molto alta (almeno 100ml); il tratto interessato da caduta frequente di massi e lungo circa 150ml. Le barriere risultano totalmente danneggiate dall'impatto con i massi. | 0 | 319572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 319572 | 0 | 319572
SPAP1107 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 12.7 | 12.8 | 1 | Ispezione del versante e disgaggi locali di massi pericolanti | D | S.P. 7 - Interventi di verifica e sistemazione locale del versante a prog. km 12,7 | 29590 | 30 |  | 5 | Potenziale caduta massi dal versante di monte | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | non si rilevano danni, ma solo un potenziale rischio per caduta massi proveniente dalla parete rocciosa prospiciente la sede stradale | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP1108 | P1AP11_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 15 | 15 | 1 | Demolizione dei massi presenti e rimozione del materiale inerte. Necessarie importanti indagini data l'importanza e le dimensioni dei blocchi distaccati. L'intervento potrà essere valutato solo dopo la visione delle relazioni ISPRA | A | S.P. 7 - Interventi di verifica e sistemazione locale del versante a prog. km 15 | 221925 | 30 | 60 | 1 | Pericolo caduta massi dal fronte roccioso | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Grossi blocchi caduti su strada provenienti dal fronte roccioso a monte. Un masso di notevoli dimensioni è fermo a margine della strada. | 0 | 221925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221925 | 0 | 221925
SPAP1109 | P1AP11_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 15 | 15.1 | 1 | Rimozione massi sulla carreggiata che causano l'interruzione della viabilità. Necessarie importanti indagini data l'importanza e le dimensioni dei blocchi distaccati, ipotizzabile installazione di barriera paramassi bordo strada ad elevata energia. In corso studio ISPRA | A | S.P. 7 - Interventi di ripristino di Barriere paramassi a prog. km 15 | 369875 | 30 | 60 | 1 | Pericolo caduta massi dal fronte roccioso | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Grandi blocchi distaccati dal fronte roccioso. | 0 | 369875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 369875 | 0 | 369875
SPAP1110 | P1AP11_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP7 | 16.3 | 16.35 | 1 | Rimozione del masso con cavi metallici ed escavatore ed rifacimento dei danni coseguenti sulla carreggiata. Istallazione di rete corticale con chiodature profonde (50mlx20ml) | B | S.P. 7 - Interventi di sistemazione locale del versante e installazione di Reti paramassi a prog. km 16,3 | 108004 | 10 | 45 | 1 | Pericolo caduta massi | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Grosso blocco distaccato dal fronto roccioso adiacente la strada. | 0 | 108004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 108004 | 0 | 108004
SPAP1201 |  | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta terme | Provincia di Ascoli Piceno | SP70 | 5.3 | 5.8 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio lesionato | B | Limitazioni | Edilizia | Edificio pericolante, pericolo crollo e presenza di macerie. Verifica opere d'arte minori | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPAP1301 | P1AP13_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP83 | 9.3 | 9.7 | 1 | Interventi di ripristino della pavimentazione stradale, protezione del piano viabile dalla caduta massi | B | S.P. 83 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 9,3 | 177540 | 15 | 60 | 1 | Polverina Propezzano | C | Aperta | Corpo stradale | Instabilità dei versanti, caduta massi e abbassamenti e lesioni della sede stradale in tratti saltuari. | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPAP1401 | P1AP14_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 11.65 | 11.65 | 1 | Sostituzione della gabbionata con paratia di micropali tirantati e realizzazione di un paramento con pannelli di calcestruzzo rivestiti in pietra naturale; ricostruzione del corpo stradale. Rilievo generale del ponte ad arco e del ponte in c.a. in affiancamento per accertare eventuali cedimenti delle strutture. | B | S.P. 89 - Interventi di primo ripristino del ponte Moia-Rigo a prog. km 11+650 | 443850 | 45 | 90 | 1 | Restringimento di carreggiata con senso unico alternato. L’eventuale chiusura del ponte per un cedimento strutturale provocherebbe l’isolamento delle frazioni del comune di Montegallo, dal momento che sono attualmente interclusi i collegamenti con Forca di Presta ed Arquata del Tronto. | B | Limitazioni | Opere d'arte | Cedimento della gabbionata (dell’altezza di oltre 8 m) di contenimento del rilevato stradale in corrispondenza della spalla in destra idrografica del ponte, con conseguente vistoso abbassamento della carreggiata sovrastante. Distacco del paramento murario dell’arco, lato monte, con ampia lesione all’intradosso. | 0 | 443850 | Consolidamento della roccia sulla quale poggiano le fondazioni di entrambi i ponti mediante opere di sottomurazione ed ancoraggi; consolidamento del ponte ad arco; demolizione e ricostruzione del paramento dell’arco in fase di distacco. | B | S.P. 89 - Interventi di consolidamento del ponte Moia-Rigo a prog. km 11+650 | 443850 | 45 | 90 | 1 | 887700 | 0 | 887700
SPAP1402 | P1AP14_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 16.9 | 16.9 | 1 | Ispezione e bonifica del versante a monte della strada (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.); disgaggio dei massi pericolanti. | B | S.P. 89 - Primi Interventi di messa in sicurezza del versante e delle opere di sostegno al Km 16+900 | 29590 | 10 | 20 | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza per il pericolo di caduta massi. | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Durante il sopralluogo non sono stati rilevati danni al patrimonio stradale. Tuttavia, i funzionari della provincia presenti hanno riferito del pericolo della caduta massi dal versante a monte della strada. | 0 | 29590 | Rafforzamento corticale per circa 1200 mq; chiodature per ancoraggio massi instabili. | B | S.P. 89 - Interventi definitivi di messa in sicurezza del versante, del corpo stradale e delle opere di sostegno al Km 16+900 | 266310 | 30 | 60 | 1 | 295900 | 0 | 295900
SPAP1403 | P1AP14_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 17.5 | 17.5 | 1 | Ispezione e bonifica del versante a monte della strada (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.); disgaggio dei massi pericolanti. | B | S.P. 89 - Primi Interventi di messa in sicurezza del versante e delle opere di sostegno al Km 17+500 | 29590 | 10 | 20 | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza per il pericolo di caduta massi. | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Durante il sopralluogo non sono stati rilevati danni al patrimonio stradale. Tuttavia, i funzionari della provincia presenti hanno riferito del pericolo della caduta massi dal versante a monte della strada. | 0 | 29590 | Rafforzamento corticale per circa 1200 mq; chiodature per ancoraggio massi instabili. | B | S.P. 89 - Interventi definitivi di messa in sicurezza del versante, del corpo stradale e delle opere di sostegno al Km 16+900 | 266310 | 30 | 60 | 1 | 295900 | 0 | 295900
SPAP1404 | P1AP14_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 18.7 | 18.7 | 1 | Ripristino della pavimentazione stradale (lunghezza 100 m, larghezza 6,50 m). | B | S.P. 89 - Interventi di ripristino del corpo stradale al Km 18+700 | 29590 | 10 | 20 | 1 | Viabilità non in piena funzionalità. | B | Limitazioni | Corpo stradale | Lesioni sul piano viabile per un tratto della lunghezza di circa 100 m. | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP1405 | P1AP14_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 18.9 | 18.9 | 1 | Ispezione e bonifica del versante a monte della strada (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.); disgaggio dei massi pericolanti; installazione di barriera paramassi per una lunghezza di circa 100 m; ripristino del piano viabile danneggiato. | B | S.P. 89 - Interventi di messa in sicurezza del versante e delle opere di protezione dalla caduta massi al Km 18+900 | 295900 | 10 | 20 | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza per il pericolo di caduta massi. | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Sfondamenti della pavimentazione stradale dovuti alla caduta massi. Masso rimosso dal p.v. e depositato al margine della carreggiata. | 0 | 295900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 295900 | 0 | 295900
SPAP1406 | P1AP14_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 19.2 | 19.7 | 1 | Ispezione e bonifica del versante a monte della strada (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) per una superficie di circa 50.000 mq; disgaggio dei massi pericolanti; demolizione di spuntoni instabili. | B | S.P. 89 - Primi Interventi di messa in sicurezza del versante e delle opere di sostegno al Km 19+200 | 133155 | 15 | 30 | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza per il pericolo di caduta massi. | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Durante il sopralluogo non sono stati rilevati danni al patrimonio stradale. Tuttavia, i funzionari della provincia presenti hanno riferito del pericolo della caduta massi dal versante a monte della strada. | 0 | 133155 | Installazione di barriera paramassi per un fronte di circa 200 m; rafforzamento corticale delle pareti rocciose per circa 1500 mq. | B | S.P. 89 - Interventi definitivi di messa in sicurezza del versante, del corpo stradale e delle opere di sostegno al Km 19+200 | 739750 | 30 | 90 | 1 | 872905 | 0 | 872905
SPAP1407 | P1AP14_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 19.9 | 19.9 | 1 | Ripristino del corpo stradale dissestato mediante l’apposizione di gabbioni h=2m per una lunghezza di 25 ml e demolizione del muro in pietra a secco di sottoscarpa. Ripristino del piano viabile danneggiato. | B | S.P. 89 - Interventi di ripristino del corpo stradale al Km 19+900 | 88770 | 10 | 30 | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza | B | Limitazioni | Corpo stradale | Cedimenti del corpo stradale a valle | 0 | 88770 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88770 | 0 | 88770
SPAP1408 | P1AP14_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 20.5 | 20.5 | 1 | Ripristino del piano viabile dissestato mediante l’apposizione di gabbioni h=3m per una lunghezza di 15 ml e demolizione del muro in pietra a secco di sottoscarpa. Ripristino per circa 100 m del piano viabile danneggiato. | B | S.P. 89 - Interventi di ripristino del corpo stradale al Km 20+500 | 133155 | 10 | 30 | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza | B | Limitazioni | Corpo stradale | Cedimenti del corpo stradale a valle | 0 | 133155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 133155 | 0 | 133155
SPAP1409 | P1AP14_E_1702 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 22.4 | 22.4 | 1 | Risagomatura e ripristino del piano viabile dissestato. | B | S.P. 89 - Interventi di ripristino del corpo stradale al Km 22+400 | 29590 | 5 | 15 | 1 | Viabilità con ridotte condizioni di sicurezza | B | Limitazioni | Corpo stradale | Lesioni ed abbassamenti della pavimentazione stradale | 0 | 29590 |  |  |  | 0 |  |  |  | 29590 | 0 | 29590
SPAP1410 |  | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | loc. Balzo |  | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Crolli di edifici nell'abitato della località Balzo | A | Chiusa | Edilizia | Crolli di edifici nell'abitato della località Balzo | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPAP1411 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | loc. Pretare |  | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | ZONA ROSSA. Crolli di edifici nell'abitato della località Pretare | A | Chiusa | Edilizia | ZONA ROSSA. Crolli di edifici nell'abitato della località Pretare | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPAP1412 | P1AP14_E_1703 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | 25.1 | 27.8 | 1 | Realizzazione di una strada by-pass che consenta di scavalcare il centro abitato di Piedilama e di raggiungere in sicurezza l’abitato di Pretare, a circa 1,5 Km di distanza. | A | S.P. 89 - Realizzazione di un by pass in corrispondenza del centro abitato di Piedilama (AP) | 1109625 | 30 | 90 | 1 | Strada interrotta. ZONA ROSSA. Crolli di edifici nell'abitato della località di Piedilama con impossibilità di accesso all'abitato di Pretare | A | Chiusa | Corpo stradale | Presenza di fabbricati pericolanti ai lati della strada che non consentono il passaggio in sicurezza dei veicoli. | 0 | 1109625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1109625 | 0 | 1109625
SPAP1413 |  | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | Provincia di Ascoli Piceno | SP89 | loc. Piedilama |  | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | ZONA ROSSA. Crolli di edifici nell'abitato della località Piedilama | A | Chiusa | Edilizia | ZONA ROSSA. Crolli di edifici nell'abitato della località Piedilama | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPAP1501 | P1AP15_E_1701 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Provincia di Ascoli Piceno | SP225 | 0.75 | 0.75 | 3 | Indagini per la valutazione della stabilità strutturale della spalla del ponte | B | EX S.S. 4 - Interventi di ripristino del Ponte di Mozzano | 51783 | 15 | 60 | 3 | Ponte Mozzano | A | Chiusa | Opere d'arte | Movimenti anomali delle spalle del ponte sul fiume Tronto nel centro storico di Mozzano | 0 | 51783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51783 | 0 | 51783
SSFM0101 | S1FM01_E_1701 | Marche | Fermo | Amandola | Anas | SS210 | 53.4 | 54 | 1 | Intervento di rafforzamento superficiale della pendice con esecuzione di tecnologie naturalistiche, eventuali microdreni da eseguire lungo la scarpata e successiva realizzazione di muro di contenimento. | B | S.S. 210 (ex S.P. 239 Fermana - Faleriense) - Interventi di stabilizzazione del versante ed opere complementari in corrispondenza dell'ospedale di Amandola | 680625 | 30 | 90 | 1 | Distacchi superficiali con fenomeni di liquefazione dei terreni in corrispondenza del tratto della scarpata di monte situata al di sotto dell’ospedale di Amandola | B | Limitazioni | Opere complementari | ex S.P. 239 - S.S. 210 Fermana - Faleriense - Distacchi superficiali con fenomeni di liquefazione dei terreni in corrispondenza del tratto della scarpata di monte situata al di sotto dell’ospedale di Amandola, possibili fenomeni di liquefazione superficiale delle argille in caso di violenti acquazzoni. | 0 | 680625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 680625 | 0 | 680625
SSFM0102 | S1FM01_E_1702 | Marche | Fermo | Servigliano | Anas | SS210 | 32.1 | 32.2 | 1 | Ricostruzione del copriferro e eventuale irrigidimento della pila mediante idonee cerchiature. | B | S.S. 210 (ex S.P. 239 Fermana - Faleriense) - Interventi di primo ripristino del viadotto al Km 32+100 | 1175625 | 30 | 120 | 1 | Viadotto in C.A. al Km 32+100 | B | Limitazioni | Opere d'arte | ex S.P. 239 - S.S. 210 Fermana - Faleriense - Lesioni longitudinali di vario spessore lungo le pile del viadotto compresi ammaloramenti diffusi del copriferro in corrispondenza dei pulvini. Visibili deterioramenti dei giunti con relative percolazioni di acqua sull’impalcato | 0 | 1175625 | Ripristino giunti predisposizione di opere di smaltimento superficiale, bocciardatura e ripristino dei calcestruzzi dei pulvini e verniciatura di tutti gli elementi strutturali del ponte | D | S.S. 210 (ex S.P. 239 Fermana - Faleriense) - Interventi di manutenzione e definitiva messa in sicurezza del viadotto al Km 32+100 | 1051875 | 30 | 150 | 5 | 2227500 | 0 | 2227500
SPFM0101 |  | Marche | Fermo | Montefortino | Provincia di Fermo | SP83 | 4.5 | 9.8 | 1 | Risagomature per complessivi ml 210 ca. | D | S.P. 83 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari dal Km 4+500 al Km 9+800 | 41426 | 5 | 20 | 5 | Avvallamenti diffusi del corpo stradale con diversi decimetri di dislivello | C | Aperta | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Dal Km 4+500 al 5+000 avvallamenti del corpo stradale lato valle per n. tre tratti di 220 ml complessivi; al Km 9+800 idem c.s. per ml 80 ca. | 0 | 41426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41426 | 0 | 41426
SPFM0201 | P1FM02_E_1701 | Marche | Fermo | Montefortino | Provincia di Fermo | SP148 | 3.4 | 3.6 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 200 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 200. Rifacimento del corpo stradale per mq 600. Realizzazione opere idrauliche | B | S.P. 148 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari e realizzazione opere accessorie dal Km 3+400 al Km 3+600 | 1183600 | 20 | 40 | 2 | Cedimento del corpo stradale per frana della scarpata per ml 200 ca. | B | Limitazioni | Corpo stradale | Cedimento del corpo stradale lato valle, inclinazione del muro di contenimento di valle esistente per ml 100 ca. , danneggiamento gabbionata esistente per ml 10 ca. e frana della scarpata di valle per ml 100 fino al tombino esistente. | 0 | 1183600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1183600 | 0 | 1183600
SPFM0301 | P1FM03_E_1701 | Marche | Fermo | Montefortino | Provincia di Fermo | SP105 | 0.2 | 1.6 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 350 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 350. Rifacimento del corpo stradale per ml 350. Realizzazione opere idrauliche | B | S.P. 105 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari e realizzazione opere accessorie dal Km 0+200 al Km 1+600 | 1923350 | 30 | 160 | 2 | Cedimento del corpo stradale per frana della scarpata in vari tratti | B | Limitazioni | Corpo stradale | Al Km 0+200 scivolamento e abbassamento corpo stradale lato valle per ml 200 ca. Al Km 1+000 scivolamento e abbassamento corpo stradale lato valle per ml 50 ca. Al Km 1+600 scivolamento e abbassamento corpo stradale lato valle per ml 100 ca. | 0 | 1923350 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1923350 | 0 | 1923350
SPFM0401 | P1FM04_E_1701 | Marche | Fermo | Montefortino | Provincia di Fermo | SP38 | 2.4 | 2.6 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 200 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 200. Rifacimento del corpo stradale per mq 600 ca. Opere idrauliche. Rafforzamento corticale per mq 750. | B | S.P. 38 - Interventi di ripristino del corpo stradale, stabilizzazione dei versanti e realizzazione di opere complementari | 1257575 | 30 | 90 | 2 | Cedimento del corpo stradale per frana della scarpata per ml 200 ca. e caduta massi scarpata di monte per ml 50.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | Dal Km 2+400 al Km 2+600 cedimento del corpo stradale lato valle e caduta massi dalla scarpata di monte | 0 | 1257575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1257575 | 0 | 1257575
SPFM0501 |  | Marche | Fermo | Montefortino | Provincia di Fermo | SP186 | 0 | 2.3 | 2 | Risagomature per complessivi ml 70 ca. | D | S.P. 186 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari dal Km 0+000 al Km 2+300 | 7398 | 5 | 15 | 5 | Avvallamenti del corpo stradale per frana della scarpata di valle per ml 70 ca. | C | Aperta | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Cedimento del corpo stradale lato valle in due tratti distinti per complessivi ml 70.00. | 0 | 7398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7398 | 0 | 7398
SPFM0601 |  | Marche | Fermo | Smerillo | Provincia di Fermo | SP121 | 1.45 | 1.55 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 121 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari e realizzazione opere accessorie dal Km 1+450 al Km 1+550 | 295900 | 10 | 30 | 5 | Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile con probabile interessamento della frana a monte ed a valle del corpo stradale per ml 100.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile con probabile interessamento della frana a monte ed a valle del corpo stradale per ml 100.00. | 0 | 295900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 295900 | 0 | 295900
SPFM0602 |  | Marche | Fermo | Smerillo | Provincia di Fermo | SP121 | 1.95 | 2.05 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 121 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari e realizzazione opere accessorie dal Km 1+950 al Km 2+050 | 295900 | 10 | 30 | 5 | Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile con probabile interessamento della frana a monte ed a valle del corpo stradale per ml 100.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile con probabile interessamento della frana a monte ed a valle del corpo stradale per ml 100.00. | 0 | 295900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 295900 | 0 | 295900
SPFM0603 |  | Marche | Fermo | Smerillo | Provincia di Fermo | SP121 | 2.85 | 2.95 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 121 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari e realizzazione opere accessorie dal Km 2+850 al Km 2+950 | 591800 | 20 | 45 | 5 | Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile con probabile interessamento della frana a monte ed a valle del corpo stradale per ml 100.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile con probabile interessamento della frana a monte ed a valle del corpo stradale per ml 100.00. | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPFM0604 |  | Marche | Fermo | Smerillo | Provincia di Fermo | SP121 | 3.15 | 3.25 | 2 | Intervento di rafforzamento corticale previo disgaggio del materiale instabile | D | S.P. 121 - Interventi di disgaggio e rinforzo corticale del versante al Km 3+200 circa | 177540 | 15 | 30 | 5 | Pericolo di crollo di uno sperone roccioso sulla carreggiata stradale segnalato dalla Protezione Civile | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Pericolo di crollo di uno sperone roccioso sulla carreggiata stradale segnalato dalla Protezione Civile | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPFM0701 |  | Marche | Fermo | San Martino al Faggio | Provincia di Fermo | SP19 | 0.95 | 1.05 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 19 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari e realizzazione opere accessorie dal Km 0+950 al Km 1+050 | 443850 | 20 | 45 | 5 | Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura carreggiata per aggravarsi delle attuali condizioni | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura carreggiata per aggravarsi delle attuali condizioni | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPFM0702 |  | Marche | Fermo | San Martino al Faggio | Provincia di Fermo | SP19 | 2.45 | 2.55 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 19 - Interventi di ripristino del corpo stradale in tratti saltuari e realizzazione opere accessorie dal Km 2+450 al Km 2+550 | 221925 | 15 | 30 | 5 | Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura carreggiata per aggravarsi delle attuali condizioni | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura carreggiata per aggravarsi delle attuali condizioni | 0 | 221925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221925 | 0 | 221925
SPFM0801 |  | Marche | Fermo | Montefalcone Appennino | Provincia di Fermo | SP50 | 5.45 | 5.55 | 2 | Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche | D | S.P. 19 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie dal Km 5+450 al Km 5+550 | 443850 | 20 | 45 | 5 | Abbassamento del corpo stradale e dissesti diffusi per ml 100.00 | B | Limitazioni | Corpo stradale | Abbassamento del corpo stradale e dissesti diffusi per ml 100.00 | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPFM0802 |  | Marche | Fermo | Montefalcone Appennino | Provincia di Fermo | SP50 | 6.95 | 7.05 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 19 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie dal Km 6+950 al Km 7+050 | 443850 | 20 | 45 | 5 | Senso unico alternato per frana di monte sul piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura al traffico per eventuale aggravamento delle condizioni | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Senso unico alternato per frana di monte sul piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura al traffico per eventuale aggravamento delle condizioni | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPFM0901 |  | Marche | Fermo | Amandola | Provincia di Fermo | SP115 | 0.4 | 3 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. | D | S.P. 19 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 0+400 al Km 3+000 | 591800 | 20 | 60 | 5 | Cedimenti in più punti del corpo stradale per frana della scarpata di valle, presenza di gabbionata e zanella ribassate ed erosione al piede della scarpata ad opera del torrente affluente del F. Tenna | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono strettamente legati ai recenti eventi sismici e sono stati acuiti dai recenti eventi nevosi. Al Km 0+400: frana corpo stradale lato valle per ml 20.00 ca. Al Km 3+000: frana corpo stradale di valle i due tratti per complessivi ml 80.00 ca. Altezza della scarpata di valle di circa m 10 con erosione del torrente al piede. | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPFM1001 |  | Marche | Fermo | Monte San Martino | Provincia di Fermo | SP57 | 1.3 | 6 | 2 | Risagomature per complessivi mq 10.000 | D | S.P. 57 - Interventi di ripristino del corpo stradale dal Km 1+300 al Km 6+000 | 177540 | 15 | 30 | 5 | Cedimenti diffusi del corpo stradale numerosi avvallamenti in tratti saltuari | C | Aperta | Corpo stradale | Danni diffusi al corpo stradale non legati ai recenti eventi sismici. | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPFM1101 |  | Marche | Fermo | Amandola | Provincia di Fermo | SP134 | 2.95 | 3.05 | 2 | Rifacimento del corpo stradale. | D | S.P. 134 - Interventi di ripristino del corpo stradale dal Km 2+950 al Km 3+050 | 443850 | 20 | 60 | 5 | Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura carreggiata per aggravarsi delle attuali condizioni | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura carreggiata per aggravarsi delle attuali condizioni | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPFM1102 |  | Marche | Fermo | Amandola | Provincia di Fermo | SP134 | 5.15 | 5.25 | 2 | Rifacimento del corpo stradale. | D | S.P. 134 - Interventi di ripristino del corpo stradale dal Km 5+150 al Km 5+250 | 443850 | 20 | 60 | 5 | Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura carreggiata per aggravarsi delle attuali condizioni | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura carreggiata per aggravarsi delle attuali condizioni | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPFM1201 |  | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | Provincia di Fermo | SP42 | 4.4 | 4.5 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 42 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 4+400 al Km 4+500 | 562210 | 30 | 60 | 5 | Deformazioni piano viabile e parziale abbassamento con estesa fessura trasversale per ml 100.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. | 0 | 562210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 562210 | 0 | 562210
SPFM1202 |  | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | Provincia di Fermo | SP42 | 5.4 | 5.5 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 42 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 5+400 al Km 5+500 | 562210 | 30 | 60 | 5 | Deformazioni piano viabile e parziale abbassamento con estesa fessura trasversale per ml 100.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. | 0 | 562210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 562210 | 0 | 562210
SPFM1301 |  | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | Provincia di Fermo | SP166 | 0.95 | 1.05 | 2 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi. Installazione di barriera di sicurezza per ml 100. Rifacimento del corpo stradale. Opere idrauliche. | D | S.P. 166 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 0+650 al Km 1+050 | 369875 | 20 | 45 | 5 | Abbassamento del corpo stradale e dissesti diffusi per ml 100.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Deformazioni ed avvallamenti del piano viabile per ml 100.00. | 0 | 369875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 369875 | 0 | 369875
SPFM1302 |  | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | Provincia di Fermo | SP166 | 2.95 | 3.05 | 2 | Ricostruzione attraversamento e ricarica generalizzata del piano viabile | D | S.P. 166 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 2+950 al Km 3+050 | 73975 | 5 | 20 | 5 | Abbassamento del corpo stradale e dissesti diffusi per ml 100.00. Tombino lesionato | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Abbassamento del corpo stradale e dissesti diffusi per ml 100.00. Tombino lesionato | 0 | 73975 | Palificata con cordolo in testa in c.a. per ml 100 complessivi Installazione di barriera di sicurezza per ml 100 Opere idrauliche longitudinali e trasversali | D | S.P. 166 - Lavori di realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 2+950 al Km 3+050 | 295900 | 30 | 150 | 5 | 369875 | 0 | 369875
SPFM1401 |  | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | Provincia di Fermo | SP171 | 1 | 1.1 | 2 | Soletta in c.a. poggiata su pali o doppia fila micropali e parzialmente a sbalzo in modo da ricostruire il piano viabile e posizionamento di opere di protezione | D | S.P. 171 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 1+000 al Km 1+100 | 887700 | 30 | 60 | 5 | Slittamento verso valle di una porzione del piano viabile per ml 100.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Slittamento verso valle di una porzione del piano viabile per ml 100.00. | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPFM1402 |  | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | Provincia di Fermo | SP171 | 1.45 | 1.55 | 2 | Allungamento palificata già esistente a valle. A monte necessario rafforzamento corticale per la parete rocciosa ed installazione barriere paramassi elastiche. Il tratto in frana da monte con materiale argilloso necessita di una valutazione più approfondita degli interventi | D | S.P. 171 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 1+450 al Km 1+550 | 887700 | 30 | 90 | 5 | Senso unico alternato per slittamento di parte del piano viabile per ml 100.00. Rischio chiusura al traffico per eventuale aggravamento delle condizioni | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Slittamento verso valle di una porzione del piano viabile per ml 100.00. | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPFM1403 |  | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | Provincia di Fermo | SP171 | 2 | 2.1 | 2 | Soletta in c.a. poggiata su pali o doppia fila micropali e parzialmente a sbalzo in modo da ricostruire il piano viabile e posizionamento di opere di protezione | D | S.P. 171 - Interventi di ripristino del corpo stradale e realizzazione opere accessorie e di sostegno dal Km 2+000 al Km 2+100 | 887700 | 30 | 90 | 5 | Slittamento verso valle di una porzione del piano viabile per ml 100.00. | B | Limitazioni | Corpo stradale | I danni non sono legati ai recenti eventi sismici. Slittamento verso valle di una porzione del piano viabile per ml 100.00. | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPFM2501 |  | Marche | Fermo | Monte Giberto | Provincia di Fermo | SP159 |  |  | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici pericolanti | A | Chiusa | Edilizia | SP 159 Dell’Ete chiusa per case pericolanti attigue | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPFM2601 |  | Marche | Fermo | Montottone | Provincia di Fermo | SP257 |  |  | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici pericolanti | A | Chiusa | Edilizia | SP 257 San Procolo chiusa per case pericolanti attigue | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPFM1002 |  | Marche | Fermo | Amandola | Provincia di Fermo | SP115 |  |  | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici pericolanti | A | Chiusa | Edilizia | SP 115 strada interrotta per case pericolanti ad Amandola | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSMC0401 | S1MC04_E_1701 | Marche | Macerata | Serrapetrona | Anas | SS77 | 62.213 | 62.623 | 1 | Demolizione e rifacimento dell’appoggio; Fresatura e successiva realizzazione di pavimentazione bituminosa; Ripristino dei calcestruzzi; | B | S.S. 77 - Lavori di ripristino dei baggioli danneggiati a causa del sisma 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 del viadotto al km 62+213 | 334125 | 30 | 60 | 1 | Danneggiamento viadotto | B | Aperta | Opere d'arte | Rottura a taglio del baggiolo della pila n° 8; Ammaloramenti generalizzati e diffusi con carbonatazione dei calcestruzzi ed espulsione del copriferro. | 0 | 334125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 334125 | 0 | 334125
SCMC0301 | C1MC01_E_1701 | Marche | Macerata | Cingoli | Comune di Cingoli | SC Ville Montane | 0.7 | 1.2 | 2 | Esecuzione di interventi mirati al risanamento dei c.a. dei pulvini e solette in corrispondenza dei giunti di dilatazione. Rifacimento giunti di dilatazione. Regimentazione acque di impalcato | A | SC Ville Montane - Interventi urgenti di ripristino del Viadotto Moscosi | 6657750 | 30 | 60 | 2 | Viadotto Moscosi | A | Chiusa | Opere d'arte | Ammaloramenti generalizzati del ponte a 10 campate in c.a.p. posto a valle della diga di “Castriccioni” della lunghezza di circa 120,00ml | 0 | 6657750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6657750 | 0 | 6657750
SCMC0401 |  | Marche | Macerata | Cingoli | Comune di Cingoli | SC Cingoli |  |  | 3 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Mura antiche di fortificazione del centro storico | C | Aperta | Edilizia | Mura di cinta cittadine di diverse tipologie costruttive con lesioni in più tratti sovrastanti la strada comunale di circonvallazione | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SCMC0101 | C1MC02_E_1701 | Marche | Macerata | Montecavallo | Comune di Montecavallo | SC Pian della noce | 2+250 | 2+350 | 3 | In fase di esecuzione disgaggio e riposizionamento pannelli di rete di barriera paramassi | A | SC Pian della noce - Interventi urgenti di stabilizzazione dei versanti e realizzazione di barriere paramassi a prog. km 2+250 | 23911 | 5 | 15 | 3 | Opera di Protezione del piano viabile dalla caduta massi sulla S.C. Pian della Noce | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Instabilità dei versanti e caduta massi diffuse; caduta massi (circa ml 600), cedimento del p.v. su strada a mezza costa con lesioni longitudinali e scivolamento del rilevato stradale (circa ml 550), scivolamento gabbionata di monte (ml 80circa) | 20000 | 3911 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti, installazione di barriera paramassi, chiodature di spuntoni di roccia instabili, rafforzamento corticale di pareti rocciose, ripristino del corpo stradale in frana, rifacimento della pavimentazione e delle opere idrauliche. | A | SC Pian della noce - Interventi definitivi di stabilizzazione dei versanti e realizzazione di barriere paramassi a prog. km 2+250 | 2219250 | 45 |  | 3 | 2243161 | 20000 | 2223161
SPMC0201 |  | Marche | Macerata | Morrovalle | Provincia di Macerata | SP10 | 13.29 | 14.03 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati | A | Chiusa | Edilizia | Edifici lesionati sopra la circ.ne di Morrovalle dal Km 13+290 al Km 14+030 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC0301 | P1MC03_E_1701 | Marche | Macerata | Treia | Provincia di Macerata | SP11/7° | 0.8 | 1.1 | 2 | Realizzaizone di interventi di consolidamento del corpo stradale per il recupero della livelletta longitudinale. Realizzazione di materasso drenante, fondazione e pavimentazione stradale. Regimentazione acque superficiali con tubazioni da collegare sul fondovalle | B | S.P. 11/7° - Interventi di ripristino del corpo stradale e di stabilizzazione versanti a prog. km 0,8 | 887700 | 30 | 60 | 2 | Collegamento principale della frazione di Piangiano con il comune di Treia | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Aggravamento movimento franoso che interessa la sede stradale per circa 300,00ml; deformazione e degradazioni della sede stradale | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPMC0401 |  | Marche | Macerata | Sarnano | Provincia di Macerata | SP112 | 2.5 | 2.6 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici gravemente danneggiati | B | Limitazioni | Edilizia | Edifici gravemente danneggiati localizzati a ridosso della Provinciale a filo ciglio bitumato. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC0501 | P1MC05_E_1701 | Marche | Macerata | Penna S. Giovanni | Provincia di Macerata | SP113 | 0.3 | 0.38 | 1 | Realizzazione di opere di drenaggio con materassi ed opportuno smaltimento delle acque a valle e a monte | B | S.P. 113 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 0,3 | 103565 | 15 | 30 | 1 | S.P. 113 - S. Angelo in Pontano - Monte S. Martino di collegamento alla S.P. 45 ed alla provincia di Fermo. Dissesti del piano viabile | B | Limitazioni | Corpo stradale | Cedimento del corpo stradale per fluidificazione del sottofondo per circa 80 m. | 0 | 103565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 103565 | 0 | 103565
SPMC0601 |  | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP115 | 6.4 | 6.4 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati | A | Chiusa | Edilizia | Pericolo di crolli di edifici in località Capriglia. Edificio pericolante in loc. Vico di Sopra al Km 6+400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC0602 |  | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP115 | 6.5 | 6.5 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza chiesa e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati | A | Chiusa | Edilizia | Crollo chiesa al Km 6+500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC0603 |  | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP115 | 0.5 | 0.52 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio in Comune di Pieve Torina | A | Chiusa | Edilizia | Edificio pericolante posto a circa 2,00m a monte della sede stradale costituito da p.t.,1° piano e copertura Tali dissesti hanno determinato la chiusura precauzionale della sede stradale, lato di monte, di circa 20,00ml | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC0701 |  | Marche | Macerata | Sarnano | Provincia di Macerata | SP119 | 2.5 | 6.5 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati | B | Limitazioni | Edilizia | Edificio lesionato al km 2+500 in loc. Vecciola; Edificio lesionato al km 6+500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC0702 |  | Marche | Macerata | Gualdo | Provincia di Macerata | SP119 | 1.7 | 1.75 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati | B | Limitazioni | Edilizia | Edificio danneggiato dal sisma. E’ in prospicienza della strada che ha subito un restringimento con barriera di protezione realizzata in blocchi di cemento. Edificio con PT,1°P,2°P e sottotetto, localizzato a circa 6-7 ml dal ciglio interessato. Edificio abitato. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC0801 | P1MC08_E_1701 | Marche | Macerata | Sarnano | Provincia di Macerata | SP120 | 5.3 | 5.5 | 2 | protezione della sede stradale dai manufatti lesionati ed eventuale rifacimento del muro esistente a seguito di accertamento sulla proprietà dello stesso. Interventi da realizzarsi ad opera del Comune di Sarnano (MC) | A | S.P. 120 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 5,3 | 221925 | 15 | 30 | 2 | Opera di Protezione del piano viabile da pericolo di crollo di fabbricati e muri di sostegno lesionati tra il Km 5+300 ed il Km 5+500 della S.P. 120 Sarnano-Sassotetto-Bolognola (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Instabilità dei versanti rocciosi e caduta massi dal Km 5+300 al km 12+000; lesione sulla sede stradale tra il km 5+300 ed il km 8+500; frana sulla scarpata di valle al km 9+800; edifici lesionati in corrispondenza dell'abitato di Piobbico; tratti di barriere di sicurezza dannaggiate dalla caduta massi; presenza di detriti dei fabbricati esistenti a seguito delle lesioni e crolli parziali | 0 | 221925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221925 | 0 | 221925
SPMC0802 | P1MC08_E_1701 | Marche | Macerata | Sarnano | Provincia di Macerata | SP120 | 5.3 | 8.5 | 2 | Ripristino funzionalità del piano viabile | A | S.P. 120 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 5,3 | 19234 | 5 | 30 | 2 | Lesioni logitudinali e trasversali della sede stradale tra il Km 5+300 ed il Km 8+500 della S.P. 120 Sarnano-Sassotetto-Bolognola (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Lesioni trasversali e longitudinali sulla sede stradale | 0 | 19234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19234 | 0 | 19234
SPMC0803 | P1MC08_E_1701 | Marche | Macerata | Sarnano | Provincia di Macerata | SP120 | 9.6 | 9.9 | 2 | Ripristino funzionalità del piano viabile | A | S.P. 120 - Interventi urgenti di ripristino di Corpo stradale a prog. km 9,6 | 29590 | 5 | 30 | 2 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 9+600 ed il Km 9+900 della S.P. 120 Sarnano-Sassotetto-Bolognola (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Instabilità dei versanti rocciosi e caduta massi dal Km 5+300 al km 12+000; tratti di barriere di sicurezza dannaggiate dalla caduta massi; presenza di detriti dei fabbricati esistenti a seguito delle lesioni e crolli parziali | 0 | 29590 | Disgaggio pareti rocciose di massi aggettanti, installazione di barriera paramassi ml 80.00 ca. e installazione di nuova barriera stradale ml 80.00. | B | S.P. 120 - Interventi definitivi di ripristino di Corpo stradale protezione passiva dal versantea prog. km 9,6 | 517825 | 30 |  | 2 | 547415 | 0 | 547415
SPMC0901 |  | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP126 | 18.2 | 18.4 | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Collegamento tra SP 45 e SP 77 in prossimità del cimitero di S. Ginesio | B | Limitazioni | Edilizia | Edifici lesionati in adiacenza alla stada in corrispondenza del cimitero di S.Ginesio; Restringimento di carreggiata per parziali crolli della facciata di un edificio di culto del secolo XVI | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC1001 | P1MC10_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP130 | 3.15 | 3.2 | 1 | palificata di contenimento della scarpata di valle ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche e installazione di barriera di sicurezza; | B | S.P. 130 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 3,15 | 177540 | 30 | 60 | 1 | Frana del corpo stradale | B | Limitazioni | Corpo stradale | frana scarpata di valle con abbassamento del piano viabile , lesioni pavimentazione e rigonfiamenti scarpata di valle | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPMC1002 | P1MC10_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP130 | 6.1 | 6.3 | 1 | Palificata di contenimento della scarpata di valle ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale per ml 200 | B | S.P. 130 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 6,1 | 1109625 | 30 | 90 | 1 | Frana del corpo stradale | B | Limitazioni | Corpo stradale | frana scarpata di valle con abbassamento del piano viabile , lesioni pavimentazione e rigonfiamenti scarpata di valle | 0 | 1109625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1109625 | 0 | 1109625
SPMC1003 | P1MC10_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP130 | 7 | 7.05 | 1 | palificata di contenimento della scarpata di valle ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche e installazione di barriera di sicurezza; | B | S.P. 130 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 7 | 177540 | 30 | 60 | 1 | Frana del corpo stradale | B | Limitazioni | Corpo stradale | Frana scarpata di valle con abbassamento del piano viabile , lesioni pavimentazione e rigonfiamenti scarpata di valle | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPMC1004 | P1MC10_E_1701 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130 | 9.2 | 9.5 | 1 | Ripristino gabbionata altezza m 2.00 e ripristino piano viabile ml 300. | A | S.P. 130 - Interventi di ripristino di opere di sostegno a prog. km 9,2 | 961675 | 30 | 60 | 1 | Gabbionata di monte | A | Chiusa | Opere complementari | Caduta massi da versanti rocciosi in tratti saltuari (oltre a quelli segnalati post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 9+000 ed il Km 11+000); gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle tra Frontignano e Castel Sant'Angelo che ne determinano l'intransitabilità (oltre a quanto segnalato post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 10+500 ed il Km 11+000); spanciamento e svuotamento della gabbionata esistente e lesioni al corpo stradale. | 0 | 961675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 961675 | 0 | 961675
SPMC1005 | P1MC10_E_1702 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130 | 9.5 | 10.75 | 1 | installazione rete a monte h = 15 m, barriere paramassi a tratti. A valle: palificata, cordolo, barriere sicurezza, ripristino gabbioni Ripristino corpo stradale. | A | S.P. 130 - Interventi di realizzazione opere di difesa passiva dal versante a prog. km 9,5 | 2071300 | 30 | 180 | 1 | Corpo stradale e gabbionata | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi da versanti rocciosi in tratti saltuari (oltre a quelli segnalati post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 9+000 ed il Km 11+000); gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle tra Frontignano e Castel Sant'Angelo che ne determinano l'intransitabilità (oltre a quanto segnalato post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 10+500 ed il Km 11+000);caduta massi, frana di valle con gabbionata danneggiata, abbassamento trasversale del corpo stradale di 60 cm. | 0 | 2071300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2071300 | 0 | 2071300
SPMC1006 | P1MC10_E_1702 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130 | 10.75 | 11 | 1 | bonifica e rafforzamento corticale, installazione reti paramassi a monte h = 25 m. A valle: palificata con cordolo e barriere di sicurezza e ripristino gabbionata esistente, su tre ordini di l = 50 ml. A monte ripristino di ml 50 di gabbionata. | A | S.P. 130 - Interventi di sistemazione del versante e ripristino del corpo stradale a prog. km 10,75 | 1331550 | 30 | 60 | 1 | Corpo stradale e gabbionata, tombino | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi da versanti rocciosi in tratti saltuari (oltre a quelli segnalati post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 9+000 ed il Km 11+000); gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle tra Frontignano e Castel Sant'Angelo che ne determinano l'intransitabilità (oltre a quanto segnalato post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 10+500 ed il Km 11+000); svuotamento gabbioni di monte, frana di valle con danni alla gabbionata e lesioni al tombino e al corpo stradale. | 0 | 1331550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1331550 | 0 | 1331550
SPMC1007 | P1MC10_E_1702 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130 | 11 | 11.1 | 1 | svuotamento reti h=30-35 mt ed esecuzione rafforzamento corticale | A | S.P. 130 - nterneti di sistemazione del versante e ripristino del corpo stradale a prog. km 11 | 517825 | 30 | 60 | 1 | Insatbilità del versante e ripristino opere di protezione da caduta massi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi da versanti rocciosi in tratti saltuari (oltre a quelli segnalati post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 9+000 ed il Km 11+000); gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle tra Frontignano e Castel Sant'Angelo che ne determinano l'intransitabilità (oltre a quanto segnalato post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 10+500 ed il Km 11+000); svuotamento gabbioni di monte, frana di valle con danni alla gabbionata e lesioni al tombino e al corpo stradale. | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPMC1008 | P1MC10_E_1702 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130 | 11.1 | 11.15 | 1 | palificata con cordolo e barriere di sicurezza e ripristino gabbionata esistente l = 50 ml. Ripristino piano viabile ed opere idrauliche | A | S.P. 130 - Interventi di sistemazione del versante e ripristino del corpo stradaleo a prog. km 11,1 | 591800 | 30 | 90 | 1 | Corpo stradale e gabbionata, tombino | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi da versanti rocciosi in tratti saltuari (oltre a quelli segnalati post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 9+000 ed il Km 11+000); gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle tra Frontignano e Castel Sant'Angelo che ne determinano l'intransitabilità (oltre a quanto segnalato post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 10+500 ed il Km 11+000); frana di valle con danni alla gabbionata e lesioni al tombino e al corpo stradale | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPMC1009 | P1MC10_E_1702 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130 | 11.2 | 11.5 | 1 | palificata con cordolo e barriere di sicurezza. Ripristino piano viabile | A | S.P. 130 - IInterventi di sistemazione del versante e ripristino del corpo stradaleo a prog. km 11,2 | 665775 | 20 | 90 | 1 | Corpo stradale | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Caduta massi da versanti rocciosi in tratti saltuari (oltre a quelli segnalati post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 9+000 ed il Km 11+000); gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle tra Frontignano e Castel Sant'Angelo che ne determinano l'intransitabilità (oltre a quanto segnalato post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 10+500 ed il Km 11+000); frana di valle con danni al corpo stradale | 0 | 665775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 665775 | 0 | 665775
SPMC1010 | P1MC10_E_1701 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130 | 11.5 | 11.75 | 1 | Ripristino piano viabile | A | S.P. 130 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 11,5 | 88770 | 15 | 30 | 1 | Lesioni longitunali e trasversali del corpo stradale | A | Chiusa | Corpo stradale | Caduta massi da versanti rocciosi in tratti saltuari (oltre a quelli segnalati post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 9+000 ed il Km 11+000); gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle tra Frontignano e Castel Sant'Angelo che ne determinano l'intransitabilità (oltre a quanto segnalato post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 10+500 ed il Km 11+000); lesioni al corpo stradale | 0 | 88770 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88770 | 0 | 88770
SPMC1011 | P1MC10_E_1701 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130 | 11.75 | 11.8 | 1 | Demolizione muro, palificata con cordolo in testa su innesto con S.P. 153 e ripristino corpo stradale | A | S.P. 130 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 11,75 | 147950 | 15 | 30 | 1 | Demolizione muro, palificata con cordolo in testa su innesto con S.P. 153 e ripristino corpo stradale | A | Chiusa | Corpo stradale | Caduta massi da versanti rocciosi in tratti saltuari (oltre a quelli segnalati post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 9+000 ed il Km 11+000); gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle tra Frontignano e Castel Sant'Angelo che ne determinano l'intransitabilità (oltre a quanto segnalato post evento del 24/8 per il tratto tra il Km 10+500 ed il Km 11+000); Muro pericolante su strada, frana su innesto con S.P. 153. | 0 | 147950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147950 | 0 | 147950
SPMC1012 | P1MC10_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP130 | 1.4 | 1.5 | 1 | Si prevede di realizzare un nuovo tracciato di circa ml 300, a valle della strada esistente, in modo da “bypassare” la frazione di Nocria, gravemente danneggiata. Tale opera consentirebbe il transito dei mezzi idonei all’allestimento dell’ area SAE (previsti 12 moduli abitativi). Il nuovo tracciato si innesterebbe dalla SP 130 (prima del ponticello della strada comunale) si svilupperebbe a mezza costa a valle della comunale esistente fino a raggiungere il pianoro ove prevista l’area SAE. Pertanto per la realizzazione di tale “variante” si prevede lo “scotico” del terreno agrario e la posa di materiale idoneo alla formazione del corpo stradale di base e del rilevato di valle, con scarpata di opportuna pendenza; nei tratti in cui il pendio ha maggiore inclinazione saranno realizzate opere di sostegno e di protezione della scarpata stessa (con interventi tipo “ingegneria naturalistica”); saranno, altresì , previsti interventi idraulici idonei allo smaltimento delle acque superficiali. | A | S.P. 130 - Strada Comunale Nocria - Realizzazione di tratto in variante in corrispondenza dell'abitato di Nocria di accesso all'area SAE | 443850 | 20 | 60 | 1 | Strada esistente chiusa per numerosi edifici pericolanti. Carreggiata, comunque, di limitate dimensioni, insufficiente per l’eventuale accesso di mezzi idonei al trasporto delle unità abitative previste nell’area individuata come SAE . | A | Chiusa | Corpo stradale | Edifici pericolanti e sezione utile insufficiente al passaggio dei mezzi per gestione emergenziale | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPMC1101 | P1MC11_E_1701 | Marche | Macerata | Frontignano | Provincia di Macerata | SP130b | 1.1 | 1.8 | 1 | Palificata di contenimento della scarpata di valle ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche | A | S.P. 130/b - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 1,1 | 443850 | 20 | 45 | 1 | Frana del corpo stradale | B | Aperta | Corpo stradale | Frana scarpata di valle con abbassamento del piano viabile , lesioni pavimentazione e rigonfiamenti scarpata di valle | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPMC1201 | P1MC12_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP134 | 0.5 | 7.2 | 1 | Ripristino gabbionata di valle tra i km 0+500 e 1+000. Disgaggi, rafforzamento corticale, reti paramassi, barriere paramassi in tratti saltuari e ripristino del piano viabile tra i km 1+000 e 6+000. Ripristino gabbionata di valle tra i km 5+700 e 5+800. Ripristino gabbionata di valle in tratti saltuari tra i km 1+800 e 4+600. Trincee drenanti e rifacimento piano viabile tra i km 7+050 e 7+200 | B | S.P. 134 - Interventi di stabilizzazione dei versanti e ripristino del corpo stradale a prog. km 0,5 | 9616750 | 60 | 320 | 1 | Opere varie tra il Km 0+500 ed il Km 7+200 della S.P. 134 Visso-Castelsantangelo (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Danneggiamento gabbionata di valle che sostiene il corpo stradale a contatto con l’alveo fluviale del Fiume Nera tra i km 0+500 e 1+000. Caduta massi diffusa e pressoché costante sul piano viabile tra i km 1+000 e 6+000. Danneggiamento gabbionata di valle che sostiene il corpo stradale a contatto con l’alveo del Fiume Nera tra i km 5+700 e 5+800. Danneggiamento gabbionate di valle, in tratti saltuari tra i km 1+800 e 4+600, che sostengono il corpo stradale a contatto con l’alveo del Fiume Nera. Ruscellamento acque sul piano viabile tra i km 7+050 e km 7+200. | 0 | 9616750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9616750 | 0 | 9616750
SPMC1301 | P1MC13_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 0.1 | 0.3 | 1 | Pulizia e disgaggio dalla parete di massi pericolanti | A | S.P. 135 - Interventi urgenti di Stabilizzazione versanti e ripristivo corpo stradale a prog. km 0,1 | 73975 | 5 | 30 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 0+100 ed il Km 0+300 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Instabilità versanti rocciosi e caduta massi in tratti saltuari (ad integrazione di quanto rilevato post evento del 24/8 nel tratto tra il Km 1+500 ed il Km 3+500); dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate di valle in tratti saltuari; presenza di massi in carreggiata e fratture diffuse della parete rocciosa di monte con danneggiamento delle reti. | 0 | 73975 | Prolungamento per ml 20.00 del muro controripa esistente, installazione di barriera paramassi a pannelli di ml 20.00 sul muro, messa in opera di barriera paramassi elastica ad alto assorbimento per ml 40.00 ed installazione della rete per rafforzamento corticale della parete per mq 800 circa. | B | S.P. 135 - Interventi definitivi di Stabilizzazione versanti e ripristivo corpo stradale a prog. km 0,1 | 1109625 | 45 |  | 1 | 1183600 | 0 | 1183600
SPMC1302 | P1MC13_E_1702 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 0.45 | 0.51 | 1 | Realizzazione di un nuovo muro su micropali disposti a quinconce, collegati in testa da soletta in c.a. di dimensioni opportune, posta al livello del p.v. e traslata verso monte, rispetto al muro esistente; messa in opera di barriera protezione H2BP. | B | S.P. 135 - Interventi di ripristino del muro a prog. km 0+450 | 517825 | 20 | 30 | 1 | Muro di sottoscarpa al Km 0+450 sulla S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Opere complementari | Distacco longitudinale interfaccia tra i due muri con evidenti lesioni e cedimento del piano viabile | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPMC1303 | P1MC13_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 0.35 | 0.5 | 1 | Interento di consolidamento galleria naturale | B | S.P. 135 - Interventi di ripristino della Galleria naturale a prog. km 0+350 | 591800 | 20 | 30 | 1 | Interventi di consolidamento alla galleria naturale al Km 0+350 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Opere d'arte | Fuoriuscita di acqua dal versante di monte in prossimità del Km 3+500 e della galleria naturale. Infiltrazioni di acqua dalle lesioni diffuse sulla volta e sui piedritti della sezione in galleria. | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPMC1304 | P1MC13_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 0.5 | 0.55 | 1 | Pulizia e disgaggio dalla parete di massi pericolanti | B | S.P. 135 - Interventi urgenti di Stabilizzazione dei versanti a prog. km 0+500 | 73975 | 5 | 30 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 0+500 ed il Km 0+550 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Distacco longitudinale interfaccia tra i due muri con evidenti lesioni e cedimento del piano viabile | 0 | 73975 | Prolungamento per ml 20.00 del muro controripa esistente, installazione di barriera paramassi a pannelli di ml 20.00 sul muro, messa in opera di barriera paramassi elastica ad alto assorbimento per ml 40.00 ed installazione della rete per rafforzamento corticale della parete per mq 800 circa. | B | S.P. 135 - Interventi definitivi di Stabilizzazione dei versanti a prog. km 0,5 | 1109625 | 45 |  | 1 | 1183600 | 0 | 1183600
SPMC1305 | P1MC13_E_1702 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 0.55 | 0.6 | 1 | Esecuzione immediata di un sistema di palancole continue poste a protezione del corpo stradale longitudinalmente all’asse stradale | B | S.P. 135 - Interventi urgenti di Protezione idraulica a prog. km 0,55 | 295900 | 15 | 30 | 1 | Realizzazione di una gabbionata tra il Km 0+550 ed il Km 0+600 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Opere complementari | Scalzamento delle opere di protezione idraulica (gabbionata) posta a protezione della scarpata stradale entro l’alveo fluviale | 0 | 295900 | Opere idrauliche fluviali per ridurre l’azione erosiva del fiume nel tratto antecedente alla gabbionata esistente e previsione di opere tipo briglia per ridurre la velocità e di conseguenza la forza erosiva sull’argine adiacente al corpo stradale (opere competenza Regione) | C | S.P. 135 - Interventi definitivi di Protezione idraulica a prog. km 0,55 | 739750 | 30 |  | 2 | 1035650 | 0 | 1035650
SPMC1306 | P1MC13_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 1.1 | 1.35 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti, disgaggio e rafforzamento corticale mq 2.000 circa; installazione di barriere paramassi secondo 1/2 ordini per ml 120. | B | S.P. 135 - Interventi di Stabilizzazione dei versanti a prog. km 1,1 | 1109625 | 30 | 60 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 1+100 ed il Km1+350 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti | 0 | 1109625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1109625 | 0 | 1109625
SPMC1307 | P1MC13_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 1.55 | 1.7 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti, disgaggio e rafforzamento corticale mq 5.000 circa; installazione di barriere paramassi secondo 1/2 ordini per ml 100. | B | S.P. 135 - Interventi di Stabilizzazione dei versanti a prog. km 1,55 | 1257575 | 30 | 60 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 1+550 ed il Km1+700 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti | 0 | 1257575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1257575 | 0 | 1257575
SPMC1308 | P1MC13_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 1.8 | 1.98 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti, disgaggio e rafforzamento corticale mq 8.000 ca. | B | S.P. 135 - Interventi di Stabilizzazione dei versanti a prog. km 1,8 | 858110 | 30 | 45 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 1+800 ed il Km1+980 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti | 0 | 858110 |  |  |  | 0 |  |  |  | 858110 | 0 | 858110
SPMC1309 | P1MC13_E_1702 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 2.15 | 2.25 | 1 | Esecuzione immediata di un sistema di palancole continue poste a protezione del corpo stradale longitudinalmente all’asse stradale | B | S.P. 135 - Interventi urgenti di Protezione idraulica a prog. km 2,15 | 295900 | 20 | 30 | 1 | Realizzazione di opere di difesa spondale tra il Km 2+150 ed il Km 2+250 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Opere complementari | Scalzamento delle opere di protezione idraulica (gabbionata) posta a protezione della scarpata stradale entro l’alveo fluviale | 0 | 295900 | Opere idrauliche fluviali per ridurre l’azione erosiva del fiume nel tratto antecedente alla gabbionata esistente e previsione di opere tipo briglia per ridurre la velocità e di conseguenza la forza erosiva sull’argine adiacente al corpo stradale (opere competenza Regione) | C | S.P. 135 - Interventi definitivi di Protezione idraulica a prog. km 2,15 | 739750 | 45 |  | 2 | 1035650 | 0 | 1035650
SPMC1310 | P1MC13_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 2.25 | 2.3 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti e rafforzamento corticale mq 1.800 circa. Installazione di barriera paramassi ml 50 e chiodature di ammassi rocciosi instabili. | B | S.P. 135 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti Barriere paramassi a prog. km 2,25 | 443850 | 20 | 30 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 2+250 ed il Km 2+300 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPMC1311 | P1MC13_E_1704 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 2.55 | 2.65 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti. Installazione di barriera paramassi ml 100. | B | S.P. 135 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti Barriere paramassi a prog. km 2,55 | 473440 | 30 | 45 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 2+550 ed il Km 2+650 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti; presenza di massi lungo il piano viabile e fratture diffuse della parete rocciosa di monte | 0 | 473440 |  |  |  | 0 |  |  |  | 473440 | 0 | 473440
SPMC1312 | P1MC13_E_1704 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 2.63 | 5.67 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti. Installazione di barriera paramassi ml 40. | B | S.P. 135 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti Barriere paramassi a prog. km 2,63 | 251515 | 10 | 30 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 2+630 ed il Km 2+670 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti; presenza di massi lungo il piano viabile e fratture diffuse della parete rocciosa di monte | 0 | 251515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 251515 | 0 | 251515
SPMC1313 | P1MC13_E_1704 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 2.67 | 3.05 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti e rafforzamento corticale e chiodature dei massi aggettanti. Installazione di barriere paramassi ml 100 (tratto 1) e 150 (tratto 2). | B | S.P. 135 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti Barriere paramassi a prog. km 2,67 | 2219250 | 30 | 60 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 2+670 ed il Km 3+050 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti; presenza di massi lungo il piano viabile e fratture diffuse della parete rocciosa di monte | 0 | 2219250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2219250 | 0 | 2219250
SPMC1314 | P1MC13_E_1704 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 3.08 | 3.4 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti e rafforzamento corticale e chiodature dei massi aggettanti. Installazione di barriera paramassi ml 350 di due tratti. | B | S.P. 135 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti Barriere paramassi a prog. km 3,08 | 1923350 | 45 | 90 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 3+080 ed il Km 3+400 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti; presenza di massi lungo il piano viabile e fratture diffuse della parete rocciosa di monte | 0 | 1923350 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1923350 | 0 | 1923350
SPMC1315 | P1MC13_E_1702 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 3.4 | 3.95 | 1 | un intervento di primo stralcio per lo smaltimento delle acque superficiali, che deve avvenire in maniera complessiva a partire da tutte le zone ove è presente il ruscellamento delle acque di infiltrazione. Infatti il tratto di strada in questione non presenta attualmente opere idrauliche che consentano lo smaltimento delle acque suddette in maniera definitiva. Inoltre è importante individuare i punti topograficamente corretti (quote) che consentano la formazione di dreni trasversali atti allo smaltimento delle acque. In questo caso la situazione è ulteriormente aggravata dall’esposizione della strada di fondovalle costantemente esposta a gelate per tutto il periodo invernale. | B | S.P. 135 - Interventi urgenti di Protezione idraulica a prog. km 3,4 | 221925 | 15 | 30 | 1 | Opera di Protezione idraulica tra il Km 3+400 ed il Km 3+950 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Opere complementari | Allagamento e ammaloramento del piano viabile. Abbondante ruscellamento di acqua in carreggiata | 0 | 221925 | Messa in opera della barriera paramassi elastica ad alto assorbimento e installazione della rete per rafforzamento corticale della parete | B | S.P. 135 - Interventi definitivi di messa in sicurezza a prog. km 3,4 | 739750 | 30 |  | 1 | 961675 | 0 | 961675
SPMC1316 | P1MC13_E_1704 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP135 | 3.9 | 3.95 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti e chiodature dei massi aggettanti e rafforzamento corticale. | B | S.P. 135 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti Barriere paramassi a prog. km 3,9 | 147950 | 15 | 30 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dal pericolo di caduta massi tra il Km 3+900ed il Km 3+950 della S.P. 135 Visso-Ussita (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi e danneggiamento reti esistenti; presenza di massi lungo il piano viabile e fratture diffuse della parete rocciosa di monte | 0 | 147950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147950 | 0 | 147950
SPMC1401 | P1MC14_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 4.5 | 4.6 | 1 | Paratia micropali φ160, cordolo, nuova barriera stradale. Sistemazione del piano viabile e ripristino dell’attraversamento. | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 4,5 | 591800 | 20 | 30 | 1 | Ripristino del corpo stradale tra il Km 4+500 ed il Km 4+600 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Frana della scarpata di valle con lesioni trasversali e longitudinali del piano viabile con distacco ed abbassamento del corpo stradale e della banchina di circa 70 cm per una lunghezza di circa 50 ml. | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPMC1402 | P1MC14_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 4.6 | 4.7 | 1 | Paratia micropali φ160, cordolo, nuova barriera stradale. Sistemazione del piano viabile e ripristino gabbioni e rete paramassi a monte (ml 150x30 di altezza). Svuotamento e rafforzamento corticale e chiodature | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 4,6 | 473440 | 20 | 30 | 1 | Ripristino del corpo stradale tra il Km 4+600 ed il Km 4+700 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Frana della scarpata di valle con lesioni trasversali e longitudinali del piano viabile con distacco ed abbassamento del corpo stradale e della banchina di circa 70 cm per una lunghezza di circa 50 ml. | 0 | 473440 |  |  |  | 0 |  |  |  | 473440 | 0 | 473440
SPMC1403 | P1MC14_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 4.7 | 4.8 | 1 | Paratia micropali φ160, cordolo, nuova barriera stradale. Sistemazione del piano viabile | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 4,7 | 591800 | 20 | 30 | 1 | Ripristino del corpo stradale tra il Km 4+700 ed il Km 4+800 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Frana della scarpata di valle con lesioni trasversali e longitudinali del piano viabile con distacco ed abbassamento del corpo stradale e della banchina di circa 70 cm per una lunghezza di circa 50 ml. | 0 | 591800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 591800 | 0 | 591800
SPMC1404 | P1MC14_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 4.85 | 4.95 | 1 | Disgaggio e sistemazione del versante di monte con gradonatura, previa esecuzione muro su pali con realizzazione di opera di protezione preliminare. | A | S.P. 136 - Interventi urgenti di sistemazione del versante a prog. km 4,85 | 1479500 | 30 | 60 | 1 | Realizzazione di gabbionata di contenimento tra il Km 4+850 ed il Km 4+950 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Opere complementari | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Deformazione e frana di scivolamento con interessamento della gabbionata | 0 | 1479500 | Disgaggio e sistemazione del versante di monte con gradonatura, previa esecuzione muro su pali con realizzazione di opera di protezione preliminare. Opere di contenimento ed opere a verde ml 70 x100 | B | S.P. 136 - Interventi definitivi di stabilizzazione del versante a prog. km 4,85 | 4438500 | 45 |  | 1 | 5918000 | 0 | 5918000
SPMC1405 | P1MC14_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 4.65 | 4.05 | 1 | Palificata di micropali φ160 con cordolo in testa, sostituzione barriera, rifacimento corpo stradale, svuotamento reti a monte per ml 80 di h=12 mt con successivo rinforzo corticale | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 4,65 | 887700 | 30 | 60 | 1 | Ripristino del corpo stradale in frana tra il Km 4+700 ed il Km 4+800 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Scivolamento di valle del corpo stradale per ml 150 con lesioni e cedimento della carreggiata con gradino di cm 30 -70 | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPMC1406 | P1MC14_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 5.2 | 5.3 | 1 | Palificata di micropali φ160 con cordolo in testa, sostituzione barriera, rifacimento corpo stradale, svuotamento reti a monte per ml 50 di h=5 mt con successivo rinforzo corticale | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 5,2 | 1035650 | 30 | 60 | 1 | Ripristino del corpo stradale in frana tra il Km 5+200 ed il Km 5+300 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Scivolamento di valle del corpo stradale per ml 100 con lesioni e cedimento della carreggiata | 0 | 1035650 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1035650 | 0 | 1035650
SPMC1407 | P1MC14_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 5.2 | 5.3 | 1 | Palificata di micropali φ160 con cordolo in testa, sostituzione barriera, rifacimento corpo stradale, svuotamento reti a monte per ml 50 di h=5 mt con successivo rafforzamento corticale, ripristino tombino | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 5,2 | 1627450 | 30 | 90 | 1 | Ripristino del corpo stradale in frana tra il Km 5+300 ed il Km 5+600 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Scivolamento di valle del corpo stradale per ml 300 con lesioni e cedimento del corpo stradale e danneggiamento del tombino | 0 | 1627450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1627450 | 0 | 1627450
SPMC1408 | P1MC14_E_1703 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 5.5 | 5.65 | 1 | Palificata di micropali φ160 con cordolo in testa di circa 100 mt, sostituzione barriera, rifacimento corpo stradale, rete paramassi e barriera rigida sopra muro esistente | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Muri a prog. km 5,5 | 1479500 | 30 | 90 | 1 | Ripristino muri di tra il Km 5+300 ed il Km 5+600 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Opere complementari | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Crollo muri a monte con cedimento del corpo stradale di valle e muretto | 0 | 1479500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1479500 | 0 | 1479500
SPMC1409 | P1MC14_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 5.75 | 5.9 | 1 | Palificata di micropali φ160 con cordolo in testa di circa 150 mt, sostituzione barriera, rifacimento corpo stradale | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 5,75 | 887700 | 30 | 60 | 1 | Ripristino del rilevato del corpo stradale tra il Km 5+750 ed il Km 5+900 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Distacco del corpo stradale verso valle e lesioni del piano viabile | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPMC1410 | P1MC14_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 6.35 | 6.5 | 1 | Palificata di micropali φ160 con cordolo in testa di circa 70 mt, sostituzione barriera, rifacimento corpo stradale, cordolo e zanella per ml 70 | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 6,35 | 887700 | 30 | 60 | 1 | Ripristino del rilevato del corpo stradale tra il Km 6+350 ed il Km 6+500 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Distacco del corpo stradale verso valle e lesioni del piano viabile | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPMC1411 | P1MC14_E_1702 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 8.1 | 10.45 | 1 | Palificata di micropali φ160 con cordolo in testa ml 2.350, sostituzione barriera, rifacimento corpo stradale, ripristino opere idrauliche | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 8,1 | 13019600 | 45 | 260 | 1 | Ripristino del rilevato del corpo stradale ed opere idrauliche tra il Km 8+100 ed il Km 10+450 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Distacco banchina e rilevato di valle, interessamento p.v. con fratture diffuse longitudinali e trasversali, barriera di sicurezza divelta e danneggiamento delle opere idrauliche | 0 | 13019600 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13019600 | 0 | 13019600
SPMC1412 | P1MC14_E_1702 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 9 | 9.35 | 1 | Rifacimento gabbioni di monte per ml 150, rafforzamento corticale mq 3.000, palificata di micropali φ160 con cordolo in testa ml 350, sostituzione barriera, rifacimento corpo stradale | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 9 | 2219250 | 45 | 180 | 1 | Ripristino del corpo stradale dissestato da evento di frana tra il Km 9+000 ed il Km 9+350 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Rete e gabbioni alla base della scarpata di monte divelti per ml 100, corpo stradale dislocato verticalmente di 70 cm e barriere di sicurezza divelte | 0 | 2219250 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2219250 | 0 | 2219250
SPMC1413 | P1MC14_E_1704 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 9.35 | 10 | 1 | Svuotamento reti ml 500, riprofilatura scarpata di monte, rafforzamento corticale (500 ml x 15 m = 7.500 mq) , chiodatura e installazione nuove reti dal km 9+350 al km 9+500 (ml 150 x 15 m = 2.250 mq) | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Reti paramassi a prog. km 9,35 | 1331550 | 30 | 90 | 1 | Realizzazione di reti paramassi tra il Km 9+350 ed il Km 10+000 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Rigonfiamenti al piede della scarpata delle reti esistenti con distacchi di ancoraggi dalla parete rocciosa | 0 | 1331550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1331550 | 0 | 1331550
SPMC1414 | P1MC14_E_1704 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 10 | 10.25 | 1 | Pista di sicurezza per il transito veicolare provvisorio | A | S.P. 136 - Interventi urgenti per il ripristino provvisorio della viabilità a prog. km 10 | 739750 | 30 | 90 | 1 | Realizzazione di opere a protezione del piano viabile dalla frana di monte (loc. Fonte del Mago) tra il Km 10+000 ed il Km 10+250 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Opere d'arte | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Rete e gabbioni alla base della scarpata di monte divelti per ml 100, corpo stradale dislocato verticalmente di 70 cm e barriere di sicurezza divelte. Frattura dell’ammasso roccioso di monte per un’altezza di 40 mt ed avvallamento del p.v. con dislocamento verticale maggiore di 1,00 mt. | 0 | 739750 | Realizzazione galleria paramassi ml 200 | B | S.P. 136 - Interventi definitivi per la messa in sicurezza della viabilità a prog. km 10 | 2663100 | 45 |  | 1 | 3402850 | 0 | 3402850
SPMC1415 | P1MC14_E_1702 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 11.5 | 12 | 1 | Rifacimento corpo stradale e attraversamento idraulico | A | S.P. 136 - Interventi di ripristino di Attraversamento idraulico a prog. km 11,5 | 1627450 | 30 | 90 | 1 | Ripristino piano viabile e attraversamento idraulico tra il Km 11+500 ed il Km 12+000 della S.P. 136 Pianperduto (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti del piano viabile, lesioni e cedimenti delle scarpate lato valle dal km 3+850 al km 8+000; cedimenti della carreggiata dal Km 8+000 al km 13+395 con frane a valle e a monte; instabilità dei versanti rocciosi nei tratti tra il km 4+500 ed il km 6+000 e tra il km 8+000 ed il km 10+300; aggravamento diffuso rispetto a quanto rilevato a seguito dell'evento del 24/8. Rete e gabbioni alla base della scarpata di monte divelti per ml 100, corpo stradale dislocato verticalmente di 70 cm e barriere di sicurezza divelte. Cedimento del p.v. di valle in 2 tratti di ml 20 (km 11+800 e km 11+920 circa) e cedimento dell’attraversamento idraulico di ml 8,00 al km 11+700 | 0 | 1627450 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1627450 | 0 | 1627450
SPMC1416 | P1MC14_E_1705 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP136 | 0.9 | 1 | 1 | Si prevede l’adeguamento della strada vicinale esistente con accesso sulla SP 136 “Pian Perduto” per uno sviluppo di circa ml 80. Tale opera consentirebbe il transito dei mezzi idonei all’allestimento dell’ area SAE (previsti 37 moduli abitativi). Il nuovo tracciato si innesterebbe dalla SP 136 (prima del ponticello della strada comunale) si svilupperebbe a mezza costa a valle della suddetta provinciale, fino a raggiungere il pianoro (radura) ove prevista l’area SAE. Pertanto, per la realizzazione di tale strada, si prevede lo “scotico” del terreno superficiale e la posa di materiale idoneo alla formazione del corpo stradale di base e del rilevato di valle, con scarpata di opportuna pendenza; nei tratti in cui il pendio ha maggiore inclinazione saranno realizzate opere di sostegno e di protezione della scarpata stessa (con interventi tipo “ingegneria naturalistica”); saranno, altresì , previsti interventi idraulici idonei allo smaltimento delle acque superficiali e di infiltrazione provenienti da monte. | A | S.P. 136 - Strada vicinale - Realizzazione di tratto in variante di accesso all'area SAE - SP1 | 177540 | 15 | 30 | 1 | Strada vicinale con sezione inadeguata al transito dei mezzi per l’allestimento dell’area SAE prevista e denominata SP1. | A | Chiusa | Corpo stradale | Sezione stradale non adeguata al passaggio dei mezzi per gestione emergenziale e l'allestimento di area SAE SP1 | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPMC1501 | P1MC16_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP137 - ex SS 209 | 0 | 4 | 2 | Rimozione di materiale instabile e controllo corticale per un’altezza media di 20 m circa, di lunghezza pari a 150ml Sistemazione e svuotamento rete corticale esistente Realizzazione di circa ml 150 di rete corticale, di altezza media 15,00ml, a protezione della strada Regimentazione acque superficiali | B | S.P. 137 - ex S.S. 209 - Interventi di ripristino di Corpo stradale e Reti paramassi a prog. km 0 | 266310 | 15 | 30 | 2 | Collegamento principale della frazione Appennino, del comune di Pieve Torina, con la provinciale SS209 “Valnerina” | A | Chiusa | Corpo stradale | Frane scarapate di monte, instabilità versanti e caduta massi al Km 1+700 (oltre a quanto segnalato per l'evento del 24/8); abbassamenti della sede stradale in tratti saltuari. Diffusa instabilità di pareti rocciose con caduta massi | 0 | 266310 |  |  |  | 0 |  |  |  | 266310 | 0 | 266310
SPMC1502 | P1MC16_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP137 - ex SS 209 | 0 | 4 | 2 | Demolizione e rifacimento dell’intero pacchetto stradale, in tratti saltuari, base, collegamento e usura, previo rifacimento della fondazione stradale ove necessario, si stima un volume di intervento pari a circa 1000mc di corpo stradale. Adeguamento e estensione barriera stradale bordo rilevato Regimentazione acque della piattaforma stradale | B | S.P. 137 - ex S.S. 209 - Interventi urgenti di ripristino del corpo stradale a prog. km 0 | 532620 | 30 | 90 | 2 | Collegamento principale della frazione Appennino, del comune di Pieve Torina, con la provinciale SS209 “Valnerina” | A | Chiusa | Corpo stradale | Ammaloramenti, scivolamenti e abbassamento della sede stradale in tratti saltuari | 0 | 532620 | Demolizione e rifacimento dell’intero pacchetto stradale, in tratti saltuari, base, collegamento e usura, previo rifacimento della fondazione stradale ove necessario, si stima un volume di intervento pari a circa 4000mc di corpo stradale. Adeguamento e estensione barriera stradale bordo rilevato Regimentazione acque della piattaforma stradale | B | S.P. 137 - ex S.S. 209 - Interventi definitivi di ripristino del corpo stradale a prog. km 0 | 872905 | 30 |  | 2 | 1405525 | 0 | 1405525
SPMC1601 | P1MC16_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP137b - ex SS 209 | 0.3 | 0.38 | 2 | Palificata di valle tipo “Berlinese” a quinconce con cordolo di sommità per una lunghezza di circa 50ml Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per tutta l’estensione del danno Segnaletica stradale | A | S.P. 137b - ex S.S. 209 - Interventi urgenti di ripristino del corpo stradale a prog. km 0,3 | 251515 | 15 | 30 | 2 | Ex SS209”Valnerina” braccio per Macereto. Collegamento della SP137bis con la frazione di Macereto (Santuario omonimo), del comune di Pieve Torina, con la provinciale SS209 “Valnerina” e con la SP137 | A | Chiusa | Corpo stradale | Aggravamento dissesto alla sede stradale (segnalazione post evento del 24/8) | 0 | 251515 | Palificata di valle tipo “Berlinese” a quinconce con cordolo di sommità per una lunghezza di circa 80ml Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per tutta l’estensione del danno Segnaletica stradale | B | S.P. 137b - ex S.S. 209 - Interventi definitivi di ripristino del corpo stradale a prog. km 0,3 | 192335 | 15 |  | 2 | 443850 | 0 | 443850
SPMC1602 |  | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP137b - ex SS 209 | 0.8 | 0.86 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Ex SS209”Valnerina” braccio per Macereto. Collegamento della SP137bis con la frazione di Macereto (Santuario omonimo), del comune di Pieve Torina, con la provinciale SS209 “Valnerina” e con la SP137 | A | Chiusa | Edilizia | Edificio pericolante a ridosso della sede stradale, identificato al civico n.2, per un fronte di 60 ml localizzato a filo del ciglio bitumato . L’edificazione è costituita da un piano terra ed un primo piano che risulta in parte già crollato. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC1603 | P1MC16_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP137b - ex SS 209 | 0.95 | 1.01 | 2 | Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per tutta l’estensione del danno Segnaletica stradale | A | S.P. 137b - ex S.S. 209 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 0,95 | 73975 | 5 | 30 | 2 | Ex SS209”Valnerina” braccio per Macereto. Collegamento della SP137bis con la frazione di Macereto (Santuario omonimo), del comune di Pieve Torina, con la provinciale SS209 “Valnerina” e con la SP137 | A | Chiusa | Corpo stradale | Aggravamento dissesto alla sede stradale (segnalazione post evento del 24/8) | 0 | 73975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73975 | 0 | 73975
SPMC1604 | P1MC16_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP137b - ex SS 209 | 2.2 | 2.28 | 2 | Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per tutta l’estensione del danno Segnaletica stradale | A | S.P. 137b - ex S.S. 209 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 2,2 | 103565 | 5 | 30 | 2 | Ex SS209”Valnerina” braccio per Macereto. Collegamento della SP137bis con la frazione di Macereto (Santuario omonimo), del comune di Pieve Torina, con la provinciale SS209 “Valnerina” e con la SP137 | A | Chiusa | Corpo stradale | Aggravamento dissesto alla sede stradale (segnalazione post evento del 24/8) | 0 | 103565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 103565 | 0 | 103565
SPMC1701 | P1MC17_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP156 | 0.8 | 1.95 | 2 | Palificata di contenimento della scarpata ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche e installazione di barriera di sicurezza per ml 1.150.oo complessivi; installazione di reti di protezione da caduta massi mq 15.000 ca. | A | S.P. 156 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 0,8 | 8285200 | 45 | 180 | 2 | Ripristino del corpo stradale ed opere accessorie tra il Km 0+800 ed il Km 1+950 della S.P. 156 Macereto-Braccio Casali (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Danni al corpo stradale lato valle e cedimenti diffusi della carreggiata. Instabilità dei versanti e caduta massi. In coseguenza è stata chiusa anche parte della SP 136; franata scarpata di valle con abbassamento del piano viabile , danneggiamento della gabbionata di valle e delle opere idrauliche, detriti di caduta massi da monte sul p.v.. | 0 | 8285200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8285200 | 0 | 8285200
SPMC1702 | P1MC17_E_1701 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | Provincia di Macerata | SP156 | 2.15 | 2.28 | 2 | Palificata di contenimento della scarpata ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche e installazione di barriera di sicurezza per ml 130.oo complessivi | A | S.P. 156 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 2,15 | 739750 | 30 | 120 | 2 | Ripristino del corpo stradale ed opere accessorie tra il Km 2+150 ed il Km 2+280 della S.P. 156 Macereto-Braccio Casali (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Danni al corpo stradale lato valle e cedimenti diffusi della carreggiata; frana scarpata di valle abbassamento del piano viabile; avvallamento del corpo stradale per scivolamento della scarpata lato valle e presenza di fratture lungo il p.v. e danni alle opere idrauliche. | 0 | 739750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 739750 | 0 | 739750
SPMC1801 | P1MC22_E_1801 | Marche | Macerata | Caldarola | Provincia di Macerata | SP16 | 0.2 | 0.25 | 2 | Unico e definitivo intervento di rifacimento del muro di sostegno a monte. Si segnala necessità di demolizione di edifici pericolanti lungo il tratto stradale interessato atta alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. | A | S.P. 16 - Interventi di ripristino di Muri a prog. km 0,2 | 221925 | 15 | 30 | 2 | Muro di controripa al Km 0+200 della S.P. 16 Caldarola-Camporotondo (MC) | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo parziale e lesioni agli edifici prospicienti il piano viabile | 0 | 221925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 221925 | 0 | 221925
SPMC1901 | P1MC19_E_1701 | Marche | Macerata | Pioraco | Provincia di Macerata | SP163 | 0 | 1 | 2 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 100 m circa e per una lunghezza, in tratti saltuari, di 1000ml. Realizzazione di reti corticali con funi e chiodature localizzate in sommità della pendice sulle aree a più alto rischio di caduta massi, per una superficie stimata di circa 4000mq. Regimentazione acque superficiali | B | S.P. 163 - Interventi urgenti di sistemazione del versante a prog. km 0 | 591800 | 30 | 60 | 2 | Collegamento della frazione di Seppio con il comune di Pioraco | C | Aperta | Barriere e protezioni | Instabilità dei versanti rocciosi e caduta massi dal Km 0+000 al km 1+000 | 0 | 591800 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 100 m circa, di lunghezza pari a 1000ml Realizzazione di ml 1000, a tratti discontinui e sfalsati, di barriera paramassi ad alta energia, di altezza 4,00ml, a protezione della strada posta su muri di sostegno da realizzare, localizzati sulla pendice rocciosa a protezione della sottostante sede stradale Regimentazione acque superficiali | C | S.P. 163 - Interventi definitivi di sistemazione del versante a prog. km 0 | 2589125 | 45 |  | 4 | 3180925 | 0 | 3180925
SPMC2001 |  | Marche | Macerata | Urbisaglia | Provincia di Macerata | SP164 | 0.5 | 0.1 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Corpo di fabbrica lesionato prospicente la strada | B | Limitazioni | Edilizia | Edificio lesionato in corrispondenza all'abitato di Urbisaglia; Complesso di edificazione pericolante danneggiato da sisma costituito da PT, 1°P, 2°P e sottotetto. Il crollo parziale ha causato il restringimento della sede stradale. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC2002 | P1MC20_E_1701 | Marche | Macerata | Urbisaglia | Provincia di Macerata | SP164 | 0.1 | 0.15 | 2 | Intervento di consolidamento e rifacimento pacchetto stradale | B | S.P. 164 - Interventi urgenti di ripristino del corpo stradale a prog. km 0,1 | 44385 | 15 | 30 | 2 | Esteso scivolamento della scarpata di valle | B | Limitazioni | Corpo stradale | Cedimanto della carreggiata al Km 0+100 causato dallo scivolamento della scarpata di valle | 0 | 44385 | Posa in opera di gabbionate per circa 30,00ml per contenimento corpo stradale e rifacimento pacchetto stradale per estesa di 30,00ml e per una larghezza di 3,00ml Regimentazione idraulica lato valle con scolina in cls | C | S.P. 164 - Interventi definitivi di consolidamento del corpo stradale a prog. km 0,1 | 73975 | 15 |  | 4 | 118360 | 0 | 118360
SPMC2101 |  | Marche | Macerata | Sant'Angelo in Pontano | Provincia di Macerata | SP166 | 0.1 | 0.1 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Pericolo di crollo di edificio storico | A | Chiusa | Edilizia | Edificio storico gravemente lesionato che e’ a ridosso della SP attualmente chiusa per circa 100 m | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC2102 | P1MC47_E_1801 | Marche | Macerata | Sant'Angelo in Pontano | Provincia di Macerata | SP166 | 2.95 | 3.05 | 2 | Realizzazione opere di sostegno a valle con drenaggio acque superficiali e ripristino corpo stradale | B | S.P. 166 - Interventi di ripristino di Corpo stradale e Opere di sostegno a prog. km 2,95 | 118360 | 5 | 15 | 2 | Pronunciato e pericoloso cedimento del corpo stradale | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento del corpo stradale per scivolamento a valle della scarpata per circa 70 m. | 0 | 118360 |  |  |  | 0 |  |  |  | 118360 | 0 | 118360
SPMC2201 | P1MC22_E_1701 | Marche | Macerata | Montecavallo | Provincia di Macerata | SP20 | 0.5 | 4 | 2 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 30 m circa, di lunghezza pari a 350ml. Realizzazione di ml 330 di barriere paramassi ad alta energia, di altezza 2,50ml, a completamento di tre campi di barriera paramassi esistente (18ml), a protezione della strada poste su scarpate rocciose localizzate a ridosso del piano viabile. Realizzazione di regimentazione acque superficiali | B | S.P. 20 - Interventi di ripristino di Barriere paramassi e Corpo stradale a prog. km 0,5 | 665775 | 15 | 30 | 2 | Collegamento principale del comune di Montecavallo, con la S.S. 209 “Valnerina” | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Instabilità di pareti rocciose con caduta massi in maniera diffusa su tutto il tratto | 0 | 665775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 665775 | 0 | 665775
SPMC2301 | P1MC23_E_1701 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP209 | 64.8 | 66.3 | 1 | Lavori di rimozione di parte del materiale franato mediante scavo gradonato da monte a valle per il ripristino del l’alveo di fiume Nera. | A | S.P. 209 - Interventi urgenti di ripristino della transitabilità e di sistemazione del versanti a prog. km 64,8 | 1479500 | 45 | 180 | 1 | Frana nel comune di Visso tra il Km 64+800 ed il Km 66+300 della S.P. 209 (ex S.S. 209) Valnerina | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Grande frana di crollo sul versante in sx idrografica (opposto alla strada), che ha invaso l’alveo del Nera fino ad investire in parte la sede viabile; l’ostruzione del corso d’acqua ne ha causato l’esondazione e l’allagamento della sede viabile. Il fronte di frana supera i 100 m di ampiezza (dal km 65+700 al km 68+800 circa). Il detrito di frana è di natura brecciosa calcarea di varia pezzatura. Volume stimato del materiale franato: 300.000 mc circa. Diffusi fenomeni di caduta massi sia prima che dopo il tratto interessato dalla frana suddetta. Tali fenomeni, evidenti soprattutto prima della galleria artificiale , tra il km 64+800.ed il km65+200 circa , hanno danneggiato seriamente alcune barriere di protezione dalla caduta massi. | 0 | 1479500 | ispezioni e disgaggi con rimozione degli elementi pericolanti, realizzazione di nuove opere di difesa, da valutare come tipologia e dimensioni (nuove barriere paramassi ad assorbimento di energia, opportunamente dimensionate,, eventuale prolungamento dell’esistente galleria artificiale) | A | S.P. 209 - Interventi definitivi di ripristino del corpo stradale e di stabilizzazione versanti a prog. km 64,8 | 13315500 | 60 |  | 1 | 14795000 | 0 | 14795000
SPMC2401 |  | Marche | Macerata | Camerino | Provincia di Macerata | SP22 | 2.5 | 10.5 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati | A | Chiusa | Edilizia | Edificio pericolante e presenza di macerie; edificio lesionato al km 2+500 in loc. Collina; frana antecedente l'ultimo evento sismico al km 10+500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC2501 |  | Marche | Macerata | Muccia | Provincia di Macerata | SP256 | Muccia |  | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Pericolo di crollo di edificio | B | Limitazioni | Edilizia | Edifici pericolanti del centro abitato di Muccia | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC2601 | P1MC26_E_1701 | Marche | Macerata | Cingoli | Provincia di Macerata | SP26 | 4.25 | 4.37 | 2 | Esecuzione di interventi mirati al risanamento dei c.a. dei pulvini e solette in corrispondenza dei giunti di dilatazione. Rifacimento giunti di dilatazione. Regimentazione acque di impalcato | B | S.P. 26 - Interventi urgenti di ripristino del Viadotto Castreccioni | 591800 | 30 | 90 | 2 | Viadotto Castreccioni | B | Limitazioni | Opere d'arte | Ammaloramenti generalizzati del ponte a 10 campate in c.a.p. posto a valle della diga di “Castriccioni” della lunghezza di circa 120,00ml | 0 | 591800 | Esecuzione di interventi generalizzati di risanamento dei c.a. dei pulvini e solette in corrispondenza dei giunti di dilatazione. Rifacimento giunti di dilatazione. Regimentazione acque di impalcato. Verifica dello stato degli appoggi in neoprene armato | B | S.P. 26 - Interventi di ripristino definitivo e miglioramento sismico del Viadotto a prog. km 4,25 | 1923350 | 15 |  | 2 | 2515150 | 0 | 2515150
SPMC2602 | P1MC26_E_1701 | Marche | Macerata | Cingoli | Provincia di Macerata | SP26 | 3.3 | 3.4 | 2 | Esecuzione di rete corticale con reticolo di funi e chiodature profonde, per un’altezza media di 15m circa, di lunghezza pari a 50ml. Opere di regimentazione acque superficiali | B | S.P. 26 - Interventi di ripristino di Stabilizzazione versanti a prog. km 3,3 | 229323 | 20 | 30 | 2 | Movimento franso nel tratto di collegamento dei comuni di Cingoli e Apiro | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Aggravamento movimento franoso di monte che interessa la sede stradale per circa 50,00ml | 0 | 229323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 229323 | 0 | 229323
SPMC2701 | P1MC27_E_1701 | Marche | Macerata | Montecavallo | Provincia di Macerata | SP30 | 1.21 | 1.53 | 2 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 60 m circa, di lunghezza di circa 320ml. Svuotamento e riparazione di rete corticale esistente della lunghezza di circa 200ml. Realizzazione di circa 2000mq di rete corticale con reticolo di funi e chiodature mirata su aree specifiche di elevato rischio per la protezione della strada sottostante. Realizzazione di regimentazione acque superficiali | A | S.P. 30 - Interventi urgenti di stabilizzazione versanti a prog. km 1,21 | 650980 | 30 | 90 | 2 | Collegamento principale della frazione di Collattoni, del comune di Montecavallo, con la provinciale SP20 “Caspriano – Montecavallo” | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Instabilità di pareti rocciose con caduta massi in maniera diffusa su tutto il tratto | 0 | 650980 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 60 m circa, di lunghezza di circa 320ml. Svuotamento e riparazione di rete corticale esistente della lunghezza di circa 200ml. Realizzazione di ml 320 di rete corticale con reticolo di funi e chiodature, di altezza di circa 30ml, a protezione della strada sottostante. Realizzazione di regimentazione acque superficiali | B | S.P. 30 - Interventi definitivi di stabilizzazione versanti a prog. km 1,21 | 2012120 | 45 |  | 2 | 2663100 | 0 | 2663100
SPMC2702 | P1MC27_E_1701 | Marche | Macerata | Montecavallo | Provincia di Macerata | SP30 | 2.35 | 3.15 | 2 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 60 m circa, di lunghezza pari a 400ml. Realizzazione, a stima, di ml 100 di barriere paramassi ad alta energia, di altezza 4,00ml, a completamento di tre campi di barriera paramassi esistente, a protezione della strada poste su scarpate rocciose localizzate a ridosso del piano viabile. Svuotamento e riparazione di rete corticale esistente dell’altezza di circa 30m della lunghezza di circa 50ml.Pulitura del vallo esistente di lunghezza di circa 100ml e realizzazione di muro in c.a. di altezza di 2m | A | S.P. 30 - Interventi urgenti di Stabilizzazione versanti a prog. km 2,35 | 443850 | 30 | 60 | 2 | Collegamento principale della frazione di Collattoni, del comune di Montecavallo, con la provinciale SP20 “Caspriano – Montecavallo” | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Instabilità di pareti rocciose con caduta massi in maniera diffusa su tutto il tratto | 0 | 443850 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 60 m circa, di lunghezza pari a 400ml. Realizzazione di circa ml 360 di barriere paramassi ad alta energia, di altezza 4,00ml, a completamento di tre campi di barriera paramassi esistente, a protezione della strada poste su scarpate rocciose localizzate a ridosso del piano viabile. Svuotamento e riparazione di rete corticale esistente dell’altezza di circa 30m della lunghezza di circa 50ml. Pulitura del vallo esistente di lunghezza di circa 100ml e realizzazione di muro in c.a. di altezza di 2m. Realizzazione di regimentazione acque superficiali | B | S.P. 30 - Interventi definitivi di Stabilizzazione versanti a prog. km 2,35 | 739750 | 30 |  | 2 | 1183600 | 0 | 1183600
SPMC2703 | P1MC27_E_1701 | Marche | Macerata | Montecavallo | Provincia di Macerata | SP30 | 3.75 | 4.5 | 2 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 50 m circa, di lunghezza di circa a 500ml. Svuotamento e riparazione di rete corticale esistente dell’altezza di circa 15 della lunghezza di circa 200ml. Realizzazione di rete corticale esistente dell’altezza di circa 20 della lunghezza di circa 200ml | A | S.P. 30 - Interventi urgenti di Stabilizzazione dei versanti a prog. km 3,75 | 295900 | 30 | 60 | 2 | Collegamento principale della frazione di Collattoni, del comune di Montecavallo, con la provinciale SP20 “Caspriano – Montecavallo” | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Instabilità di pareti rocciose con caduta massi in maniera diffusa su tutto il tratto | 0 | 295900 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 50 m circa, di lunghezza di circa a 500ml Svuotamento e riparazione di rete corticale esistente dell’altezza di circa 15 della lunghezza di circa 200ml Realizzazione di rete corticale esistente dell’altezza di circa 20 della lunghezza di circa 550ml Realizzazione di regimentazione acque superficiali | B | S.P. 30 - Interventi definitivi di Stabilizzazione dei versanti a prog. km 3,75 | 517825 | 30 |  | 2 | 813725 | 0 | 813725
SPMC0101 | P1MC01_E_1701 | Marche | Macerata | Treia | Provincia di Macerata | SP361 | 42 | 44 | 1 | Ripristino del piano viabile ed opere accessorie | B | EX S.P. 361 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km Loc. Passo Treia | 73975 | 5 | 20 | 1 | Sede stradale della S.P. Septempedana in località Passo Treia | C | Aperta | Corpo stradale | Deformazioni e degradazioni sede stradale | 0 | 73975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73975 | 0 | 73975
SPMC0102 |  | Marche | Macerata | Treia | Provincia di Macerata | SP361 | 43.2 | 43.2 | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Pericolo di crollo di edificio | A | Chiusa | Edilizia | Lesioni alla chiesa del centro abitato di Passo di Treia | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC2801 | P1MC28_E_1701 | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP45 | 8.4 | 8.45 | 1 | Palificata di valle tipo “Berlinese” a quinconce con cordolo di sommità per una lunghezza di 30ml. Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle a ml 100 più in basso. Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per l’estensione di 30ml. | B | S.P. 45 - Interventi urgenti di ripristino di Corpo stradale e realizzazione opere di sostegno a prog. km 8,4 | 59180 | 5 | 20 | 1 | Piano viabile del tratto di collegamento tra la SS 78 e la SS 502, collegamento interprovinciale FM e MC. | B | Limitazioni | Corpo stradale | Aggravamento dissesto del corpo stradale. Porzione di valle di sede stradale in frana in movimento per possibile presenza di acqua da impluvio naturale su materiale inconsistente a circa 10 m di profondità. | 0 | 59180 | Palificata di valle tipo “Berlinese” a quinconce con cordolo di sommità per una lunghezza di 70ml Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle a ml 100 più in basso. Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per tutta l’estensione del danno. Segnaletica stradale | B | S.P. 45 - Interventi definitivi di ripristino di Corpo stradale e realizzazione opere di sostegno a prog. km 8,4 | 118360 | 15 |  | 1 | 177540 | 0 | 177540
SPMC2802 | P1MC28_E_1701 | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP45 | 14.5 | 14.65 | 1 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 20 m circa e per una lunghezza di 150,00ml. Realizzazione di 80,00ml di barriera paramassi a protezione della strada posta in banchina della stessa ed altezza 4,00ml. Realizzazione di gradonature rompi pendio. Regimentazione acque superficiali | B | S.P. 45 - Interventi urgenti di protezione passiva dal versante a prog. km 14,5 | 162745 | 10 | 30 | 1 | Frana e crolli del versante di monte; stratificazioni di argille e arenarie | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Frana di crollo di monte. Versante roccioso con strati intervallati da argille e arenarie molto fratturate, con pezzature franate da 10 a 50cm. Aggravamento di frana superficiale in atto per un fronte di circa 150,00ml. | 0 | 162745 | Esecuzione di disgaggio e controllo corticale per un’altezza media di 20,00ml circa e per una lunghezza di 150,00ml Realizzazione di 150,00ml di barriera paramassi a protezione della strada posta in banchina della stessa ed altezza 4,00ml Realizzazione di gradonature rompi pendio Regimentazione acque superficiali | B | S.P. 45 - Interventi definitivi di protezione passiva dal versante a prog. km 14,5 | 118360 | 15 |  | 1 | 281105 | 0 | 281105
SPMC2803 |  | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP45 | 14.6 | 14.6 | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio lesionato | B | Limitazioni | Edilizia | Edificio lesionato al km 14+600 prospicente alla sede stradale | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC2901 |  | Marche | Macerata | Bolognola | Provincia di Macerata | SP47 | Bolognola |  | 1 | Demolizione/messa in sicurezza campanile e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Campanile di Bolognola | A | Chiusa | Edilizia | Lesioni al camapanile del centro storico di Bolognola | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC2902 | P1MC29_E_1701 | Marche | Macerata | Bolognola | Provincia di Macerata | SP47 | 1.25 | 1.25 | 1 | Realizzazione di coronella di micropali con cordolo di sottofondazione e chiodatura di solidarizzazione con la spalla del ponte | B | S.P. 47 - Interventi di ripristino di Ponte Fiastra-S.lorenzo a prog. km 1,25 | 147950 | 20 | 45 | 1 | Ponte Fiastra S. Lorenzo | B | Limitazioni | Opere d'arte | Ponte denominato “Fiastra-San Lorenzo” a campate ad archi ribassati in manutenzione che presenta la spalla lato Fiastra con cedimento fondale a causa del sisma. Il ponte è sul fiume “Fiastrone” che alimenta il lago artificiale “Fiastra”. | 0 | 147950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147950 | 0 | 147950
SPMC3001 | P1MC22_E_1801 | Marche | Macerata | Camporotondo di Fiastrone | Provincia di Macerata | SP49 | 4.6 | 4.7 | 2 | Unico e definitivo intervento di realizzazione di micropali collegati in testa da soletta in c.a. di dimensioni opportune posta al livello del piano viabile e traslata verso monte rispetto al muro esistente; posa in opera della nuova barriera protezione laterale | B | S.P. 49 - Interventi di ripristino delle opere di sostegno a prog. km 4,6 | 369875 | 30 | 60 | 2 | Muro di sottoscarpa al Km 4+600 della S.P. 49 Fiastrone (MC) | B | Limitazioni | Opere complementari | Muro in pietra di sottoscarpa pericolante e parzialmente ceduto sul tratto di viabilità in corrispondenza del centro abitato di Camporotondo di Fiastrone in cui si evidenzia la presenza di edifici lesionati propsicenti la viabilità. Crollo parziale e cedimento diffuso del piano viabile per ml 60.00 | 0 | 369875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 369875 | 0 | 369875
SPMC3101 |  | Marche | Macerata | Acquacanina | Provincia di Macerata | SP5 | 0.35 | 0.35 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati | B | Limitazioni | Edilizia | Danni ad edifici su strada sul lato destro al km 0+350 della SP 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC3201 |  | Marche | Macerata | San Severino Marche | Provincia di Macerata | SP502 | 43 | 43.6 | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Pericolo di crollo di edificio | A | Chiusa | Edilizia | Crollo di edifici nel centro storico di San Severino Marche al Km 43+000 circa della SP502 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC3202 |  | Marche | Macerata | Caldarola | Provincia di Macerata | SP502 | 62 | 63 | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Dissesti e pericolo di crolli di edifici nel centro abitato di Caldarola (MC) - Zona Rossa. Il Comune ha chiesto la realizzazione di un by-pass provvisiorio al centro abitato inagibile da utilizzare per il passaggio dei mezzi pesanti necessari alle attività di messa in sicurezza dell'abitato. A valle della verifica della fattibilità, l'intervento di prima fase sarà realizzato dal Genio militare. La realizzazione di una variante definitiva sarà oggetto di successive valutazioni fatte sulla base di approfondimenti tecnici | A | Chiusa | Edilizia | Pericolo di crollo di edifici nel centro storico dell'abitato di Caldarola. | 0 | 0 | Realizzazione della variante definitiva alla S.P. 502 al centro abitato di Caldarola | D | S.P. 502 - Lavori di realizzazione della variante provvisoria all'abitato di Caldarola | 3846700 | 45 |  | 5 | 3846700 | 0 | 3846700
SPMC3203 |  | Marche | Macerata | Serrapetrona | Provincia di Macerata | SP502 | 58 | 58.9 | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici pericolanti nel centro abitato di Borgiano | A | Chiusa | Edilizia | Pericolo di crollo di edifici nel centro storico dell'abitato di Borgiano (Serrapetrona) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC3204 |  | Marche | Macerata | San Severino Marche | Provincia di Macerata | SP502 | 69.4 | 69.4 | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici pericolanti | B | Limitazioni | Edilizia | Casa Cantoniera isolata; Parzialmente crollata con il sisma. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC3301 | P1MC33_E_1701 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 6.2 | 6.3 | 1 | palificata con cordolo in testa, posizionamento di guard rail rifacimento del corpo stradale per ml 80.00 | B | S.P. 51 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 6,2 | 443850 | 30 | 60 | 1 | Corpo stradale | B | Aperta | Corpo stradale | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; frana della scarpata di valle | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPMC3302 | P1MC33_E_1702 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 12.35 | 12.5 | 1 | svuotamento rete esistente e allontanamento del materiale di risulta ed eventuali nuove chiodature (mq 3.000 ca.). | B | S.P. 51 - Interventi di ripristino di opere di difesa dalla caduta massi a prog. km 12,35 | 118360 | 10 | 30 | 1 | Protezione piano viabile da caduta massi | B | Aperta | Barriere e protezioni | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; rigonfiamento reti a contatto per crollo massi e detriti dalla parete rocciosa di monte | 0 | 118360 |  |  |  | 0 |  |  |  | 118360 | 0 | 118360
SPMC3303 | P1MC33_E_1702 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 13.45 | 13.7 | 1 | rafforzamento corticale parete rocciosa di monte e chiodature per mq 4.000 ca.. | B | S.P. 51 - Interventi di ripristino di opere di difesa dalla caduta massi a prog. km 13,45 | 443850 | 10 | 30 | 1 | Protezione piano viabile da caduta massi | B | Aperta | Barriere e protezioni | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; deformazioni del p.v. da caduta massi. | 0 | 443850 |  |  |  | 0 |  |  |  | 443850 | 0 | 443850
SPMC3304 | P1MC33_E_1701 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 20.35 | 20.5 | 1 | Palificata con cordolo in testa, posizionamento di guard rail rifacimento del corpo stradale per ml 150.00 | B | S.P. 51 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 20,35 | 813725 | 30 | 60 | 1 | Instabilità del corpo stradale | B | Aperta | Corpo stradale | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; frana della scarpata di valle; avvallamento e lesioni del p.v. con scivolamento della scarpata di valle. | 0 | 813725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 813725 | 0 | 813725
SPMC3305 | P1MC33_E_1701 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 20.6 | 20.7 | 1 | Palificata con cordolo in testa, posizionamento di guard rail rifacimento del corpo stradale per ml 100.00 | B | S.P. 51 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 20,6 | 517825 | 30 | 60 | 1 | Instabilità del corpo stradale | B | Aperta | Corpo stradale | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; frana della scarpata di valle; avvallamento e lesioni del p.v. con scivolamento della scarpata di valle. | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPMC3306 | P1MC33_E_1702 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 21.65 | 23 | 1 | rafforzamento corticale della scarpata di monte con apposizione di geostuoia e rete rinforzata a contatto (1.200 mq ca.) e realizzazione di opere idrauliche per ml 100. | B | S.P. 51 - Interventi di stabilizzazione dei versanti a prog. km 21,65 | 251515 | 30 | 45 | 1 | Instabilità del corpo stradale | B | Aperta | Barriere e protezioni | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; frana della scarpata di valle; presenza di sassi e detrito lungo il p.v. | 0 | 251515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 251515 | 0 | 251515
SPMC3307 | P1MC33_E_1702 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 23.5 | 24.8 | 1 | svuotamento di reti esistenti con trasporto del materiale di risulta per ml 1.300, chiodature e rafforzamento corticale per mq 1.500 ca..Palificata in c.a. con cordolo in testa e rifacimento del corpo stradale. | B | S.P. 51 - Interventi di ripristino delle barriere paramassi a prog. km 23,5 | 739750 | 15 | 30 | 1 | Protezione piano viabile da caduta massi e frana di valle | B | Aperta | Barriere e protezioni | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; frana della scarpata di valle; presenza di massi lungo il p.v..e rigonfiamento per accumulo di detriti entro le reti esistenti e scivolamento della scarpata di valle. | 0 | 739750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 739750 | 0 | 739750
SPMC3308 | P1MC33_E_1702 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 27.2 | 24.35 | 1 | esecuzione di rafforzamento corticale di parete rocciosa e chiodatura di massi instabili per mq 2.500 ca.. Palificata in c.a. con cordolo in testa e rifacimento del corpo stradale ml 150. | B | S.P. 51 - Interventi di difesa passiva dal versante a prog. km 27,2 | 1109625 | 20 | 45 | 1 | Protezione piano viabile da caduta massi e corpo stradale in frana | B | Aperta | Barriere e protezioni | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; frana della scarpata di valle; presenza di massi lungo il p.v e scivolamento della scarpata di valle. | 0 | 1109625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1109625 | 0 | 1109625
SPMC3309 | P1MC33_E_1702 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 27.8 | 28 | 1 | esecuzione di rafforzamento corticale di parete rocciosa e chiodatura di massi instabili per mq 2.500 ca.. Palificata in c.a. con cordolo in testa e rifacimento del corpo stradale ml 180. | B | S.P. 51 - Interventi di difesa passiva dal versante a prog. km 27,8 | 1006060 | 20 | 45 | 1 | Protezione piano viabile da caduta massi e corpo stradale in frana | B | Aperta | Barriere e protezioni | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; frana della scarpata di valle; presenza di massi lungo il p.v e scivolamento della scarpata di valle. | 0 | 1006060 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1006060 | 0 | 1006060
SPMC3310 | P1MC33_E_1701 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 28.24 | 28.26 | 1 | rinforzo del muro tramite ingrosso della parte esterna con tiranti oppure mediante esecuzione di contrafforti tipo speroni. Rifacimento cordolo in testa al muro e sostituzione del parapetto. | B | S.P. 51 - Interventi di ripristino del muri a prog. km 28,24 | 177540 | 20 | 45 | 1 | Muro di contenimento | B | Aperta | Opere complementari | Instabilità versanti, caduta massi e abbassamenti sede stradale in tratti saltuari; frana della scarpata di valle; disgregazione del cls. e espulsione del copri ferro degli sbalzi | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPMC3311 |  | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 26 | 26 | 1 | imbracatura del campanile con tiranti in acciaio già eseguita da VV.FF. intervento definitivo da valutare con soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Piano viabile | B | Aperta | Edilizia | Presenza di restringimento della carreggiata a causa del pericolo di crollo dal camapnile della località Fremate. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC3312 | P1MC33_E_1701 | Marche | Macerata | Visso | Provincia di Macerata | SP51 | 30.3 | 31.1 | 1 | Realizzazione di opere idrauliche, rifacimento pavimentazione stradale, installazione barriere di sicurezza lato valle, nuova segnaletica | B | S.P. 51 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 30,3 | 538538 | 30 | 60 | 1 | Piano viabile | B | Aperta | Corpo stradale | Dissesti al piano viabile ed opere accessorie | 0 | 538538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 538538 | 0 | 538538
SPMC3401 | P1MC34_E_1701 | Marche | Macerata | Gualdo | Provincia di Macerata | SP52 | 0.2 | 0.26 | 2 | Disgaggio e riprofilatura e pulizia versante | B | S.P. 52 - Interventi di stabiliizzazione dei versanti a prog. km 0,2 | 44385 | 5 | 30 | 2 | S.P. 52 Gualdo S. Angelo P; Caduta massi | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Caduta massi da pendice vegetata da 10 a 50 cm e lunghezza pari a 60ml e per un’altezza di pendio di 20,00ml. | 0 | 44385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 44385 | 0 | 44385
SPMC3501 |  | Marche | Macerata | Gualdo | Provincia di Macerata | SP54 | 3.1 | 3.15 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | S.P. 54 Gualdo Penna San Giovanni; edilizia civile danneggiata dal sisma; restringimento della carreggiata con senso unico alternato semaforizzato | B | Limitazioni | Edilizia | Edifici quasi prospicienti a ridosso della SP da mettere in sicurezza, danneggiati dal sisma. Edificio n.1 Km 3+100 lato sx a 3,00ml dal ciglio bitumato costituito da PT e 1°P. La parte superiore del 1°P e tetto sono collassate. Edificio n. 2 Km 3+150 lato dx a 3,00ml dal ciglio bitumato costituito da PT e 1°P con tetto collassato. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC3601 |  | Marche | Macerata | Gualdo | Provincia di Macerata | SP55 | 5.5 | 5.5 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati | B | Limitazioni | Edilizia | Edifici lesionati | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC3701 | P1MC37_E_1701 | Marche | Macerata | Gualdo | Provincia di Macerata | SP56 | 0.2 | 0.3 | 1 | Realizzazione opere di protezione dalla caduta massi, ripristino del piano viabile ed opere di completamento | B | S.P. 56 - Interventi di ripristino di Barriere paramassi e Corpo stradale a prog. km 0,2 | 177540 | 5 | 30 | 1 | Sede stradale e versante sulla S.P. 56 Gualdo - S. Angelo in Pontano | C | Aperta | Barriere e protezioni | Instabilità dei versanti e caduta massi al Km 0+200 | 0 | 177540 |  |  |  | 0 |  |  |  | 177540 | 0 | 177540
SPMC3801 |  | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP59 | 1.55 | 1.57 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Pericolo di crollo edifici lesionati prospicenti la strada | B | Limitazioni | Edilizia | Edificio pericolante con possibile crollo di parte di facciata a copertura sulla sede stradale. Edificio costituito da PT, 1°P e sottotetto. Edificio posizionato da 2 a 5 ml dal ciglio bitumato lato destro, sito in prossimita’ di una curva a bassa visuale. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC3802 | P1MC22_E_1801 | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP59 | 1.3 | 1.36 | 2 | Palificata di valle h 12,00ml per una lunghezza di 60,00 ml Drenaggio di valle e di monte con recupero acque fino al fosso e ripristino corpo stradale | B | S.P. 59 - Interventi urgenti di ripristino del corpo stradale a prog. km 1+300 | 81373 | 15 | 30 | 2 | Scivolamento corpo stradale a valle | B | Limitazioni | Corpo stradale | Scivolamento corpo stradale verso valle per attivazione di un fenomeno franoso sul versante di valle per uno sviluppo di circa 60,00ml. | 0 | 81373 | Palificata di valle per ml60,00 ed h 12,00 ml, tipo Berlinese con cordolo superiore Drenaggio profondo per la raccolta delle acque Drenaggio di monte Palificata di valle per ml60,00 ed h 12,00 ml, tipo Berlinese con cordolo superiore Drenaggio profondo per la raccolta delle acque Drenaggio di monte | B | S.P. 59 - Interventi definitivi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 1,3 | 155348 | 15 |  | 2 | 236720 | 0 | 236720
SPMC3901 | P1MC39_E_1801 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP66 | 4.28 | 4.6 | 2 | Palificata di valle tipo “Berlinese” su interventi puntuali con distribuzione a quinconce con cordolo di sommità per una lunghezza di circa 60ml Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per i tratti più ammalorati Segnaletica stradale | B | S.P. 66 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 4,28 | 369875 | 30 | 60 | 2 | S.P. 66 Macereto - Collegamento della SP66 con la frazione di Macereto (Santuario omonimo), del comune di Pieve Torina, con la SP137bis | C | Aperta | Corpo stradale | Aggravamento dissesto sede stradale | 0 | 369875 | Palificata di valle tipo “Berlinese” a quinconce con cordolo di sommità per una lunghezza di circa 170ml. Ml 70 nel 1° tratto e ml 100 nel 2° tratto Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per tutta l’estensione del danno Segnaletica stradale | B | S.P. 66 - Interventi di consolidamento definitivo del corpo stradale a prog. km 4,28 | 369875 | 30 |  | 2 | 739750 | 0 | 739750
SPMC4001 | P1MC39_E_1801 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP66/1 | 6 | 10.7 | 2 | Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale in tratti saltuari Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle Barriere di sicurezza stradale in tratti saltuari Segnaletica stradale | A | S.P. 66/1 - Interventi urgenti di ripristino del corpo stradale a prog. km 6 | 739750 | 30 | 60 | 2 | S.P. 66\1 Macereto-braccio per Sant’Ilario - Collegamento della SP66 con la frazione di Macereto (Santuario omonimo), del comune di Pieve Torina, con la SP137bis | B | Limitazioni | Corpo stradale | Dissesti del piano viabile in tratti saltuari | 0 | 739750 | Palificata, in tratti saltuari, di valle tipo “Berlinese” a quinconce con cordolo di sommità per una lunghezza complessiva stimata di circa 1000ml. Realizzazione di drenaggio di monte per la raccolta acque con sistema di smaltimento delle stesse con colatore di valle. Realizzazione di cassonetto con fondazione e pavimentazione stradale per tutta l’estensione del danno. Barriere di sicurezza stradale. Segnaletica stradale | B | S.P. 66/1 - Interventi definitivi di ripristino del corpo stradale a prog. km 6 | 2515150 | 45 |  | 2 | 3254900 | 0 | 3254900
SPMC4101 | P1MC41_E_1801 | Marche | Macerata | Ussita | Provincia di Macerata | SP66/2 | 0.5 | 0.7 | 2 | Realizzazione di una palificata di contenimento della scarpata ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche ed installazione di barriera di sicurezza per complessivi ml 200 | A | S.P. 66/2 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 0,5 | 1035650 | 45 | 60 | 2 | Frana a valle del Corpo stradale tra il Km 0+500 ed il Km 0+700 | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti sul piano viabile, lesioni e cedimenti sulle scarpate di valle (oltre a quanto segnalato per l'evento del 24/8) | 0 | 1035650 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1035650 | 0 | 1035650
SPMC4102 | P1MC41_E_1801 | Marche | Macerata | Ussita | Provincia di Macerata | SP66/2 | 0.7 | 0.9 | 2 | Realizzazione di una palificata di contenimento della scarpata ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche ed installazione di barriera di sicurezza per complessivi ml 200; bonifica parete rocciosa e rafforzamento corticale per circa 3.000 mq. | A | S.P. 66/2 - Interventi di ripristino di Corpo stradale e Stabilizzazione versanti a prog. km 0,7 | 1331550 | 45 | 90 | 2 | Frana a valle del Corpo stradale tra il Km 0+700 ed il Km 0+900 | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti sul piano viabile, lesioni e cedimenti sulle scarpate di valle (oltre a quanto segnalato per l'evento del 24/8). Abbassamento del corpo stradale di circa 70 cm, scorrimento per circa ml 150 della scarpata di valle e frana da monte con presenza di fratture e materiale sul p.v. | 0 | 1331550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1331550 | 0 | 1331550
SPMC4103 | P1MC41_E_1801 | Marche | Macerata | Ussita | Provincia di Macerata | SP66/2 | 1.1 | 1.3 | 2 | Realizzazione di una palificata di contenimento della scarpata ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche ed installazione di barriera di sicurezza per complessivi ml 200; bonifica parete rocciosa e rafforzamento corticale per circa 3.000 mq. | A | S.P. 66/2 - Interventi di ripristino di Corpo stradale e Stabilizzazione versanti a prog. km 1,1 | 1035650 | 30 | 60 | 2 | Frana a valle del Corpo stradale tra il Km 1+100 ed il Km 1+300 | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti sul piano viabile, lesioni e cedimenti sulle scarpate di valle (oltre a quanto segnalato per l'evento del 24/8). Avvallamento del corpo stradale per scivolamento della scarpata lato valle e presenza di fratture lungo il p.v. e danni alle opere idrauliche (attraversamento) ml 100.00. | 0 | 1035650 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1035650 | 0 | 1035650
SPMC4104 | P1MC41_E_1801 | Marche | Macerata | Ussita | Provincia di Macerata | SP66/2 | 1.32 | 2.8 | 2 | Realizzazione di una palificata di contenimento della scarpata di valle ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche e installazione di barriera di sicurezza per ml 1.480; rifacimento del muro di sostegno di monte per ml 120; bonifica parete rocciosa e rafforzamento corticale per 10.000 mq ca..e installazione di barriera paramassi per ml 150, chiodature degli ammassi rocciosi instabili. | A | S.P. 66/2 - Interventi di ripristino di Corpo stradale, Stabilizzazione versanti, Barriere paramassi a prog. km 1,32 | 10356500 | 45 | 180 | 2 | Frana a valle del Corpo stradale tra il Km 1+320 ed il Km 2+800 | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti sul piano viabile, lesioni e cedimenti sulle scarpate di valle (oltre a quanto segnalato per l'evento del 24/8). Frana di valle del corpo stradale con distacchi e avvallamenti di alcune decine di decimetri e ingenti cadute massi da monte con detriti e grossi blocchi sul p.v., lesioni alle opere idrauliche e al muro in cls di monte | 0 | 10356500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10356500 | 0 | 10356500
SPMC4105 | P1MC41_E_1801 | Marche | Macerata | Ussita | Provincia di Macerata | SP66/2 | 2.9 | 3 | 2 | Bonifica e rafforzamento corticale di circa mq 600 e rifacimento del muro a secco h = 2.00 m per ml 40 | A | S.P. 66/2 - Interventi di ripristino del corpo stradale e del muro a prog. km 2,9 | 739750 | 30 | 90 | 2 | Frana a valle del Corpo stradale e muro di contenimento tra il Km 2+900 ed il Km 3+000 | A | Chiusa | Corpo stradale | Gravi dissesti sul piano viabile, lesioni e cedimenti sulle scarpate di valle (oltre a quanto segnalato per l'evento del 24/8). Frana di monte con distacchi e caduta massi da monte, con detriti e grossi blocchi sul p.v., crollo del muro a secco esistente. | 0 | 739750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 739750 | 0 | 739750
SPMC4201 | P1MC42_E_1801 | Marche | Macerata | Muccia | Provincia di Macerata | SP69 | 1.5 | 1.65 | 2 | Realizzazione opera di sostegno a del rilevato e del corpo stradale a valle (gabbionata) lunghezza di circa ml 100,00 e altezza 2/3 file e rifacimento del corpo stradale (cassonetto) lunghezza circa ml 150,00. | A | S.P. 69 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 1,5 | 147950 | 30 | 90 | 2 | Opera di Protezione del piano viabile da caduta massi dal Km 1+500 al Km 1+650 della S.P. 69 Massaprofoglio (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento localizzato al Km 1+600. Abbassamenti sede stradale al km 2+000 e al Km 3+500 (post evento del 24/8); Lesioni longitudinali sul p.v. con cedimenti della scarpata di valle su strada con sezione a mezzacosta, per circa ml. 150,00 | 0 | 147950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147950 | 0 | 147950
SPMC4202 | P1MC42_E_1801 | Marche | Macerata | Muccia | Provincia di Macerata | SP69 | 2.25 | 2.35 | 2 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti, installazione di barriera paramassi | A | S.P. 69 - Interventi di ripristino di Barriere paramassi a prog. km 2,25 | 606595 | 10 | 60 | 2 | Opera di Protezione del piano viabile da caduta massi dal Km 2+250 al Km 2+350 della S.P. 69 Massaprofoglio (MC) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Cedimento localizzato al Km 1+600. Abbassamenti sede stradale al km 2+000 e al Km 3+500 (post evento del 24/8); caduta massi e danneggiamento p.v. e apertura lesioni parete rocciosa con formazione di massi aggettanti | 0 | 606595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 606595 | 0 | 606595
SPMC4301 | P1MC47_E_1801 | Marche | Macerata | Penna S. Giovanni | Provincia di Macerata | SP70 | 3.7 | 3.9 | 2 | Esecuzione di opere di drenaggio a monte con regimentazione acque Esecuzione di materasso drenante e realizzazione del sistema di smaltimento acque a valle. | B | S.P. 70 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 3,7 | 192335 | 15 | 60 | 2 | Cedimento del corpo stradale | B | Limitazioni | Corpo stradale | Cedimento del corpo stradale per fluidificazione del sottofondo per una lunghezza del tratto interessato pari a circa 200,00ml. | 0 | 192335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 192335 | 0 | 192335
SPMC4401 | P1MC44_E_1701 | Marche | Macerata | S. Ginesio | Provincia di Macerata | SP78 | 19.9 | 20.1 | 1 | Ripristino della sede stradale e verifiche sulla stabilità dei versanti | B | S.P. 78 - Interventi di stabilizzazione versanti a prog. km 19,9 | 710160 | 30 | 60 | 1 | Piano viabile e versanti di monte e di valle della S.P.78 Picena. | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Dissesti in tratti saltuari della sede stradale a causa di caduta massi e detriti; verifiche sulla stabilità dei versanti ed eventuali disgaggi | 0 | 710160 |  |  |  | 0 |  |  |  | 710160 | 0 | 710160
SPMC4501 |  | Marche | Macerata | Monte San Martino | Provincia di Macerata | SP8 | 1.2 | 1.3 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Mura antiche di fortificazione del centro storico di Monte San Martino | B | Limitazioni | Edilizia | Fessurazioni su muro di contenimento e contrafforti scalzati di edificazione storica, di un terrapieno del “Monastero delle Clarisse” dell’altezza di circa 10-12m. Tali dissesti hanno determinato un restringimento precauzionale della sede stradale, lato di monte, di circa 150 ml. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC4601 |  | Marche | Macerata | Serrapetrona | Provincia di Macerata | SP8/7° | 4 | 4 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza de campanile e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Campanile danneggiato | B | Limitazioni | Edilizia | Danni al campanile della chiesa di Castel San Venanzio al Km 4+000 circa della SP 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC4701 | P1MC47_E_1801 | Marche | Macerata | Monte San Martino | Provincia di Macerata | SP84 | 0 | 0.4 | 2 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti (vedi S.U. Prov. MC importo € 130.000) | A | S.P. 84 - Interventi urgenti di Stabilizzazione versanti e di ripristino Barriere paramassi a prog. km 0 | 192335 | 30 | 60 | 2 | Opera di protezione del piano viabile dalla caduta massi sulla S.P. 84 - Monte San Martino-Amandola (MC) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Instabilità parete rocciosa a monte della strada dal km 0+000 al km 0+400 presso l'abitato di Monte San Martino; caduta massi,danneggiamento p.v. e apertura lesioni parete rocciosa con formazione di massi aggettanti; aggravamento dissesto al km 1+200 (già segnalato a seguito dell'evento del 24/8) | 0 | 192335 | ulteriori disgaggi di ammassi rocciosi aggettanti, apposizione di reti e rafforzamento corticale e chiodature | A | S.P. 84 - Interventi definiviti di Stabilizzazione versanti e di ripristino Barriere paramassi a prog. km 0 | 414260 | 30 |  | 2 | 606595 | 0 | 606595
SPMC4702 | P1MC47_E_1801 | Marche | Macerata | Monte San Martino | Provincia di Macerata | SP84 | 1.2 | 1.25 | 2 | Opere idrauliche e setti drenanti per ml. 50 circa | B | S.P. 84 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 1,2 | 147950 | 15 | 60 | 2 | Corpo stradale dal Km 1+200 al Km 1+250 della S.P. 84 - Monte San Martino-Amandola (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento della carreggiata lato valle e presenza di acqua affiorante alla base della scarpata di valle. | 0 | 147950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147950 | 0 | 147950
SPMC4801 | P1MC48_E_1701 | Marche | Macerata | Fiastra | Provincia di Macerata | SP91 | 14.65 | 14.75 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti (vedi S.U. Prov. MC) | B | S.P. 91 - Interventi urgenti di ripristino di Reti paramassi a prog. km 14,65 | 76934 | 10 | 45 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dalla caduta massi dal Km 14+650 al Km 14+750 dalla S.P. 91 - Pian di Pieca-Monastero-Fiastra (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Presenza di massi lungo il piano viabile e fratture diffuse della parete rocciosa di monte con danneggiamento della barriera di sicurezza | 0 | 76934 | disgaggi di ammassi rocciosi aggettanti, apposizione di reti e biostuoie per mq 10.000, rifacimento p.v. e opere idrauliche per ml 100.00, installazione di barriere metalliche di sicurezza per ml 100.00. | A | S.P. 91 - Interventi definitivi di ripristino di Reti paramassi a prog. km 14,65 | 591800 | 30 |  | 1 | 668734 | 0 | 668734
SPMC4802 | P1MC48_E_1701 | Marche | Macerata | Fiastra | Provincia di Macerata | SP91 | 7.6 | 9.6 | 1 | Pulizia e disgaggio della parete dei massi pericolanti (vedi S.U. Prov. MC importo € 25.000) e ripristino pavimentazione (v. S.U. Prov. MC € 16.000) | B | S.P. 91 - Interventi urgenti di ripristino di Reti paramassi a prog. km 7,6 | 60660 | 5 | 30 | 1 | Opera di Protezione del piano viabile dalla caduta massi dal Km 7+600 al Km 9+600 dalla S.P. 91 - Pian di Pieca-Monastero-Fiastra (MC) | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Presenza di massi lungo il piano viabile e fratture diffuse della parete rocciosa di monte con eventuale danneggiamento delle barriere di sicurezza e lesioni longitudinali all’asse stradale | 41000 | 19660 | disgaggi di ammassi rocciosi aggettanti, rafforzamento corticale per mq 5.500 circa, posa in opera di reti paramassi ml 100.00. | B | S.P. 91 - Interventi definitivi di ripristino di Reti paramassi a prog. km 7,6 | 2219250 | 45 |  | 1 | 2279910 | 41000 | 2238910
SPMC4901 | P1MC49_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 2 | 2.2 | 1 | Realizzazione di una palificata di contenimento della scarpata ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche ed installazione di barriera di sicurezza per complessivi ml 150 circa | A | S.P. 96 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 2 | 887700 | 30 | 60 | 1 | Frana a valle del Corpo stradale tra il Km 2+000 ed il Km 2+200 della S.P. 96 - Pievetorina-Colfiorito (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Avvallamento del corpo stradale per scivolamento della scarpata lato valle e presenza di fratture longitudinali lungo il p.v. | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPMC4902 | P1MC49_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 2.5 | 3 | 1 | Realizzazione di una palificata di contenimento della scarpata ed esecuzione di cordolo in testa, rifacimento del corpo stradale, opere idrauliche ed installazione di barriera di sicurezza per complessivi ml 500 circa | A | S.P. 96 - Interventi di ripristino del corpo stradale a prog. km 2,5 | 2959000 | 45 | 150 | 1 | Frana a valle del Corpo stradale tra il Km 2+500 ed il Km 3+000 della S.P. 96 - Pievetorina-Colfiorito (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Avvallamento del corpo stradale per scivolamento della scarpata lato valle e presenza di fratture longitudinali lungo il p.v. | 0 | 2959000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2959000 | 0 | 2959000
SPMC4903 | P1MC49_E_1701 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 3.25 | 3.3 | 1 | Rinforzo corticale per mq 1200 ed installazione barriera rigida paramassi per ml 60.00 circa | A | S.P. 96 - Interventi di ripristino dielle reti paramassi a prog. km 3,25 | 517825 | 10 | 60 | 1 | Protezione del corpo stradale dalla caduta massi tra il Km 3+250 ed il Km 3+300 della S.P. 96 - Pievetorina-Colfiorito (MC) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Lesioni e danni al piano viabile da caduta massi, reti esistenti danneggiate. | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPMC4904 | P1MC49_E_1702 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 3.6 | 3.8 | 1 | Disgaggio, rinforzo corticale per mq 1200 circa, installazione barriera rigida paramassi per ml 100.00 circa e chiodature | A | S.P. 96 - Interventi di systemazione del versante e di ripristino di reti paramassi a prog. km 3,6 | 1331550 | 10 | 90 | 1 | Protezione del corpo stradale dalla caduta massi tra il Km 3+600 ed il Km 3+800 della S.P. 96 - Pievetorina-Colfiorito (MC) | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Lesioni e danni al piano viabile da caduta massi, reti esistenti danneggiate. | 0 | 1331550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1331550 | 0 | 1331550
SPMC4905 | P1MC49_E_1702 | Marche | Macerata | Pieve Torina | Provincia di Macerata | SP96 | 3.85 | 3.9 | 1 | Disgaggio, rinforzo corticale per mq 1200 circa, installazione barriera rigida paramassi per ml 100.00 circa e chiodature | A | S.P. 96 - Interventi di ripristino di Corpo stradale a prog. km 3,85 | 295900 | 5 | 60 | 1 | Frana a valle del Corpo stradale tra il Km 3+850 ed il Km 3+900 della S.P. 96 - Pievetorina-Colfiorito (MC) | A | Chiusa | Corpo stradale | Avvallamento del corpo stradale per scivolamento della scarpata lato valle e presenza di fratture longitudinali lungo il p.v. | 0 | 295900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 295900 | 0 | 295900
SPMC5001 |  | Marche | Macerata | Camerino | Provincia di Macerata | SP98 | 0 | 0.03 | 1 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Corpi di fabbrica pericolanti prospicenti il paino viabile alla progr. Km 0+030 della S.P. 98 Polverina-Fiastra (MC) | B | Limitazioni | Edilizia | Crollo parziale e lesioni agli edifici prospicienti il piano viabile in corrispondenza all'abitato di Polverina in corrispondenza con innesto alla SS 77. Macerie sul piano viabile | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPMC5101 |  | Marche | Macerata | Apiro | Provincia di Macerata | SP2 | 18.4 | 18.45 | 2 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici lesionati e pericolanti prospicienti la sede stradale sulla SP2 "Apirese" | B | Limitazioni | Edilizia | Conseguenza degli effetti del sisma risulta lo stato di lesioni degli edifici attualmente pericolanti e prospicienti il lato destro della sede stradale | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SCMC0201 |  | Marche | Macerata | Pievebovigliana | Provincia di Macerata | Via Fiano | Fraz. Fiano |  | 3 | Demolizione/messa in sicurezza edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici pericolanti | C | Aperta | Edilizia | Edifici pericolanti | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SSPG0101 | S1PG01_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Anas | SS685 | 7.396 | 11.8 | 1 | Consolidamento tratto di galleria danneggiato, ripristino della continuità del piano viabile. | A | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori urgenti di ripristino della Galleria San Benedetto in corrispondenza del Km 11+000 danneggiata a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016 | 2500000 | 60 | 120 | 1 | Grave danneggiamento della galleria, deformazione del piano viabile, parziale rottura del rivestimento | A | Chiusa | Opere d'arte | Distacco parziale dell’intradosso del solaio dell’impianto di ventilazione. Distacchi diffusi di cls dalla calotta di rivestimento della galleria. Deformazioni della pavimentazione in vari tratti. Frattura (3/15 cm) del rivestimento in c.a. al km 10+970 | 0 | 2500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2500000 | 0 | 2500000
SSPG0102 | S1PG01_E_1702 | Umbria | Perugia | Norcia | Anas | SS685 | 11.8 | 14.7 | 1 | Disgaggio, posizionamento barriere paramassi e reti corticali armate. | B | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori urgenti di ripristino di reti a contatto, perlustrazione e disgaggio ed installazione di barriere paramassi nel tratto compreso tra il Km 11+800 ed il Km 14+700 in t.s. a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016. | 1800000 | 30 | 90 | 1 | Pericolo di caduta massi dai versanti rocciosi. Opere di difesa passiva esistenti danneggiate e/o compromesse | B | Chiusa | Barriere e protezioni | A seguito del sisma le reti hanno trattenuto parte del materiale franato. In alcuni tratti risultano danneggiate. Caduta di massi di notevole dimensione. | 0 | 1800000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1800000 | 0 | 1800000
SSPG0103 | S1PG01_E_1709 | Umbria | Perugia | Norcia- Cerreto di Spoleto-Vallo di Nera-Sant'Anatolia di Narco | Anas | SS685 | 7.396 | 53.3 | 1 | Ripristino del piano viabile, rifacimento della pavimentazione stradale e realizzazione di tratti di gabbionate. Consolidamento della scarpata stradale nei tratti ove sono presenti fratture. | C | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di ripristino del corpo stradale danneggiato in t.s. dal km 7+396 al km 53+300 a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016 | 4000000 | 30 | 120 | 2 | Piano viabile deformato, locali distacchi dalle scarpate del corpo stradale, danneggiamento barriere stradali, tombini ostruiti | C | Aperta | Corpo stradale | Km 7+396 – 11+800 : dissesti vari nel piano viabile della galleria San Benedetto; Km 11+920 – 53+300 : deformazioni del piano viabile, lesioni longitudinale e trasversali della pavimentazione stradale; Km 13+200-13+320 e dal 14+350-14+580: distacco del terreno (arginello) posto all’esterno delle barriere laterali | 0 | 4000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4000000 | 0 | 4000000
SSPG0104 | S1PG01_E_1703 | Umbria | Perugia | Norcia | Anas | SS685 | 15.25 | 15.45 | 1 | Ricostruzione corpo stradale mediante realizzazione paratia. Consolidamento scarpata di monte. Svuotamento o ricostruzione tombino stradale | B | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori urgenti di ripristino del corpo stradale in corrispondenza del Km 15+400 danneggiato a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016. | 900000 | 60 | 60 | 1 | Pericolo di caduta massi dal pendio di monte. Cedimento della corsia destra (lato di valle) | B | Limitazioni | Corpo stradale | Caduta massi sul piano viabile dalla scarpata di monte. Cedimento della corsia di destra e della scarpata stradale (la strada è a mezza costa). Danneggiato un tombino stradale | 0 | 900000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 900000 | 0 | 900000
SSPG0105 | S1PG01_E_1704 | Umbria | Perugia | Norcia | Anas | SS685 | 17.9 | 21.5 | 1 | Consolidamento del corpo stradale e riparazione del ponticello | B | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale al km 17+950 e del ponticello al km 21+500 | 1000000 | 30 | 90 | 1 | Danneggiamento al corpo stradale (km 17,950) e al ponticello (km 21,500) | B | Aperta | Corpo stradale | Deformazione al corpo stradale; Danneggiamento del ponticello al km 21,500; Deformazione delle gabbionate a sostegno del corpo stradale; Frattura longitudinale tra il piano viabile ed i montanti della barriera laterale | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
SSPG0106 | S1PG01_E_1705 | Umbria | Perugia | Norcia | Anas | SS685 | 21.9 | 22.6 | 1 | Consolidamento mediante una paratia di pali di grande diametro, realizzazione di una terra armata, ricostruzione del corpo stradale | B | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori urgenti per il ripristino di prima fase della viabilità nell'abitato di Norcia. | 6000000 | 60 | 150 | 1 | Cedimento completo della corsia di sinistra importanti lesioni sulla corsia di destra al km 22+600. Lesioni trasversali e longitudinali dal km 22+700 al km 21+900 | B | Limitazioni | Corpo stradale | Cedimento completo della corsia di sinistra; importanti lesioni sulla corsia di destra al km 22+600. Lesioni trasversali e longitudinali dal km 22+700 al km 21+900 | 0 | 6000000 | Realizzazione di un tracciato alternativo all'attuale SS685 | D | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori per la realizzazione della variante all'abitato di Norcia. | 15000000 | 90 | 270 | 5 | 21000000 | 0 | 21000000
SSPG0108 | S1PG01_E_1710 | Umbria | Perugia | Norcia- Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 28.6 | 37 | 1 | Ripristino delle lesioni, risanamento strutturale e solidarizzazione strutturale dei telai portanti attualmente collegati fra loro solo dalla soletta | C+D | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori per il ripristino delle lesioni, risanamento strutturale e solidarizzazione strutturale dei telai portanti dal km 28+600 al 37+000 | 8000000 | 90 | 270 | 2 | Danneggiamento delle gallerie artificiali paramassi presenti nel tratto | C | Aperta | Opere d'arte | Lesioni alle strutture portanti delle gallerie artificiali paramassi | 0 | 8000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8000000 | 0 | 8000000
SSPG0109 | S1PG01_E_1706 | Umbria | Perugia | Norcia- Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 29 | 35 | 1 | Riparazione delle barriere esistenti (ove possibile) e posa in opera di nuove barriere paramassi ad alto assorbimento e di altezza maggiore | B | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di sostituzione e integrazione di barriera paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il km 29+000 ed il km 35+500 a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016. | 5000000 | 60 | 240 | 1 | Potenziali distacchi di materiale roccioso dal versante a monte dell’infrastruttura. Opere di difesa passiva esistenti danneggiate | B | Aperta | Barriere e protezioni | Danneggiamento barriere paramassi | 0 | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 0 | 5000000
SSPG0110 | S1PG01_E_1707 | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 35.5 | 37 | 1 | Riparazione delle barriere esistenti (ove possibile) e posa in opera di nuove barriere paramassi ad alto assorbimento e di altezza maggiore | B | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di sostituzione e integrazione di barriera paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il km 35+500 ed il km 37+000 a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016. | 5000000 | 60 | 240 | 1 | Potenziali distacchi di materiale roccioso dal versante a monte dell’infrastruttura. Opere di difesa passiva esistenti danneggiate | B | Aperta | Barriere e protezioni | Danneggiamento barriere paramassi | 0 | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 0 | 5000000
SSPG0111 | S1PG01_E_1708 | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto-Vallo di Nera-Sant'Anatolia di Narco | Anas | SS685 | 38.7 | 53.3 | 1 | Disgaggio localizzato dei versanti, svuotamento e riparazione delle reti esistenti e posa in opera di nuove reti e barriere paramassi. | B | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di riparazione e sostituzione di reti corticali e barriere paramassi esistenti in t.s. dal km 38+700 al km 53+300 a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016 | 1000000 | 30 | 60 | 1 | Potenziali distacchi di materiale roccioso dal versante a monte dell’infrastruttura. Opere di difesa passiva esistenti danneggiate | B | Aperta | Barriere e protezioni | Danneggiamento barriere paramassi | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
SSPG0112 |  | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 36.9 | 38.6 | 1 | Ripristino de rilavato a tergo della spalla est, rifacimento pavimentazione stradale, sostituzione degli appoggi, ripristino calcestruzzo ammalorato | D | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di ripristino delle strutture del viadotto "Nera" e "Corno" | 5000000 | 30 | 180 | 5 | Cedimento del rilevato a tergo della spalla est, fessurazioni sul corpo stradale, deformazione degli appoggi | D | Aperta | Opere d'arte | Cedimento del rilevato a tergo della spalla est, fessure sul corpo stradale, deformazione di appoggi e ritegni | 0 | 5000000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000000 | 0 | 5000000
SSPG0113 |  | Umbria | Perugia | Norcia- Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 33 | 37 | 1 | Ripristino della funzionalità di barriere paramassi esistenti, danneggiate dal sisma | B | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante sistemi di difesa passiva tra il km 33+000 ed il km 37+000 a seguito del sisma del 24/08/2016 | 1139377 | 30 | 90 | 1 | Potenziali distacchi di materiale roccioso dal versante a monte dell’infrastruttura. Opere di difesa passiva esistenti danneggiate | B | Aperta | Barriere e protezioni | Danneggiamento barriere paramassi | 1139377 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1139377 | 1139377 | 0
SSPG0114 |  | Umbria | Perugia | Norcia- Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 29 | 37 | 1 | Perlustrazione, disgaggio massi e riparazione reti paramassi danneggiate | A | S.S. 685 “Tre Valli Umbre”. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale mediante attività di perlustrazione, disgaggio e ripristino e installazione delle barriere paramassi danneggiate in tratti saltuari dal km 29+000 al km 37+000 a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016. | 214003 | 5 | 30 | 1 | Abbattimento barriere paramassi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Le barriere paramassi esistenti tra il km 29+000 ed il km 37+000, alte circa 4 metri (tipologia ISO 2000) installate a seguito del sisma del 1997 dalla Regione Umbria, sono state abbatture in tratti saltuari dai massi che si sono staccati a seguito del sisma del 30/10/2016 | 214003 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 214003 | 214003 | 0
SSPG0115 |  | Umbria | Perugia | Norca | Anas | SS685 | 29.15 |  | 1 | Riparazione dei pannelli di barriera abbattuti, installazione di nuova barriera paramassi a monte della esistente | A | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale al km 35+500 a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016. | 219628 | 5 | 30 | 1 | Abbattimento barriere paramassi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Abbattimento barriera paramassi al km 29+150 a seguito del sisma del 30/10/2016 | 219628 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219628 | 219628 | 0
SSPG0116 |  | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 35.5 |  | 1 | Riparazione dei pannelli di barriera abbattuti, installazione di nuova barriera paramassi a monte della esistente, perlustrazione e disgaggio massi | A | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale al km 35+500 a seguito dell’evento sismico del 30/10/2016. | 219628 | 5 | 30 | 1 | Abbattimento barriere paramassi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Abbattimento barriera paramassi al km 35+500 a seguito del sisma del 30/10/2016 | 219628 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 219628 | 219628 | 0
SSPG0117 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Anas | SS685 | 12,600 / 13,850 | 12,950 / 14,100 | 1 | Perlustrazione e disgaggio, imbrigliamento di rete corticale | A | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale dal km 12+600 al km 12+950 e dal km 13+850 al km 14+100 a seguito dell’evento sismico del 24/08/2016. | 208373 | 5 | 30 | 1 | Danneggiamento reti paramassi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Danneggiamento di reti a contatto a seguito del sisma del 24/08/2016 | 208373 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 208373 | 208373 | 0
SSPG0118 |  | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 34.6 |  | 1 | Installazione di nuova rete paramassi e perlustrazione e disgaggio di massi | A | S.S. 685 Tre Valli Umbre. Lavori di somma urgenza al km 34+600 a seguito dell’evento sismico del 24/08/2016 | 225104 | 5 | 30 | 1 | Danneggiamento reti paramassi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Danneggiamento di rete paramassi esistente al km 34+600 a seguito del sisma del 24/08/2016 | 225104 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 225104 | 225104 | 0
SSPG0119 |  | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | Anas | SS685 | 33.3 |  | 1 | Installazione di nuova rete paramassi e perlustrazione e disgaggio di massi | A | SS685 delle Tre Valli Umbre - Lavori di somma urgenza al km 33+300 a seguito dell’evento sismico del 24/08/2016. | 224128 | 5 | 30 | 1 | Abbattimento reti paramassi | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Abbattimento completo delle reti paramassi esistenti al km 33+300 a seguito del sisma del 24/08/2016 | 224128 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 224128 | 224128 | 0
SPPG0101 |  | Umbria | Perugia | Sant'Anatolia di Narco | Provincia di Perugia | SP471 Tratto I | 11.5 | 12.8 | 1 | Posa in opera di pannello in fune 6 X 4 ancorato sui 4 lati con barre su fori e barriera paramassi ad alto assorbimento (3.000KJ) H=5,00 – L=60,00 | A | SP471 di Anatolia di Narco - Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità dal km 11+500 al km 12+800 loc. Gavelli a causa di caduta massi a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 | 190000 | 5 | 30 | 1 | Caduta massi sulla sede stradale | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Strada riaperta il 19/12/2016 - Caduta massi sulla sede stradale; Disgaggi e demolizioni | 190000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 190000 | 190000 | 0
SPPG0201 |  | Umbria | Perugia | Maltignano | Provincia di Perugia | SP473 | 1.6 | 1.8 | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio pericolante | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con restringimento carreggiata - Edificio pericolante | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0301 |  | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SP474 | 6.9 |  | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Chiesa pericolante | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con restringimento carreggiata - Chiesa pericolante | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0401 |  | Umbria | Perugia | Preci | Provincia di Perugia | SP475 | 6.2 | 6.6 | 2 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici pericolanti | A | Chiusa | Edilizia | Strada chiusa - Edifici pericolanti | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0501 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto I | 0.07 | 0.12 | 1 | messa in sicurezza mura pericolanti e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Crollo di mura al centro storico | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con senso unico alternato - Crollo di mura al centro storico | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0502 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto I | 0.78 | 0.83 | 1 | messa in sicurezza mura pericolanti e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Crollo di mura al centro storico | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con senso unico alternato - Crollo di mura al centro storico | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0503 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto I | 0.5 |  | 1 | Ripristino dell'opera d'arte | B | SP476 di Norcia - Lavori urgenti di risanamento del muro di sottoscarpa in muratura danneggiato a seguito degli eventi sismici | 119556 | 60 | 60 | 1 | Crollo parziale muro in pietra | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo di parte del muro in pietra e profonde lesioni in alcuni tratti. | 0 | 119556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119556 | 0 | 119556
SPPG0504 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto I | 17.9 |  | 1 | Ripristino dell'opera d'arte | B | SP476 di Norcia - Lavori urgenti di risanamento dell’opera d’arte in muratura danneggiata a seguito degli eventi sismici | 119556 | 60 | 60 | 1 | Crollo parziale muro in pietra | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo di parte del muro in pietra e profonde lesioni in alcuni tratti | 0 | 119556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119556 | 0 | 119556
SPPG0505 | P1PG06_E_1701 | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto I | 20.5 | 20.7 | 1 | Bonifica della parete rocciosa e ripristino della barriera paramassi. | B | SP476 di Norcia - Lavori urgenti di bonifica della scarpata di monte e ripristino della barriera paramassi | 215200 | 60 | 60 | 1 | Crollo del materiale roccioso | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Frana di crollo del materiale roccioso | 0 | 215200 |  |  |  | 0 |  |  |  | 215200 | 0 | 215200
SPPG0506 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto I | 20.7 | 20.9 | 1 | Ripristino dell'opera d'arte | B | SP476 di Norcia - Lavori urgenti di risanamento dell’opera d’arte in muratura danneggiata a seguito degli eventi sismici | 179333 | 60 | 60 | 1 | Crollo parziale muro in pietra | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo di parte del muro in pietra e lesioni in alcuni tratti | 0 | 179333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 179333 | 0 | 179333
SPPG0601 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto II | 0.2 |  | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio pericolante | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con restringimento carreggiata - Edificio pericolante | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0602 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto II | 1.3 |  | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio pericolante | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con restringimento carreggiata - Edificio pericolante | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0603 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto II | 10.85 | 10.95 | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio pericolante | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con restringimento carreggiata - Edificio pericolante | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0604 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto II | 14.75 | 14.95 | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edifici pericolanti | A | Chiusa | Edilizia | Strada chiusa - Edifici pericolanti | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPPG0605 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto II | 0.6 | 0.9 | 1 | Ripristino opere d'arte | B | SP476 di Norcia - Lavori urgenti di risanamento delle opere d’arte in muratura danneggiate a seguito degli eventi sismici | 179333 | 60 | 60 | 1 | Crollo parziale muri in pietra | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo di parte dei muri in pietra e lesioni in alcuni tratti | 0 | 179333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 179333 | 0 | 179333
SPPG0606 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto II | 9.3 | 9.98 | 1 | Risanamento del corpo stradale | B | SP476 di Norcia - Lavori urgenti di risanamento del corpo stradale danneggiato a seguito degli eventi sismici | 71733 | 60 | 60 | 1 | Lesioni del corpo stradale | B | Limitazioni | Corpo stradale | Lesioni del corpo stradale | 0 | 71733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71733 | 0 | 71733
SPPG0607 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP476 Tratto II | 9.3 | 9.98 | 1 | Ripristino dell’opera d’arte | B | SP476 di Norcia - Lavori urgenti di risanamento dell’opera d’arte in muratura danneggiata a seguito degli eventi sismici | 119556 | 60 | 60 | 1 | Crollo parziale muro in pietra | B | Limitazioni | Opere complementari | Crollo di parte del muro in pietra e lesioni in alcuni tratti | 0 | 119556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 119556 | 0 | 119556
SPPG0701 | P1PG06_E_1701 | Umbria | Perugia | Preci (Loc. Soccovescio) | Provincia di Perugia | SP476 Tratto III | 2.5 | 4.85 | 1 | Rimozione del materiale franato sul piano viabile. Perlustrazione e disgaggio sul versante di monte e rimozione/demolizione del materiale instabile. Installazione di barriere paramassi. | A | SP476 di Norcia - Lavori urgenti di completamento per la messa in sicurezza della parete rocciosa dal km 2+500 lato destro al km 4+850 per pericolo da caduta massi. | 597778 | 60 | 60 | 1 | Presenza di materiale roccioso su tutto il versante di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte. Presenza di massi sul piano viabile | 0 | 597778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 597778 | 0 | 597778
SPPG0801 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto I | 2.8 | 3 | 1 | Ricostruzione del muro crollato e rinforzo del muro non ribaltato | A | SP477 di Castelluccio - Ricostruzione del muro crollato e rinforzo del muro non ribaltato. Rifacimento del piano viabile | 358667 | 60 | 60 | 1 | Crollo muro di contenimento di valle | A | Chiusa | Opere complementari | Crollo muro di contenimento di valle per una lunghezza di circa 50 m; parte rimanente del muro di circa 100 m lesionata.Lesioni longitudinali lungo tutto il piano viabile. | 0 | 358667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 358667 | 0 | 358667
SPPG0802 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto I | 5.8 | 9.5 | 1 | Ripristino e adeguamento strutturale opere d'arte | A | SP477 di Castelluccio - Interventi di ripristino delle opere d'arte al km 5+800 e 9+500 e consolidamento della scarpata di monte detritica al km 5+800. | 239111 | 60 | 60 | 1 | Danneggiamento attraversamenti idraulici; versante franato | A | Chiusa | Opere complementari | Crollo e lesioni muri degli attraversamento idraulici ad arco in muratura; versante di monte franato | 0 | 239111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 239111 | 0 | 239111
SPPG0803 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto I | 0 | 10.6 | 1 | Riprofilatura della scarpata di monte e conseguente traslazione della carreggiata e riprofilatura della scarpata di valle | A | SP477 di Castelluccio - Interventi di ripristino della carreggiata stradale in tratti saltuari. | 1673778 | 15 | 60 | 1 | Cedimento della scarpata di monte e di valle | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento della scarpata di monte e di valle con interessamento della sovrastruttura stradale | 315000 | 1358778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1673778 | 315000 | 1358778
SPPG0804 | P1PG06_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto I | 8.3 | 8.9 | 1 | Perlustrazione e disgaggio e rimozione del materiale instabile; installazione di barriere paramassi. | A | SP477 di Castelluccio - Interventi di perlustrazione, bonifica e chiodature del versante roccioso di monte e installazione di barriere paramassi. | 2929111 | 60 | 60 | 1 | Caduta massi provenienti dal versante roccioso di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di massi in carreggiata distaccati dal versante roccioso di monte. Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte | 350000 | 2579111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2929111 | 350000 | 2579111
SPPG0805 | P1PG06_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto I | 5.6 | 6.8 | 1 | Perlustrazione e disgaggio e rimozione del materiale instabile; installazione di barriere paramassi. | A | SP477 di Castelluccio - Interventi di perlustrazione, bonifica e chiodature del versante roccioso di monte e installazione di barriere paramassi. | 1195556 | 60 | 60 | 1 | Caduta massi provenienti dal versante roccioso di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di massi in carreggiata distaccati dal versante roccioso di monte. Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte | 0 | 1195556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1195556 | 0 | 1195556
SPPG0901 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto II | 2.75 | 12.6 | 1 | Perlustrazione e disgaggio e rimozione/demolizione del materiale instabile | A | SP477 di Castelluccio - Lavori di Somma Urgenza per la bonifica del pendio incombente sulla S.P. da Valico di Forca Canapine a Pian Grande di Castelluccio. | 165000 | 10 | 20 | 1 | Caduta massi provenienti dal versante roccioso di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di massi in carreggiata distaccati dal versante roccioso di monte. Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte | 165000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 165000 | 165000 | 0
SPPG0902 |  | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto II | 0 | 12.6 | 1 | Perlustrazione e disgaggio e rimozione/demolizione del materiale instabile | A | SP477 di Castelluccio - Lavori di completamento della Somma Urgenza per la bonifica del pendio incombente sulla S.P. da Valico di Forca Canapine a Pian Grande di Castelluccio. | 505000 | 60 | 60 | 1 | Caduta massi provenienti dal versante roccioso di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di massi in carreggiata distaccati dal versante roccioso di monte. Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte | 505000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 505000 | 505000 | 0
SPPG0903 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto II | 0 | 12.6 | 1 | Riprofilatura scarpata di monte e di valle e traslazione carreggiata | A | SP477 di Castelluccio - Interventi di ripristino della carreggiata stradale | 836889 | 60 | 60 | 1 | Cedimento della scarpata di valle e di monte | A | Chiusa | Corpo stradale | Cedimento scarpata di valle e di monte con interessamento della sovrastruttura stradale | 0 | 836889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 836889 | 0 | 836889
SPPG1001 | P1PG06_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto III | 0 | 6.5 | 1 | Perlustrazione e disgaggio e rimozione/demolizione del materiale instabile | A | SP477 di Castelluccio -Interventi di perlustrazione, bonifica e chiodature del versante roccioso di monte. | 35867 | 30 | 30 | 1 | Presenza di massi e materiale roccioso su tutto il versante di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di massi in carreggiata distaccati dal versante roccioso di monte. Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte | 0 | 35867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 35867 | 0 | 35867
SPPG1002 | P1PG05_E_1701 | Umbria | Perugia | Norcia | Provincia di Perugia | SP477 Tratto III | 0 | 6.5 | 1 | Ripristino sovrastruttura stradale | A | SP477 di Castelluccio -Interventi di ripristino della carreggiata stradale | 23911 | 30 | 30 | 1 | Lesioni della pavimentazione stradale | A | Chiusa | Corpo stradale | Increspatura e lesioni della pavimentazione stradale | 0 | 23911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 23911 | 0 | 23911
SPPG1101 |  | Umbria | Perugia | Gualdo Tadino | Provincia di Perugia | SP478 | 3.95 | 4.05 | 2 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Chiesa danneggiata | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con senso unico alternato - Campanile della chiesa di San Pellegrino danneggiato | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SRPG0101 |  | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | Provincia di Perugia | SR209 | 48.6 | 50.5 | 1 | Perlustrazione e disgaggio e rimozione del materiale instabile | B | SR209 Valnerina - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete roccciosa dal km 48+600 lato destro al km 50+500 per pericolo da caduta massi. | 240000 | 5 | 30 | 1 | Presenza di materiale roccioso su tutto il versante di monte | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte | 240000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 240000 | 240000 | 0
SRPG0102 |  | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | Provincia di Perugia | SR209 | 48.6 | 50.5 | 1 | Perlustrazione e disgaggio e rimozione del materiale instabile | B | SR209 Valnerina - Lavori di integrazione della Somma Urgenza per la messa in sicurezza della parete roccciosa dal km 48+600 lato destro al km 50+500 per pericolo da caduta massi. | 270000 | 5 | 30 | 1 | Presenza di materiale roccioso su tutto il versante di monte | B | Limitazioni | Barriere e protezioni | Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte | 270000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 270000 | 270000 | 0
SRPG0103 | R1PG01_E_1701 | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | Provincia di Perugia | SR209 | 48.6 | 50.5 | 1 | Perlustrazione e disgaggio e rimozione del materiale instabile; installazione di barriere paramassi | A | SR209 Valnerina - Lavori di completamento per la messa in sicurezza della parete roccciosa dal km 48+600 lato destro al km 50+500 per pericolo da caduta massi. | 1315111 | 30 | 60 | 1 | Presenza di materiale roccioso su tutto il versante di monte | A | Chiusa | Barriere e protezioni | Presenza di materiale roccioso in parte distaccato e in parte fratturato su tutto il versante di monte | 0 | 1315111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1315111 | 0 | 1315111
SRPG0201 |  | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SR320 | 3.09 | 3.11 | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio pericolante | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con senso unico alternato - Edificio pericolante | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SRPG0202 |  | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SR320 | 3.11 | 3.29 | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Edificio lesionato | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con senso unico alternato - Edificio lesionato | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SRPG0203 |  | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SR320 | 16.15 | 16.18 | 1 | Demolizione edifici e rimozione macerie a cura del soggetto attuatore competente |  |  | 0 |  |  |  | Ex casa cantoniera lesionata | B | Limitazioni | Edilizia | Strada aperta con restringimento carreggiata - Ex casa cantoniera | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SRPG0301 |  | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SR320 Dir | 1 |  | 2 | Interventi di protezione delle opere strutturali mediante impermeabilizzazione | C | SR320 di Cascia - Interventi di protezione delle opere strutturali mediante impermeabilizzazione | 119556 | 30 | 60 | 4 | Danneggiamento opera | C | Aperta | Opere d'arte | Danneggiamento pile opera d’arte e dissesto piano viabile | 0 | 119556 | Interventi di ripristino strutturale e rifacimento dei giunti e degli appoggi; risanamento del piano viabile | C | SR320 di Cascia - Interventi di ripristino strutturale e rifacimento dei giunti e degli appoggi; risanamento del piano viabile | 1195556 | 30 | 60 | 4 | 1315111 | 0 | 1315111
SRPG0302 |  | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SR320 Dir | 1.4 |  | 2 | Interventi di ripristino strutturale | C | SR320 di Cascia - Lavori urgenti di ripristino strutturale del viadotto sul fiume Corno danneggiato a seguito degli eventi sismici | 597778 | 60 | 60 | 4 | Danneggiamento opera | C | Aperta | Opere d'arte | Danneggiamento pile opera d’arte | 0 | 597778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 597778 | 0 | 597778
SRPG0303 |  | Umbria | Perugia | Cascia | Provincia di Perugia | SR320 Dir | 2.5 | 4.5 | 2 | Svuotamento reti a contatto, bonifica delle scarpate e installazione di reti di rafforzamento corticale | C | SR320 di Cascia - Lavori urgenti di messa in sicurezza del versante di monte nel tratto dal Km 2+500 al Km 4+500. | 298889 | 60 | 60 | 4 | Dissesti lungo il versante | C | Aperta | Barriere e protezioni | Dissesti lungo le pareti di monte e sopra la galleria paramassi | 0 | 298889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 298889 | 0 | 298889
SPTE0101 | P2TE01_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Isola del Gran Sasso | Provincia di Teramo | ex SP39 |  |  | 2 | Paratia di pali a valle; ricostruzione del corpo stradale; ripristino palizzata di castagno scarpata di monte; opere di regimazione idraulica del torrente a valle della strada. | B | ex S.P. 39 - Lavori di consolidamento del corpo stradale | 739750 | 30 | 120 | 2 | Dissesto diffuso del corpo stradale nel tratto Isola-Fano | B | Limitazioni | Corpo stradale | Frana della corsia di valle in due tratti, per una lunghezza complessiva di circa 70 m. | 0 | 739750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 739750 | 0 | 739750
SPTE0201 | P2TE02_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Civitella del Tronto | Provincia di Teramo | SP14 |  |  | 2 | Indagini per la valutazione delle criticità | B | S.P. 14 Indagini strutturali ssul Ponte di Villa Passo | 73975 | 30 | 30 | 2 | Danneggiamento del Ponte di Villa Passo | B | Limitazioni | Opere d'arte | Durante il sopralluogo effettuato, considerata la tipologia del ponte e l’inaccessibilità dei luoghi, non è stato possibile riscontrare eventuali danni alle strutture determinati dagli eventi sismici di che trattasi. Pertanto, si ritengono innanzitutto necessarie ulteriori ispezioni ed accertamenti puntuali, da effettuare con attrezzature adeguate e personale specializzato. | 0 | 73975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 73975 | 0 | 73975
SPTE0301 |  | Abruzzo | Teramo | Campli | Provincia di Teramo | SP262 |  |  | 2 | Rifacimento della soletta e dei cordoli laterali, compresa la posa in opera di barriere di sicurezza a norma in sostituzione dei muretti danneggiati. | B | S.P. 262 - lavori di ripristino del ponte n.1 in località Campli | 220248 | 15 | 60 | 2 | Danneggiamento del Ponte n. 1 in loc. Campli (ad arco) | B | Limitazioni | Opere d'arte | Rottura dei muretti laterali del ponte. | 220248 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 220248 | 220248 | 0
SPTE0302 | P2TE03_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Campli | Provincia di Teramo | SP262 |  |  | 2 | Lavori di consolidamento strutturale : Consolidamento del muro mediante l’impiego di piastre e tiranti di confinamento. | B | S.P. 262 - lavori di ripristino del ponte n.2 in località Campli | 295900 | 15 | 60 | 2 | Danneggiamento del Ponte n. 2 in loc. Campli (a travi in c.a.p.) | B | Limitazioni | Opere d'arte | Lesione verticale del muro laterale di sostegno dell’impalcato, con allargamento della sovrastante trave di bordo, non più allineata con il resto dell’impalcato. | 0 | 295900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 295900 | 0 | 295900
SPTE0401 |  | Abruzzo | Teramo | Castelli | Provincia di Teramo | SP37 |  |  | 2 | Perlustrazione e bonifica del versante interessato dalla caduta massi; taglio di piante ed arbusti; rafforzamento corticale del versante con apposita rete. | B | S.P. 37 - Interventi di stabilizzazione del versante in comune di Castelli | 120000 | 15 | 60 | 2 | Dissesto del corpo stradale e potenziale caduta massi nel tratto Castelli | C | Aperta | Barriere e protezioni | Durante il sopralluogo sono stati rilevati: un muro di sostegno di controripa dissestato per una lunghezza di circa 50 m; un vistoso abbassamento della scarpata stradale lato valle. | 120000 | 0 | Lato monte: demolizione e ricostruzione del muro di sostegno esistente, previa realizzazione di una paratia di pali a tergo dello stesso. Lato valle: realizzazione di muro di sostegno su pali e ripristino barriera di sicurezza. | C | S.P. 37 - Interventi di definitiva messa in sicurezza del versante in comune di Castelli | 665775 | 30 | 120 | 4 | 785775 | 120000 | 665775
SPTE0402 | P2TE04_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Castelli | Provincia di Teramo | SP37 |  |  | 2 | Lato valle: realizzazione di due muri di sostegno su pali e ricostruzione del corpo stradale. Lato monte: ispezione e bonifica del versante; barriera paramassi per una lunghezza di circa 180 m. | B | S.P. 37 - Interventi di stabilizzazione del versante in località Streppino | 858110 | 30 | 150 | 2 | Dissesto del corpo stradale e pericolo di caduta massi nel tratto Castelli - Loc. Streppino | B | Aperta | Barriere e protezioni | Frana della corsia di valle in due tratti della lunghezza di circa 50 e 20 m. Presenza di massi in posizione instabile sul versante a monte della strada (pericolo di caduta massi). | 0 | 858110 |  |  |  | 0 |  |  |  | 858110 | 0 | 858110
SPTE0501 | P2TE05_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Pietracarmela | Provincia di Teramo | SP43/A |  |  | 2 | Ripristino trasversi e pulvini. Sostituzione appoggi per ripristino funzionalità cinematismi | B | S.P. 43 - lavori di riparazione del ponte di Intermesoli | 887700 | 45 | 120 | 2 | Danneggiamento del Ponte di Intermesoli | C | Aperta | Opere d'arte | Apertura dei giunti per martellamento delle testate delle solette. Rottura dei trasversi per martellamento sul bordo esterno dei pulvini. Probabile rottura degli appoggi. | 0 | 887700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 887700 | 0 | 887700
SPTE0601 |  | Abruzzo | Teramo | Crognaleto | Provincia di Teramo | SP45/A |  |  | 2 | Placcaggio della spalla sinistra mediante chiodatura; staffatura dei pilastri lesionati in testa dal sisma; inserimento di un telaio di acciaio di irrigidimento del portale compreso tra i suddetti pilastri | A | S.P. 45/A - Lavori di riparazione del ponte di Aprati | 510870 | 30 | 60 | 2 | Danneggiamento del Ponte Aprati | B | Limitazioni | Opere d'arte | Durante il sopralluogo erano in corso i lavori di somma urgenza per il consolidamento della spalla sinistra del ponte, fatti eseguire dalla Provincia di Teramo. E’ stata presa visione della documentazione fotografica fornita dalla Provincia stessa. Sul posto è stata rilevata un’ampia lesione verticale sul rivestimento della spalla sinistra (in corso di riparazione), un grave ammaloramento generalizzato della soletta in c.a., diffusi distacchi del copriferro ed ossidazione delle armature. | 510870 | 0 | Consolidamento della spalla e delle fondazioni degli archi in destra idrografica; demolizione e ricostruzione della soletta in c.a.; ripristini corticali delle strutture in c.a. | B | S.P. 45/A - Lavori di consolidamento del ponte di Aprati | 1775400 | 60 | 180 | 2 | 2286270 | 510870 | 1775400
SPTE0602 |  | Abruzzo | Teramo | Crognaleto | Provincia di Teramo | SP45/A | 2+200 | 3+200 | 2 | Demolizione del masso caduto sulla carreggiata; ispezione, verifica di stabilità, disgaggi e demolizioni dei massi in parete; realizzazione di un rilevato paramassi in pietra e terra, per proteggere la strada dalla caduta di ulteriori massi | A | S.P. 45/A - Lavori diripristino e messa in sicurezza del corpo stradale | 209349 | 30 | 60 | 2 | Dissesto del corpo stradale e pericolo di caduta massi nel tratto Crognaleto-S.P. 42 | C | Aperta | Barriere e protezioni | La Provincia è intervenuta immediatamente dopo la caduta massi, al fine di riaprire la strada al traffico, rimuovendo un grosso masso caduto sulla carreggiata ed effettuando le dovute ispezioni sul versante. In sede di sopralluogo è stata rilevata la rottura del muro di controripa a gravità provocata dalla caduta massi. | 209349 | 0 | Bonifica del costone (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; demolizione di spuntoni; rafforzamento corticale per ca 1500 mq; chiodature per ancoraggio massi instabili; barriera paramassi della lunghezza di ca 150 m; ripristino muro di controripa. | B | S.P. 45/E - Lavori di messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi | 739750 | 30 | 90 | 2 | 949099 | 209349 | 739750
SPTE0701 |  | Abruzzo | Teramo | Crognaleto | Provincia di Teramo | SP45/E |  |  | 2 | Disgaggio di un masso in posizione instabile; ispezione, verifica di stabilità, disgaggi e demolizioni degli altri massi in parete; realizzazione di un rilevato paramassi in pietra e terra, per proteggere la strada dalla caduta di ulteriori massi (NB: lavori di somma urgenza in corso di esecuzione da parte della Provincia di Teramo). | A | S.P. 45/E - Lavori di ripristino e messa in sicurezza del corpo stradale in località Cesacastina | 156892 | 30 | 60 | 2 | Dissesto del corpo stradale e potenziale caduta massi nel tratto della strada per Cesacastina | C | Aperta | Barriere e protezioni | La Provincia è intervenuta immediatamente dopo la caduta massi, al fine di riaprire la strada al traffico, rimuovendo un grosso masso che incombeva sulla carreggiata ed effettuando le dovute ispezioni sul versante. In sede di sopralluogo non sono stati rilevati danni al patrimonio stradale. | 156892 | 0 | Bonifica del costone (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.) e disgaggio dei massi pericolanti; demolizione di spuntoni; rafforzamento corticale per ca 1500 mq; chiodature per ancoraggio massi instabili; barriera paramassi della lunghezza di ca 100 m. | B | S.P. 45/E - Lavori di messa in sicurezza dei versanti ed opere di difesa dalla caduta massi in località Cesacastina | 591800 | 30 | 90 | 2 | 748692 | 156892 | 591800
SPTE0801 |  | Abruzzo | Teramo | Civitella del Tronto | Provincia di Teramo | SP54 |  |  | 2 | Ispezione generale; demolizione parti deteriorate e ripristino del rivestimento in mattoni, previa realizzazione di adeguato supporto in c.a. | D | S.P. 54 - Lavori di riparazione del ponte di Gabbiano | 147950 | 30 | 60 | 5 | Danneggiamento del Ponte di Gabbiano (ad arco) | D | Aperta | Opere d'arte | Lesioni diffuse sul rivestimento in mattoni del muro andatore sponda sinistra lato valle. | 0 | 147950 |  |  |  | 0 |  |  |  | 147950 | 0 | 147950
SPTE0901 | P2TE09_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Isola del Gran Sasso | Provincia di Teramo | SP63 |  |  | 2 | Paratia di pali a valle e ricostruzione del corpo stradale. | B | S.P. 63 - Lavori di consolidamento del corpo stradale | 665775 | 30 | 120 | 2 | Dissesto del corpo stradale nel tratto Isola del G.S. - Loc. Cerchiara | B | Limitazioni | Corpo stradale | Frana della corsia di valle per una lunghezza di circa 70 m. | 0 | 665775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 665775 | 0 | 665775
SPTE1001 | P2TE10_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Civitella del Tronto | Provincia di Teramo | SP8 |  |  | 2 | Ripristino del corpo stradale; realizzazione di opere di sostegno flessibili (gabbioni); realizzazione di opere di regimazione idrica. | B | S-P. 8 - Lavori ripristino del corpo stradale e protezione da caduta massi in località Ponzano | 739750 | 45 | 120 | 2 | Dissesto del corpo stradale nel tratto Loc. Ponzano | C | Aperta | Barriere e protezioni | Tratto di strada di circa 1500 m interessato da continui dissesti dovuti ad un imponente movimento franoso che interessa l’intero versante collinare. Durante il sopralluogo sono stati rilevati vistosi e diffusi dissesti del corpo stradale, nonché il cedimento e la rottura del cordolo di testata di una paratia di pali realizzata a valle. | 0 | 739750 | La frana che interessa il tratto di strada in questione è particolarmente estesa ed è precedente agli eventi sismici di che trattasi. Eventuali interventi di sistemazione definitiva, da valutare sulla base di specifiche indagini e sulla base degli effetti ottenuti con gli interventi eseguiti. | D | S-P. 8 - Lavori definitiva messa in sicurezza del corpo stradale e protezione da caduta massi in località Ponzano | 739750 | 30 | 120 | 5 | 1479500 | 0 | 1479500
SPTE1101 | P1TE11_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Valle Castellana | Provincia di Teramo | SP49 |  |  | 1 | Lavori di consolidamento st : consolidamento delle strutture di appoggio degli archi mediante incamiciatura e rinforzo delle fondazioni con micropali; fasciature e rinforzi con elementi metallici delle strutture in c.a. | B | S.P. 49 - Lavori di consolidamento strutturale del Ponte sul Castellano | 532620 | 30 | 90 | 1 | Danneggiamento del Ponte sul Castellano; viabilità con ridotte condizioni di sicurezza | B | Limitazioni | Opere d'arte | Lesione verticale sull’appoggio dell’arco di monte, sponda destra; ammaloramenti in corrispondenza dei muri di appoggio degli archi; microlesioni e ammaloramenti diffusi sulle strutture in c.a. | 0 | 532620 |  |  |  | 0 |  |  |  | 532620 | 0 | 532620
SPTE1102 | P1TE11_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Valle Castellana | Provincia di Teramo | SP49 |  |  | 1 | Lavori di consolidamento e risanamento: Accertamento delle condizioni generali del ponte; ripristino con intervento di cuci e scuci, previa realizzazione di ponteggio e viabilità di accesso. | C | SP 49 - Lavori di consolidamento strutturale e risanamento del Ponte Cesano | 295900 | 30 | 60 | 2 | Danneggiamento del Ponte Cesano (ad arco) | C | Aperta | Opere d'arte | Distacco del rivestimento esterno in mattoni di un arco. | 0 | 295900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 295900 | 0 | 295900
SPTE1103 | P1TE11_E_1701 | Abruzzo | Teramo | Valle Castellana | Provincia di Teramo | SP49 |  |  | 1 | Ispezione e bonifica del costone (pulizia, taglio di piante e rovi, ecc.); disgaggio dei massi pericolanti; demolizione di spuntoni; rafforzamento corticale per ca 2500 mq; chiodature per ancoraggio massi instabili. | C | S.P. 49 - Interventi di stabilizzazione del versante in Comune di Valle Castellana | 517825 | 30 | 90 | 2 | Fraz. Pascellata di Valle Castellana | C | Aperta | Barriere e protezioni | Durante il sopralluogo non sono stati rilevati danni al patrimonio stradale. I funzionari della provincia presenti hanno riferito di aver fatto rimuovere i massi caduti a seguito degli eventi sismici di che trattasi. | 0 | 517825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 517825 | 0 | 517825
SPTE1201 |  | Abruzzo | Teramo | Teramo | Provincia di Teramo | Ex SS80 |  |  | 3 | Esecuzione di indagini e prove finalizzate ad accertare l'effettiva assenza di danni eventualmente provocati dal sisma e lo stato di degrado delle strutture. | A | Ex S.S. 80 - Indagini finalizzate al ripristino strutturale del viadotto S. Gabriele | 118360 | 10 | 30 | 3 | Si rappresenta che tale ponte è da considerarsi strategico atteso che esso collega le zone Nord e Sud della città di Teramo, nonché le aree interne (in direzione L’Aquila) con la zona costiera del teramano. Pertanto, l’eventuale interruzione del traffico veicolare determinerebbe grave pregiudizio per la viabilità cittadina e per il collegamento mare-L’Aquila-Roma. | C | Aperta | Opere d'arte | Ammaloramento diffuso del copriferro, con distacco di calcestruzzo e scopertura delle armature; corrosione ed ossidazione delle armature scoperte; lesioni diffuse; diffuso deterioramento del manto stradale; percolazioni di acqua meteorica sulle strutture e presenza di macchie di umidità a causa della totale assenza di sistema di smaltimento acque meteoriche. | 0 | 118360 | Lavori di manutenzione straordinaria (ripristini corticali, pavimentazione, barriere, marciapiedi, regimazione acque meteoriche, ecc.) per complessivi € 2.000.000,00. Lavori strutturali di adeguamento sismico (rinforzo travi, pulvini, pile e fondazioni; sostituzione apparecchi d’appoggio; ecc.) per complessivi € 4.500.000,00. | D | Ex S.S. 80 - Interventi di ripristino strutturale ed adeguamento sismico del viadotto S. Gabriele | 9616750 | 45 | 540 | 5 | 9735110 | 0 | 9735110